附件

# 高新区实施珠海市低碳试点城市工作分工表

| 序号 | 工作事项 | 主要内容 | 完成时间 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立工作领导小组 | 成立低碳试点城市工作领导小组，领导小组下设办公室，设在区发改局。 | 2013年6月 | 区发改局 |  |
| 2 | 建立健全工作体系 | 加强低碳试点组织、协调能力建设，设立推动低碳发展工作专门岗位，抽调专职人员，安排专项工作经费，建立正常工作体系和岗位责任制度，保障各项低碳试点工作正常开展。 | 2013年 | 区发改局 | 领导小组成员单位 |
| 3 | 编制碳减排专项规划 | 根据高新区实际，编制区域碳减排专项规划 | 2013年 | 区发改局 | 领导小组成员单位 |
| 4 | 推进产业低碳化 | 大力发展高端产业，注重以先进技术和信息化改造提升传统产业，降低工业生产过程中的温室气体排放。推进产业发展园区化，园区发展生态化，合理规划园区内的资源流和能源流，实现区内资源消耗减量化和循环化。 | 2013—2015年 | 区科经局 | 领导小组成员单位 |
| 5 | 推进能源低碳化 | 统筹推进热电冷联产项目。加快水能、风能、太阳能、生物质能等可再生能源开发，提高清洁能源使用比重。 | 2013—2015年 | 区发改局 | 领导小组成员单位 |
| 6 | 推进生活低碳化 | 发挥政府示范作用，倡导低碳生活方式，做好垃圾分类处理。 | 2013—2015年 | 区发改局 | 领导小组成员单位 |
| 7 | 开展低碳示范 | 在2013年前至少打造一个低碳示范社区，到2015年打造2至3个低碳示范社区。 | 2013—2015年 | 区建设局 | 领导小组成员单位 |
|  |  | 选取一家企业进行低碳试点。 | 2013—2015年 | 区科经局 | 领导小组成员单位 |
| 8 | 加强低碳宣传 | 利用各种媒体开展每年至少两次宣传教育，倡导全民自觉行动，推动形成低碳生产、生活方式和消费模式，增强全社会关注、参与的意识和氛围。 | 2013—2015年 | 区党政办 | 领导小组成员单位 |