珠海高新区中小企业创新基金项目

验收流程及补充说明

一、验收流程

1、委托第三方财务专业机构做专项审计报告；

2、根据合同书技术指标委托第三方专业机构做专项检测报告；

3、根据所出报告填写珠海高新区科技型中小企业技术创新专项资金项目验收申请表（联同其他材料装订成册）；

4、填写珠海高新区科技型中小企业技术创新资金项目验收意见表；

5、补充填写2017年1月-2017年12月31日珠海高新区科技型中小企业技术创新资金项目监理信息调查表；

6、验收材料齐全后，由珠海高新区科技创新和产业发展局拟定时间召开验收会；

7、15分钟PPT介绍项目研发情况，15分钟专家提问；

8、专家考察研发生产场地（随机选择）；

9、专家讨论验收意见。

- 附件材料补充说明

1、珠海高新区科技项目验收材料封面；

2、内容目录；

3、研发总结报告（做了什么、怎样做、取得什么成果）；

4、研发成果证明材料：

4.1、产品检验、检测、鉴定报告（有相关资质的第三方出具的报告）；

4.2、专利证书、许可证书、荣誉证书；

4.3、相关部门的认定或批复文件；

4.4、用户使用报告、反馈意见（2个以上用户）；

4.5、项目研发及产品的图片；

4.6、学术论文、专著或调研报告。

5、财务资料：

5.1、专项经费的使用情况及明细，区财政下拨的科研资金是否单独列帐、专款专用、专项核算，资金使用是否规范、合理，是否符合财政资金使用管理的有关规定；

5.2、原合同书中约定的经济指标的完成情况。