## 政府投资项目计划
附件1
高新区2020年政府投资项目调整计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 立项批复文号 | 预计累计至2020年底完成投资额 | 2020年完成投资额 |  |  | 2020资金使用计划 | [8 empty] | 调整原因
[10 empty] | 年初计划 | 调整计划 | 增减额 | 年初计划 |  |  |  | 调整计划
[13 empty] | 合计 | 区财政 | 债劵 | 市转移支付 | 合计 | 区财政 | 债劵 | 市转移支付 | 增减额
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 合 计 |  |  |  | 1194620.36 |  |  |  | 801439.08 | 116057.35 | 140421.39 | 24364.04 | 150369.78 | 105057.78 | 15000 | 30312 | 164341.03 | 100704.03 | 41000 | 22637 | 13971.25
A | 竣工项目（264） |  |  |  | 515670.4 |  |  |  | 464007.26 | 0 | 0 | 0 | 55593.19 | 35593.19 | 0 | 20000 | 38267.28 | 23122.28 | 5200 | 9945 | -17325.91
B | 续建项目 （36） |  |  |  | 293490.58 |  |  |  | 211282.81 | 67053.25 | 73020.39 | 5967.14 | 53040.32 | 28848.32 | 15000 | 9192 | 60181.19 | 26139.19 | 24050 | 9992 | 7140.87
C | 新开工项目 （49） |  |  |  | 343292.23 |  |  |  | 116385.21 | 49004.1 | 58689.41 | 9685.31 | 33788.77 | 32668.77 | 0 | 1120 | 49494.55 | 36044.55 | 11750 | 1700 | 15705.78
D | 新增新开工项目(17) |  |  |  | 42167.15 |  |  |  | 9763.8 | 0 | 8711.59 | 8711.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565.01 | 5565.01 | 0 | 1000 | 6565.01
E | 储备库（85） | [11 empty] | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0
F | 零星小型工程（145） | [11 empty] | 3947.5 | 3947.5 | 0 | 0 | 5833 | 5833 | 0 | 0 | 1885.5
一、 | 水利建设项目(52) |  |  |  | 110038.84 |  |  |  | 100140.97 | 25200 | 29244.51 | 4044.51 | 25045.05 | 8285.05 | 15000 | 1760 | 30755.73 | 3545.73 | 24050 | 3160 | 5710.68
（一） | 竣工项目结算款(47） |  |  |  | 15568.15 |  |  |  | 14731.59 | 0 | 0 | 0 | 2285.05 | 2285.05 | 0 | 0 | 2285.05 | 1685.05 | 0 | 600 | 0
（二） | 续建项目（3） |  |  |  | 84864.87 |  |  |  | 84864.87 | 25200 | 28700 | 3500 | 22760 | 6000 | 15000 | 1760 | 28120.68 | 1510.68 | 24050 | 2560 | 5360.68
1 | 珠海高新区2018-2019年水环境综合整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建配套污水干管约8.9km（DN600-DN1500），改建污水干管约6.0km，社区管网接驳工程约2.6km，清淤检测修复管道约21km，新建污水泵站9座（总规模约13.3万m³/d），新建村居污水一体化处理设施站5座（总规模约5000 m³/d），治水提质信息化管理示范工程1项等。 | 59991.4 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投[2018]195号 | 59991.4 | 18000 | 22000 | 4000 | 16000 | 4000 | 12000 | 0 | 22050 | 1000 | 21050 | 0 | 6050 | 工程进度及预算编制进度加快
2 | 高新区南围海堤灾后重建工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 南围海堤修复约2km及新建东岸水闸及南围水闸两座中型水闸，设计标准50年一遇。主要建设内容包括海堤加固工程、重建水闸工程、道路工程、交通工程、照明工程、绿化景观工程、安监工程、管线工程等。 | 17319.47 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2018〕198号 | 17319.47 | 5000 | 4500 | -500 | 5000 | 2000 | 3000 | 0 | 4310.68 | 510.68 | 3000 | 800 | -689.32 | 因东岸水闸用海与通航问题，尚未施工，资金使用建议调整
3 | 后环海堤加固工程 | 区建设环保局 | 城建集团 | 加固海堤4.5公里（含防浪墙、堤身及堤路面），重建1号、2号水闸，新建3号水闸，海堤防洪（潮）设计标准为50年一遇，重建水闸设计防洪（潮）标准为50年一遇。 | 7554 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投[2018]144号 | 7554 | 2200 | 2200 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 1760 | 0
（三） | 新增新开工项目(2) |  |  |  | 9605.82 |  |  |  | 544.51 | 0 | 544.51 | 544.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350
1 | 唐家古镇保护与发展项目——唐乐社区2#泵站工程 | 区社区局 | 高新建投 | 占地约2000平方米，污水泵站设计规模为3250立方米每天、雨水泵站设计规模为4.0立方米每秒、雨水调蓄池设计规模为9000立方米，主要建设内容包括泵房综合楼（污水泵站、雨水泵站、通风除臭间、除砂间、楼梯电梯间、发电机房、变压器间、高低变配电间、值班控制室及调蓄池冲洗系统房等）和其他配套设施等 | 9605.82 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕20号 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50
2 | 那洲后朗排洪渠综合整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于高新区的西南侧，，终点位于二线过路桥涌，结合后朗沟现有截污处理方案基础上，进行二期扩建。 | 444.51 | 2020 | 新开工 | 珠高会纪〔2020〕13号 | 444.51 | 0 | 444.51 | 444.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300
二、 | 市政基础设施项目（146) |  |  |  | 585220.16 |  |  |  | 317425.88 | 56120.13 | 73103.97 | 16983.84 | 51540.4 | 42988.4 | 0 | 8552 | 65963.4 | 50086.4 | 5000 | 10877 | 14423
（一） | 竣工项目结算款（108） |  |  |  | 168869.42 |  |  |  | 155947.15 | 0 | 0 | 0 | 14456 | 14456 | 0 | 0 | 10742 | 9997 | 0 | 745 | -3714
（二） | 续建项目（19） |  |  |  | 155591.5 |  |  |  | 93755.85 | 34067.73 | 37721 | 3653.27 | 23002 | 15570 | 0 | 7432 | 26862 | 19430 | 0 | 7432 | 3860
1 | 金环路续建工程 | 区建设环保局 | 城建集团 | 道路规划宽度为50m，道路长度约为5271m，规划等级为城市主干道，双向八车道（预留远期有轨电车车道）,本次工程将新建剩余路段，同时对现状路按照规划要求进行续建和改造，并同步建设各类市政管线及配套设施。 | 26001.71 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2017〕69号 | 26001.71 | 3000 | 4000 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 计划今年全部完工
2 | 中珠渠北路工程 | 区建设环保局 | 城建集团 | 建设道路长4606.975米，宽24米。道路等级为城市次干道，双向4车道，设计时速为40公里每小时，全线采用沥青混凝土路面结构。 | 23014.14 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投[2017]122号 | 11000 | 4700 | 4700 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | -300 | 一标：预计8月底完成部分征地拆迁 二标：因征地拆迁原因导致滞后
3 | 唐家湾大南山应急避险工程 | 区建设环保局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 建设隧道主体工程和隧道连接线两部分，主要工程内容包括道路工程、涵洞工程、照明工程、交通工程等。 | 19495.93 | 2018-2021 | 续建 | 珠高发投〔2018〕91号 | 11041 | 8141 | 8141 | 0 | 6432 | 0 | 0 | 6432 | 6432 | 0 | 0 | 6432 | 0
4 | UIC新校区道路北延段工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 建设市政道路2条，次干路等级，设计总长度2948.142 m。项目起点接“UIC新校区项目市政配套路工程（在建）”，终点与现状金唐西路相交。道路等级为城市次干路，道路红线宽度为24 m，主要建设内容包括道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、预留沟工程、电缆沟工程、照明工程、通信管沟工程、交通设施、安监设施、绿化景观工程等，并预留燃气管位。 | 12752.75 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2017〕102号 | 2800 | 2800 | 2800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0
5 | 中珠渠南路工程 | 区建设环保局 | 城建集团 | 建设道路长度3426米，宽24米。道路等级为城市次干道，双向4车道，设计时速为40公里每小时，全线采用沥青混凝土路面结构。 | 16002.09 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2018〕73号 | 5000 | 900 | 100 | -800 | 500 | 500 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | -450
6 | 金凤排洪渠（南围段）及场地平整工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 整治河长1.483km,新建护岸2.966km,滩地平整0.35km。上游接已建成的金凤排洪渠防洪墙，下游接预留的南围水闸位置。主要建设内容包括渠道工程、河道整治工程、清淤疏浚工程、滩地平整工程、景观防护工程等。 | 11367.42 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2018〕133号 | 3100 | 3100 | 3100 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
7 | 中珠渠工业一路桥梁工程和中珠渠工业二路桥梁工程 | 区建设环保局 | 城建集团 | 中珠渠工业一路桥梁采用3x16m预制空心板桥；中珠渠工业二路桥梁采用3x13m预制空心板桥。 | 7850.21 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投[2017]45号 | 1500 | 160 | 500 | 340 | 100 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 300 | 预计8月底完成部分征地拆迁
8 | 唐南路延长段工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 道路设计总长1438.786米。道路等级为城市次干路，道路红线宽度为24m，双向四车道。本工程主要建设内容包括道路工程、交通工程、安监工程、管线工程、照明工程、景观工程及边坡整治工程等。 | 7708.68 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投（2017）61号 | 3297 | 100 | 1000 | 900 | 80 | 80 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 620 | 已完成800万产值，已申请拨付中
9 | 金环东路南及金园三路东地块周边配套市政道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 包括中珠渠北路、金瑞二路、金园二路、金园三路，总长约2369米。主要工程内容为道路、污水、雨水、给水、照明、绿化、交通设施等工程。 | 6614.69 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2016〕114号 | 6614.69 | 800 | 1800 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 加快施工进度。
10 | 金鼎西路(南、北段）工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 道路总长约两公里，道路等级为主干路、路宽34m、长约1300m、双向4车道. | 4978.76 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2018〕114号 | 4978.76 | 1000 | 2200 | 1200 | 600 | 600 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1400 | 南段征地问题已解决,项目进度加快。
11 | 金鸿六路延长段工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 道路等级为城市次干路，路宽34mm，双向四车道，全长约786.3米。主要建设内容包括：道路工程、照明工程、交通设施工程、安监设施工程、管线工程、景观绿化工程等。 | 4005.24 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2018〕157号 | 4129.5 | 1600 | 1600 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 300 | 加快施工进度
12 | 蔚海路道路改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 蔚海路长度约840米、蔚蓝路长度约350米，建设内容包含雨水、污水、道路、绿化、交通、安监等。 | 3476.98 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕88号 | 3476.98 | 1600 | 2000 | 400 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 900 | 加快施工进度。
13 | 信息港项目北侧配套道路及桥梁工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建设一条次干路（含一座跨金凤排洪渠桥梁以及两座跨留诗山排洪渠箱涵），道路西与金凤路相接，东至东港街，道路红线宽度24米，设计长度267.269米，跨金凤排洪渠桥梁为3*18米预应力砖空心板桥，跨留诗山排洪渠箱涵为6.5*3米箱涵。 | 2749.84 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投[2018]7号 | 2749.84 | 1250 | 1250 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0
14 | 高新区“四好农村路”改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 高新区内水泥路面提升工程。包括上大线、会北线、会正线、淇玛线、上栅大街，总计约10公里。该项目投资额需根据城建例会确定项目实施范围后确定。 | 2506.69 | 2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕81号 | 1000 | 600 | 600 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0
15 | 金琴快线工程（港湾大道～梅华立交）T1标景观绿化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 全长约3732米，主要工程内容中央绿化带、非机绿化带，导流绿化带、桥下绿化带及外侧绿化带绿化总面积约为10.5公顷。 | 2436.19 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投[2019]65号 | 2436.19 | 1600 | 1600 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
16 | 金永一路及金丰二路道路工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 工程包含两条道路，道路总长度约为950m，其中金永一路长度为约505.9m，总体呈南北走向；金丰二路长度约443.8m，道路呈东西走向。两条道路等级均为城市支路，道路红线宽度均为18m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 2283.22 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕58号 | 2283.22 | 1250 | 1000 | -250 | 800 | 800 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | -100
17 | 唐家古镇市政基础设施改造项目-山房路改造工程 | 区社区局 | 高新建投 | 改造道路全长525m，现状道路宽度5-12m，包括绿化、景观、管线、照明、临时交通等工程。 | 1471.44 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2018〕189号 | 1471.44 | 800 | 800 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0
18 | 唐家古镇市政基础设施改造项目-龙庆街改造工程 | 区社区局 | 高新建投 | 改造道路全长约239m，现状道路宽度3-6m，包括绿化、景观、管线、照明、临时交通等工程。 | 738.79 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕24号 | 738.79 | 530 | 530 | 0 | 340 | 340 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 300
19 | 潭井水库配套道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 配套道路路基及路面工程，起点为潭井水库现状道路，终点连接二线公路，道路为等外级，宽度6米，长约702米。 | 136.73 | 2020 | 续建 | 珠高发投[2018]215号 | 136.73 | 136.73 | 0 | -136.73 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | 调整至部门预算，小额工程。
（三） | 新开工项目(15) |  |  |  | 241994.38 |  |  |  | 63590.44 | 22052.4 | 31250.53 | 9198.13 | 14082.4 | 12962.4 | 0 | 1120 | 25479.4 | 18779.4 | 5000 | 1700 | 11397
1 | 金唐东路（二期）工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 金唐东路（二期）工程路线全长约4.1公里，隧道长度约3.6公里。按城市主干路标准建设，采用双向六车道主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、景观工程、管线工程、照明工程、交通设施、安监设施等。 | 100236.53 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕80号 | 12000 | 6300 | 7300 | 1000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 6500 | 1500 | 5000 | 0 | 2500 | 下半年预计完成投资约2500万，资金计划为2000万。（目前2020年已支付约3800万元）
2 | 银坑蚝场搬迁安置房 | 唐家湾镇人民政府 | 高新建投 | 总用地面积30271.86㎡，容积率3.0，绿地率35%，总建筑面积133682.58㎡。项目拟建高层住宅建筑，裙楼设二级邻里中心及公共配套建筑。 | 95076.7 | 2020-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕84号 | 25000 | 1600 | 7300 | 5700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 5200
3 | 淇澳红树林路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目总长约4.3公里，规划道路红线宽度为35米，工程主要建设内容包括道路、管线、岩土、桥涵、路灯、景观、软基处理等内容。 | 14553.25 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕25号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | 唐家古镇保护与发展项目---唐乐路改造工程 | 区社区局 | 高新建投 | 道路改造长度 640.749m，红线宽度 24m，全线按市政道路标准改造。 | 3990.35 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕73号 | 3990 | 1600 | 2300 | 700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 800
5 | 唐家古镇保护与发展项目---山房路改造工程（二期） | 区社区局 | 高新建投 | 道路改造长度 985.298m，改造宽度3～18m；其中山房路(CK0+460.7～985.298 路段)按市政道路标准改造，山房路(CK0+000～CK0+460.7 路段)按步行街标准改造。 | 4318.95 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕72号 | 4114.28 | 1600 | 2400 | 800 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 900
6 | 情侣北路南段人行地下通道工程（四处） | 区建设环保局 | 区建管中心 | 在情侣北路中大附中附小段、前岛环路至半岛三路（格力海岸公园）、前岛环路至半岛六路段（三鑫学校与仁恒项目）三处各新建一座过街人行地道。 | 4000 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投[2018]193号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
7 | 共乐路工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 新建道路实施长度约580m，总体走向为东西走向，道路等级为城市支路，红线宽度为17m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 3841.32 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕101号 | 3841.32 | 1600 | 1600 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 开工项目，下半年进度计划资金需求
8 | 官塘水南排洪渠配套道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建设市政配套道路长约713米。 | 2718.13 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕24号 | 2718.13 | 1600 | 2718.13 | 1118.13 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 200 | 项目建设进度加快
9 | 唐家古镇保护与发展项目---唐中路改造工程 | 区社区局 | 高新建投 | 道路整体呈南北走向，南起山房路，北接唐乐路，道路改造长度 377.777m，红线宽度 18m，全线按市政道路标准改造。 | 2442.78 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕66号 | 2442.78 | 1600 | 1200 | -400 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | -200 | 协调古镇周边道路时序安排调整
10 | 大南山森林公园防火通道边坡加固覆绿工程 | 区建设环保局 | 城建集团 | 建设内容为边坡加固覆绿面积约13.37万平方米，包括防火通道以下边坡的加固防护工程、绿化工程以及排水工程，工程主要建设内容为：防护工程、绿化工程及排水工程等。 | 3225.27 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕17号 | 3225.28 | 1750 | 2500 | 750 | 1120 | 0 | 0 | 1120 | 1700 | 0 | 0 | 1700 | 580 | 拟2020年12月30日完成竣工验收
11 | 唐家古镇保护与发展项目---大同路改造工程 | 区社区局 | 高新建投 | 道路改造长度 532.308m，改造宽度 3～9m，大同路全路段按步行街标准改造。 | 1913.19 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕71号 | 1913.19 | 1250 | 1500 | 250 | 800 | 800 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 400
12 | 银坑小学配套道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建银凤路、银容路、银学路共3条，12m双向2车道城市支路与1条规划排洪渠。 | 3402.45 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕108号 | 2070 | 1840 | 1840 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 项目建设进度加快
13 | 唐家镇保护与发展项目—环山路及配套截洪沟工程 | 区社区局 | 高新建投 | 环山路登山步道长度约1.5千米、截洪沟工程长度约1.2千米及配套边坡治理工程等，工程包括：给排水工程、景观工程、水工结构工程、岩土工程等 | 1409.43 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕67号 | 1409.43 | 800 | 80 | -720 | 500 | 500 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | -450 | 征地及青苗补偿问题未解决
14 | 金鼎中学后门道路改造提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 提升改造道路长度380米，双向两车道，工程内容为路面提升改造 | 630.03 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕97号 | 630.03 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 267 | 2019年12月工程款未支付完成，2020年支付。
15 | 宝智项目南侧产业用地场地平整工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 填土面积为17720.65平方米，现状场地内有五处鱼塘，其余长有杂草平地，主要建设内容为填土工程。 | 236 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕125号 | 236 | 212.4 | 212.4 | 0 | 212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 212.4 | 212.4 | 0 | 0 | 0
（四） | 新增新开工项目(4) |  |  |  | 18764.86 |  |  |  | 4132.44 | 0 | 4132.44 | 4132.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 | 1880 | 0 | 1000 | 2880
1 | 高新区科创文化示范中心广场工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 位于高新区情侣北路与前湾二路交汇处，占地面积约44784平方米，其中园建面积30718平方米，绿化面积14066平方米。设计内容包括园建、绿化、景观连廊、景观小品及构建物、大门、照明等。 | 7642.76 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高会纪【2020】12号 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000
2 | 北师大珠海分校附属外国语学校西侧市政道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于高新区会同村UIC学校旁，为城市支路。包含3条市政道路：1.柏叶林路，次干路，双向4车道，红线宽24m，设计总长约760m；2.仙霞街，支路，双向2车道，红线宽18m，设计总长约470m；3.会南一街，支路，双向2车道，红线宽18m，设计总长约150m。 | 7254.61 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕32号 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
3 | 前湾二路道路工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 前湾二路为城市次干路，红线宽度45m。道路设计长度448.572m。建设内容主要有：道路工程、交通工程、安监工程、管线工程、照明工程、景观绿化工程、LID低影响开发工程等 | 3665.98 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕45号 | 2830.93 | 0 | 2830.93 | 2830.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600
4 | 警备区路灯改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 珠海高新区警备区现状小区道路，主要工程内容为拆除现状多头庭院灯后对道路沿线两侧绿化带设置8米及6米五头LED中华灯124套,沿线改造长度约2155米等。 | 201.51 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕51号 | 201.51 | 0 | 201.51 | 201.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180
三、 | 环境提升项目(61) |  |  |  | 53220.18 |  |  |  | 43172.59 | 4236.16 | 8537.83 | 4301.67 | 7004.37 | 7004.37 | 0 | 0 | 9728.85 | 9728.85 | 0 | 0 | 2724.48
（一） | 竣工项目结算款（38） |  |  |  | 20328.01 |  |  |  | 17307.66 | 0 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | -400
（二） | 续建项目（4） |  |  |  | 14679.11 |  |  |  | 14627.11 | 338 | 338 | 0 | 1888 | 1888 | 0 | 0 | 618 | 618 | 0 | 0 | -1270
1 | 东岸排洪渠生态廊道工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 西起金凤渠，北至港湾大道下游约100米，河道中心约2.6公里，两侧绿地10米-30米之间，规划总面积约13公顷，主要工程内容包含河道疏浚、排洪蓄水、护坡护岸、道路工程、水环境治理、滨水景观营造以及沿线市政配套设施完善等。 | 14057.11 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2017〕112号 | 14057.11 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | -1200
2 | 淇澳五一路路面提升及白石街广场周边临时排水工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 主要内容增加雨水管及敷设五一路沥青路面 | 390 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕86号 | 338 | 338 | 338 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0
3 | 港湾大道（下栅段）公共绿化带环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 港湾大道下栅段用地清理、平整场地、回填土方等。 | 134 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕39号 | 134 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | -70
4 | 港湾大道（银海湾至鸡山段）山坡绿化美化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 环境美化整治，场地平整。种植琴丝竹、勒杜鹃、翠芦莉等。 | 98 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕3号 | 98 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0
（三） | 新开工项目(14) |  |  |  | 16314.2 |  |  |  | 9472.82 | 3898.16 | 6759.94 | 2861.78 | 2616.37 | 2616.37 | 0 | 0 | 5580.85 | 5580.85 | 0 | 0 | 2964.48
1 | 前环海岸线绿带景观及配套工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 前环海岸线绿带景观及配套工程位于前岛环路—情侣北路南侧，占地面积约51万㎡。建设内容主要包括绿化工程、景观工程、喷灌工程、电气工程等。 | 11142.09 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕5号 | 5000 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1900
2 | 会同古驿站装修及正坑水库段路面提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 整治长度约3930米。主要建设内容包括路面提升、道路两侧景观整治、围墙改造、烂尾楼改造、道路景观节点、绿道标识等。 | 700 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投[2017]123号 | 0 | 0 | 236.4 | 236.4 | 50 | 50 | 0 | 0 | 236.4 | 236.4 | 0 | 0 | 186.4 | 因项目新增一段道路，重新调整了预算。正坑水库路面提升项目已办理竣工验收，未支付过工程款
3 | 2019年度高新区地质灾害点治理工程（港湾大道美丽湾东北侧约100米和400米处道路旁地质灾害点） | 区建设环保局 | 高华公司 | 坡面总面积约为5081平方米，坡面修整挖土方约3450立方米，喷射混泥土1488.38平方米，客土喷播1303.75平方米，新建水沟94.55米，铺设挂网6721.13平方米，种植灌木及爬藤约3436株等 | 484.66 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕1号 | 485.37 | 435.37 | 380.62 | -54.75 | 264 | 264 | 0 | 0 | 385.12 | 385.12 | 0 | 0 | 121.12 | 该项目正在办理结算，计划今年完成结算，需调整
4 | 会同村道路面提升工程 | 区建设环保局 | 高华公司 | 总用地面积16213.83平方米，建设内容包括铺设沥青罩面16213.83平方米，混凝土仿花岗岩侧石5886.10米，水泥板块病害处理约2159.00平方米等。 | 448.21 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕106号 | 448.21 | 448.21 | 336.32 | -111.89 | 121.37 | 121.37 | 0 | 0 | 378.44 | 378.44 | 0 | 0 | 257.07 | 该项目正在办理结算，计划今年完成结算，需调整
5 | 情侣北路延长线交前岛环路公共绿化带环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 场地地表清理、平整并铺植草皮、布置给水管网、提水器及新建雨水口等。 | 444.85 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕109号 | 444.85 | 300 | 444.85 | 144.85 | 250 | 250 | 0 | 0 | 444.85 | 444.85 | 0 | 0 | 194.85 | 施工进度加快，项目结算
6 | 情侣北路延长段（鸡山巴士站段）环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 整治面积约12000平方米；拆除场地乔木、人行道铺装等；新建停车场、园路、喷淋系统和种植乔木、时花及草皮地被等。 | 440 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕113号 | 440 | 440 | 440 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 | 210 | 项目已竣工验收，并在办理施工结算
7 | 下栅收费站森林之门绿化带改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 森林之门绿化带景观改造提升总面积约15700平方米 | 432.58 | 2020 | 新开工 | 珠高会纪〔2019〕18号 | 432.58 | 432.58 | 139.25 | -293.33 | 200 | 200 | 0 | 0 | 139.25 | 139.25 | 0 | 0 | -60.75
8 | 辖区台风受损海堤挡墙及护栏等修复工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 受山竹台风影响的美丽湾至淇澳岛范围内受损海堤挡墙、步道、护栏及绿化进行修复。 | 424.72 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高会纪〔2019〕18号 | 424.72 | 310 | 310 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
9 | 会同古村公厕建设工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于高新区会同社区驿站旁，新建公厕基底面积280.13平方米，建筑面积213.98平方米，景观绿化面积约500平米。 | 356 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕104号 | 356 | 356 | 356 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0
10 | 港湾大道公交车站亮化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 从美丽湾道宝莱特科技工30座公交车站，采用车站顶部隔一楞装一灯和车站内柱壁桩上下照壁灯，清洗及更换破损琉璃瓦 | 351 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕29号 | 351 | 351 | 351 | 0 | 251 | 251 | 0 | 0 | 298 | 298 | 0 | 0 | 47
11 | 高新区2019年森林碳汇工程 | 区建设环保局 | 高华公司 | 本项目主要内容包括治理面积约532800平方米，其中套种补植套种326340平方米、更新改造206460平方米、永久性宣传牌1个等。 | 315.09 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕91号 | 315.09 | 150 | 45.5 | -104.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 163.79 | 163.79 | 0 | 0 | 63.79
12 | 港湾大道银坑原疗养院泵站周边环境提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目总面积约6000平方米，主要包括地下管道设置、场地平整、休闲广场、廊架、户外设施、种植绿化等。 | 300 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕103号 | 300 | 300 | 300 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0
13 | 那洲社区垃圾压缩中转房及公厕工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 工程建筑面积295.52平方米，钢筋混凝土框架结构。建筑物由61.93平方米公共洗手间、99.42平方米变电房、23.07平方米管理用房、111.10平方米垃圾压缩房组成，室外铺设沥青及9个生态停车场组成。 | 250 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕110号 | 250 | 150 | 195 | 45 | 150 | 150 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 45
14 | 总部基地东侧用地环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 种植草皮约2.2万平方米，迁移乔木414株，迁移灌木180株，种植土回填约800立方米，回填砂约120立方米等。 | 225 | 2020 | 新开工 | 珠高发投[2019]90号 | 225 | 225 | 225 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
（四） | 新增新开工项目（5） |  |  |  | 1898.86 |  |  |  | 1765 | 0 | 1439.89 | 1439.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430 | 1430 | 0 | 0 | 1430
1 | 广珠城际轨道（珠海北站至港湾大道段）高架桥外观美化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 广珠城际轨道（珠海北站至港湾大道段）高架桥清除爬山虎、桥体高压枪喷洗及喷涂外墙漆等美化。 | 431.92 | 2020 | 新开工 | 珠高会纪[2020]13号 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300
2 | 区生活垃圾分拣中心 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本项目建设内容为生活垃圾分拣中心，主要为一层轻钢结构，项目位于唐家垃圾填埋场一侧，建筑物地上1 层，地下 0 层，建筑一总高度5.3米，建筑二总高度4.5米，总用地面积约3739.41㎡，总建筑面积约1647.86㎡； | 350 | 2020 | 2020 | 珠高会纪〔2020〕2 号 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280
4 | 珠海无人船科技港项目周边环境提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于珠海市唐家湾情侣北路，总面积11827.35平方米。主要工作内容：市政范围内的道路、花池、树木、绿化和给水。总投资约280万 | 350 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕34号 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
3 | 港湾大道旭之盼驿站改造提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本项目位于珠海市高新区港湾大道东侧临海，主要建设内容为清理地被，微地形疏林草地为主，保留大乔木，改变整体形态，扩大观景平台及设置遮风避雨抗台风廊架等。 | 349.05 | 2020 | 新开工 | 珠高会纪[2020]13号 | 312 | 0 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280
4 | 金唐西路陶园新村段环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本项目位于珠海市金唐西路陶园新村段，总面积约2000平方米。项目内容包括场地苗木清理，工程场地内建设停车场、绿化配套设施以及非机动车道修复。 | 223 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高会纪〔2020〕13 号 | 223 | 0 | 223 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200
5 | 后环社区及后环公园公厕建设工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目含有两个公厕；均位于高新区后环社区，后环公园内新建公厕，占地面积：127.19平米，建筑面积：102.65平米。后环社区新建公厕：占地面积约80平米。 | 194.89 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕44号 | 170 | 0 | 194.89 | 194.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 170
四、 | 社区民生项目(42) |  |  |  | 84965.54 |  |  |  | 54690.76 | 8401.06 | 11837.43 | 3436.37 | 9990.32 | 9990.32 | 0 | 0 | 11884.39 | 11884.39 | 0 | 0 | 1894.07
（一） | 竣工项目（26) |  |  |  | 30913.65 |  |  |  | 30901.73 | 0 |  |  | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | -1500
（二） | 续建项目（7） |  |  |  | 23614.55 |  |  |  | 11804.98 | 4397.52 | 4771.39 | 373.87 | 3240.32 | 3240.32 | 0 | 0 | 3515.39 | 3515.39 | 0 | 0 | 275.07
1 | 后环社区体育公园（二期） | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建设总面积约54800㎡，其中包括建筑面积约1000㎡、停车场约10441㎡、广场面积约6860㎡、道路面积约3742㎡、绿化面积约14336㎡、活动场地约18421㎡等。 | 6861.29 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕55号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
2 | 会同社区体育公园工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建设场地总面积70000平方米，主要工程内容包括水吧和运动驿站（含管理用房）511平方米、广场、园路、林荫停车场、绿化景观、照明、健身设施、篮球场、田径运动场、配套、小品和排水渠等。 | 3931.92 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕23号 | 3931.92 | 1477.52 | 1032.1 | -445.42 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | -268
3 | 淇澳红树林湿地公园工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建设面积约为 107万平方米。本项目主要设计内容为园路系统、集散广场、游船码头、科普基地、生态旱溪、观鸟台、景点介绍标识、景观照明等设施。 | 4896.82 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕111号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
4 | 淇澳南芒湾公园工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 总建设面积约7.6公顷工程内容包括建筑工程、结构工程、绿化工程、景观工程、照明工程、给排水工程等。 | 3146.56 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕54号 | 3145.56 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0
5 | 红花山森林公园(二期) | 区建设环保局 | 区建管中心 | 总施工面积约11000平方米，施工项包含约5000多平方米的绿化施工，园建广场施工，停车场约1000平方米施工，水景施工等 。 | 2534.49 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕93号 | 2534.49 | 1400 | 2534.49 | 1134.49 | 900 | 900 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 500
6 | 海洋花园小区环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 改造提升社区面积12546平方米，楼房9栋，建设给水管D100~D200约200米，消防管D150约198米，雨水管D300~D600约357米，污水管D300~D400约299米等。 | 1550.46 | 2018-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕9号 | 1500 | 700 | 400 | -300 | 500 | 500 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | -150
7 | 后环公园（三期）——远大美域公园提升改造工程 | 区建设环保局 | 高华公司 | 提升改造总面积为10000㎡。其中包括足球场面积2280㎡、门球场面积972.76㎡、篮球场面积608㎡、乒乓球场面积209.17㎡、停车场面积544.14㎡、道路面积1215.49㎡、绿化面积4285.02㎡等。 | 693.01 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投【2019】68号 | 693.01 | 220 | 204.8 | -15.2 | 140.32 | 140.32 | 0 | 0 | 333.39 | 333.39 | 0 | 0 | 193.07
（三） | 新开工项目(8) |  |  |  | 29940.84 |  |  |  | 11584.05 | 4003.54 | 6666.04 | 2662.5 | 2750 | 2750 | 0 | 0 | 5509 | 5509 | 0 | 0 | 2759
1 | 银坑半岛公园 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建13万平方米公园，包括建筑、景观、绿化、照明、给排水、岩土、道路等工程。 | 7892.6 | 2018-2019 | 新开工 | 珠高发投[2018]174号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
2 | 乡村振兴战略-会同那洲社区连片提升项目 | 区社区局 | 格力建投 | 道路改造11500米，绿化景观改造43483㎡，生态沟渠1500m，围墙改造3870m，亮化照明600套，室外绿化广场60737㎡。 | 6490.18 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投（2019）77号 | 6490.18 | 3300 | 2000 | -1300 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | -400
3 | 高新区东岸社区微改造项目 | 区社区局 | 格力建投 | 雨污水管网改造、弱电下地、社区入口广场改造、路灯亮化、道路升级等。 | 6261.18 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投（2019）78号 | 2600 | 0 | 2600 | 2600 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 2000
4 | 雪亮工程 | 区综治局 |  | 前端感知系统建设、视频图像处理和存储系统建设、数字高新公共安全视频监控联网平台建设、综治一体化应用平台建设以及配套传输网络建设等。 | 4600 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2018〕213号 | 842.5 | 0 | 842.5 | 842.5 | 50 | 50 | 0 | 0 | 674 | 674 | 0 | 0 | 624
5 | 唐家古镇保护与发展项目—共乐园改造工程（一期） | 区社区局 | 高新建投 | 改造面积共计112000平方米，针对鹅峰山进行山体修复，新建景亭2座，新建观景平台1处，修建登山步道1850米。针对共乐园3#停车场的山脚部分区域，建设入口广场、社区公园。本工程主要包含建筑工程、结构工程、绿化工程、景观工程、照明工程、给排水工程等。 | 2617.58 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕95号 | 520 | 0 | 520 | 520 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 150
6 | 北沙社区公园工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 公园位于京珠高速西辅道与歧关路交叉的三角区域，面积约3.47万平米。 | 947.93 | 2020 | 新开工 | 珠高会纪〔2019〕19号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | -30
7 | 科技创新海岸园区文体公园工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建设运动场地、活动广场、驿站、休闲观景区等。投资估算约为800万 | 682.99 | 2020 | 新开工 | 珠高发投[2019]87号 | 682.99 | 300 | 300 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 350
8 | 下栅社区公园（二期）工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 占地面积7060平方米，建设内容包括篮球场、羽毛球场、儿童活动中心、广场等，涉及专业包括景观、绿化、给排水、照明等。 | 448.38 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕33号 | 448.38 | 403.54 | 403.54 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 65
（四） | 新增新开工项目（1） |  |  |  | 496.5 |  |  |  | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360
1 | 远大美域市政公园提升改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本项目位于港湾大道与唐淇路交叉口东侧，面积约1.2公顷，以实施小广场及周边环境整治提升为主要内容，为后环社区服务中心提供配套活动空间,主要建设内容为景观工程、绿化工程、管线工程、电气程等。 | 496.5 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高会纪〔2020〕11号 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360
五、 | 卫生项目(3) |  |  |  | 8602.89 |  |  |  | 7132.38 | 4500 | 5000 | 500 | 3550 | 3550 | 0 | 0 | 5083.4 | 1283.4 | 3800 | 0 | 1533.4
（一） | 竣工项目结算款(2) |  |  |  | 1787.38 |  |  |  | 1787.38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
（二） | 续建项目（0） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二） | 新开工项目(1) |  |  |  | 6815.51 |  |  |  | 5345 | 4500 | 5000 | 500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 5033.4 | 1233.4 | 3800 | 0 | 1533.4
1 | 唐家湾镇卫生院改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 唐家湾镇卫生院改扩建工程拟在唐家湾镇卫生院原址改扩建，位于唐家湾镇前环路71号，用地面积19357平方米。规划建设一栋镇卫生院综合楼、地下停车场及室外配套工程等，主要包括医疗行政用房、配电房、医疗垃圾房等。本项目规划病床数96床，基底面积1240㎡，总建筑面积11300㎡（其中地上建筑面积6924㎡，地下建筑面积4376㎡）。 | 6815.51 | 2018-2020 | 新开工 | 珠高发投（2018）96号 | 5345 | 4500 | 5000 | 500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 5033.4 | 1233.4 | 3800 | 0 | 1533.4
六、 | 教育项目(28) |  |  |  | 322314.31 |  |  |  | 262187.89 | 10620 | 7467.65 | -3152.35 | 38670 | 18670 | 0 | 20000 | 24444.87 | 7694.87 | 8150 | 8600 | -14225.13
（一） | 竣工项目结算款(20) |  |  |  | 273242.01 |  |  |  | 238400.24 | 0 | 0 | 0 | 30500 | 10500 | 0 | 20000 | 18576.96 | 4776.96 | 5200 | 8600 | -11923.04
（二） | 续建项目（0） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（三） | 新开工项目(5) |  |  |  | 38298.29 |  |  |  | 21492.9 | 10620 | 5892.9 | -4727.1 | 8170 | 8170 | 0 | 0 | 4842.9 | 1892.9 | 2950 | 0 | -3327.1
1 | 珠海高新区礼和中学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建礼和中学，建设规模36个班。 | 14826.68 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕14号 | 9000 | 1500 | 500 | -1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | -700
2 | 珠海高新区银星片区小学及幼儿园工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 银星片区新建小学1所，建设规模24个教学班；新建幼儿园1所，建设规模9个班 | 9460.02 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕121号 | 5000 | 4800 | 3500 | -1300 | 3850 | 3850 | 0 | 0 | 3300 | 500 | 2800 | 0 | -550 | 受疫情影响，前期工作滞后。
3 | 珠海高新区前环片区小学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 前环片区新建小学1所，建设规模30个班。 | 9418.69 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕116号 | 5000 | 2500 | 1300 | -1200 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | -1300 | 受疫情影响，前期工作滞后。
4 | 珠海高新区南围片区幼儿园建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建南围片区幼儿园，建设规模18个班。 | 4200 | 2020-2021 | 新开工 | / | 2100 | 1500 | 200 | -1300 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | -850 | 区域环保排放问题未解决。
5 | 珠海高新区金鼎第一小学食堂改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：食堂改扩建、新建连廊及门卫二。 | 392.9 | 2019 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕98号 | 392.9 | 320 | 392.9 | 72.9 | 320 | 320 | 0 | 0 | 392.9 | 392.9 | 0 | 0 | 72.9
（四） | 新增新开工项目(3) |  |  |  | 10774.01 |  |  |  | 2294.75 | 0 | 1574.75 | 1574.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025.01 | 1025.01 | 0 | 0 | 1025.01
1 | 珠海高新区永丰片区小学工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建永丰片区小学， 建设规模36个班。 | 9979.26 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕35号 | 1500 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500
2 | 珠海高新区礼和小学提升工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 改造操场，改建楼梯，增加雨棚等。 | 400 | 2019 | 新开工 | 珠高会纪〔2020〕14 号 | 400 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150
3 | 凤凰兰亭小区配套幼儿园装修工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 凤凰兰亭小区配套幼儿园为6个班的标准化幼儿园，室内装修及室外景观绿化工程等 | 394.75 | 2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕43号 | 394.75 | 0 | 394.75 | 394.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.01 | 375.01 | 0 | 0 | 375.01
七、 | 文化项目(24) |  |  |  | 10778.08 |  |  |  | 7255.27 | 2750 | 2810 | 60 | 3240.14 | 3240.14 | 0 | 0 | 4245.39 | 4245.39 | 0 | 0 | 1005.25
（一） | 竣工项目结算款（18） |  |  |  | 3544.44 |  |  |  | 3125.27 | 0 | 0 | 0 | 1340.14 | 1340.14 | 0 | 0 | 1551.27 | 1551.27 | 0 | 0 | 211.13
（二） | 续建项目（2） |  |  |  | 528.05 |  |  |  | 230 | 50 | 490 | 440 | 150 | 150 | 0 | 0 | 365.12 | 365.12 | 0 | 0 | 215.12
1 | 广达唐公祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容包括拆除加建、封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、恢复一进及二进天井、恢复两廊、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑修复等。 | 298.05 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2020〕15号 | 0 | 0 | 260 | 260 | 50 | 50 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 150
2 | 玉我唐公祠维修工程 | 区社会事业局 | 区社会事业局 | 主要工程内容包括拆除加建、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、木结构及木构件修复、重做油漆、彩画清理、墀头恢复等。 | 230 | 2019-2020 | 续建 | 珠高发投〔2019〕89号 | 230 | 50 | 230 | 180 | 100 | 100 | 0 | 0 | 165.12 | 165.12 | 0 | 0 | 65.12
（三） | 新开工项目(4) |  |  |  | 6705.59 |  |  |  | 3900 | 2700 | 2320 | -380 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 2329 | 2329 | 0 | 0 | 579
1 | 唐家湾博物馆工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 建设内容分为土建部分和展陈部分，其中的土建部分主要包括：拆除工程、景观工程、建筑工程、室外工程、室内工程、附属工程。用地面积：2572.17M2，建筑面积：2927M2 | 4084.72 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕22号 | 2000 | 1500 | 800 | -700 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | -350 | 预算审核、招标降幅
2 | 苏兆征故居陈列馆提升完善工程 | 区社会事业局 | 格力建投 | 根据陈展大纲进行展陈设计及施工（包括建筑、装修、布展、空调、消防、强弱电、安防等） | 960 | 2019 | 新开工 | 珠高会纪 （2019）34号 | 960 | 600 | 600 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 609 | 609 | 0 | 0 | 259
3 | 唐家市民艺术中心优化提升工程 | 区社会事业局 | 格力建投 | 主要工程内容包括三至七层室内装饰、多媒体、机电安装、暖通消防工程、软装饰及设计、监理等。 | 940 | 2019 | 新开工 | 珠高会纪 （2019）1号 | 940 | 600 | 600 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 820 | 820 | 0 | 0 | 470
4 | 唐家梁氏大宗祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 720.87 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕37号 | 0 | 0 | 320 | 320 | 50 | 50 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 200
八、 | 消防项目（8） |  |  |  | 19851.26 |  |  |  | 9315.34 | 4230 | 1800 | -2430 | 3382 | 3382 | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 0 | 0 | -1500
（一） | 竣工项目结算款(5) |  |  |  | 2415.34 |  |  |  | 2315.34 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 0
（二） | 续建项目（1) |  |  |  | 14212.5 |  |  |  | 6000 | 3000 | 1000 | -2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | -1300
1 | 凤凰山防火通道工程 | 区建设环保局 | 格力建投 | 建设内容及规模包括: (一)新建森林防火道路系统，设计宽度1.2 米，总设计里程8 1.4 公里，新建简易扑火通道系统，设计宽度1.2 米，总设计里程约100 公里; (二)新建森林消防供水系统，包括水泵房2 座、1 类蓄水池( 600 立方米) 1 座， 2 类蓄水池( 200 立方米) 25 座、消防给水管74 公里、室外消防栓240 个以及森林抚育取水点20 个等; (三)新建森林防火基础设施，包括每问约10 平方米的管理用房16 间和瞟望塔2 座等; (四)新建森林防火视频监控系统和标志标识系统等辅助设施等。 | 14212.5 | 2018-2021 | 续建 | 珠高发投〔2018〕 167 号 | 6000 | 3000 | 1000 | -2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | -1300
（三） | 新开工项目(2) |  |  |  | 3223.42 |  |  |  | 1000 | 1230 | 800 | -430 | 920 | 920 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | -200
1 | 高新区专业森林消防队伍训练基地工程 | 区安监局 | 建管中心 | 主要工程建设办公室、培训室、活动室、装备库、食堂、宿舍等计容6360平方为，建筑基底面积不超过3180平方米 | 2642.39 | 2020 | 新开工 | 珠高党纪〔2019〕44号 | 600 | 600 | 400 | -200 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0
2 | 唐家消防中队水上训练设施暨综合安全体验馆工程 | 区安监局 | 区建管中心 | 建设共两层建筑物，一层面积约400平方米，包括游泳池、淋浴间、大厅二层为综合体验馆，包括消防、安全等。 | 581.03 | 2019-2020 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕50号 | 400 | 630 | 400 | -230 | 560 | 560 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | -200
九、 | 信息化项目（1） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520
（一） | 竣工项目结算款（0) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二） | 新增新开工项目（1） |  |  |  | 627.1 |  |  |  | 627.1 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520
1 | 珠海市网络安全和信息化教育培训基地 | 区党政办 | 高新建投 | 根据市委网信办相关要求，拟与我区共建珠海市网络安全和信息化教育培训基地，为全市党政机关、企事业单位干部职工等提供一个网络安全和信息化教育培训的平台及体验场所，该培训基地建设面积为697平方米。 | 627.1 | 2020 | 新开工 | 珠高会纪〔2019〕25号 | 627.1 | 0 | 620 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 520