## 政府投资项目计划
附件2
高新区2020年政府投资项目储备库
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 项目建议书完成时间 | 可行性研究报告完成时间 | 概算完成时间 | 预算完成时间 | 施工招标时间 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
一、 | 项目储备库（85）
区社区工作局（3）
社区民生项目（2）
1 | 金鼎敬老院地块系列项目工程 | 区社区局、区社会事业局 | 区建管中心 | 项目选址用地位于金峰中路南侧，面积约28951.52平方米，地块上建设金鼎敬老院、金鼎社区卫生服务中心、金鼎幼儿园等公共服务设施 | 27000 | 2020-2023 | 前期 |  | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
2 | 唐家古镇保护与发展项目—共乐园改造工程（二期） | 区社区局 | 高新建投 | 主要对共乐园区内现状破损花池、铺装进行修复、提升。还包括烈士纪念碑的周边挡墙、地面铺装、树池等更换及提升。 | 503.38 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-08-01 | 2020-09-01
环境提升项目(1)
1 | 唐家古镇保护与发展项目—唐乐社区3号泵站及周边环境提升工程 | 区社区局 | 高新建投 | 工程位于珠海市高新区山房路与华夏路交界，包含污水提升泵站一处、景观廊亭一座、山房路口及路靠原明园酒楼一侧的景观提升工程等 | 352.69 | 2020-2021 | 前期 |  |  |  |  | 2020-11-01
区创业服务中心（2）
市政基础设施项目（2）
1 | 民营科技园区优化升级改造工程 | 区创业服务中心 | 高新建投 | 本项目民营科技园占地 2.86 万 m2，总建筑面积 2.65 万 m2，包括一栋主楼、一栋副楼（分 A、B 两个区）和一栋后勤楼。一期建设内容主要包括主楼室内、副楼公共区域装修及相关机电工程代建和信息化建设、图书中心及路演中心优化等双博基地专项内容。一期建设力争2021年4月底完成。 | 2378 | 2019-2021 | 前期 | / | 2020-09-01 | / | 2021-05-01
2 | 大湾区博士和博士后（珠海）创新创业孵化基地二期新建工程 | 区创业服务中心 | 区建管中心 | 新增主楼一栋，铺设沥青面积约2000平方米，并修复部分破损路面，重新布置园区绿化，生活办公配套等内容。 | / | 2018-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 由于909电台搬迁，项目暂缓。
区社会事业局（13）
教育项目（8）
1 | 珠海高新区永丰片区幼儿园工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建永丰片区幼儿园，建设规模15个班。 | 5304.17 | 2020-2021 |  |  | 2020-09-01 |  | 2020-12-01
2 | 2019年度智慧教育平台建设一期工程 | 区社会事业局 | 区社会事业局 | 高新区教育城域网SDN网络建设3600000元、区内中小学访客门禁系统2050000元、区内基础教育弱电系统改造与智能安防系统一体化（1所试点校）1683000元、区内基础教育无线网络全覆盖（1所试点校）945000元、宽带网络提速增智（1所试点校）480000元、智慧教育平台一期搭建2300000元。 | 3211.92 | 2019-2021 | 前期 | / | 2020-09-01 | / | 2020-12-01 | 2021月2月
3 | 珠海高新区金鼎第一小学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：运动场改建、升旗广场改造、正门保安室及大门拆除重建，建筑面积约260平方米。教学楼外墙翻新及补漏、新建报告厅及舞蹈教室，建筑面积约：2900平方米。 | 2500 | 2019-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
4 | 珠海市金鼎中学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：新建连廊五，建筑面积约：269平方米、新建连廊六，建筑面积约：284平方米、新建1#教学楼，建筑面积约：3694平方米及新建行政办公楼，建筑面积约：2175平方米。 | 2150 | 2019-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
5 | 金鼎中学操场、报告厅改造 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 将金鼎中学原网球场改建成五人制足球场，将升旗台改建为而成观礼台，改造报告厅舞台并按照LED显示屏。 | 630 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
6 | 金凤小学半地下体育馆改造 | 区社会事业局 |  | 改造金凤小学半地下体育馆，增加设备，实现多功能一体报告厅。 | 300 | 2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目已移交给学校负责
7 | 唐家中学原址改造工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 唐家中学原址拆除，新建一所18个班规模的标准化义务教育初级中学。 | / | 2019-2021 | 前期 | / | / | / | / | / | 因2号泵站建设设计方案暂停。
8 | 海怡湾畔小学 | 区社会事业局 |  | 在海怡湾畔校区预留教育用地新建一所12个班规模的标准化义务教育阶段小学。 | / | 2019-2023 | 新建 | / | / | / | / | / | 配合古镇改造，暂作为临时停车场
文化项目（4）
1 | 上北村乔林邓公祠维修工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 拆除加建，清理、修补地面及墙面，更换破损木构件，木构件打磨、上漆，复天井，修复正脊、垂脊、屋面揭顶重盖。 | 630 | / | 前期 | / | / | / | 2021-01-01 |  | 准备移交高新建投。
2 | 诚斋谭公祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容包括：周边环境整治清理、拆除后改、后加建筑构筑物，墙体纠偏、清理、修补复原，屋面揭顶重铺，更换破损瓦片及木质构件，门窗柱结构修复复原，装饰构建物复原等项目。 | 389.84 | 2020-2021 | 前期 |  |  |  | 2021-03-01
3 | 省愚卢公祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 拆除加建，清理、修补地面及墙面，更换破损木构件，木构件打磨、上漆、屋面揭顶重盖。 | 210 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-03-01
4 | 苏兆征红色遗址项目 | 区社会事业局 | 区社会事业局 | 主要工程内容包括地下室建筑安装工程、纪念馆建筑安装工程、 参观接待处建筑安装工程、连廊建筑安装工程、室外总体、设备、设计等。 | / | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 根据珠高专题会纪[2019]34号文，该项目定为中长期项目。因征地拆迁完成时间无法确定导致无法确定项目前期工作具体启动时间。
卫生项目（1）
1 | 高新区人民医院公共卫生（感染性疾病、发热）门诊工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 在区人民医院独立区域建设结构型式为钢筋混凝土框架结构或钢结构，配备基础类、抢救及生命支持类、检测类、放射类和办公类等设备。 | 400 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 土建：330万 设备：710万
区建设环保局（67）
水利建设项目（9）
1 | 那洲东排洪渠综合整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 河渠两岸景观改造 | 7000 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目已纳入水环境综合整治项目一并实施
2 | 二线公路沿线雨水改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 主要内容包括新建1*1m雨水渠，新建雨水管网和雨水检查井等。 | 950 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / | 2020-12-01
3 | 潭井水库排洪渠等排洪渠岸墙修复工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 那洲后朗沟排洪渠、潭井水库排洪渠、中珠排洪渠堤岸护坡修复等。 | 420 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-07-01 | 2020-11-01
4 | 淇澳红树林海堤防洪通道工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建海堤防洪通道，黑色沥青罩面，仿花岗岩侧石 | 350 | 2019-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
5 | 原疗养院海堤加固修复工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 海堤加固修复等。 | / | 2019-2022 | 前期 | / | 2020-08-30 | / | / | / | 可研方案调整中
6 | 前环1号排洪渠(中大附中附小段)盖板工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 排洪渠加盖板等。 | / | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
7 | 高新区排洪渠清淤工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 渠道清淤。 | / | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
8 | 那溪河综合整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 河渠整治 | / | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
9 | 金星路及唐淇路（垃圾受纳场段）水浸黑点整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 金星路，唐淇路段区域水浸黑点整治等。 | / | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
市政基础设施项目（19）
1 | 中山大学珠海校区土木工程学院楼项目 | 区建设环保局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 1、建设内容：楼群建筑、结构、给排水、空调通风、建筑电气、室内装修、智能化及室外配套工程等。 2、建设规模：建筑面积5.9万㎡，地下一层，地上九层。 | 34200 | 2020-2022 | 前期 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-12-01 | 2021-05-01 | 2021-08-01
2 | 金凤渠（南围段）东侧道路工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 新建道路等。 | 27955.73 | 2020-2021 | 前期 | 2020-04-14 | 2020-04-29 | 2020-09-30 | 2020-10-30 | 2020-11-30 | 该项目已批复项建和可研
3 | 淇澳环岛路（东线）改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目总投资估计约17000万，项目总长约4.3公里，规划道路红线宽度为35米，工程主要建设内容包括道路、管线、岩土、桥涵、路灯、景观等内容。 | 15000 | 2018-2021 | 前期 | / | / | / | / | / | 为缓解淇澳交通压力，淇澳环岛路（东线）与红树林路不能同时开工，项目暂缓。
4 | 东岸社区西侧配套市政道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 道路起于金园路，终于现状软件园，道路总体呈南北走向，设计总长度约781.129m，宽24m | 9000 | 2019-2022 | 前期 | / | 2020-08-01 | / | 2021-04-01 | 2021-05-01
5 | 科技创新海岸园区（一期）科技二路延长段工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建市政道路等。 | 6800 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 涉及项目用地清理,目前暂缓开展前期工作。
6 | 拱星三巷道路改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 规划道路宽24米，长约1161米，道路总用地面积约27864平方米。 | 5350 | 2020-2022 | 前期 | / | 2020-11-01 | / | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 道路沿线涉及临时商铺等用地清理问题。
7 | 金鼎工业园金永二路和金丰一路市政道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建市政道路,长度约1000m。 | 4000 | 2020-2021 | 前期 | / | 2020-11-01 | / | 2021-05-01 | 2021-06-01
8 | 科技创新海岸园区及前环片区设置交通信号灯设施工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 在原有道路上新建12处交通信号灯和电子警察等。 | 2000 | 2019-2021 | 前期 | / | 2020-10-01 | / | 2020-12-01 | 2021-01-01
9 | 金鼎工业园公交场站工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建公交场站，用地面积约6200平方米，建筑面积约3650平方米，建设内容包括一栋综合楼及室外配套公交场站。 | 1850 | 2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目已移交给公交集团建设。
10 | 唐家片区垃圾中转站工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建唐家片区垃圾转运站等。 | 1500 | 2018-2021 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目征地问题未解决，项目暂缓。
11 | 惠景和园配套道路金盛路与金园路连接段工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 惠景和园配套道路金主要建设内容金盛路、金园路两条市政路接口段的连接，包含道路、桥涵、软基、管线、交通、照明等工程的建设，连接段跨越官塘水北排洪渠。 | 941.69 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / |  | 2020-11-01
12 | 唐中支路工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 新建道路实施长度约208m，总体走向为南北走向，道路等级为城市支路，红线宽度为15m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 849.21 | 2020-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 由于唐家古镇片区多条道路同时开工，为缓解片区交通压力，项目暂缓，2021年实施
13 | 金鼎敬老院南侧配套道路金文路西延段工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建道路等。 | 650 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
14 | 港湾大道旭之盼驿站重建工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 驿站重建等。 | 602.94 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
15 | 金峰北路人行道改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 工程内容包括金峰北路人行道改造，设计起点于南侧金峰北路交港湾大道路口，终点于北侧金峰北路交中珠渠南路路口，总长度约1.7km，项目总投资约450万元。 | 450 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | /
16 | 金永一路西侧、金丰二路南侧区域地块场地平整工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 场地平整等。 | 300 | 2020 | 前期 |  |  |  | 2020-10-01
17 | 下栅防风林场地平整工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 港湾大道与金凤路交接路口西北侧，主要工程内容为场地清理、新建围挡、场地挖填土方。 | 278.05 | 2020 | 前期 |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-01
18 | 下村市政道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建市政道路等。 | / | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目征地拆迁问题未解决，项目暂缓。
19 | 格力学院配套道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建道路等。 | / | 2019-2020 | 前期 | / | 2020-10-01 | / | 2020-12-01
环境提升项目（36）
1 | 中珠渠生态廊道工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 主要建设内容有景观绿化、堤岸整治、水环境改造等。涉及河道长约8km。 | 37000 | 2018-2021 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目方案未定
2 | 凤凰湾（银坑段）沙滩修复工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 项目位于珠海市凤凰湾（银坑段），北起悦椿酒店西侧海岸，南至高新区与香洲区界碑处。建设内容包含：改造海岸线1.2km，拟进行沙滩修复，计划填砂宽度为50m，景观设计范围内为自行车道以内至海岸线约几十米范围不等。 | 9920.22 | 2019-2021 | 前期 |  | 珠高发投[2019]51号 |  |  |  | 项目暂缓
3 | 东岸排洪渠（留诗山段）生态廊道工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 工程设计主要任务是东岸排洪渠及两岸景观的整体提升及配套管网，设计范围为港湾大道以北100m至入海口，河道中心线长度约1495m，现状渠宽约15-25m，两侧绿地设计宽度约30-80m，工程设计总面积约17.25ha。 | 8962.03 | 2019-2020 | 前期 | / | 2021-03-01 | / | 2021-05-01 | 2021-06-01
4 | 凤凰古道连接线工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 凤凰古道连接线项目，由长南迳聚贤亭至红花山登山道，其中聚贤亭至古道界碑段为山腰路径，较为平缓，长5.72公里；古道界碑至红花山段利用现状防火通道，需要连续攀爬山顶，长7.67公里。 | 3800 | 2020 | 前期 | / | 2020-10-01 | / | 2020-12-01 | 2020-12-01
5 | 金鼎工业园支路基础配套设施完善工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 人行道、绿化等。 | 2000 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目与珠海高新区2018-2019年水环境综合整治工程有冲突，避免造成资源浪费，项目暂缓。
6 | 淇沙湾滨海绿道工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 绿道建设等。 | 2000 | 2019-2021 | 前期 | / | 2020-12-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01
7 | 唐淇路慢行系统改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本次对道路两侧非机动车道提升改造,建设范围内道路总长约1.8千米。主设计内容为新建绿道、人行铺装改造绿化提升、新建绿地、路灯等。 | 800 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目与正在规划深珠通道有冲突，避免造成资源浪费，项目暂缓。
8 | 淇澳红树林景观改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于淇澳红树林保护区，主要内容种植水生植物等。绿化面积约13000㎡。 | 450.41 | 2020 |  | / | / | / | 2020-12-01 | /
9 | 香山海洋科技港附近海域疏浚工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 清淤疏浚工程。 | 450 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-09-01 | 2020-10-01
10 | 宁堂村口环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本项目位于高新区宁堂村口，主要建设内容为沥青路面、停车场、跑步道以及绿化等。 | 450 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | /
11 | 南方软件园A1栋建筑亮化照明工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建筑泛光照明等。 | 450 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | 2021-02-01
12 | 共乐大花园北入口优化完善工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 总面积5200平方米，建管理用房1座，中式拱桥100平方米，树池5个，景观廊坊1座，广场园路铺装2432平方米，绿化2300平方米，驳岸改造200米，景墙32米，建设亭子36平方米。 | 423.1 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
13 | 金凤路凤凰山隧道北侧中央隔离带等改造提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 该项目位于高新区港湾大道以南， 北起金凤路，起至港湾大道与金凤路交叉口，终至金凤路凤凰山隧道口，总长约 4公里，宽约8米，绿化面积约19806平方米。根据现有乔木位置及长势情况，保留景观效果好的树木，迁移部分乔木，清理现有灌木地被并改种。 | 420 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-10-02 | /
14 | 港湾大道叠石段西侧环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于港湾大道叠石公交站旁，主要建设内容为新建停车场以及环境的整治。 | 400 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-04-01 | 2020-05-01
15 | 金凤桥西侧防风林环境整治（二期）工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 港湾大道与金凤路交接路口西北侧，主要工程内容为种植草坪、拆除唐竹、种植垂叶榕、建设提水器。 | 385.24 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | /
16 | 原疗养院至银坑海岸线行道树亮化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建灯光亮化等。 | 380 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
17 | 情侣北路景观照明工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建景观照明等。 | 360 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
18 | 下栅社区公厕、垃圾房及周边环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于高新区金鼎小学旁，主要为公厕、垃圾房以及周边环境的整治 | 350 | 2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 存在用地问题，项目已暂停。
19 | 军休所高新服务站环境整治提升工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 军休所小区占地面积约7345m2，本次环境整治提升面积约5189m2。提升内容包括：小区道路改造、场地内部排水管网改造、景观绿化提升、照明提升等环境配套工程。 | 341 | 2020 |  |  |  |  | 2020-11-01 | 2020-12-01
20 | 叠石湾行道树灯光工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建灯光照明等。 | 340 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
21 | 金凤排洪渠东侧环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 环境整治共分为两块，一是宁堂村口段，长约848米，面积26600平方米；二是唐家湾轻轨站段，长153米，宽36米，面积约5508平米。 | 330 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
22 | 前岛环路（泰盈.玖悦湾段）北侧绿地景观提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本项目位于前岛环路情侣北路交汇路口北侧，长度约475米，宽约65至128米不等，绿化面积约2.8万平方米。改造内容为清理建筑垃圾及杂草，回填土方，铺设草坪, 开挖排水沟。 | 280 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-10-01 | /
23 | 京珠西辅道等排洪渠排污口整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 中珠排洪渠金鸿七路、金鸿五路、华冠路排污口，京珠西辅道排洪渠威士茂段，官塘水南排洪渠、鸡山排洪渠等区域排污口整治、修复及新建截污管网、污水井等。 | 260 | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2021-05-01 | 2021-06-01
24 | 唐人街外立面及户外广告招牌整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 外立面及户外广告招牌整治等。 | 260 | 2019-2024 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | /
25 | 淇澳海堤周边环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于淇澳海堤，主要内容种植草皮、安装喷淋管、坡面种植宫粉紫荆等。绿化面积约32000㎡。 | 243.24 | 2020 | 前期 |  |  |  | 2020-11-01
26 | 淇澳淇沙湾沿线环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 环境整治等 | 180 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | 2021-02-01
27 | 港湾大道（远大美域至唐乐路口段）两侧老旧建筑外立面整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 两侧外立面整治。 | 96.69 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
28 | 珠海中山大学附属中学周边环境提升及自行车停放场工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 环境提升及自行车停放场等。 | 71 | 2019-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
29 | 银星花园老旧小区环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 银星花园小区环境整治，包括小区道路、外立面、绿化、给排水以及配套设施改造等。 | / | 2018-2019 | 前期 | / | / | / | / | / | 因消防设施已委托市局建设，剩余外立面工程，建议由小区自行整治
30 | 淇澳兆征广场道路改造 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 环境整治等。 | / | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
31 | 京珠高速收费站至下栅检查站段绿化提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 绿化提升等。 | / | 2020 | 前期 | / | / | / |  |  | 该项目投资额小于200万，已列入小额工程。
32 | 唐家湾沙滩照明及景观小品亮化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建照明亮化等。 | / | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
33 | 防风林轻轨桥旁景观提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 防风林轻轨桥旁景观提升 | / | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 因金琴快线北延段的建设与该项目有冲突，避免造成资源浪费，项目暂缓。
34 | 历史建筑鹏轩学舍修缮工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 历史建筑修缮等。 | / | 2019 | 前期 |  |  |  | 2020-12-01
35 | 情侣北路（唐淇路至绿洋湾）段景观提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 全长约1.8km；改造面积7500㎡，项目实施内容包括围蔽冲孔板、围墙、桥体彩绘美化、绿化提升。 | / | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-10-02 | /
36 | 淇澳岛淇沙湾水文监测塔升级改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 水文监测塔升级及周边改造等。 | / | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-02-01 | 2021-04-01
社区民生项目（3）
1 | 金峰社区公园工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 建设金峰社区公园，项目用地面积约4200平方米，主要建设内容为儿童游乐园、门球场、休闲步道以及绿化景观工程等。 | 480 | 2020 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目紧邻下栅山头坊旧村更新改造项目，避免重复建设，项目暂缓。
2 | 淇澳红树林公共停车场工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建停车场约20000平方米。 | 445.46 | 2020 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01
3 | 唐家古镇周边配套停车场建设工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 项目位于港湾精英公馆南侧、唐家消防中队东侧，新建停车场以满足唐家古镇游客日益增加的停车需求 | / | 2019-2020 | 前期 | / | / | / | / |  | 该项目由高新建投国企投资建设。