# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（金鼎中学委托管理费）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区社会事业局

（二）项目资金：项目总投资额为1230.29万元，其中区财政拨款1230.29万元，占比100%，实际到位资金为1230.29万元，实际支付资金927.18万元，支出实现率为75.36%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019年12月，项目实际起止时间为2019 年1月—2019年12月。

（四）项目概况

1.项目用途

2018年9月，高新区与北师大教育集团签订合作协作，委托北师大教育集团管理金鼎中学，项目经费用于支付北师大集团管理金鼎中学的管理费，金鼎中学员额制教师工资及绩效考核奖励费。

2.项目具体内容

根据《北京师范大学-珠海高新区管委会委托管理合作协议》3.3，高新区于每年9月30日前将管理费拨付给北师大教育集团；根据金鼎中学办学质量，于每年3月30日前和9月30日前将上一学期的绩效考核奖励费拨付给北师大教育集团；根据协议3.4，区党办核定临聘教职员职数及甲方设定的招聘条件，参照金鼎中学在编教师相应职级当年的人力资源成本经费总额，将临聘职员的工资经费拨付给北师大集团发放。经费具体支出情况如表1所示。

表1 2019年金鼎中学委托管理经费支出情况

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018年秋季学期转型筹备及管理费 | 125 |
| 2 | 2018年秋季学期绩效考核奖励费 | 150 |
| 3 | 派驻金鼎中学12名临聘教师2019年2-8月工资 | 121.88 |
| 4 | 2019年度金鼎中学委托管理费 | 50 |
| 5 | 2019年春季学期绩效考核奖励费 | 150 |
| 6 | 派驻金鼎中学12名临聘教师2019年9-12月工资 | 126.83 |
| 7 | 二次分配给金鼎中学支付临聘教师工资 | 203.47 |
| 合计 |  | 927.18 |

3.实施依据

项目的实施依据为《关于金鼎中学委托管理相关经费事宜的请示》（珠高事业〔2018〕237号）、《党委会会议纪要》（珠高党纪〔2019〕2号）、《北京师范大学-珠海高新区管委会委托管理合作协议》。

4.项目完成及验收情况

根据协议要求，已完成支付2018年秋季学期转型筹备及管理费、临聘教师工资、2018年秋季绩效考核奖励、2019年春季学期绩效考核奖励、2019年度金鼎中学委托管理费合计共927.18万元。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目实施贯彻执行了《北京师范大学-珠海高新区管委会委托管理合作协议》的相关要求，让北师大教育集团对金鼎中学的委托管理工作顺利开展，促进了金鼎中学教育教学质量水平的提升。项目目标明确，内容清楚，项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

- 项目实施完成了2018年秋季学期转型筹备及管理费、临聘教师工资、2018年秋季绩效考核奖励、2019年春季学期绩效考核奖励、2019年度金鼎中学委托管理费的拨付工作，相关教学活动顺利开展，惠及金鼎中学全体师生。

- 2.项目效益情况

- 通过项目实施，金鼎中学教育教学质量得到了提升，为高新区打造教育强区做出了一定贡献，并辐射区内其他中小学，促进教育事业全方位均衡发展。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目协议部分条款需进一步明确

- 项目协议约定，乙方（珠海高新技术产业开发区管理委员会）“负责一年一度对金鼎中学阶段性教育、办学评估，评估结果作为发放下一学年度金鼎中学在岗教师考核奖励经费的依据，对于奖励经费给予适度增加或减少下拨。”该条款并未明确相关评估等级与教师考核奖励经费发放怎样挂钩，不利于相关工作的开展。

（二）项目协议约定的甲方（北京师范大学）部分履约承诺没有兑现

- 项目协议第四条第二款约定，甲方（北京师范大学）将金鼎中学作为北师大毕业生实习基地，每年推荐不少于20名优秀毕业生赴学校学习。现场评审时了解到，甲方的履约承诺没有兑现，并没有推荐不少于20名优秀毕业生赴学校实习。

四、项目的改进建议

（一）进一步明确不清晰合同条款

建议未来签订相关协议或补充协议时对项目协议中不清晰的条款进一步明确。例如，应进一步明确办学评估结果等级与教师考核奖励经费发放比例的具体关系，以便相关奖惩机制能够真正付诸实施。

（二）督促甲方（北京师范大学）按照项目协议兑现履约承诺

- 项目合同是项目实施的重要约束文件，也是处理项目纠纷的重要依据。建议项目单位按照项目实施的规范流程推进项目实施，督促甲方（北京师范大学）按照项目协议兑现履约承诺。只有这样，才能保障项目实施的规范性，提升项目实施的绩效水平。

（三）进一步加强项目的宣传工作

该项目是一项民生工程，本应具有良好的社会效益水平。只有加强对该项目的宣传，让更多的民众了解该项目的运行情况，让更多的家庭知道该民生工程的存在，才能真正体现出财政资金应有的效益水平。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议保留下一年度预算。该项目协议还在有效期内，项目预算为项目单位履行职能所必需，因此建议保留下一年度预算。

六、项目评级

- 本次专家评价综合得分为85分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在85-94分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区社会事业局 |  | 项目名称：金鼎中学委托管理费 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 1 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 1 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 1 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 1 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 1 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 4 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 4 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 2 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 2 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 2 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 8 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 1 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 2 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 1 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 3 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 5 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 85 |