# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（金鼎中学特色发展经费）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区社会事业局

（二）项目资金：项目总投资额为750万元，其中区财政拨款750万元，占比100%，实际到位资金为750万元，实际支付资金563.83万元，支出实现率为75.18%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019年12月，项目实际起止时间为2019 年1月—2019年12月。

（四）项目概况

1.项目用途

2018年9月，高新区与北师大教育集团签订合作协作，委托北师大教育集团运营管理金鼎中学，金鼎中学特色发展经费用于拨付给金鼎中学发展特色发展项目使用。

2.项目具体内容

根据合作协议，高新区负责提供金鼎中学特色发展经费，其中，前三年不低于500万元/年，后三年不低于300万元/年，六年后结合当地经济发展水平进行调整。该经费须于每年的10月1日前拨付到学校。用于学校开展教科研课题、聘请专家，举办特色项目，校园文化、干部及教师挂职培训等方面支出。经费具体支出情况如表1所示。

表1 2019年金鼎中学特色发展经费支出情况

| 序号 | 支出内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师培训及招聘经费支出 | 1448485 |
| 2 | 戏剧教育及演出经费支出 | 2280600.5 |
| 3 | 特色社团及活动经费支出 | 1289184.6 |
| 4 | 校园文化建设经费支出 | 620020 |
| 合计 |  | 5,638,290.10 |

3.实施依据

项目的实施依据为《党委会会议纪要》（珠高党纪〔2019〕2号）、《北京师范大学-珠海高新区管委会委托管理合作协议》。

4.项目完成及验收情况

根据协议要求，已完成支付2018年秋季学期，2019年春秋季学期的特色发展经费共750万元。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

该经费支出涵盖了学校开展的教科研课题、聘请专家，举办特色项目，校园文化、干部及教师挂职培训等方面，使得金鼎中学的特色发展项目得以顺利开展。项目实施过程中，项目内容清楚，流程规范，基本达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

根据合作协议内容，根据协议要求，已完成支付2018年秋季学期，2019年春秋季学期的特色发展经费共750万元，金鼎中学合作办学的特色发展项目得以顺利开展。

- 2.项目效益情况

通过项目实施，金鼎中学的师资队伍建设、校园文化建设、教科研课题建设、特色社团建设等方面均有所提升，促进了学校教学质量的提升，项目效益水平较好。

三、项目存在的问题和不足

（一）与戏剧《桥》相关支出的必要性值得商榷

根据合作协议，高新区负责提供金鼎中学特色发展经费，其中，前三年不低于500万元/年。该经费须用于学校开展教科研课题、聘请专家，举办特色项目，校园文化、干部及教师挂职培训等方面支出。据项目单位提供的资料显示，金鼎中学把戏剧活动作为学校特色项目，与戏剧《桥》相关的经费支出为228.06万元。考虑到学校及高新区现实情况，该项支出金额偏高，其必要性值得商榷。

（二）项目实施缺少规划性

高新区负责提供金鼎中学特色发展经费，旨在促进学校开展教科研课题、聘请专家，举办特色项目，提升校园文化建设水平，开展干部及教师挂职培训等。学校的特色发展需要一个长期积累的过程，项目实施缺少规划性，没有围绕金鼎中学特色发展这一核心目标确立相应的发展规划，不利于学校的可持续发展。

（三）项目服务采购缺乏竞争性

现场评审发现，项目单位服务采购环节缺乏竞争性，多数服务采购均以直接委托（项目单位人员认为是邀标，事实上为直接委托）的形式实施，且部分服务提供商为北京师范大学（项目甲方）的下属集团。项目服务采购环节缺乏竞争性，很难有效地控制相关服务的实施成本，进而影响了财政资金的绩效水平。

四、项目的改进建议

（一）选择符合学校发展实际的特色项目

项目运营单位在选择学校的特色项目时应综合考虑地区经济发展水平、周边学校的发展情况及金鼎中学自身的实际情况，合理确定金鼎中学特色发展项目，不宜脱离实际发展学校的特色项目。例如，与戏剧《桥》相关的经费支出超过200万元是否必要，值得商榷。

（二）制定并实施学校特色发展规划，

学校特色发展是一个长期积累的过程，为了保障金鼎中学特色发展的可持续性，建议运营方制定并实施学校特色发展规划，对学校特色发展经费的支出结构、特色发展目标、特色发展阶段性任务、特色发展措施等做出全面规划，进而科学有序地推进项目的连续实施。

（三）注重项目招采环节的竞争性和公平性

招采环节的公平性和竞争性是项目实施的基础性要求。建议项目单位在后续项目实施的过程中对相似服务的购买采取统一的采购方式，注重项目招采环节的竞争性和公平性。

（四）进一步加强满意度调查等项目事后跟踪分析工作

- 项目单位应针对项目实施的具体内容开展满意度调查工作，认真听取广大师生的相关意见，对所开展特色发展项目的不足之处进行总结分析，为该项目以后年度工作的开展积累经验。建议项目单位根据相关的事后分析结果适时优化项目的实施方案。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议保留下一年度预算。该项目协议还在有效期内，项目预算为项目单位履行职能所必需，因此建议保留下一年度预算。

六、项目评级

- 本次专家评价综合得分为80分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在75-84分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区社会事业局 |  | 项目名称：金鼎中学特色发展经费 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 1 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 1 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 1 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 1 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 2 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 2 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 1 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 1 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 1 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 3 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 3 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 2 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 2 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 7 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 1 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 2 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 2 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 2 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 5 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 80 |