# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（城乡规划编制经费）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区区建设环保局

（二）项目资金：项目总投资额为921万元，其中区财政拨款921万元，占比100%，实际到位资金为921万元，实际支付资金427.61万元，其中区财政实际支付427.61万元。支出实现率为46.43%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019年12月，项目实际起止时间为2019 年1月—2019年12月。

（四）项目概况

1.项目用途

城乡规划编制经费是高新区规划编制项目专项资金，为推进高新区规划工作提供资金支撑。

2.项目具体内容

本年度城乡规划编制经费主要用于《珠海市高新区A301a、A301b、A302a编制单元（唐家-鸡山片区）控制性详细规划》《北围、后环片区街道设计导则》《珠海高新技术产业开发区规划技术服务(包组A）（2018-2019）》《珠海高新技术产业开发区规划技术服务(包组B）（2018-2019）》等四个项目。经费具体支出情况如表1所示。

表1 2019年城乡规划编制经费支出情况

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《珠海高新技术产业开发区规划技术服务》（2018-2019年，包组A）之子项目《珠海市高新区后环片区市政管线规划研究》 | 20 |
| 2 | 《珠海高新技术产业开发区规划技术服务》（2018-2019年，包组A）之子项目《2018-2019年高新区指令性任务》 | 22.8 |
| 3 | 《珠海高新技术产业开发区规划技术服务》（2018-2019年，包组A）之子项目《珠海市高新区A301d编制单元（前环片区）控制性详细规划（动态维护）》 | 15 |
| 4 | 珠海乡约杯设计大赛活动费 | 5 |
| 5 | 纳睿达项目总体规划技术服务费第二三期款（国土） | 7 |
| 6 | 会同村口停车场和公厕涉及高新区土地利用总体规划技术服务费 | 11 |
| 7 | 珠海高新区海绵城建设规划2018至2020年编制费 | 95 |
| 8 | 珠海市高新区污水系统专项规划采购项目第一期款 | 48.5 |
| 9 | 珠海市高新区三块历史遗留问题生态评估报告及生态保护修复方案编制费 | 78 |
| 10 | 珠海高新区城市更新专项规划编制费第一二期款 | 125.31 |
| 合计 |  | 427.61 |

3.实施依据

项目的实施依据为《中华人民共和国城乡规划法》、《关于支付“珠海·乡约杯”全国高校乡村住宅建筑设计大赛活动经费的请示》（珠高建环〔2019〕160号）、《关于开展高新区三块围填海图斑历史遗留问题生态评估及生态修复工作的意见》（珠高发改函〔2019〕739号）、《关于开展高新区污水系统专项规划编制工作的意见》（珠高发改函〔2019〕681号）。

4.项目完成及验收情况

城乡规划编制项目按照法定程序完成项目验收工作。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目实施旨在解决高新区城乡规划项目编制费用，为推进高新区规划工作提供资金支撑。项目目标明确，内容清楚，项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

项目产出情况主要表现为《珠海市高新区后环片区市政管线规划研究》、《珠海市高新区A301d编制单元（前环片区）控制性详细规划（动态维护）》、《纳睿达项目总体规划》、《会同村口停车场和公厕涉及高新区土地利用总体规划》、《珠海高新区海绵城建设规划》、《珠海市高新区污水系统专项规划》、《珠海市高新区三块历史遗留问题生态评估报告及生态保护修复方案》、《珠海高新区城市更新专项规划》等规划项目的实施，以及举办了珠海乡约杯设计大赛。

- 2.项目效益情况

项目实施后，通过编制各片区控规项目及相关专项规划研究项目，对各功能用地提出规划指标控制，有效指导了高新区的规划建设工作，为企业招商引资工作提供了指导，为高新区的经济发展注入了活力。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目支出实现率较低

项目实际到位资金为921万元，实际支付资金427.61万元，支出实现率为46.43%。项目的支出实现率偏低，在一定程度上造成了财政资金沉淀。

（二）项目实施缺乏规划性

现场评审时了解到，《珠海高新技术产业开发区规划技术服务(包组A）（2018-2019）》《珠海高新技术产业开发区规划技术服务(包组B）（2018-2019）》两个合同只是框架性协议，并没有明确具体编制什么规划，并按照合同金额的20%预付了款项。项目实施的机动性较强，缺乏规划性。

（三）部分支出与立项目的不相符

该项目旨在解决高新区城乡规划项目编制费用，为推进高新区规划工作提供资金支撑。项目实施内容中有一项支出为“珠海乡约杯设计大赛活动费5万元”，该项支出与预算立项目的不相符，不应在此项目中列支。

（四）部分规划编制时间略显滞后

《珠海高新区（近期建设区）海绵城市建设专项规划（2018-2020年）》编制工作在2018年启动，2019年获批准实施。该规划编制的启动时间略显滞后，弱化了相关规划的前瞻性及其指引作用。

四、项目的改进建议

（一）项目单位应合理申报项目金额

项目资金支出实现率仅为46.43%，造成了一定程度的财政资金沉淀。建议项目单位申报项目预算时合理确定预算金额，避免因资金沉淀而影响财政资金的效益水平。

（二）强化项目实施内容的规划性

项目单位应加强高新区城乡规划编制工作的梳理工作，合理确定项目的年度实施内容。不能简单地设置一个框架性的包组，然后根据需要再向包组注入规划编制项目。此种实施方式缺乏一定的规划性，也有违财政预算的科学性和严谨性，应予以适时调整。

（三）按照预算立项目的合理确定支出内容

项目的立项目的是“解决高新区城乡规划项目编制费用”，项目实施应该围绕“城乡规划项目编制”这一中心任务展开。建议项目单位实施项目时，对相关项目是否属于项目实施内容范围进行甄别，对于与预算立项目的不相符“珠海乡约杯设计大赛活动费”等支出不应纳入该项目的实施范围。

（四）提前部分规划编制工作的启动时间

为了强化相关规划的前瞻性及其指引作用，可提前部分规划编制工作的启动时间。例如，《珠海高新区（近期建设区）海绵城市建设专项规划（2018-2020年）》的编制工作可在2018年之前启动。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

- 建议调整下一年度预算。该项目经常性项目，为项目单位履行职能所必需，考虑项目每年的实施内容均有所变化，建议调整下一年度预算。

六、项目评级

- 本次专家评价综合得分为81分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在75-84分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区区建设环保局 |  | 项目名称：城乡规划编制经费 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 1 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 1 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 2 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 4 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 2 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 3 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 2 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 1 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 7 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 2 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 2 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 2 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 3 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 5 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 81 |