# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（三防、森防应急抢险物资采购专项）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区安监局

（二）项目资金：项目总投资额为2254.4，其中区财政拨款2254.4万元，占比100%，实际到位资金为2254.4万元，实际支付资金2033.42元，支出实现率为90.20%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019年12月，项目实际起止时间为2019 年1月—2019年12月。

（四）项目概况

1.项目用途

根据2019年三防、森防实际工作需求购置应急抢险物资，用于确保三防、森防工作的正常开展。

2.项目具体内容

项目具体内容为结合实际需要，实施防汛物资采购及相应储备物资、缴纳三防专线费用、以及补充一批三防森防设备物资采购等。经费具体支出情况如表1所示。

表1 2019年三防、森防应急抢险物资采购专项支出情况

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 森林消防队伍装备采购（6吨森林消防水罐车，支付95%） | 251.75 |
| 2 | 森林防火期无人机巡查服务费（支付50%） | 19.3 |
| 3 | 两辆消防水车维修 | 3.44 |
| 4 | 消防水罐车几水泵维护保养 | 1.92 |
| 5 | 支付唐家办公楼三防电路专线费用 | 2.4 |
| 6 | 支付数字高新中心三防电路专线费用 | 1.2 |
| 7 | 购买三防物资（铅线、电缆等） | 16.8933 |
| 8 | 高新区三防视频监控系统项目可行性研究报告费用 | 2.74 |
| 9 | 购买清明节化宝桶和火种箱费用 | 1.1395 |
| 10 | 购买汛前三防物资（短铲、彩布条、编织袋等） | 15.5298 |
| 11 | 购买三防装备（背包、筲箕、雨衣等） | 8.45 |
| 12 | 关于支付三防排水车泵车电缆线更换费用 | 1.33 |
| 13 | 消防水罐车维修取力器更换一二级齿轮费 | 0.7 |
| 14 | 协助填充沙袋入库费用 | 4.2360 |
| 15 | 支付唐家训练场沙回填费用 | 0.507 |
| 16 | 安装无线网桥及操作系统 | 2.74 |
| 17 | 高新区3套水利工程动态监管系统费 | 11.3490 |
| 18 | 支付沙包及运送费用 | 1.8038 |
| 19 | 购买2019年主汛期防汛物资费 | 35.98 |
| 20 | 购买主汛期防汛物资费 | 9.298 |
| 21 | 应急救援服装 | 1.58 |
| 22 | 三防应急抢险排水泵车（支付5%质保金） | 7.65 |
| 23 | 支付2019年森防代管经费（8月13日-11月12日） | 14.0348 |
| 24 | 护林员使用GPS定位设备通讯费用 | 0.348 |
| 25 | 高新区16套动态监管系统维护费 | 4.01 |
| 26 | 卫星电话套餐服务费 | 1.768 |
| 27 | 加装三防森防车辆帆布罩费用 | 2.63 |
| 28 | 支付高华市政2018年暴雨、台风抢险及灾后复查应急费用 | 1519.755913 |
| 29 | 森林消防水罐车和巡消一体车等装备费质保金5% | 19.84 |
| 30 | 支付三防专线（安装数字高新大厅内） | 2.4 |
| 31 | 支付三防专线（安装唐家三楼会议室大厅内） | 2.4 |
| 32 | 加建三防应急储备场围蔽及警示牌安装 | 2.48 |
| 33 | 支付三防森防应急抢险物资仓库修缮费 | 7.42 |
| 34 | 支付2019年森林防火灭火物资费用 | 42.209 |
| 35 | 支付三防视频监控系统项目可行性研究报告费用尾款 | 2.36 |
| 36 | 支付2019年森林防火灭火物资费用 | 5.564 |
| 37 | 拨社区值守费用 | 4.2601 |
| 合计 |  | 2033.42 |

3.实施依据

项目的实施依据为《关于认真做好防汛抢险物资储备和防汛抢险预备队建设及统计工作的通知》（珠府三防〔2014〕119号）、《关于印发<广东省专业森林消防队伍建设管理规定>的通知》（粤林〔2017〕57号）、《关于印发<广东省森林消防队伍装备与森林防火应急物资储备规范>的通知》（粤林〔2017〕67号）、《关于要求尽升级网络带宽确保三防指挥系统视监控信息正常使用的通知》。

4.项目完成及验收情况

项目已按计划完成，并组织对供应商履约验收，出具验收书。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目实施旨在根据省市区相关文件精神，结合实际需要，落实专用防汛物资采购资金及相应储备物资、缴纳三防专线费用、以及补充一批三防森防设备物资采购等。项目实施过程中，项目单位能够遵守相应的规章制度，基本发挥了专项经费的促进作用，项目实施基本达到了预期目标。同时，在项目管理及推进等方面尚存在着不足之处，需引起项目管理部门的重视，并在后续的工作环节中不断改进。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

项目实施共完成37个子项目，主要均为防汛物资采购及相应储备物资、缴纳三防专线费用、以及补充一批三防森防设备物资采购等事项。三防、森防应急抢险物资主要包括：65转换头4个；65转80接头4个；森防水带包200只；水枪头（25普通）卡扣30个；25水带8000米；森防装备包100个；水囊（1立方）20个；泛光灯灯头20只；登山杖30支；止水夹20个；高压水泵吸水管（270）10条；水泵换头（13转25）15套；分水器母接头（25水带）10个；护目镜50只；毛巾100条；挂包100只；叉车板（防潮板）50块；消防头盔60顶；消防手套100双；防火加厚袜子120双；40水管板手30个；登山鞋160双；森防迷彩帽60顶；泛光灯帆布罩20个；充电宝100个。

- 2.项目效益情况

项目实施内容的验收合格率达100%、达标率达100%、办结率达100%；通过项目实施，为高新区2019年安全生产和经济发展提供了一个相对稳定的生产环境，为避免群众伤亡事故及人民财产损失的发生奠定了坚实的物质基础。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目的支出实现率有待进一步提升

项目实际到位资金为2254.4万元，实际支付资金2033.42元，支出实现率为90.20%。项目实施造成了部分财政资金沉淀，影响了财政资金效益水平的发挥。

（二）部分支出不属于应急抢险物资采购事项

项目实施旨在根据三防、森防实际工作需求购置应急抢险物资，确保三防、森防工作的正常开展。项目实施过程中的部分支出不属于应急抢险物资采购事项，不应在该项目中列支。例如，“高新区三防视频监控系统项目可行性研究报告费用”为项目单位信息化项目的前期费用，“2019年森防代管经费” 为支付8个消防人员在金鼎消防站的伙食支出，两项支出不属于该项目支出应覆盖的范围；“森林消防队伍装备采购（6吨森林消防水罐车）”“两辆消防水车维修”“三防森防应急抢险物资仓库修缮费”三项支出不属于应急抢险物资采购事项，应在项目单位相关工作经费中列支。

（三）项目事后跟踪分析工作有待进一步加强

自然灾害具有突发性特点，导致应急抢险物资储备工作具有很多不可预见性。项目实施过程中需要充分考虑三防、森防工作的实际需求，在保障项目资金专项使用的前提下，避免资金浪费。上述特点要求项目单位应认真开展项目实施后的绩效总结分析工作，查找项目实施过程中的不足，为后续年度的项目实施奠定基础。

四、项目的改进建议

（一）强化预算金额申报的科学性

项目资金支出实现率为90.20%，造成了一定程度的财政资金沉淀。建议项目单位强化预算申报的科学性，申报项目预算时合理确定预算金额，避免因资金沉淀而影响财政资金的效益水平。

（二）合理确定项目经费的支出范围

项目的立项目的是“三防、森防物资储备充足，相关工作顺利开展”，项目实施应该围绕“三防、森防应急抢险物资采购”这一中心任务展开。建议项目单位实施项目时，对相关项目是否属于项目实施内容范围进行甄别，对于与预算立项目的不相符的“高新区三防视频监控系统项目可行性研究报告费用”“森防代管经费”“森林消防队伍装备采购（6吨森林消防水罐车）”“两辆消防水车维修”“三防森防应急抢险物资仓库修缮费”等事项支出不应在该项目经费中列支。

（三）进一步强化项目实施后的总结分析工作

考虑到应急抢险物资应用的不可预见性，建议项目单位强化项目实施后的总结分析工作，查找项目实施过程中的不足支出，继续探索符合高新区三防、森防工作实际需求的应急抢险物资储备方案，为该项目后续年度的实施奠定基础。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。三防、森防应急抢险物资采购是每年度必须发生的经常性项目，为项目单位履行职能所必需，考虑项目每年的实施内容均有所变化，建议调整下一年度预算。

六、项目评级

- 本次专家评价综合得分为87分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在85-94分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区安监局 |  | 项目名称：三防、森防应急抢险物资采购专项 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 1 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 2 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 1 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 2 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 1 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 4 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 4 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 2 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 2 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 7 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 2 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 2 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 2 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 2 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 5 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 87 |