# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（创新创业团队扶持资金）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区科技创新和产业发展局

（二）项目资金：项目总投资额为1775万元，其中区财政拨款1775万元，实际到位资金为1775万元，实际支付资金1775万元，支出实现率为100%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019年12月，项目实际起止时间为2019年1月—2019年12月。

（四）项目概况

1.项目用途

为进一步鼓励和引导更多的海内外高层次人才到高新区创新创业，对于入选省级或市级的创新创业团队，在省市资金扶持的基础上给予区级财政资金的进一步扶持，支持优秀团队项目入驻高新区发展壮大。

2.项目具体内容

《珠海高新区引进培育人才“凤凰计划”若干措施（试行）》（珠高党〔2018〕80号）规定了扶持创新创业团队的具体实施内容：

（1）经评审入选市创新创业团队的，根据市资助额度，按1:0.5比例配套资助。其中符合我区优先发展产业目录的，根据其技术水平和成果转化能力，可再按市财政资助额度最高1:0.5比例给予奖励扶持。

（2）入选市级创新创业团队培育库并获得市相关资助的团队，符合我区优先发展产业目录的，根据其技术水平和成果转化能力，按市资助额度最高1:0.5比例予以配套资助。

（3）对获得市高层次人才创业项目资助的，按1:0.5比例予以配套资助。

（4）经我市申报入选“珠江人才计划”团队项目，根据省资助额度，按市区共担原则1:1的比例配套资助。

（5）对入选区级创新创业团队，给予最高100万元的项目启动资金扶持。符合天使投资规定的，可给予最高1000万元的天使投资资金扶持。

本项目年初预算1540万元，因实际支出远超预算，在年中进行调整，增调金额为235万元。2019年12月中旬，高新区收到2018年度市级创新创业团队入选结果通知，为提高区级预算资金的执行率以及加快扶持企业项目发展，2019年12月30日对新入选的团队所在企业拨付区级首期配套资金，由于本项目预算资金不足，从科产局其他11个项目中调剂列支。因此本项目年度的具体内容为：

（1）给予入选2017年度区级创新创业团队二期扶持资金共144.2985万元；

（2）给予入选2017年度省级创新创业团队首期配套扶持资金600万元；

（3）给予入选2017年度市级创新创业团队第二期中期配套扶持资金共475万元；

（4）给予入选2018年度市级创新创业团队首期配套扶持资金共555.7015万元。

表1项目年度具体支出情况表

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2017年度区级创新创业团队二期扶持资金；涉及4家企业，40万元*3家企业+24.2985万元*1家企业=144.2985万元。 | 144.2985 |
| 2 | 2017年度省级创新创业团队首期配套扶持资金；涉及1家企业，单价600万元。 | 600 |
| 3 | 支出内容：2017年度市级创新创业团队第二期中期配套扶持资金；涉及7家企业，125万元*2家企业+75万元*1家企业+50万元*2家企业+25万元*2家企业=475万元。 | 475 |
| 4 | 2018年度市级创新创业团队首期配套扶持资金；涉及4家企业，147.52万元+87.48万元+62.52万元+150万元+108.1815万元=555.7015万元。 | 555.7015 |
| 合计 |  | 1775.00 |

3.实施依据

项目实施的依据为《关于印发<珠海高新区引进创新创业团队暂行规定>的通知》（珠高〔2015〕41号）、《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施的通知》（珠字〔2018〕6号）、《珠海高新区引进培育人才“凤凰计划”若干措施（试行）》（珠高党〔2018〕80号）等文件。

4.项目完成及验收情况

本项目属于按照市区人才扶持政策的相关标准划拨的扶持经费，无需验收。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目的实施有助于吸引符合高新区优先发展产业目录的创新创业团队来高新区发展壮大，鼓励支持区内创新创业团队参加省市创新创业团队的评审，让更多符合区发展的高水平团队落地生根，推动产业升级，带动就业，增强发展区内经济。2019年新入选团队15个，全市占比约为40%，显示区创新创业团队的质量、数量均在全市前列。项目目标明确，内容清楚，流程规范，在年度内项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

- 本项目的实施在年度实现了对16个创新创业团队的资助：4家2017年度区级创新创业团队；7家2017年度市级创新创业团队；1个2017年度省级创新创业团队； 4家2018年度市级创新创业团队。

- 2.项目效益情况

- 本项目根据省市区相关政策的相关标准对符合条件的企业进行扶持资助，项目的实施有助于缓解中小初创企业资金短缺，有助于企业发展壮大，进一步带动区域就业，促进区域产业发展，项目具有良好的社会经济效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目资金使用与其他项目的资金使用边界不清晰

评审材料显示，2017年度高新区创新创业团队二期项目启动资金共需 220 万元，其中 42.5 万元从小微企业创业创新基地示范项目资金中列支，33.2015 万元从省级工业和信息化专项资金（支持中小微企业发展）中列支， 144.2985 万元从区年度预算的创新创业团队扶持资金中列支。该情况表明创新创业团队扶持资金与小微企业创业创新基地示范项目资金列支的边界不够清晰，难以保证财政资金的专款专用，不利于该事项财政支出的统计及绩效考核。

（二）区级项目的规定与实施有待完善

《珠海高新区引进创新创业团队暂行规定》对高新区引进创新创业团队的基本条件、项目实施做了基本的规定，但该规定对区级项目实施的具体规定仍存在有待完善之处：一是项目资助资金使用范围的规定仍较为笼统，缺乏清晰的界定与目标导向。二是该规定只要求通过评定的创新创业扶持项目每年报告项目进展与资金使用情况，对开展合同管理、年度检查、中期考核、项目变更与延期事项管理、验收评估与奖惩管理等缺乏明确与详细的规定。三是区级项目的评审缺乏实施细则。四是区级项目评审仅仅实施了1年，政策实施缺乏连续性和稳定性。

（三）项目申报与实施的经验总结工作有待加强

市区两级的创新创业团队扶持政策已实施多年，对项目申报及实施有待进一步总结经验，以有利于结合地区社会经济状况和产业发展势态对创新创业团队申报条件、评审流程、项目监管等进行优化提升。同时，各项目人员到位情况、项目执行情况、资金使用情况、项目的效益与社会影响等方面也有待进一步跟踪分析，以提升项目实施的绩效水平。

四、项目的改进建议

（一）明晰创新创业团队扶持资金与小微企业创业创新基地示范项目资金的使用边界

建议项目负责单位清晰合理地界定创新创业团队扶持资金与小微企业创业创新基地示范项目资金的使用范围，避免同样的业务可以从不同财政项目支付的情形，提升财政资金的管理效用。

（二）进一步完善高新区引进创新创业团队的实施细则

《珠海高新区引进创新创业团队暂行规定》为2015年制定，其中存在上述的一些待完善之处，实施时间已过5年，建议项目单位结合省、市、区创新创业团队引进与培养政策变化修订与完善项目实施细则，以更好地推进区创新创业团队的引进与培育，进而推动企业成长和产业的发展。

（三）加强项目申报与实施的经验总结

建议项目单位对该项目申报、推荐以及实施等环节存在的问题及经验进行总结，同时加强区内企业创新创业团队的发展现状与需求的调研工作，加强对企业创新创业团队的追踪与分析，以便于在以后的申报与实施管理中进一步优化提升相关工作。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。本项目根据相关文件与政策进行资金配套，属于每年度都必须发生的经常性项目，因项目每年的实施内容均有所变化，建议调整下一年度预算。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为88 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在85－94分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区科技创新和产业发展局 |  | 项目名称：创新创业团队扶持资金 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 2 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 1 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 2 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 4 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 4 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 2 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 7 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 1 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 2 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 2 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 3 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 5 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 88 |