# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（高新技术企业奖励经费）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区科技创新和产业发展局

（二）项目资金：项目总投资额为10666万元，其中区财政拨款10666万元，实际到位资金为10666万元，实际支付资金10119.4万元，支出实现率为94.9%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019年12月，项目实际起止时间为2019年1月—2019年12月。

（四）项目概况

1.项目用途

项目的实施主要为进一步推进高新技术企业“树标提质”相关工作，对通过认定的高新技术企业、市外引进的高新技术企业、通过认定的高新技术产品和科技服务机构给予经费扶持。

2.项目具体内容

本项目主要依据政策与上级文件进行产业扶持政策兑现。本项目年度的具体实施内容为：

（1）根据《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》，对纳入全市综合创新能力前50名、税收贡献前50名、成长性排名前50名的高新技术企业，按市资助额度给予1:1配套奖励资助。同一企业按不重复原则予以资助。

（2）根据《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》（珠高科〔2018〕216号），企业每认定1件广东省高新技术产品，给予奖励资金1千元，单个企业年度奖励资金最高不超过1万元（最多奖励10件高新技术产品认定）。

（3）根据《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》，对首次通过高新技术企业认定的企业，纳入规模以上统计的，给予奖励资金80万元；未纳入规模以上统计的，给予奖励资金60万元。对通过重新认定的高新技术企业，给予奖励资金30万元。

（4）根据《珠海高新区鼓励申报高新技术企业暂行规定（修订）》，对市外新引进高新区主园区，完成相关手续并获相关部门认可的国家级高新技术企业，给予奖励资金100万元。有效期截至2017年12月31日。根据《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》，鼓励引进高新技术企业，对从市外新引进高新区，给予奖励资金80万元。企业经省级科技行政主管部门确认高企资格继续有效后，拨付首期40万元奖励资金；企业在迁入我区后成功通过第一次重新认定，再给予奖励资金40万元，奖励资金与重新认定奖励资金可累计享受。根据《珠海高新区促进科技创新扶持办法（试行）》，原《珠海高新区鼓励申报高新技术企业暂行规定（修订）》有效期内引进的市外高新技术企业奖励标准仍按原办法执行。

（5）根据《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》，科技服务机构辅导我区企业成功通过高企认定的（含首次认定及重新认定），每成功认定1家高企，给予科技服务机构奖励资金1万元。

（6）根据市财政局《关于提前下达2019年市级高新技术企业培育补助资金的通知》（珠财工〔2018〕96号）文件精神，2018年底，市财政下达“2019年高新技术企业培育补助资金”1560万元至我区，要求该项资金严格按照市科工信局下达的项目计划使用，并将据实清算。2019年5月，市科技创新局发布《关于下达2019年度珠海市高新技术企业培育专项资金的通知》（珠科创函〔2019〕112号）。根据文件精神，经区管委会批示，对通过2018年高新技术企业认定的177家企业拨付市级高新技术企业认定后补助资金共计1770万元，其中1560万元在市级2019年高新技术企业培育补助资金中列支，差额部分210万元由我区先行垫付。项目的具体支出情况如下表。

表1  项目的具体支出情况表

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对26家纳入全市综合创新能力前50名、税收贡献前50名、成长性排名前50名的高新技术企业，按市资助额度给予1:1配套奖励资助各10万元，共计260万元。 | 260 |
| 2 | 对广东众意医疗科技有限公司、珠海宝力泡雾泵有限公司、珠海英伟特电子科技有限公司3家企业分别给予封顶奖励资金1万元，共计3万元；对192家企业按照实际认定的高新技术产品数（共计634件）予以奖励，每件高新技术产品奖励1000元，共计63.4万元。以上195家企业奖励资金共计66.4万元。 | 66.4 |
| 3 | 对2018年通过高新技术企业认定的173家企业给予奖励资金，共计9480万元。其中珠海市惠泽网络科技有限公司因业务调整，其高新技术企业奖励资金60万元暂缓拨付，实际对172家企业拨付9420万元。支出依据：《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》、《珠海高新区促进科技创新扶持办法（试行）》。 | 9420 |
| 4 | 拨付珠海市矽旺半导体有限公司市外引进高新技术企业奖励资金50万元。 | 50 |
| 5 | 对47家符合奖励条件的科技服务机构按照其辅导通过认定的高企数量（每成功认定1家高企，给予科技服务机构奖励资金1万元）予以奖励，共计123万元。 | 123 |
| 6 | 对通过2018年高新技术企业认定的177家企业拨付市级高新技术企业认定后补助资金共计1770万元，其中1560万元在市级2019年高新技术企业培育补助资金中列支，差额部分210万元在我区年度预算的高新技术企业奖励经费中列支。其中珠海市安粤智造科技有限公司主动放弃补贴，实际垫付了200万元区级奖励资金。 | 200 |
| 合计 |  | 10119.4 |

3.实施依据

项目的实施依据为《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》、《珠海高新区促进科技创新扶持办法（试行）》、《珠海高新区鼓励申报高新技术企业暂行规定（修订）》、《关于提前下达2019年市级高新技术企业培育补助资金的通知》、《关于下达2019年度珠海市高新技术企业培育专项资金的通知》等文件。

4.项目完成及验收情况

项目支出属于根据产业扶持政策兑现资助资金，项目资金已完成拨付。依据《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》、《珠海高新区促进科技创新扶持办法（试行）》， 项目没有验收规定。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目通过实施推动高新技术企业树标提质政策，扩大了高新区的高企数量，调动了区内科技企业的创新积极性，提高了企业的自主创新能力和核心竞争力，促进了高端人才高速集聚，提升了高新区的产业发展质量。项目目标明确，内容清晰，在年度内项目内容能够有效实施，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

- 项目实施共扶持了26家纳入全市综合创新能力前50名、税收贡献前50名、成长性排名前50名的高新技术企业，195家获得高新技术产品奖励企业，172家2018年通过高新技术企业认定的企业，1家市外引进高新技术企业，47家科技服务机构。

- 2.项目效益情况

- 项目实施发挥了专项资金的引导和杠杆作用，推进了高新技术企业树标提质工作。项目的实施将有助于持续增强高新区发展动能，促进区域经济与产业高质量发展，项目实施体现出较好的社会经济效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）高新技术企业认定与引进的奖励标准偏高

《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》（珠高科〔2018〕216号）第三条规定“鼓励成功认定高新技术企业。对首次通过高新技术企业认定的企业，纳入规模以上统计的，给予奖励资金 80 万元；未纳入规模以上统计的，给予奖励资金 60 万元。对通过重新认定的高新技术企业，给予奖励资金 30 万元。”该办法第四条规定“鼓励引进高新技术企业。对从市外新引进高新区，给予奖励资金 80 万元。从市外新引进的高新技术企业完成工商、税务的整体迁移手续后，区科技行政主管部门实地考察企业落户情况，包括办公场地、办公人员、仪器设备、知识产权、财务审计报告等。经省级科技行政主管部门确认高企资格继续有效后，拨付首期 40 万元奖励资金；企业在迁入我区后成功通过第一次重新认定，再给予奖励资金 40 万元，本奖励资金与本办法第三条中重新认定奖励资金可累计享受”。而周边市区如广州、深圳、佛山、中山等地方的市区对高企认定与重新认定的奖励标准基本在5万-30万之间。高新区对高新技术企业认定与引进的奖励标准较周边市区的标准偏高，结合高新区现有科技产业高质量发展的要求，高企认定与引进的奖励标准有必要进行较大幅度的调整。

（二）对企业认定高新技术产品奖励措施的激励不大

《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》（珠高科〔2018〕216号）第六条规定：“企业每认定 1件广东省高新技术产品，给予奖励资金 1 千元，单个企业年度奖励资金最高不超过 1 万元。”专家组走访发现，由于单件广东省高新技术产品奖励不高，且年度奖励资金最高不超过1万元，该措施对企业研发新产品的激励作用不大。

（三）对科技服务机构提供服务进行奖励的必要性值得商榷

《珠海高新区推动高新技术企业树标提质扶持办法》（珠高科〔2018〕216号）第七条规定：“鼓励科技服务机构提供优质服务。科技服务机构辅导我区企业成功通过高企认定的（含首次认定及重新认定），每成功认定 1 家高企，给予科技服务机构奖励资金 1 万元。”实际上高企申报行为与认定成功的关键点均在企业方面，而科技服务机构辅导服务市场较为发达，辅导服务业务进入门槛不高，服务供给与竞争充分，因此针对科技服务机构提供的辅导服务进行奖励的意义不大，其必要性值得商榷。

四、项目的改进建议

（一）降低高新技术企业认定与引进的奖励标准

高企认定与引进的奖励政策既要有足够的激励作用以实现区内高企发展的质量目标，又需要兼顾财政资金的投入效益。鉴于高新区现有的高企发展目标、高企数量以及与周边市区同类政策的比较，建议降低高新区高新技术企业认定（含重新认定）与引进的奖励标准。

（二）取消对企业认定高新技术产品的奖励

鉴于对企业认定高新技术产品奖励金额偏小，激励不大，加之对企业新产品的研发与市场开拓的鼓励可通过别的方式来实现，建议取消对企业认定高新技术产品奖励措施。

（三）取消对科技服务机构提供辅导服务的奖励

基于科技服务产业现有的市场结构与竞争势态，奖励科技服务机构对区内高企培育工作的作用不大，建议取消关于科技服务机构对高企申报提供辅导服务的奖励。

（四）项目实施重点应由实施高企培育向高企树标提质转变

基于高新区的高企数量已达到相应的目标要求，项目的实施重点应从高企培育转向树标提质。由推进高企培育、认定管理，向以提升质量、提高创新能力为中心，数量扩张与质量提升并举，壮大规模与提高创新能力并重转变。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。根据《珠海高新区促进科技创新扶持办法（试行）》、《珠海高新区高新技术企业“树标提质”奖励实施细则》，项目在下一年仍需要财政资金奖励经费，预算可根据实际需求测算安排。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为89分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在85－94分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区科技创新和产业发展局 |  | 项目名称：高新技术企业奖励经费 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 2 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 2 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 2 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 4 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 4 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 2 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 7 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 1 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 2 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 2 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 3 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 5 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 89 |