# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（高新区技术改造补贴资金和事后奖补资金）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区科技创新和产业发展局

（二）项目资金：项目总投资额为2452.24万元，其中区财政拨款2452.24万元，实际到位资金为2452.24万元，实际支付资金1864.14万元，支出实现率为76.02%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2018年8月—2019年12月，项目实际起止时间为2019年2月—2019年9月。

（四）项目概况

1.项目用途

本项目的实施旨在通过财政资金引导区内工业企业进行生产设备投资，推动企业积极实施技术改造与技术创新，扩大生产规模，提高生产效率，促进区产业结构优化，增强区内制造业经济实力与发展质量。

2.项目具体内容

本项目主要对获得省级认定技术改造的企业进行奖励，奖励金额为技术改造设备总额的5%，不超500万元。奖补包括省、市、区三级财政资金，本项为区级财政资金。根据《关于下达2018年广东省工业企业技术改造事后奖补资金珠海项目计划的通知》和《关于下达2019年广东省工业企业技术改造事后奖补区级资金项目计划的通知》，本项目年度资金用于区46家工业企业的2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补和2019年技改事后奖补。

同时根据艾默生电气（中国）投资有限公司（以下简称“艾默生中国公司”）与区签署投资协议，在艾默生珠海公司已经履行协议相关约定的情况下， 2014年-2023年间按照艾默生珠海公司对高新区财政贡献的30%给予公司扶持经费。按照该公司2018年度对高新区财政贡献的30%，2019年应给予扶持资金252.55万元，其中108.55万元从区总部企业奖励经费中列支，剩余144万元从高新区技术改造补贴资金和事后奖补资金调剂。项目具体支出见下表。

表1  项目年度具体支出表

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 珠海佳讯创新科技股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 2.4 |
| 2 | 珠海利得威时装有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 2.8 |
| 3 | 珠海健帆生物科技股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 299.42 |
| 4 | 广东德豪锐拓显示技术有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 13.76 |
| 5 | 珠海利得威时装有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 0.07 |
| 6 | 珠海兴业新材料科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 16.65 |
| 7 | 珠海德豪润达电气有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 4.49 |
| 8 | 华贵机电（珠海）有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 2.8 |
| 9 | 珠海市英诚电子科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 246.35 |
| 10 | 珠海联合天润打印耗材有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 9.32 |
| 11 | 怡迅（珠海）光电科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 128.01 |
| 12 | 浩亭（珠海）制造有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 29.9 |
| 13 | 珠海市智迪科技股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 28.32 |
| 14 | 珠海光库科技股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 12.51 |
| 15 | 岩谷气具（珠海）有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 39.57 |
| 16 | 珠海华冠科技股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 68.57 |
| 17 | 珠海兴业节能科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 17.62 |
| 18 | 珠海安联锐视科技股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 30.96 |
| 19 | 珠海兴业新能源科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 24.58 |
| 20 | 珠海金艾奇灯饰科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 32.18 |
| 21 | 珠海吉泰克燃气设备技术有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 30.19 |
| 22 | 华贵机电（珠海）有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 15.62 |
| 23 | 珠海佳讯创新科技股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 5.02 |
| 24 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 18.25 |
| 25 | 广东格斯泰气密元件有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 28.86 |
| 26 | 星玛智能电气有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 8.24 |
| 27 | 珠海市声驰电器有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 3.71 |
| 28 | 珠海中晟光电科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 9.99 |
| 29 | 珠海百亚电子科技有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 1.76 |
| 30 | 珠海英搏尔电气股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 19.69 |
| 31 | 珠海博威电气股份有限公司2017年第二批广东省工业企业技术改造事后奖补资金 | 0.63 |
| 32 | 珠海德豪润达电气有限公司2019年技改事后奖补 | 146.41 |
| 33 | 珠海欧比特宇航科技股份有限公司2019年技改事后奖补 | 30.91 |
| 34 | 星玛智能电气有限公司2019年技改事后奖补 | 14.34 |
| 35 | 珠海光库科技股份有限公司2019年技改事后奖补 | 12.06 |
| 36 | 珠海兴业新材料科技有限公司2019年技改事后奖补 | 35.29 |
| 37 | 珠海市英诚电子科技有限公司2019年技改事后奖补 | 66.03 |
| 38 | 艾默生电气（珠海）有限公司2018年扶持资金 | 144 |
| 39 | 怡迅（珠海）光电科技有限公司2019年技改事后奖补 | 49.51 |
| 40 | 广东德豪锐拓显示技术有限公司2019年技改事后奖补 | 25.04 |
| 41 | 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司2019年技改事后奖补 | 17.15 |
| 42 | 宝力模具塑料制品（珠海）有限公司2019年技改事后奖补 | 5.33 |
| 43 | 珠海博威电气股份有限公司2019年技改事后奖补 | 2.38 |
| 44 | 珠海市声驰电器有限公司2019年技改事后奖补 | 10.8 |
| 45 | 珠海兴业节能科技有限公司2019年技改事后奖补 | 26.74 |
| 46 | 珠海亿胜生物制药有限公司2019年技改事后奖补 | 113.68 |
| 47 | 浩亭（珠海）制造有限公司2019年技改事后奖补 | 12.23 |
| 合计 |  | 1864.14 |

3.实施依据

项目的实施主要依据为《关于下达2018年广东省工业企业技术改造事后奖补资金珠海项目计划的通知》、《关于下达2019年广东省工业企业技术改造事后奖补区级资金项目计划的通知》。

4.项目完成及验收情况

该项目的资金管理方式为事后补贴。项目对符合条件的企业给予补贴，已经完成了项目资金的支付。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目的实施有助于鼓励区内企业实施新一轮技术改造，促进工业投资平稳增长，推动区内实体经济高质量发展。项目内容清楚，流程规范，在年度内项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

- 本项目在年度实现了对区内46家工业企业技术改造的补贴，同时根据艾默生中国公司与区政府签署的投资协议，对艾默生中国公司兑现了奖励经费144万元。

- 2.项目效益情况

- 项目通过技改事后奖补，为区内符合条件的技术改造企业提供相应的补贴，减轻了企业负担，提高了企业进行技术改造的积极性，让企业可以购置更多质量好的设备，进行技术改造，不仅能提高生产效率，还能完善工厂生产环境，减少工人生产可能遇到的危险性。项目实施体现了较好的社会经济效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）项目实际支付率较低

项目实际到位资金为2452.24万元，实际支付资金1864.14万元，其中调剂拨付艾默生电气（珠海）有限公司2018年扶持资金114万元，支出实现率为76.02%。项目的支出实现率偏低，在一定程度上造成了财政资金沉淀，影响了财政资金效益水平的发挥。

（二）项目申报实施具有进一步优化的空间

项目实施内容清楚，流程规范，但在申报过程对于新备案的技术改造项目的测算工作有待较强，组织实施过程中需要以更加妥善、便捷的方式通知相关需求企业，减少申报过程中的讲解等重复工作内容。

（三）项目实施绩效水平有待深入追踪分析

项目已实施多年，项目负责单位尚未对技改补助如何影响企业技术提升与创新进行追踪与分析，缺乏对企业技改支持政策需求的深入走访与总结，对项目的长远效应与影响缺乏较全面的分析，不利于项目实施效果的总结与提升。

四、项目的改进建议

（一）项目单位应加强预算申报金额测算的科学性

在调剂拨付艾默生电气（珠海）有限公司部分2018年扶持资金的情况下，项目资金支出实现率仅为76.02%，造成了一定程度的财政资金沉淀。建议项目单位申报项目预算时加强资金需求测算，合理确定预算金额，避免因资金沉淀而影响财政资金的效益水平。

（二）完善技改项目申报过程的实施工作

对每个新备案的技术改造项目进行统计整合，提前测算当年可完工项目及需奖励项目，完善项目申报实施流程，更便捷与企业沟通，成立项目奖励申报培训班，减少重复工作。

（三）项目实施后果有待深入追踪分析

建议加强对区内各类型企业技改资金需求的摸底，深入进行技改补助如何影响企业技术提升与创新的追踪与分析，清晰政策的长期影响效果，明确政策的发展方向与待完善之处。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。本项目年度资金需求依照相关政策与上级文件来执行，建议根据实际需求测算安排项目的年度预算。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为90 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在85－94分区间的项目为“良”，本项目评价等级为“良”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区科技创新和产业发展局 |  | 项目名称：高新区技术改造补贴资金和事后奖补资金 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 2 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 2 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 2 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 2 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 4 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 4 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 2 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 8 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 1 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 2 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 2 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 3 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 5 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 90 |