# 高新区2019年度财政支出项目第三方绩效评价报告（总部企业奖励经费）

一、项目基本情况

（一）项目用款单位：高新区科技创新和产业发展局

（二）项目资金：项目总投资额为2650万元，其中区财政拨款2650万元，实际到位资金为2650万元，实际支付资金2642.573万元，支出实现率为99.70%。

（三）项目实施时间：项目计划起止时间2019年1月—2019年12月，项目实际起止时间为2019年1月—2019年9月。

（四）项目概况

1.项目用途

项目经费主要用于鼓励和吸引国内外企业在珠海高新区主园区设立总部，扶持区内总部企业做大做强。

2.项目具体内容

根据《高新区总部企业扶持办法（试行）》第四条规定，“经认定为总部企业的，按以下方式给予扶持资金：

（1）在高新区未取得土地使用权，或签订土地受让合同两年内，对区年度财政贡献超过 100 万元的企业：

对区年度财政贡献 1000 万元以下的部分，按其 30%额度给予扶持资金；

对区年度财政贡献 1000 万元以上的部分，按其 40%额度给予扶持资金。

（2）在高新区已获得国有土地使用权的企业，在签订土地受让合同两年后，在扣除其单位用地面积应有的财政贡献 300 元/平方米后，对区年度财政贡献超过 100 万元的企业：

对区年度财政贡献 1000 万元以下的部分，按其 30%额度给予扶持资金；

对区年度财政贡献 1000 万元以上的部分，按其 40%额度给予扶持资金；扶持资金最高不超过 1000 万元。”

根据《高新区总部企业扶持办法（试行）》第六条规定，“总部企业年薪 20 万元以上的高级管理人员，可给予其个人所得税对区财政贡献的 50%作为人才专项补贴；此外，每家总部企业最多可确定 5 名对公司有突出贡献人员，给予其个人所得税对区财政贡献的 80%作为人才专项补贴。”

本项目的年度实施主要根据上述规定对区内总部企业给予及扶持资金。年度具体支出见下表。

表1  项目年度具体支出表

| 序号 | 支出内容 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东建采网科技有限公司产业扶持资金 | 135.143 |
| 2 | 珠海罗西尼表业有限公司2018年总部企业扶持资金 | 923.82 |
| 3 | 珠海建轩服装有限公司总部企业扶持资金 | 232.31 |
| 4 | 珠海格力物资供应有限公司2018年扶持资金 | 209.36 |
| 5 | 珠海小米通讯技术有限公司2018年度发展资金 | 1008.5 |
| 6 | 珠海建轩服装有限公司补发2016年度总部企业扶持资金 | 24.89 |
| 7 | 艾默生电气（珠海）有限公司2018年扶持资金 | 108.55 |
| 合计 |  | 2642.573 |

3.实施依据

本项目的实施主要依据为《高新区总部企业扶持办法（试行）》。

4.项目完成及验收情况

本年度项目实施实现了对区内6家总部企业的扶持，项目年度扶持资金已完成拨付，根据《高新区总部企业扶持办法（试行）》，项目不需要验收。

二、项目整体评价及绩效目标的完成情况评价

（一）项目整体评价

项目实施旨在鼓励和吸引国内外企业在高新区主园区设立总部，扶持区内总部企业做大做强。项目的实施加大了高新区对总部企业的扶持力度，促进实体经济转型升级与高质量发展，提升了高新区的发展竞争力。项目目标明确，内容清楚，流程规范，在年度内项目内容能够有效实施，达成了立项目的，体现了财政资金应有的效益水平。

（二）项目绩效目标的完成情况评价

- 1.项目产出情况

- 本年度项目的实施实现了对区内广东建采网科技有限公司、珠海罗西尼表业有限公司、珠海建轩服装有限公司、珠海格力物资供应有限公司、珠海小米通讯技术有限公司、艾默生电气（珠海）有限公司等6家总部企业的扶持。

- 2.项目效益情况

- 项目的实施有助于推动高新区总部企业做大做强，带动相关产业健康发展，推动地方经济与社会发展不断进步。项目实施提高具有较好的经济效益与社会效益。

三、项目存在的问题和不足

（一）高新区总部企业扶持政策对总部企业界定缺乏清晰的标准

《高新区总部企业扶持办法（试行）》第二条规定：本办法扶持奖励的总部企业是指在高新区主园区注册、纳税并在区外开展生产经营活动，为我区财政做出突出贡献的企业；第三条规定：总部企业认定坚持“公开、公平、公正”的原则，由企业每年向区科学技术和经济发展局（以下简称区科经局）申报；区管委会根据其产业方向、经营模式、占有资源情况等因素综合考虑后，予以审核认定，并实行认定和扶持一年一审定。已在我区取得土地使用权的，一般不再认定为总部企业，特殊情况除外。上述条款，对总部企业的界定模糊，对其认定缺乏清晰的标准，这将导致政策实施存在较大的模糊空间，政策的不明确将影响政策实施的效果与影响力。

（二）项目实施产业重点与战略引导不足

高新区明确了区重点产业及其发展定位，重点发展软件和集成电路、生物医药与医疗器械、智能制造与机器人等产业，同时大力引进培育集成电路、生物医药、新材料、新能源、高端打印设备等产业。现有的高新区总部企业扶持政策缺乏产业差异性，没有体现产业重点产业及其发展定位，缺乏产业的战略引导作用。

（三）项目的实施方式有待改进

本项目年度对广东建采网科技有限公司、珠海罗西尼表业有限公司、珠海建轩服装有限公司、珠海格力物资供应有限公司、珠海小米通讯技术有限公司、艾默生电气（珠海）有限公司等6家企业扶持的执行方式存在差别。对珠海建轩服装有限公司、珠海罗西尼表业有限公司的扶持是按照《高新区总部企业扶持办法（试行）》来执行，而对其他4家企业的扶持则是根据各自的投资协议来实施。这样对部分企业通过签订协议来执行，而对部分企业不签协议按政策执行的实施方式影响了政策执行的权威性和规范性，同时也缺乏对企业扶持的公平性。

（四）区总部企业扶持办法有待完善

《高新区总部企业扶持办法（试行）》存在一些有待完善之处。首先，审计部门已提出区总部企业扶持办法部分条款与《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》中部分内容相冲突，有待尽快修正完善。其次，该方法2014年制定且缺乏有效期的约定，该政策实施时间已6年，应结合国家、省市相关的最新的政策给予调整。

四、项目的改进建议

（一）清晰界定总部企业及评定标准

鉴于现有政策《高新区总部企业扶持办法（试行）》对总部企业的界定模糊，对其认定缺乏清晰的标准，建议对相关办法进行修订完善，以提升政策明确性，提升政策实施效果。

（二）加强项目实施产业重点与战略引导

建议项目实施结合区重点产业及其发展定位在扶持政策上体现一定的产业差异性，对软件和集成电路、生物医药与医疗器械、智能制造与机器人等区内重点培养的战略性产业给予重点关注与扶持，以更好地体现总部企业扶持办法的战略导向作用。

（三）改进项目的实施方式

政策权威性与规范性以及政策执行的公平性是保障政策实施效果及财政资金效益水平的重要基础和基本要求。项目单位应改进项目的实施方式，对总部企业的扶持应根据总部企业扶持政策的具体规定与标准来执行，避免不同企业采用不同的扶持依据来实施。

（四）进一步完善区总部企业扶持办法

建议尽快修正区总部企业扶持办法与《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》相冲突部分，避免扶持政策与税收相挂钩，同时应结合国家、省市最新的相关政策对区总部企业扶持办法的扶持内容与标准予以调整。

（五）加大项目宣传力度，增强高新区产业吸引力

建议充分利用各种宣传平台与渠道，加大项目相关政策的宣传力度，以增强区的产业政策吸引力与影响力，促进区的招商引资工作，推动区重点产业与关键产业的高质量发展。

五、下一年度预算调整、保留或取消的建议

建议调整下一年度预算。《高新区总部企业扶持办法（试行）》存在有待调整之处，需根据项目政策的完善情况来修正项目的实施工作，因此建议调整下一年度预算。

六、项目评级

本次专家评价综合得分为83 分。根据财政支出项目绩效管理评价指标体系，综合得分在75－84分区间的项目为“中”，本项目评价等级为“中”。

| 附件1： 2019年度财政支出项目绩效管理评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门名称： |  | 高新区科技创新和产业发展局 |  | 项目名称：总部企业奖励经费 |  |  |
| 基本指标 |  |  | 具体指标 | 指标说明 | 该项分值 | 专家评分 |
| 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |
| 收支构成 | 资金落实 情况 |  | 资金到位率 | 实际到位资金/计划投资资金×100% | 2 | 2 |
|  |  |  | 支出安排是否及时 | 按项目预算支出进度考核实际支出进度 | 2 | 2 |
|  | 实际支出 情况 |  | 支出依据是否合理 | 支出是否有计算依据，依据是否合理 | 3 | 3 |
|  |  |  | 明细构成是否清晰 | 考核支出明细构成的填报情况 | 3 | 3 |
| 过程管理 | 项目管理 措施 |  | 集体研究决策情况 | 考核项目管理集体研究、集体决策，佐证材料包括会议纪要等 | 2 | 2 |
|  |  |  | 制定管理制度情况 | 视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度 | 2 | 1 |
|  |  |  | 制定专项资金管理办法情况 | 仅针对专项资金要求，提供名称、文号 | 2 | 1 |
|  |  |  | 项目完成验收情况 | 项目完成是否验收，验收结果（附报告） | 2 | 1 |
|  |  |  | 档案资料管理情况 | 考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明 | 2 | 2 |
|  | 程序合法性、合理性 |  | 政府采购情况 | 项目履行政府采购手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 工程招投标情况 | 工程需要招投标的，履行工程招投标手续的情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 信息公开情况 | 考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开 | 2 | 2 |
|  | 项目调整情况及 报批文件 |  | 项目实施过程是否调整 | 考核项目预算的严谨性。项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分 | 5 | 5 |
|  |  |  | 项目调整报批手续 | 项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分。 | 5 | 5 |
| 财务管理 | 财务管理 情况 |  | 单位内部监管制约措施 | 考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况 | 3 | 2 |
|  | 项目投资成本控制措施 |  | 项目是否超预算 | 考核预算控制结果，指项目投资预算总额 | 2 | 2 |
|  |  |  | 组织可行性论证情况 | 考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证 | 2 | 1 |
|  |  |  | 市场询价竞价情况 | 考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价 | 2 | 2 |
|  |  |  | 资源综合利用情况 | 考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等 | 3 | 2 |
| 绩效目标 | 项目总体目标概述 |  | 立项预期目标 | 概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果 | 5 | 4 |
|  |  |  | 项目实际成效 | 概述项目实施后取得的实际成效如何 | 5 | 3 |
|  | 产出情况 |  | 数量 | 根据项目具体情况填报，如： ①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训班数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等 | 4 | 4 |
|  |  |  | 质量 | 根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率； ②购买或开发的产品、服务质量； ③项目所提供的产品、服务质量； ④项目工作任务完成质量； ⑤项目实施后获得的嘉奖等 | 4 | 3 |
|  |  |  | 时效 | 考核完成时效是否达到项目预算进度 | 2 | 2 |
|  | 效益情况 |  | 经济效益 | 根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等 | 10（分值不分解，视项目具体情况评分） | 7 |
|  |  |  | 公共（社会）效益 | 指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 | 根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源损耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等 |  |  |
| 满意度情况 | 社会公众或服务对象满意度 |  | 接到投诉情况 | 考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉 | 3 | 3 |
|  |  |  | 调查满意度 | 反映对项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式 | 2 | 1 |
| 项目实施的累进性影响 | 取得的经验分析 |  | 经验的现实性与可实施性 | 项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴。 | 3 | 1 |
|  | 存在的问题分析 |  | 问题的分析透彻性与现实性 | 是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题 | 3 | 1 |
|  | 对项目的改进思路和资源优化整合建议 |  | 建议的合理性与可操作性 | 针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。 | 4 | 2 |
| 项目预算调整、保留或取消 | 分析项目预算调整、保留或取消原因 |  | 具体建议及原因说明 | 说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消预算的原因：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降;工作内容变化；项目之间资源优化整合;项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 | 5 | 3 |
| 综合得分 |  |  |  | — |  | 83 |