## 政府投资项目计划
附件2
高新区2021年政府投资项目储备库
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 项目建议书完成时间 | 可行性研究报告完成时间 | 概算完成时间 | 预算完成时间 | 施工招标时间 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
一、 | 项目储备库（55）
区建设环保局（42）
水利建设项目（3）
1 | 那洲东排洪渠综合整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 河渠两岸景观改造 | 7000 | 2020-2021 | 前期 | / | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 待明确设计方案后开展前期工作。
2 | 原疗养院海堤加固修复工程 | 高新区建设 环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本工程内容为加固修复银坑半岛悦榕度假区二期外原疗养院海堤。加固海堤段长592m，临海侧在现状海堤外做C40钢筋砼陡坡式防护面，坡面前设置平台，平台和斜坡采用钢筋砼预制栅栏板消浪措施，坡脚采用抛填块石护脚。堤顶结合规划场区道路，填高至5.00m，宽5.0m，临海侧设防浪墙，墙顶高程5.30m。 | 1976 | 2021-2022 | 前期 |  | 2020-01-01 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01
3 | 京珠西辅道等排洪渠排污口整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 中珠排洪渠金鸿七路、金鸿五路、华冠路排污口，京珠西辅道排洪渠威士茂段，官塘水南排洪渠、鸡山排洪渠等区域排污口整治、修复及新建截污管网、污水井等。 | 260 | 2019-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-10-01 | 2021-11-01
市政基础设施项目（22）
1 | 金发工业区配套市政道路及排洪渠工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 项目包含金园路、官塘路2条城市次干路及官塘水北排洪渠的建设，拟建道路长度2142m。排洪渠长960m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程、安监工程、排洪渠工程等。 | 17471 | 2021-2023 | 前期 | 2021-02-02 | 2021-04-03 | 2021-07-04 | 2021-10-02 | 2021-11-02 | 珠高专题会纪〔2020〕168号
2 | 京珠西A组团市政配套道路工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 项目包含金鼎东路、规划三路2条城市次干路及规划一路、规划二路、规划四路、鸿新街4条城市支路，拟建长度2169m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程、安监工程等。 | 16218 | 2021-2023 | 前期 | 2021-03-02 | 2021-05-03 | 2021-08-04 | 2021-11-02 | 2021-12-02 | 珠高专题会纪〔2020〕168号
3 | 淇澳大澳路道路工程 | 区建设环保局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本项目起于红林路与淇澳大道交叉口处，向东北方延伸至距离海岸线以西500m处，全长约1.56km，路基宽度24m，推荐双向4车道，采用城市次干路标准，设计时速30km/h。 工程设计内容包括：道路工程、交通工程、绿化工程、给排水工程、照明工程、电力电信管廊等 | 11300 | 2021-2022 | 前期 | 2020-12-01 |  |  |  |  | 方案未定需要报
4 | 东岸社区西侧配套市政道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 道路起于金园路，终于现状软件园，道路总体呈南北走向，设计总长度约781.129m，宽24m | 9000 | 2019-2022 | 前期 | / | 2020-08-01 | / | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 珠高党纪〔2020〕35 号，会议同意开展东岸社区西侧配套市政道路工程前期工作，待完成施工图审查后再视财政情况决定启动该项目建设。
5 | 拱星三巷道路改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 路按规划线位改造，规划道路宽24米，长约1161米，道路总用地面积约27864平方米，包括道路、管线、给排水管、强弱电等内容。 | 5350 | 2020-2022 | 前期 | / | 2021-03-01 | / | 2021-05-01 | 2021-06-01
6 | 格力学院配套道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目包含2条支路 金品二路，西起金洲四路，动至歧关路，设计长度803米，宽18米。 金洲三路，北起金品一路，南至金唐西路，设计长度593米，宽18米。 总投资约4800万元。 | 4800 | 2020-2021 | 前期 | / | 2021-05-01 | / | 2021-06-01 | 2021-07-01
7 | 金鼎工业园金永二路和金丰一路市政道路工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 新建市政道路,长度约1000m。 | 4000 | 2020-2021 | 前期 | / | 2021-01-01 | / | 2021-05-01 | 2021-06-01
8 | 情侣北路南段人行地下通道工程（四处） | 区建设环保局 | 区建管中心 | 在情侣北路中大附中附小段、前岛环路至半岛三路（格力海岸公园）、前岛环路至半岛六路段（三鑫学校与仁恒项目）三处各新建一座过街人行地道。 | 4000 | 2019-2022 | 前期 | 珠高发投[2018]193号 | / | / | / | / | 港湾大道施工交通压力大，暂不实施
9 | 凤凰古道连接线工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 凤凰古道连接线项目，由长南迳聚贤亭至红花山登山道，其中聚贤亭至古道界碑段为山腰路径，较为平缓，长5.72公里；古道界碑至红花山段利用现状防火通道，需要连续攀爬山顶，长7.67公里。 | 3800 | 2020-2021 | 前期 | / | 2020-12-01 | / | 2021-03-01 | 2021-04-01
10 | 银坑半岛（艺术中心）设计方案国际招标 |  | 高新建投 | 项目位于凤凰湾与唐家湾交界出，西侧以港湾大道为界，东、北侧以现状岸线为界，南至规划山体及已出让用地边界，范围面积约35.36万平方米城市设计 | 2299 | 2021-2021 | 前期 | / | / | / | / | /
11 | 科技创新海岸园区及前环片区设置交通信号灯设施工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 在原有道路上新建12处交通信号灯和电子警察等。 | 2000 | 2020-2021 | 前期 | / | 2021-01-01 | / | 2021-03-01 | 2021-04-01
12 | 惠景和园配套道路金盛路与金园路连接段工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 惠景和园配套道路金盛路与金园路连接段工程位于珠海市高新区金鼎片区东南部，主要建设内容金盛路、金园路两条市政路接口段的连接。 | 807.83 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021月12月 | /
13 | 唐中支路工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 新建道路实施长度约208m，总体走向为南北走向，道路等级为城市支路，红线宽度为15m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 750 | 2021-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-05-01 | 2021-06-01
14 | 金鼎敬老院南侧配套道路金文路西延段工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于高新区金鼎片区金文路，长度约210米，总投资约650万，工程内容为新建道路，包括雨水、污水、管廊、预留燃气管等。 | 650 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 珠高会纪〔2019〕26 号
15 | 金峰北路人行道改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 工程内容包括金峰北路人行道改造，设计起点于南侧金峰北路交港湾大道路口，终点于北侧金峰北路交中珠渠南路路口，总长度约1.7km，项目总投资约450万元。 | 450 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-01-01 | 2021-03-01
16 | 原永丰猪场地块场地平整工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 清除地表构筑物及青苗等附着物 | 400 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-03-01 | /
17 | 永丰村万泽珠海生物医药研发总部场地平整工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 平整面积约53000平方米，工程内容包括场地清表，土方挖运等。 | 360 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-01-01 | / | 万泽珠海生物医药研发总部建设项目的请求
18 | 公路超限监测（卸货场）工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 拟建1000-2000平方米高速公路路口治超卸货场 | 350 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 粤交执函〔2020〕705号
19 | 金鼎片区香山路北、古元大道东侧区域15000.58平方米地块场地清理平整工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 平整面积约15000平方米，工程内容包括场地清表，土方挖运等。 | 300 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-02-01 | / | 珠高党纪〔2019〕55号 珠高投促〔2020〕072号
20 | 金鼎派出所建设工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 地块面积8500平米，指标、内容等待定 |  | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-03-02 | 2021-06-03 | 2021-09-03 | 2021-10-03 | 珠高专题会纪〔2020〕168号
21 | 永丰村上大线附近高压电缆迁移工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于永丰村罗幸村巴士站旁，主要建设内容为高压电缆的迁移 |  | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 高新区政企协商座谈会
22 | 金丰三路 | 区建设环保局 |  | 新建一条市政道路 |  | 2021-2023 | 前期 |  |  |  |  | 2021-04-01 | 珠高专题会纪（2020）206号
环境提升项目（13）
1 | 中珠渠生态廊道工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 主要建设内容有景观绿化、堤岸整治、水环境改造等。涉及河道长约8km。 | 10000 | 2018-2021 | 前期 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
2 | 清华科技园二期公共配套绿化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目建设内容包括园林工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、其他专项工程等。 | 3058.94 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2021-10-01 | 2021-11-01
3 | 淇澳岛淇沙湾水文监测塔升级改造工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于淇澳淇沙湾，工程内容为水文监测塔装饰和栈道景观，投资估算1250万元。 | 1250 | 2020-2021 | 前期 | / | 2021-03-01 | / | 2021-05-01 | 2021-06-01
4 | 南方软件园A1栋建筑亮化照明工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 目位于高新区唐家湾镇南方软件园A1栋建筑乏光照明。项目估算费用460万元。 | 460 | 2020-2021 | 前期 |  |  |  |  | 2020-12-01
5 | 港湾大道叠石段西侧环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于港湾大道叠石公交站旁，主要建设内容为新建停车场以及环境的整治。 | 400 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-11-01 | 2020-12-01
6 | 金凤桥西侧防风林环境整治（二期）工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 港湾大道与金凤路交接路口西北侧，主要工程内容为种植草坪、拆除唐竹、种植垂叶榕、建设提水器。 | 385.24 | 2021 | 前期 |  |  |  | 2021-12-01
7 | 高新区兴北路至金唐东路轻轨桥美化工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 高新区兴北路至金唐东路轻轨桥清除爬山虎、桥体高压枪喷洗及喷涂外墙漆等美化。 | 385 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 珠海市交通运输局关于商请开展广珠城际高新区境内段粉刷美化工程
8 | 香山海洋科技港附近海域疏浚工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 该项目为无人船基地海域疏浚清淤项目。 | 380 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-12-01 | 2021月1月 | 珠高会纪〔2020〕7 号
9 | 下栅社区公厕、垃圾房及周边环境整治工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 项目位于高新区金鼎小学旁，主要为公厕、垃圾房以及周边环境的整治 | 350 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-01-01 | 2021-02-01
10 | 广东省森林碳汇重点生态工程2020年珠海高新区造林项目 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 林地造林、林分林相改造等，800亩 | 315.09 | 2020-2021 | 前期 |  |  |  | 2021-12-01
11 | 广东省森林碳汇重点生态工程2021年珠海高新区造林项目 | 区建设环保局 |  | 林地造林、林分林相改造等，800亩 | 315.09 | 2021 | 前期 |  |  |  | 2021-12-01
12 | 前岛环路（泰盈.玖悦湾段）北侧绿地景观提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 本项目位于前岛环路情侣北路交汇路口北侧，长度约475米，宽约65至128米不等，绿化面积约2.8万平方米。工程内容包括清理建筑垃圾及杂草，回填土方，铺设草坪, 开挖排水沟。 | 280 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2020-10-01 | /
13 | 情侣北路（唐淇路至绿洋湾）段景观提升工程 | 区建设环保局 | 区建管中心 | 全长约1.8km；改造面积7500㎡，项目实施内容包括围蔽冲孔板、围墙、桥体彩绘美化、绿化提升。 | 250 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-01-01 | /
文化项目（3）
1 | 上北村乔林邓公祠修缮工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 850 | 2021 | 前期 |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-04-02
2 | 诚斋谭公祠修缮工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 350 | 2021 | 前期 |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-02 | 珠高专题会纪〔2020〕158号
3 | 省愚卢公祠修缮工程 | 区建设环保局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 220 | 2021 | 前期 |  |  |  | 2021-01-02 | 2021-03-02 | 珠高专题会纪〔2020〕158号
教育项目（1）
1 | 中山大学珠海校区土木工程学院楼 | 区建设环保局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 建设内容：楼群建筑、结构、给排水、空调通风、建筑电气、室内装修、智能化及室外配套工程等。 规模：建筑面积约5.9万㎡，地下一层、地上九层。 | 34200 | 2021-2023 | 前期 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01
社会事业局（11）
教育项目（6）
1 | 东岸片区中学 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建初中1所，建设规模36个教学班。 | 14000 |  | 前期 |  |  |  | 2021-12-01
2 | 那洲片区小学 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 那洲片区新建1所小学，建设规模36个班。 | 12000 | 2021-2023 | 前期 | / | / | / | 2021-12-01 | /
3 | 珠海市唐家中学原址改建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 项目建设用地面积为26087.20㎡。总建筑面积为17122.99㎡（二期18512.95㎡）,其中地下室3508.56㎡、地上13614.43㎡（二期15004.39㎡）。办学规模为18个教学班（二期为24个班），每班50人，学生总人数900人（二期1200人）。 | 9000 | 2019-2022 | 前期 | [5 empty] | 因2号泵站建设设计方案暂停。
4 | 海怡湾畔小学 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 在海怡湾畔小区预留教育用地新建一所12个班规模的标准化义务教育阶段小学。 | 5000 |  | 前期 | [5 empty] | 现因配合唐家古镇道路改造，用作临时停车场。
5 | 珠海高新区南围片区幼儿园建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建南围片区幼儿园，建设规模12个班。 | 4200 |  | 前期 | [5 empty] | 该项目完成施工图审查后，因环保问题暂停。
6 | 金鼎幼儿园建设工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 地块面积5766.84平米，指标、内容等待定 | 暂无 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-03-01 | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 2021-10-02
卫生项目（2）
1 | 高新区人民医院北围院区(一期） | 区社会事业局 | 区建管中心 | 总规划1000张床位，分两期建设，一期建设500张，建筑面积约60000平方米，以满足高新区2025年服务辖区50万常住人口的服务需求。 | 50000 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | / | /
2 | 唐家湾镇卫生院改扩建项目（二期） | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设一栋面积约20000平方米的住院楼 | 20000 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | / | /
文化项目（3）
1 | 高新区青少年文化宫 | 区社会事业局 |  | 在前环片区建设一处青少年文化宫，占地面积约15000平方米，建筑面积3000平方米。 | 10500 | 2021-2025 | 前期
2 | 室内综合体育场馆 | 区社会事业局 |  | 在金鼎片区打造一处室内体育综合性场馆，作为珠海市体育中心高新区分中心。体育馆内计划设置标准游泳池、篮球场、羽毛球场、乒乓球台、排球场等体育项目综合馆。占地面积约15000平方米，总建筑面积6000平方米。 | 4800 | 2021-2025 | 前期
3 | 唐家湾博物馆工程（展陈部分） | 区社会事业局 | 高新建投 | 唐家湾博物馆内部装修及展陈布置。 |  |  | 前期 | [5 empty] | 项目推进模式需要与社会事业局商议确定，目前未确定。
安监局（1）
消防项目（1）
1 | 科创北消防救援站建设工程 | 区安监局 |  | 本项目的总用地面积7672.71平方米，共建设2幢建筑，其中建设1幢消防站执勤楼，1幢综合楼（包含消防车库、应急抢险救援器材仓库、训练塔、厨房、食堂、消防员公寓等功能）。总建筑面积为6237平方米。 | 9912.67 | 2020-2022 | 前期 |  | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 珠高安委会纪（2020）6号
区社区工作局（1）
环境提升项目(1)
1 | 唐家古镇保护与发展项目—唐乐社区3号泵站及周边环境提升工程 | 区社区局 | 高新建投 | 工程位于珠海市高新区山房路与华夏路交界，包含污水提升泵站一处、景观廊亭一座、山房路口及路靠原明园酒楼一侧的景观提升工程等。 | 352.69 | 2020-2021 | 前期 |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-02-01