## 政府投资项目计划
附件2
高新区2021年政府投资项目储备库
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 项目建议书完成时间 | 可行性研究报告完成时间 | 概算完成时间 | 预算完成时间 | 施工招标时间 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
一、 | 项目储备库（49）
区党政办（1）
市政基础设施项目（1）
1 | 高新区档案馆 | 区党政办 | 高新基建 | 区档案馆选址位于唐家湾镇情侣北路南侧、金云路东侧后环社区邻里服务中心一至四层，建筑面积约7223.66平方米，包含档案馆之门厅、展厅、办公室、报告厅、库房（含库房设备及弱电智能化）等主要功能； | 3500 | 2021-2022 | 前期 |  | 2021-07-01 |  | 2021-08-01 | 2021-10-01 | 珠高专题会纪〔2021〕126号
区党群工作部（1）
社区民生项目
1 | 淇澳红色美丽乡村建设项目 | 区党政办 | 高新基建 | 项目位于珠海市唐家湾镇淇澳岛，是珠海近现代时代先驱的聚集地，具有深厚的红色文化底蕴。主要建设内容为核心范围的总体策划概念设计、核心节点及旅游路线的改造提升、主要街道风貌及功能完善、公共服务设施配套等。 | 13000 | 2021-2023 | 前期 | 2021-07-02 | 2021-08-03 | 2021-08-04 | 2021-09-05 | 2021-10-06 | 珠高办笺[2021]361号
区科技产业局（1）
环境提升项目(1)
1 | 海岸宿舍区环境提升 | 区科技产业局 | 高华公司 | 本工程包含新开路口1个，新建停车位20个，修复翻新停车位52个，货运广场改造1560平方米，绿化提升改造3950平方米，放置分类垃圾桶两组，安装监控9组等 | 300 | 2021-2022 | 前期 |  |  |  | 2021-12-01
区住房和城乡建设局（33）
水利建设项目（5）
1 | 金凤排洪渠综合整治工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 对金凤排洪渠北师大至科技二路桥段进行加固修复，结合碧道建设进行综合提升。 | 28500 | 2021-2024 | 前期 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-08-01
2 | 高新区前环3号排洪渠及社区公园工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 建设3号水闸及排洪渠及周边环境整治 | 11000 | 2021-2023 | 前期 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2022-01-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01
3 | 科技一路污水整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 新建2条D1200的污水管道 | 3000 | 2021-2022 | 前期 |  | 2021-10-01 | / | 2021-12-01 | 2022-02-01
4 | 区内排洪渠渠道清淤工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 对淇澳排洪渠、后朗沟排洪渠等排洪渠进行清淤疏浚。 | 400 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2021年11 | 2021-12-01
5 | 北理工排洪渠等排洪渠岸墙修复及周边环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 对北理工排洪渠等排洪渠岸墙进行修复及周边岸坡绿化等环境整治。 | 380 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2021年11 | 2021-12-01
市政基础设施项目（23）
1 | 金溪大道高新区段（一期）工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目起点位于金唐西路以北340m处，终点与小镇环路相交，总长约2.1km。主线宽45m，设计时速60km/h，为交通性主干路。 | 37160 | 2020-2023 | 前期 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 市政府会议纪要【2021】72号
2 | 金园路（金盛路-金凤路段）及官塘水北排洪渠（金盛路-官塘路段）改扩建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 金园路（金盛路-金凤路段）为城市次干路，道路建设总长度约985m。其中的官塘路以西路段（金盛路-官塘路段）建设长度约449m；官塘路以东路段（官塘路-金凤路段），建设长度约536m。官塘水北排洪渠建设长度约为450m，对现状排洪渠进行改扩建，满足流量及渠位需要，并适当考虑周边绿化。建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程等，并按要求进行海绵城市设计等。 | 9653 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-09-01 | / | 2021-11-01 | 2021-12-01
3 | 东岸社区西侧配套市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 道路起于金园路，终于现状软件园，道路总体呈南北走向，设计总长度约781.129m，宽24m | 9000 | 2019-2022 | 前期 | / | 2020-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 珠高党纪〔2020〕35 号，会议同意开展东岸社区西侧配套市政道路工程前期工作，待完成施工图审查后再视财政情况决定启动该项目建设。
4 | 金鼎派出所建设工程 | 区住房城乡建设局 | 高新建投 | 地块面积8500平米，指标、内容等待定 | 7084 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-07-02 | 2021-08-23 | 2021-11-05 | 2021-12-20 | 珠高专题会纪〔2020〕168号
5 | 格力学院配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目包含2条支路 金品二路，西起金洲四路，动至歧关路，设计长度803米，宽18米。 金洲三路，北起金品一路，南至金唐西路，设计长度593米，宽18米。 总投资约4800万元。 | 4800 | 2020-2021 | 前期 | / | 2021-10-01 | / | 2021-12-01 | 2022-03-01 | 存在征地问题，，珠高党纪〔2021〕5号
6 | 乐园东路扩宽建设工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本工程位于珠海市高新区，主要内容为乐园东路扩宽，设计全长约1000米，现状道路宽度为双向2车道，按城市次干路标准建设，扩宽宽度待具体研究后决定，包含道路、绿化、照明、交通安监以及必要的管线工程。 | 4400 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-12-02 | / | 2022-03-05 | 2022-05-20
7 | 情侣北路南段人行地下通道工程（四处） | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 在情侣北路中大附中附小段、前岛环路至半岛三路（格力海岸公园）、前岛环路至半岛六路段（三鑫学校与仁恒项目）三处各新建一座过街人行地道。 | 4000 | 2019-2022 | 前期 | 珠高发投[2018]193号 | / | / | / | / | 港湾大道施工交通压力大，暂不实施
8 | 凤凰古道连接线工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 凤凰古道连接线项目，由长南迳聚贤亭至红花山登山道，其中聚贤亭至古道界碑段为山腰路径，较为平缓，长5.72公里；古道界碑至红花山段利用现状防火通道，需要连续攀爬山顶，长7.67公里。 | 3800 | 2020-2021 | 前期 | / | 2021-08-01 | / | 2021-11-01 | 2021-12-01
9 | 唐淇路（蔚海路至淇澳大桥南及淇澳大桥北约537米）道路修复改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于珠海高新区唐淇路，分两段实施。一是唐淇路（蔚海路至淇澳大桥南）段：为双向 2 车道，南起于蔚海路，北至淇澳大桥南桥头，道路改造设计总长为 1530.878m，本段道路改造内容包括道路工程：路基修复及路面结构翻新及侧石更换；交通工程：完善交通标志标线；排水工程：新建路面排水设施；景观绿化工程：道路两侧景观带及绿化带景观提升等；二是唐淇路（淇澳大桥北至 X588）段：为双幅路，双向 4 车道，单幅机动车道宽度为8m.道路改造设计总长约为 537m，该段道路改造内容包含：现状机动车道路面结构翻新及完善交通标志标线。 | 3200 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-08-01 | / | 2021-10-01 | 2021-11-01
10 | 银坑半岛（艺术中心）设计方案国际招标 | 区住房城乡建设局 | 高新建投 | 项目位于凤凰湾与唐家湾交界出，西侧以港湾大道为界，东、北侧以现状岸线为界，南至规划山体及已出让用地边界，范围面积约35.36万平方米城市设计 | 2299 | 2021-2021 | 前期 | / | / | / | / | /
11 | 拱星街建设工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 拱星街建设工程位于珠海市高新区官塘片区。拱星街建设工程为城市支路，南起金园路，北至官塘路。规划红线宽度12m，建设长度约 650m。建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程，并按要求进行海绵城市设计等。 | 1700 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-09-01 | / | 2021-11-01 | 2021-12-01
12 | 珠海淇澳大桥亮化工程 | 区住房城乡建设局 | 高新市政 | 淇澳大桥主桥及其引桥部分的泛光照明工程，整体照明系统由桥塔泛光、桥墩泛光、桥侧泛光、桥索泛光、桥腹泛光等部分组成。 | 1120.8 | 2021-2021 | 前期 | / | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021月10月
13 | 下新街建设工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 下新街建设工程道路南起金园路，北至规划支路，设计长度为237.991m，实施长度为176.68m米。城市支路标准，双向两车道，道路红线宽度为18米。工程建设内容包含道路工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程、交通工程、安监工程等市政配套工程。计划工期1年。 | 800 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2021-10-01 | 2021-11-01
14 | 金峰北路人行道改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 工程内容包括金峰北路人行道改造，设计起点于南侧金峰北路交港湾大道路口，终点于北侧金峰北路交中珠渠南路路口，总长度约1.7km，项目总投资约450万元。 | 450 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 项目暂停，珠高党纪〔2021〕5号
15 | UIC校园二期项目红线内高压电线迁改 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 拆除原架空线、杆塔、原有电缆，新建公用户外开关箱、新建架空线 | 450 | 2021-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-07-01 | /
16 | 原永丰猪场地块场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 清除地表构筑物及青苗等附着物 | 400 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-09-01 | / | 珠高党纪〔2021〕5号
17 | 公路超限监测（卸货场）工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 拟建1000-2000平方米高速公路路口治超卸货场 | 350 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 粤交执函〔2020〕705号
18 | 竹林埔环卫场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 工程位于金鼎那洲竹林铺，主要工程内容为土方回填及场地平整。 | 350 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021月10月 | /
19 | 金鼎片区香山路北、古元大道东侧区域15000.58平方米地块场地清理平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 平整面积约15000平方米，工程内容包括场地清表，土方挖运等。 | 300 | 2021 | 前期 | / | / | / | 2021-08-01 | / | 珠高党纪〔2019〕55号 珠高投促〔2020〕072号
20 | 金永一路附近高压电缆下地工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 工程位于珠海市高新区高新区金鼎片区金永一路附近，工程内容包括拆除10KV永丰甲线44#~53#段架空线约570米，拆除电缆约600米，新建高压电缆约2000米。 | 228.77 | 2020-2021 | 前期 | / | / | / | 2021月8月 | /
21 | 金丰三路 | 区住房城乡建设局 | / | 新建一条市政道路 | / | 2021-2023 | 前期 | / | / | / | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 珠高专题会纪（2020）206号
22 | 高新区工业园区市政设施综合提升工程 | 区住房城乡建设局 | / | 金鼎工业园、科技创新海岸园区市政配套设施综合提升。 | / | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | /
23 | 高新区工业园区停车场建设工程 | 区住房城乡建设局 | / | 新建金鼎工业园、科技创新海岸园区配套停车场。 | / | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | /
环境提升项目（5）
1 | 中珠渠生态廊道工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 主要建设内容有景观绿化、堤岸整治、水环境改造等。涉及河道长约8km。 | 10000 | 2018-2021 | 前期 | 2021-04-01 | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 珠高党纪〔2021〕5号，项目暂停
2 | 金发工业区东北侧绿地公园建设工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 面积约6.86万平方米，项目实施内容包括主要包括入口及休憩广场、小品构筑物、园路、停车场及整体景观提升等内容，并按要求进行海绵城市设计等 | 4802 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-09-01 | / | 2021-11-01 | 2021-12-01
3 | 2021年度碧道建设 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 高新区2021年碧道建设任务，总长14公里，按标准提升排洪渠等水边碧道，包括东岸排洪渠、鸡山排洪渠、淇澳岛红树林、后环公园一期、官塘水北排洪渠。 | 450 | 2020-2021 | 前期 |  |  |  | 2021-08-01
4 | 金凤桥西侧防风林环境整治（二期）工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 港湾大道与金凤路交接路口西北侧，主要工程内容为种植草坪、拆除唐竹、种植垂叶榕、建设提水器。 | 385.24 | 2021 | 前期 |  |  |  | 2021-12-01 |  | 珠高党纪〔2021〕5号
5 | 中山大学博雅苑南区东侧唐家马山危险边坡地质灾害隐患点治理工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 对边坡地质灾害隐患点进行治理，隐患点边坡坡高12m，坡长8m，坡宽70m。 | / | 2021-2021 | 前期 | / | / | / | 2021-09-01 | /
区社会事业局（10）
教育项目（6）
1 | 珠海市唐家中学综合改造工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 唐家中学原址重建工程与唐家2号泵站及唐家市民地下停车场合并实施等。 | 30500 | 2021-2023 | 前期 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 珠高党纪[2020]49号 珠高专题会纪〔2021〕150号
2 | 高新区东岸片区中学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建初中1所，建设规模36个教学班。 | 21000 | 2021-2023 | 前期 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 珠高党纪〔2021〕5号
3 | 那洲片区小学 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 那洲片区新建1所小学，建设规模36个班。 | 12000 | 2021-2023 | 前期 | / | / | / | 2021-12-01 | / | 珠高党纪〔2021〕5号
4 | 海怡湾畔地块小学工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 在海怡湾畔小区预留教育用地新建一所12个班规模的标准化义务教育阶段小学。 | 7000 | 2021-2023 | 前期 |  | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 珠高党纪〔2021〕5号
5 | 保利海上五月花配套幼儿园装修工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 回收保利海上五月花配套幼儿园，建筑面积1600多平方米，室外面积2000平方米，开展室内装修工程及室外配套工程。 | 400 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2021-12-01 | /
6 | 中山大学附属小学后环校区体育馆提升改造工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 回收远大美域体育馆，作为中山大学附属小学后环校区体育馆，拟对体育馆进行提升改造。 | 350 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2021-12-01 | /
卫生项目（2）
1 | 高新区人民医院北围院区(一期） | 区社会事业局 | 区建管中心 | 总规划1000张床位，分两期建设，一期建设500张，建筑面积约60000平方米，以满足高新区2025年服务辖区50万常住人口的服务需求。 | 50000 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | / | / | 珠高党纪〔2021〕5号
2 | 唐家湾镇卫生院改扩建项目（二期） | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设一栋面积约20000平方米的住院楼 | 20000 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | / | / | 珠高党纪〔2021〕5号
文化项目（2）
1 | 高新区青少年文化宫 | 区社会事业局 |  | 在前环片区建设一处青少年文化宫，占地面积约15000平方米，建筑面积3000平方米。 | 10500 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | / | / | 珠高党纪〔2021〕5号
2 | 室内综合体育场馆 | 区社会事业局 |  | 在金鼎片区打造一处室内体育综合性场馆，作为珠海市体育中心高新区分中心。体育馆内计划设置标准游泳池、篮球场、羽毛球场、乒乓球台、排球场等体育项目综合馆。占地面积约15000平方米，总建筑面积6000平方米。 | 4800 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | / | / | 珠高党纪〔2021〕5号
区应急管理局（1）
消防项目（1）
1 | 科创北消防救援站建设工程 | 区应急管理局 |  | 本项目的总用地面积7672.71平方米，共建设2幢建筑，其中建设1幢消防站执勤楼，1幢综合楼（包含消防车库、应急抢险救援器材仓库、训练塔、厨房、食堂、消防员公寓等功能）。总建筑面积为6237平方米。 | 9912.67 | 2020-2022 | 前期 | / | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 珠高安委会纪（2020）6号
唐家湾镇（2）
环境提升项目(2)
1 | 会同那洲连片打造示范区—那洲旧村范围内项目 | 唐家湾镇 | 高新基建 | 本工程涵盖的建设内容主要包括：道路工程、管线工程、景观工程、照明工程、房屋修缮等。工程造价初步估算约：3700万。 | 3700 | 2021-2022 | 前期 | / | 2021-08-01 | / | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 珠高专题会纪〔2021〕126号）
2 | 高新区银星花园老旧小区改造工程 | 唐家湾镇 | 建管中心 | 建设内容：改造小区道路，重新布置公共雨污水管网，暗埋弱电管线，11栋单元楼外墙、屋面、楼梯间等公共部位改造，小区绿化等环境提升整治。 | 1300 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2021-10-01 | /