## 政府投资项目计划
附件1
高新区2021年政府投资项目调整计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 立项批复文号 | 预计累计至2021年底完成投资额 | 2021年完成投资额 |  |  | 2021资金使用计划 | [8 empty] | 调整原因
[10 empty] | 年初计划 | 调整计划 | 增减额 | 年初计划 |  |  |  | 调整计划
[13 empty] | 合计 | 区财政 | 债劵 | 市转移支付 | 合计 | 区财政 | 债劵 | 市转移支付 | 增减额
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 合 计 |  |  |  | 1255846.192 |  |  |  | 929316.718 | 180072.49 | 182482.61 | 2410.12 | 154578.22 | 138803.22 | 0 | 15775 | 213863.88 | 175947.98 | 15000 | 22915.9 | 59285.66
A | 竣工项目（210） |  |  |  | 510133.49 |  |  |  | 510133.49 | 0 | 0 | 0 | 32812.5 | 24437.5 | 0 | 8375 | 44834.85 | 35819.85 | 0 | 9015 | 12022.35
B | 续建项目 （45） |  |  |  | 519151.492 |  |  |  | 351492.998 | 130022.93 | 111081.87 | -18941.06 | 88650.5 | 81250.5 | 0 | 7400 | 101542.7 | 75041.8 | 15000 | 11500.9 | 12892.2
C | 新开工项目 （68） |  |  |  | 226561.21 |  |  |  | 67690.23 | 50049.56 | 71400.74 | 21351.18 | 24915.22 | 24915.22 | 0 | 0 | 52906.33 | 50506.33 | 0 | 2400 | 27991.11
D | 储备库（49） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 10030 | 10030 | 0 | 0 | 4530
E | 零星小额工程（72） | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 4550 | 4550 | 0 | 0 | 1850
一、 | 水利建设项目（46） |  |  |  | 122136.4 |  |  |  | 105033.32 | 9024.51 | 9229.97 | 205.46 | 8946.1 | 5071.1 | 0 | 3875 | 13096.1 | 3320.2 | 6000 | 3775.9 | 4150
（一） | 竣工项目结算款(41） |  |  |  | 27811.95 |  |  |  | 27811.95 | 0 | 0 | 0 | 2891.1 | 1516.1 | 0 | 1375 | 2961.1 | 1586.1 | 0 | 1375 | 70
（二） | 续建项目（2） |  |  |  | 82827.4 |  |  |  | 75991.4 | 8000 | 8000 | 0 | 5600 | 3100 | 0 | 2500 | 9600 | 1199.1 | 6000 | 2400.9 | 4000
1 | 珠海高新区2018-2019年水环境综合整治工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 新开工配套污水干管约8.9km（DN600-DN1500），改建污水干管约6.0km，社区管网接驳工程约2.6km，清淤检测修复管道约21km，新开工污水泵站9座（总规模约13.3万m³/d），新开工村居污水一体化处理设施站5座（总规模约5000 m³/d），治水提质信息化管理示范工程1项等。 | 59991.4 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投（2018）195号 | 59991.4 | 4000 | 4000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 7000 | 1000 | 6000 | 0 | 4000 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
2 | 高新区南围海堤灾后重建工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本工程加固南围海堤长1.8km，分旧南围水闸段、万科地产段、留诗路段及新建东岸海堤段；移址重建南围水闸、东岸水闸，新建工程配套管理设施。堤顶防汛抢险道路结合市政道路建设。主要建设内容包括海堤加固工程、重建水闸工程、绿化景观工程、防汛道路及相关管线工程等。 | 22836 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投（2018）132号 | 16000 | 4000 | 4000 | 0 | 2600 | 100 | 0 | 2500 | 2600 | 199.1 | 0 | 2400.9 | 0
（三） | 新开工项目（3） |  |  |  | 11497.05 |  |  |  | 1229.97 | 1024.51 | 1229.97 | 205.46 | 455 | 455 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 80
1 | 唐家古镇保护与发展项目——唐乐社区2#泵站工程 | 唐家湾镇 | 高新建投 | 占地约2000平方米，污水泵站设计规模为3250立方米每天、雨水泵站设计规模为4.0立方米每秒、雨水调蓄池设计规模为9000立方米，主要建设内容包括泵房综合楼（污水泵站、雨水泵站、通风除臭间、除砂间、楼梯电梯间、发电机房、变压器间、高低变配电间、值班控制室及调蓄池冲洗系统房等）和其他配套设施等。 | 9605.82 | 2021-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕20号 | 0 | 580 | 0 | -580 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 本项目已纳入唐家中学原址改造工程中。
2 | 原疗养院海堤加固修复工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本工程内容为加固修复银坑半岛悦榕度假区二期外原疗养院海堤。加固海堤段长592m，临海侧在现状海堤外做C40钢筋砼陡坡式防护面，坡面前设置平台，平台和斜坡采用钢筋砼预制栅栏板消浪措施，坡脚采用抛填块石护脚。堤顶结合规划场区道路，填高至5.00m，宽5.0m，临海侧设防浪墙，墙顶高程5.30m。 | 1461.26 | 2021-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕14号 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 由储备库项目调整为新开工项目。
3 | 那洲后朗排洪渠综合整治工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区的西南侧，终点位于二线过路桥涌，结合后朗沟现有截污处理方案基础上，进行二期扩建。 | 429.97 | 2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕87号 | 429.97 | 444.51 | 429.97 | -14.54 | 355 | 355 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | -20 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
二、 | 市政基础设施项目（117) |  |  |  | 547197.312 |  |  |  | 336979.682 | 91943.54 | 89345.69 | -2597.85 | 68006.68 | 65406.68 | 0 | 2600 | 92169.83 | 80669.83 | 8500 | 3000 | 24163.15
（一） | 竣工项目结算款（69） |  |  |  | 118005.88 |  |  |  | 118005.88 | 0 | 0 | 0 | 9346.8 | 9346.8 | 0 | 0 | 16741.3 | 16741.3 | 0 | 0 | 7394.5
（二） | 续建项目（22） |  |  |  | 330186.032 |  |  |  | 185585.932 | 71115.05 | 54884.25 | -16230.8 | 47019 | 44419 | 0 | 2600 | 49335.2 | 37835.2 | 8500 | 3000 | 2316.2
1 | 金唐东路（二期）工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 金唐东路（二期）工程位于珠海市唐家湾地区东南部，西起哈工大路以西约0.2km，与现状金唐东路一期相接；讫于情侣北路交叉口；路线全长约3.2km，隧道全长约2.3km。道路等级为城市次干路，双向4车道，隧道段预留双向6车道宽度。设计车速为哈工大延长线以西60km/h,哈工大延长线以东40km/h。 | 100236.5 | 2020-2023 | 续建 | 珠高发投（2019）60号 | 21000 | 15000 | 18000 | 3000 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 15000 | 6500 | 8500 | 0 | 7000 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
2 | 银坑蚝场搬迁安置工程（银溪雅苑） | 唐家湾镇 | 高新建投 | 用地面积30242.89平方米，总建筑面积131778.30平方米，设两层地下室，地下室面积约3.5万平方米；拟建6栋20～25层住宅，1栋5层邻里中心约24m 。 | 79147.48 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2019〕84号 | 44100 | 31000 | 20000 | -11000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 13100 | 13100 | 0 | 0 | -6900 | 因周边居民投诉，处理投诉影响进度。
3 | 智能制造产业园配套项目1(金环路续建工程） | 区住房和城乡建设局 | 珠海城建市政建设有限公司 | 金环路北起京珠高速辅道，南至金唐西路，道路规划宽度为50m，道路长度约为5271m，等级为城市主干道，双向六车道,本次工程。 | 26001.71 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投（2016）147号 | 22700 | 2400 | 2400 | 0 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | 0
4 | 中珠渠北路工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海城建市政建设有限公司 | 建设道路长4606.975米，宽24米。道路等级为城市次干道，双向4车道，设计时速为40公里每小时，全线采用沥青混凝土路面结构。 | 23014.14 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投（2017）122号 | 20000 | 3600 | 3350 | -250 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 4380 | 4380 | 0 | 0 | 1500 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
5 | 唐家湾大南山应急避险工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 工程实施内容为隧道主体工程和隧道连接线两部分，总长约1757米，其中隧道长约1558米，连接线道路长约199米。主要工程内容包括：隧道工程、道路工程、涵洞工程、照明工程、交通工程等。 | 19495.93 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕47号 | 18000 | 500 | 500 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 400 | 项目进度加快。
6 | 中珠渠南路工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海城建市政建设有限公司 | 建设道路长度3426米，宽24米。道路等级为城市次干道，双向4车道，设计时速为40公里每小时，全线采用沥青混凝土路面结构。 | 16002.09 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投〔2018〕73号 | 5000 | 5000 | 500 | -4500 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | -600 | 该项目暂未完成征拆工作，施工单位无法进场施工，投资额相应调减。
7 | 金凤路排洪渠（南围段）及场地平整工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 项目位于珠海高新区南围及后环片区，上游接已建成的金凤排洪渠防洪墙，下游接预留的南围水闸位置。本工程拟进行整治河长1.483km,新建护岸2.966km,滩地平整0.35km2，主要建设内容包括渠道工程、河道整治工程、清淤疏浚工程、滩地平整工程、景观防护工程等。 | 14169.3 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投（2018）95号 | 11500 | 800 | 800 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0
8 | 中珠渠工业一路桥梁工程和中珠渠工业二路桥梁工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海城建市政建设有限公司 | 中珠渠工业一路桥梁采用3x16m预制空心板桥；中珠渠工业二路桥梁采用3x13m预制空心板桥。 | 7850.21 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投（2017）45号 | 900 | 3200 | 900 | -2300 | 560 | 560 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 140 | 该项目征拆工作未能按原计划完成，开工时间相应滞后，投资额相应调减。
9 | 金环东路南及金园三路东地块周边配套市政道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 包括中珠渠北路、金瑞二路、金园二路、金园三路，总长约2369米。主要工程内容为道路、污水、雨水、给水、照明、绿化、交通设施等工程。 | 6614.69 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2016〕114号 | 6614.69 | 600 | 600 | 0 | 594 | 594 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 106 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
10 | 唐家古镇保护与发展项目---山房路改造工程（二期） | 唐家湾镇 | 高新建投 | 道路改造长度 985.298m，改造宽度3～18m；其中山房路(CK0+460.7～985.298 路段)按市政道路标准改造，山房路(CK0+000～CK0+460.7 路段)按步行街标准改造。 | 4318.95 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕114号 | 4318.95 | 1100 | 1600 | 500 | 730 | 730 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 570 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
11 | 金鼎西路（南、北段）工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 城市主干线，路宽34m、长约1300m、双向4车道，主要建设内容：机动车道、非机动车道、人行道、绿化、给、雨、污、缆线管廊、交通标志标线、路灯、安监点。 | 4263.67 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2018〕114号 | 3500 | 600 | 600 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 960 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
12 | 唐家古镇保护与发展项目---唐乐路改造工程 | 唐家湾镇 | 高新建投 | 道路改造长度 640.749m，红线宽度 24m，全线按市政道路标准改造。 | 3990.35 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕105号 | 3990.35 | 850 | 230 | -620 | 580 | 580 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 320 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
13 | 前湾二路 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 前湾二路为城市次干路，红线宽度45m。道路设计长度448.572m。建设内容主要有：道路工程、交通工程、安监工程、管线工程、照明工程、景观绿化工程、LID低影响开发工程等。 | 3665.982 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕18号 | 3665.982 | 835.05 | 900.25 | 65.2 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 720.2 | 720.2 | 0 | 0 | -479.8 | 由于设计变更。
14 | 蔚海路道路改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 蔚海路长度约840米、蔚蓝路长度约350米，建设内容包含雨水、污水、道路、绿化、交通、安监等。 | 3476.98 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕88号 | 3476.98 | 350 | 350 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0
15 | 银坑小学配套道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 新开工银凤路、银容路、银学路共3条，12m双向2车道城市支路与1条规划排洪渠。 | 3402.45 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕108号 | 3402.45 | 150 | 150 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
16 | 共乐路工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 新建道路实施长度约580m，总体走向为东西走向，道路等级为城市支路，红线宽度为17m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 3310.97 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕101号 | 3310.97 | 900 | 1324 | 424 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | -400 | 由于设计变更。
17 | 金永一路及金丰二路道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 工程包含两条道路，道路总长度约为950m，其中金永一路长度为约505.9m，总体呈南北走向；金丰二路长度约443.8m，道路呈东西走向。两条道路等级均为城市支路，道路红线宽度均为18m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 2283.22 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕58号 | 2283.22 | 850 | 280 | -570 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0
18 | 官塘水南排洪渠配套道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 建设市政配套道路长约689米。 | 2718.13 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕24号 | 2718.13 | 200 | 200 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0
19 | 唐家古镇保护与发展项目---唐中路改造工程 | 唐家湾镇 | 高新建投 | 道路整体呈南北走向，南起山房路，北接唐乐路，道路改造长度 377.777m，红线宽度 18m，全线按市政道路标准改造。 | 2442.78 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕21号 | 2442.78 | 1900 | 1500 | -400 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0
20 | 唐家古镇保护与发展项目---大同路改造工程 | 唐家湾镇 | 高新建投 | 道路改造长度 532.308m，改造宽度 3～9m，大同路全路段按步行街标准改造。 | 1913.19 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕120号 | 1913.19 | 580 | 450 | -130 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
21 | 唐家镇保护与发展项目—环山路及配套截洪沟工程 | 唐家湾镇 | 高新建投 | 环山路登山步道长度约1.5千米、截洪沟工程长度约1.2千米及配套边坡治理工程等，工程包括：给排水工程、景观工程、水工结构工程、岩土工程等。 | 1119.07 | 2021-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕67号 | 0 | 450 | 0 | -450 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 青苗补偿问题未解决，项目暂缓。
22 | 高新区“四好农村路”改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区唐家湾镇，包含Y104Y102两条乡道的路面提升工程。 | 748.24 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕11号 | 748.24 | 250 | 250 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
（三） | 新开工项目（26） |  |  |  | 99005.4 |  |  |  | 33387.87 | 20828.49 | 34461.44 | 13632.95 | 11640.88 | 11640.88 | 0 | 0 | 26093.33 | 26093.33 | 0 | 0 | 14452.45
1 | 金凤渠（南围段）东侧道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本项目由四段组成：科技一路~科技二路段：采用城市支路标准，双向两车道布置，长490.178m，科技二路~南围海堤路段：采用城市次干路标准，双向三车道布置，长1374.934m；创意中路上跨金凤渠桥梁段：采用城市主干路标准，双向六车道布置，长306.5m；金凤北路至南围海堤路段：采用城市次干路标准，双向三车道布置，长335.746m，近期实施29m。 | 18946.33 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕24号 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0
2 | 淇澳大澳路道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 位于淇澳岛，道路呈东西走向，起点接红林路与淇澳大道交叉口位置，向东北方向延伸至距离海岸线以西500米处。道路设计总长1560米，红线宽度24.5米。主要建设内容包括道路工程、给排水工程、电信电力管沟工程、绿化工程、照明工程、预留燃气管道、交通设施等。 | 11480.89 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕43号 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 由储备库项目调整为新开工项目。
3 | 淇澳红树林路工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目总长约4.3公里，规划道路红线宽度为35米，工程主要建设内容包括道路、管线、岩土、桥涵、路灯、景观、软基处理等内容。 | 11132.45 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕56号 | 1000 | 1000 | 4000 | 3000 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2800 | 因环保督查要求年底完成管线施工。
4 | 金鼎东路工程（一期） | 区住房和城乡建设局 | 高新基建 | 工程位于珠海市高新区金鼎组团京珠西片区。金鼎东路为城市次干路，规划红线宽度34m，设计长度约1067m。鸿新街设计长度约141m，城市支路，红线宽度15m。建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程等，并按要求进行海绵城市设计。 | 10006.82 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高党纪〔2021〕36 号 | 470 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 由储备库项目调整为新开工项目。
5 | 唐家油库搬迁新址及周边配套土地平整工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于珠海市高新区金鼎组团永丰片区，二线公路西北侧，共有1块场地，场地面积约129657.5㎡。工程内容为1、场地土地清理工程，包含清理地块上现状植被、房屋、路面；2、场地土地平整工程，将场地平整至标高+47m，包含挖土方、挖石方、填土方；3、边坡支护绿化工程，山体开挖后坡面防护与绿化。 | 9935.99 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高党纪〔2021〕32 号 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 800 | 新增新开工项目。
6 | 金山软件园二期公共配套工程（科创文化示范中心广场） | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 位于高新区情侣北路与前湾二路交汇处，占地面积约44784平方米，其中园建面积30718平方米，绿化面积14066平方米。设计内容包括园建、绿化、景观连廊、景观小品及构建物、大门、照明等。 | 6162.19 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕26号 | 6162.19 | 6346.52 | 5742.64 | -603.88 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 1800 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
7 | 拱星三巷道路改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 路按规划线位改造，规划道路宽24米，长约1161米，道路总用地面积约27864平方米，包括道路、管线、给排水管、强弱电等内容。 | 5800 | 2020-2022 | 新开工 | 珠高党纪〔2021〕19 号 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 由储备库项目调整为新开工项目。
8 | 金鼎工业园金永二路和金丰一路市政道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于珠海市高新区金鼎组团永丰片区佛径村附近，共有3条市政道路，分别为金丰一路、金永二路、金丰三路，其中：金丰一路为主干路等级，红线宽34m，长约196m，双向四车道，设计车速40km/h；金永二路为次干路等级，红线宽32m，长约638m，双向四车道，设计车速40km/h；金丰三路为支路等级，红线宽18m，长约243m，双向两车道，设计车速30 km/h；设计总长度1077.705m。 | 4780.14 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕57号 | 3800 | 0 | 3800 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 由储备库项目调整为新开工项目。
9 | 北师大珠海分校附属外国语学校西侧市政道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区会同村UIC学校旁，为城市支路。道路为柏叶林路，次干路，双向4车道，红线宽24m，设计总长约760m。建设内容包括：道路工程、给排水工程、缆线管沟工程、照明工程、道路绿化景观工程、交通设施等。 | 4200 | 2019-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕32号 | 3000 | 3000 | 2000 | -1000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | -1000 | 存在征地问题。
10 | 创意南路（留诗山段）道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于珠海市高新区留诗山南，主干路等级，红线宽34m，双向四车道，设计车速50km/h，设计总长度540.038m，施工总长度554.607m，包括：道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、预留沟工程、缆线管廊工程、照明工程、交通设施、安监设施、绿化景观工程等，并预留燃气管位。 | 4099.98 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕32号 | 3092.77 | 0 | 3092.77 | 3092.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654 | 2654 | 0 | 0 | 2654 | 新增新开工项目。
11 | X588县道（淇澳大桥桥头至淇澳北站）路面及景观提升改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 位于淇澳岛淇澳大桥东桥头，主要建设内容道路沥青面加铺、非机动车道沥青面加铺、新建人行道、侧石整治、管线系统井盖提升、道路沿线景观美化提升、完善交通等配套设施。工程西起淇澳大桥东桥头约500米现状水泥路面处，终点淇澳大道，设计全长4252.377米。 | 3147.12 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕79号 | 2465.75 | 2465.75 | 2465.75 | 0 | 1972.6 | 1972.6 | 0 | 0 | 1972.6 | 1972.6 | 0 | 0 | 0
12 | 民营科技园区优化升级改造工程 | 区创新创业服务中心 | 高新建投 | 本项目升级改造内容主要包括民营科技园拆除工程、装修工程、防水改造、消防改造、空调改造、电梯更换、智能化工程、卫生间等公共区域翻新等。 | 2078.62 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕72号 | 2078.62 | 2378.28 | 1760 | -618.28 | 1078.28 | 1078.28 | 0 | 0 | 1760.28 | 1760.28 | 0 | 0 | 682 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
13 | 金唐东路提升改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目西起金琴快线，东与金唐东路二期工程相衔接。道路红线宽度50m，双向六车道，本项目道路实施长度1604.99m。本次道路工程改造保持平面线形不变。工程建设内容包含机动车道加铺沥青罩面、非机动车道加铺沥青罩面、侧石提升及更换、管线检查井及雨水蓖提升更换、交通标线设计（包含现状标线铲除）和机非绿化带景观提升。 | 1622.08 | 2021-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕33号 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 新增新开工项目。
14 | 科技创新海岸园区及前环片区设置交通信号灯设施工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 在原有道路上新建12处交通信号灯和电子警察等。 | 1209.78 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕45号 | 1209.78 | 0 | 1209.78 | 1209.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 | 由储备库项目调整为新开工项目。
15 | 金鼎敬老院南侧配套道路金文路西延段工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区金鼎片区金文路，长度约210米，总投资约650万，工程内容为新建道路，包括雨水、污水、管廊、预留燃气管等。 | 735.75 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投[2021]22号 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.45 | 441.45 | 0 | 0 | 441.45 | 由储备库项目调整为新开工项目。
16 | 下村市政道路工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 按照市政道路标准建设长度约150.39m，宽24m，规划为城市次干道，设计速度为40km/h，双向4车道。按照临时路标准建设长度约73m，宽7.25m的双向两车道道路。 | 595.65 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕27号 | 595.65 | 600 | 500 | -100 | 480 | 480 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | -80 | 存在征地问题。
17 | 淇澳红树林公共停车场工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 新开工停车场约20000平方米。 | 453.26 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕76号 | 453.26 | 445.46 | 453.26 | 7.8 | 355 | 355 | 0 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | -20 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
18 | 唐中支路工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 新建道路实施长度约208m，总体走向为南北走向，道路等级为城市支路，红线宽度为15m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 392.61 | 2021-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕12号 | 392.61 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 由储备库项目调整为新开工项目。
19 | 珠海高新区唐家湾园区精神堡垒项目 | 区科技产业局 | 高华公司 | 本项目初定在唐家湾园区设置 11 个户外标牌点，分别为南软路口、珠海北站、兴北路交新湾七路路口、下栅检查站、那洲路口、金凤路东侧、唐家湾站、创新大厦入口（具备条件后再施工）、大浪湾、淇澳红树林入口、金峰西路与岐关路交汇处，后续可根据实际情况增加相关点位。 | 380 | 2021-2022 | 新开工 | 珠高专题会纪〔2021〕91 号 | 380 | 0 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 新增新开工项目。
20 | 金永一路西侧、金丰二路南侧区域地块场地平整工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 平整面积约20000平方米，主要工程内容包括清除表面构筑物及青苗，参考旁边的市政道路平整地面标高，挖土约6万方。 | 323.53 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕2号 | 323.53 | 327.52 | 323.53 | -3.99 | 295 | 295 | 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 | -50 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
21 | 下栅防风林场地平整工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 港湾大道与金凤路交接路口西北侧，主要工程内容为场地清理、新开工围挡、场地挖填土方。 | 312.27 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕3号 | 312.27 | 278.05 | 312.27 | 34.22 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
22 | 辖区台风受损海堤挡墙及护栏等修复工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 受山竹台风影响的美丽湾至淇澳岛范围内受损海堤挡墙、步道、护栏及绿化进行修复。 | 281.84 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕36号 | 281.84 | 424.72 | 281.84 | -142.88 | 340 | 340 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | -115 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
23 | 情侣北路景观照明工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区唐家湾镇，线路总长3.4公里，主要工作内容：叠石路至鸡山路口靠海一侧的榕树安装鸟巢灯，鸡山路口至白埔路口情侣北沿线的葵树和椰树安装照树投光灯，叠石停车场与叠石小品安装LED投光灯。 | 265.36 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕58号 | 265.36 | 418.66 | 265.36 | -153.3 | 250 | 250 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | -30 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
24 | 金峰中路沿线公交站改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本工程位于金鼎金峰中路，主要工程内容包括：一是将四个直线式公交站台改造为港湾式公交站台；二是金峰中路鸿新街至拱星路由两车道扩宽为三车道。 | 226.5 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕8号 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 新增新开工项目。
25 | 官塘社区及红花山森林公园配套公厕建设工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目包含两个公厕，分别位于官塘社区官塘三村公园内以及红花山森林公园内。建设内容为新建公厕。 | 218.89 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕10号 | 218.89 | 228.71 | 218.89 | -9.82 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
26 | 原疗养院至银坑海岸线行道树亮化工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于珠海市唐家湾镇，全长3.2公里，主要工作内容：美丽湾至叠石驿站，实施情况是在靠海一侧的榕树安装鸟巢灯，在靠海一侧的椰树安装照树灯。 | 217.35 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕5号 | 217.35 | 414.82 | 217.35 | -197.47 | 250 | 250 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | -50 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
三、 | 环境提升项目（72） |  |  |  | 65375.95 |  |  |  | 64219.74 | 12902.5 | 16543.66 | 3641.16 | 11528.82 | 11528.82 | 0 | 0 | 19085.48 | 18145.48 | 0 | 940 | 7556.66
（一） | 竣工项目结算款（47） |  |  |  | 37937.98 |  |  |  | 37937.98 | 0 | 0 | 0 | 5408.86 | 5408.86 | 0 | 0 | 6408.86 | 5768.86 | 0 | 640 | 1000
（二） | 续建项目（4） |  |  |  | 13939.15 |  |  |  | 13824.15 | 4000.06 | 4150.06 | 150 | 2564.74 | 2564.74 | 0 | 0 | 3284.74 | 3284.74 | 0 | 0 | 720
1 | 前环海岸线绿带景观及配套工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区前岛环路南侧，其中新开工部分18.6万平方米，改造部分24.4万平方米，主要工程内容：景观工程、绿化工程、道路工程、管线工程等，项目总投资10732.72万。 | 10732.72 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕40号 | 10732.72 | 3600 | 3600 | 0 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 720 | 项目进度加快。
2 | 金琴快线工程（港湾大道～梅华立交）T1标景观绿化工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 全长约3732米，主要工程内容中央绿化带、非机绿化带，导流绿化带、桥下绿化带及外侧绿化带绿化总面积约为10.5公顷。 | 2436.19 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投（2019）65号 | 2436.19 | 200 | 200 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
3 | 高新区2019年森林碳汇工程 | 区住房和城乡建设局 | 高华公司 | 本项目主要内容包括治理面积约532800平方米，其中套种补植套种326340平方米、更新改造206460平方米、永久性宣传牌1个等。 | 315.06 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕91号 | 200.06 | 200.06 | 200.06 | 0 | 34.74 | 34.74 | 0 | 0 | 34.74 | 34.74 | 0 | 0 | 0
4 | 区生活垃圾分拣中心 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目建设内容为生活垃圾分拣中心，主要为一层轻钢结构，项目位于唐家垃圾填埋场一侧，建筑物地上1 层，地下 0 层，建筑一总高度5.3米，建筑二总高度4.5米，总用地面积约3739.41㎡，总建筑面积约1647.86㎡。 | 455.18 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕86号 | 455.18 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
（三） | 新开工项目（21） |  |  |  | 13498.82 |  |  |  | 12457.61 | 8902.44 | 12393.6 | 3491.16 | 3555.22 | 3555.22 | 0 | 0 | 9391.88 | 9091.88 | 0 | 300 | 5836.66
1 | 东岸排洪渠（留诗山段）生态廊道工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 工程设计主要任务是东岸排洪渠及两岸景观的整体提升及配套管网，设计范围为港湾大道以北100m至入海口，河道中心线长度约1495m，现状渠宽约15-25m，两侧绿地设计宽度约30-80m，工程设计总面积约17.25ha。 | 3961.2 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕35号 | 3500 | 6000 | 3500 | -2500 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 2800 | 2500 | 0 | 300 | 1600 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
2 | 清华科技园二期公共配套绿化工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目建设内容包括园林工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、其他专项工程等。 | 2962.44 | 2021-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕55号 | 2515 | 0 | 2515 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 由储备库项目调整为新开工项目。
3 | 后环公园景观提升工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于唐淇路东侧后环公园内，建设面积约24000平方米，建设内容包括：园建工程、绿化工程、电气工程及给排水工程等 | 924.72 | 2021-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕39号 | 924.72 | 0 | 924.72 | 924.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 720 | 0 | 0 | 720 | 新增新开工项目。
4 | 淇澳水文塔周边环境改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 实施面积约9100㎡，改造区域包括：现状硬质化水泥路面、沙滩、栏杆及周边野地。 | 462.17 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕42号 | 462.17 | 0 | 462.17 | 462.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 0 | 0 | 390 | 由储备库项目调整为新开工项目。
5 | 南方软件园A1栋建筑亮化照明工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 目位于高新区唐家湾镇南方软件园A1栋建筑乏光照明。项目估算费用460万元。 | 460 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕13 号 | 460 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 由储备库项目调整为新开工项目。
6 | 淇澳红树林景观改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于淇澳红树林保护区，主要内容种植水生植物等。绿化面积约13000㎡。 | 429.17 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕80号 | 429.17 | 450.41 | 429.17 | -21.24 | 360 | 360 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0
7 | 金凤路凤凰山隧道北侧中央隔离带等改造提升工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 该项目位于高新区港湾大道以南， 北起金凤路，起至港湾大道与金凤路交叉口，终至金凤路凤凰山隧道口，总长约 4公里，宽约8米，绿化面积约19806平方米。根据现有乔木位置及长势情况，保留景观效果好的树木，迁移部分乔木，清理现有灌木地被并改种。 | 420.22 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高会纪〔2020〕24号 | 420.22 | 420.22 | 420.22 | 0 | 420.22 | 420.22 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | -100.22 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
8 | 宁堂村口环境整治工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目位于高新区宁堂村口，主要建设内容为沥青路面、停车场、跑步道以及绿化等。 | 362.9 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕49号 | 362.9 | 450 | 360 | -90 | 360 | 360 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | -60 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
9 | 高新区2020年森林碳汇造林工程 | 区住房和城乡建设局 | 高华公司 | 项目位于高新区唐家湾镇中山大学珠海校区内的林地和凤凰山隧道（高新区往香洲区方向左侧）附近。造林总面积约532800平方米，本项目主要内容包括补植套种、更新改造、林地清理等。 | 333.72 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕12号 | 267 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 0 | 0 | 267 | 由储备库项目调整为新开工项目。
10 | 高新区2021年高质量水源林造林工程 | 区住房和城乡建设局 | 高华公司 | 本项目造林总面积约533333平方米，本项目主要内容套种补植套种约306360平方米、更新改造、林地清理、开设山路等。 | 328.85 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕12号 | 263 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 263 | 由储备库项目调整为新开工项目。
11 | 港湾大道旭之盼驿站改造提升工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目位于珠海市高新区港湾大道东侧临海，主要建设内容为清理地被，微地形疏林草地为主，保留大乔木，改变整体形态，扩大观景平台及设置遮风避雨抗台风廊架等。 | 322.7 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕81号 | 322.7 | 350 | 322.7 | -27.3 | 280 | 280 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | -270 | 方案变动，项目暂停。
12 | 金凤排洪渠东侧环境整治工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本工程位于珠海市高新区金凤路东侧，北起宁堂村人形便桥以南约96米，南至凯旋路，建设面积约15716㎡。其设计内容主要包含：场地清表、回填土方、铺设草皮以及新建篮球场。 | 310.88 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕48号 | 310.88 | 330 | 310.88 | -19.12 | 300 | 300 | 0 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | -40 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
13 | 前岛环路（泰盈.玖悦湾段）北侧绿地景观提升工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目位于前岛环路情侣北路交汇路口北侧，长度约475米，宽约65至128米不等，绿化面积约2.8万平方米。工程内容包括清理建筑垃圾及杂草，回填土方，铺设草坪, 开挖排水沟。 | 306.46 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕5号 | 306.46 | 0 | 306.46 | 306.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 由储备库项目调整为新开工项目。
14 | 永丰瓶装液化石油气临时集中供应站工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 拟在金鼎西路西、麒麟统一啤酒厂北侧约400m2 国有用地建设一座瓶装液化石油气（二级）集中供应站。 | 300 | 2021-2021 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕5号 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 240 | 新增新开工项目。
15 | 高新区垃圾分类宣传教育基地工程 | 区住房和城乡建设局 | 高发公司 | 项目位于珠海市高新区唐淇路垃圾收纳场垃圾分拣中心。设计总面积约877平方米，设有科普区、互动体验区和手工科普教室。主要建设内容包括新建门窗，室内墙面、天花制作，安装成品柜、垃圾降解周期沙盘、垃圾分类魔法墙、垃圾利用率宣教电子书等装饰装修工程。 | 276.88 | 2021-2021 | 新开工 | 珠高发投（2021）47号 | 276.88 | 0 | 276.88 | 276.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.88 | 276.88 | 0 | 0 | 276.88 | 新增新开工项目。
16 | 永丰村万泽珠海生物医药总场地平整工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 平整面积约53000平方米，工程内容包括场地清表，土方挖运等。 | 252.25 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕13号 | 252.25 | 0 | 252.25 | 252.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 由储备库项目调整为新开工项目。
17 | 淇澳海堤周边环境整治工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于淇澳海堤，主要内容种植草皮、安装喷淋管、坡面种植宫粉紫荆等。绿化面积约32000㎡。 | 239.03 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕11号 | 239.03 | 243.24 | 239.03 | -4.21 | 195 | 195 | 0 | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0
18 | 珠海市军队离休退休干部服务中心高新区服务站环境整治提升工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 军休所小区占地面积约7345m2，本次环境整治提升面积约5189m2。提升内容包括：小区道路改造、场地内部排水管网改造、景观绿化提升、照明提升等环境配套工程。 | 228.93 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕94号 | 228.93 | 230.57 | 228.93 | -1.64 | 190 | 190 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0
19 | 唐乐路至唐淇路行道树亮化工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 目位于高新区唐家湾镇，线路总长3.5公里，主要工作内容：唐乐路口至唐琪路段景观照明。 | 215.19 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕40号 | 215.19 | 428 | 215.19 | -212.81 | 250 | 250 | 0 | 0 | 190 | 190 | 0 | 0 | -60 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
20 | 高新区兴北路至金唐东路轻轨美化工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本工程位于珠海市高新区，项目为广珠城际铁路兴北路至金唐东路范围。主要建设内容包括：桥体、桥墩以及附属构筑物的表面清洗和喷刷漆体，部分绿化修复，施工跨度约为1615.2米，总刷漆面积约为28226.29平方米。 | 205 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕10号 | 205 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 由储备库项目调整为新开工项目。
21 | 唐家古镇保护与发展项目—唐乐社区3号泵站及周边环境提升工程 | 唐家湾镇 | 高新建投 | 工程位于珠海市高新区山房路与华夏路交界，包含污水提升泵站一处、景观廊亭一座、山房路口及路靠原明园酒楼一侧的景观提升工程等。 | 196.11 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕20号 | 196.11 | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 由储备库项目调整为新开工项目。
四、 | 社区民生项目（31） |  |  |  | 85857.77 |  |  |  | 48093.27 | 19636.61 | 15798.11 | -3838.5 | 15202.23 | 13702.23 | 0 | 1500 | 17109.23 | 14709.23 | 0 | 2400 | 1907
（一） | 竣工项目结算款（20） |  |  |  | 24275.06 |  |  |  | 24275.06 | 0 | 0 | 0 | 3598.23 | 3598.23 | 0 | 0 | 6249.23 | 6249.23 | 0 | 0 | 2651
（二） | 续建项目（5） |  |  |  | 19749.34 |  |  |  | 14659.16 | 7806.61 | 6668.11 | -1138.5 | 6924 | 5424 | 0 | 1500 | 5380 | 3480 | 0 | 1900 | -1544
1 | 实施乡村振兴战略-会同社区连片提升项目 | 唐家湾镇 | 格力建投 | 本项目美丽乡村治理范围涵盖两个区域，其中：那洲社区美丽乡村治理范围约681.25公顷，会同社区美丽乡村治理范围约980.61公顷。实施乡村振兴战略—会同那洲社区连片提升项目治理内容分别包含6个方面，1）村容村貌整洁，2）垃圾收集，3）道路整治，4）设施完善，5）提升乡风文明，6）特色风貌营造。 | 6490.18 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕77号 | 6000 | 3000 | 2500 | -500 | 3000 | 1500 | 0 | 1500 | 1900 | 0 | 0 | 1900 | -1100 | 由于施工内容改变合理调减。
2 | 高新区东岸社区微改造项目 | 唐家湾镇 | 格力建投 | 雨污水管网改造、弱电下地、社区入口广场改造、路灯亮化、道路升级等。 | 5628.11 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投（2019）78号 | 5628.11 | 3028.11 | 3028.11 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0
3 | 雪亮工程 | 区党政办 |  | 前端感知系统建设、视频图像处理和存储系统建设、数字高新公共安全视频监控联网平台建设、综治一体化应用平台建设以及配套传输网络建设等。 | 4600 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2018〕213号 | 0 | 842.5 | 0 | -842.5 | 674 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674 | 该项目取消，按智慧视觉视频监控政府购买服务的方式纳入部门预算。
4 | 红花山森林公园(二期) | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 红花山森林公园（二期）工程位于珠海市香洲区唐家湾镇红花山，东面邻近港珠湾山庄、凤凰山一号、银泉山庄别墅等高端社区。设计范围约4.6万平方米。预算批复的总投资为2534.49万元，一类费2197.80万元，二类费287.0万元，预备费49.69万元。 | 2534.49 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕93号 | 2534.49 | 800 | 800 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 60
5 | 远大美域市政公园提升改造工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目位于港湾大道与唐淇路交叉口东侧，面积约1.2公顷，以实施小广场及周边环境整治提升为主要内容，为后环社区服务中心提供配套活动空间,主要建设内容为景观工程、绿化工程、管线工程、电气程等。总投资496.56万元，其中建安费397.25，二类费用99.31万元。 | 496.56 | 2020-2021 | 续建 | 珠高会纪〔2020〕11号 | 496.56 | 136 | 340 | 204 | 110 | 110 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 170 | 项目进度加快。
（三） | 新开工项目（6） |  |  |  | 41833.37 |  |  |  | 9159.05 | 11830 | 9130 | -2700 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 5480 | 4980 | 0 | 500 | 800
1 | 金鼎敬老院地块系列项目工程 | 唐家湾镇、区社会事业局 | 区建管中心 | 项目选址用地位于金峰中路南侧，建设用地面积约为28495.22㎡，一期用地面积19795㎡，二期用地面积8700.22㎡；一期建设内容主要含金鼎幼儿园、金鼎社区卫生服务中心、高新区社会福利中心三个单位工程，总建筑面积41720㎡，其中地上建筑面积约30870㎡，地下建筑面积10850㎡。机动停车位230个。 | 22107.32 | 2019-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕51号 | 6000 | 7000 | 6000 | -1000 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 5000 | 4500 | 0 | 500 | 1300 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
2 | 银坑半岛公园 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 新开工13万平方米公园，包括建筑、景观、绿化、照明、给排水、岩土、道路等工程。 | 7892.6 | 2018-2021 | 新开工 | 珠高发投（2018）174号 | 0 | 1300 | 0 | -1300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 本项目纳入银坑半岛设计方案中。
3 | 淇澳红树林湿地公园工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 建设面积约为 107万平方米。本项目主要设计内容为园路系统、集散广场、游船码头、科普基地、生态旱溪、观鸟台、景点介绍标识、景观照明等设施。 | 4896.82 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕111号 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 存在征地问题。
4 | 后环公园（二期）工程 | 区住房和城乡建设局 | 区建管中心 | 建设总面积约54800㎡，其中包括建筑面积约1000㎡、停车场约10441㎡、广场面积约6860㎡、道路面积约3742㎡、绿化面积约14336㎡、活动场地约18421㎡等。 | 3960 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕55号 | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
5 | 唐家古镇保护与发展项目—共乐园改造工程（一期） | 唐家湾镇 | 高新建投 | 改造面积共计112000平方米，针对鹅峰山进行山体修复，新建景亭2座，新建观景平台1处，修建登山步道1850米。针对共乐园3#停车场的山脚部分区域，建设入口广场、社区公园。本工程主要包含建筑工程、结构工程、绿化工程、景观工程、照明工程、给排水工程等。 | 2617.58 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2019〕95号 | 0 | 400 | 0 | -400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400 | 青苗补偿问题未解决，项目暂缓。
6 | 唐家古镇保护与发展项目—共乐园改造工程（二期） | 唐家湾镇 | 高新建投 | 主要对共乐园区内现状破损花池、铺装进行修复、提升 | 359.05 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2020〕90号 | 359.05 | 330 | 330 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0
五、 | 卫生项目（4） |  |  |  | 9301.5 |  |  |  | 9301.5 | 1300 | 1368.22 | 68.22 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | -320
（一） | 竣工项目结算款（2） |  |  |  | 1787.38 |  |  |  | 1787.38 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0
（二） | 续建项目（1） |  |  |  | 7045.9 |  |  |  | 7045.9 | 900 | 900 | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | -400
1 | 唐家湾镇卫生院改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设一栋卫生院综合楼、地下停车场及室外配套，建设规模96床，总建筑面积113010㎡，地上建筑面积6925㎡，地下建筑面积4376㎡ | 7045.9 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2019〕92号 | 7045.9 | 900 | 900 | 0 | 1680 | 1680 | 0 | 0 | 1280 | 1280 | 0 | 0 | -400 | 项目已完工在办理结算中，投资额更准确。
（三） | 新开工项目（1） |  |  |  | 468.22 |  |  |  | 468.22 | 400 | 468.22 | 68.22 | 320 | 320 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 80
1 | 高新区人民医院公共卫生（感染性疾病、发热）门诊工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设高新区人民医院公共卫生（感染性疾病、发热）门诊。 | 468.22 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕50号 | 468.22 | 400 | 468.22 | 68.22 | 320 | 320 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 80
六、 | 教育项目（26） |  |  |  | 363508.63 |  |  |  | 310178.016 | 31819.45 | 37159.45 | 5340 | 30578.71 | 22778.71 | 0 | 7800 | 43384.96 | 30084.96 | 500 | 12800 | 12806.25
（一） | 竣工项目结算款（16） |  |  |  | 267131.38 |  |  |  | 267131.38 | 0 | 0 | 0 | 10804.71 | 3804.71 | 0 | 7000 | 11472.96 | 4472.96 | 0 | 7000 | 668.25
（二） | 续建项目（5） |  |  |  | 46928.88 |  |  |  | 38836.636 | 30219.45 | 30219.45 | 0 | 18774 | 17974 | 0 | 800 | 26574 | 21874 | 500 | 4200 | 7800
1 | 珠海高新区礼和中学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新开工礼和中学，建设规模36个班。 | 14104.65 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2020〕77号 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 3700 | 3700 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 1700 | 项目进度加快，预计明年5月份完工。
2 | 珠海高新区永丰片区小学工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容为新开工一所办学规模为36教学班，总学生人数为1620人的小学。学校总用地面积为29317平方米，总建设面积为19280平方米，包括地下车库、 综合教学楼、食堂、体育馆、报告厅、门卫以及室外配套工程等。 | 10375.94 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕61号 | 9388.346 | 7000 | 7000 | 0 | 4100 | 4100 | 0 | 0 | 6800 | 5100 | 0 | 1700 | 2700 | 项目进度加快，预计年底完工。
3 | 珠海高新区银星片区小学及幼儿园工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 银星片区新开工小学1所，建设规模24个教学班；新开工幼儿园1所，建设规模9个班。 | 9219.45 | 2019-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕46号 | 9219.45 | 6219.45 | 6219.45 | 0 | 4874 | 4074 | 0 | 800 | 4874 | 3974 | 500 | 400 | 0 | 项目进度加快，预计9月份完工。
4 | 珠海高新区前环片区小学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 项目建设用地面积为21658.44㎡，总建筑面积为16876.31㎡,其中地下室2821.35㎡、地上14054.96㎡。办学规模为30个教学班（每班45人），总学生人数1350人 | 8774.19 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕55号 | 8774.19 | 6000 | 6000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 5700 | 4000 | 0 | 1700 | 1700 | 项目进度加快，预计年底完工。
5 | 珠海高新区永丰片区幼儿园工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 本项目办班规模为15个班，30人/班，可提供学位450个。本项目规划用地面积为5577.13㎡。建设总建筑面积约8926.58㎡：其中地上面积约5889.84㎡，地下建筑面积约3036.74㎡。 | 4454.65 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕89号 | 4454.65 | 4000 | 4000 | 0 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 3800 | 3400 | 0 | 400 | 1700 | 项目进度加快，预计9月份投入使用。
（三） | 新开工项目 （5） |  |  |  | 49448.37 |  |  |  | 4210 | 1600 | 6940 | 5340 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 5338 | 3738 | 0 | 1600 | 4338
1 | 中山大学珠海校区土木工程学院楼 | 区住房和城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 建设内容：楼群建筑、结构、给排水、空调通风、建筑电气、室内装修、智能化及室外配套工程等。规模：建筑面积约5.9万㎡，地下一层、地上九层。 | 37135.76 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕52号 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 由储备库项目调整为新开工项目。
2 | 京珠高速西侧幼儿园（地块6）工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 京珠高速西侧幼儿园（地块6）工程位于珠海市高新区金鼎京珠高速公路西、金鼎东路东侧。项目总用地面积5767.24㎡，规划总建筑面积10805.32㎡，其中，计容建筑面积4906.04㎡，地上总建筑面积5085.75㎡，地下室建筑面积5719.57㎡。 | 6071.22 | 2021-2023 | 新开工 | 珠高党纪〔2021〕36 号 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 | 由储备库项目调整为新开工项目。
3 | 珠海高新区金鼎第一小学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：运动场改建、升旗广场改造、正门保安室及大门拆除重建，建筑面积约260平方米。教学楼外墙翻新及补漏、新开工报告厅及舞蹈教室2900平方米。 | 3013.49 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕16号 | 800 | 800 | 2380 | 1580 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 1400 | 项目进度加快，预计年底完工。
4 | 珠海市金鼎中学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：新开工连廊五269平方米、新开工连廊六：284平方米、新开工1#教学楼3694平方米及新开工行政办公楼2175平方米。原网球场改建成五人制足球场，新开工观礼台，改造报告厅舞台并按照LED显示屏。 | 2677.9 | 2019-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕8号 | 800 | 800 | 2100 | 1300 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 0 | 970 | 项目进度加快，预计年底完工。
5 | 珠海中山大学附属中学学生食堂扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：食堂扩建总面积565.89平方米，其中一层面积430.47平方米，二层135.42平方。餐厅座位数量增加至823个。 | 550 | 2021-2021 | 新开工 | 珠高会纪〔2021〕8号 | 550 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 | 新增新开工项目。
七、 | 文化项目（17） |  |  |  | 7836.56 |  |  |  | 7324.86 | 930 | 3243.39 | 2313.39 | 1631 | 1631 | 0 | 0 | 3573.6 | 3573.6 | 0 | 0 | 1942.6
（一） | 竣工项目结算款（9） |  |  |  | 1412.28 |  |  |  | 1412.28 | 0 | 0 | 0 | 314 | 314 | 0 | 0 | 552.6 | 552.6 | 0 | 0 | 238.6
（二） | 续建项目（4） |  |  |  | 3681.76 |  |  |  | 3599.19 | 930 | 930 | 0 | 1317 | 1317 | 0 | 0 | 1317 | 1317 | 0 | 0 | 0
1 | 唐家湾博物馆工程（土建部分） | 区社会事业局 | 高新建投 | 建设内容分为土建部分和展陈部分，其中的土建部分主要包括：拆除工程、景观工程、建筑工程、室外工程、室内工程、附属工程。建筑面积：2079M2 | 1393.19 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕41号 | 1393.19 | 100 | 100 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0
2 | 唐家梁氏大宗祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 832.57 | 2019-2021 | 续建 | 珠高会纪 （2019）13号 | 750 | 430 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 0 | 0
3 | 唐家市民艺术中心优化提升工程 | 区社会事业局 | 格力建投 | 主要工程内容包括三至七层室内装饰、多媒体、机电安装、暖通消防工程、软装饰及设计、监理等。 | 830 | 2020-2021 | 续建 | 珠高会纪 （2019）1号 | 830 | 150 | 150 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
4 | 苏兆征故居陈列馆提升完善工程 | 区社会事业局 | 格力建投 | 根据陈展大纲进行展陈设计及施工（包括建筑、装修、布展、空调、消防、强弱电、安防等） | 626 | 2020-2021 | 续建 | 珠高会纪 （2019）34号 | 626 | 250 | 250 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0
（三） | 新开工项目 （4） |  |  |  | 2742.52 |  |  |  | 2313.39 | 0 | 2313.39 | 2313.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 1704 | 0 | 0 | 1704
1 | 唐家湾博物馆工程（陈展部分） | 区社会事业局 | 高新建投 | 本工程的建设范围包含：土建部分所占区域以及瑞芝唐公祠所占区域。陈展部分的施工范围为地上建筑面积合计：2674.16m2，包括瑞芝唐公祠（原有）727.1m2和唐家湾博物馆（新建）1947.06 m2。 | 1383.39 | 2021-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕19号 | 1383.39 | 0 | 1383.39 | 1383.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 由储备库项目调整为新开工项目。
2 | 上北村乔林邓公祠维修工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 833.6 | 2021-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕28号 | 580 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 0 | 0 | 440 | 由储备库项目调整为新开工项目。
3 | 诚斋谭公祠修缮工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 331.24 | 2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕17号 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 由储备库项目调整为新开工项目。
4 | 省愚卢公祠修缮工程 | 区住房和城乡建设局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 194.29 | 2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕18号 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 0 | 114 | 由储备库项目调整为新开工项目。
八、 | 消防项目（8） |  |  |  | 20694.76 |  |  |  | 15243.15 | 10551.76 | 7830 | -2721.76 | 6813.76 | 6813.76 | 0 | 0 | 7013.76 | 7013.76 | 0 | 0 | 200
（一） | 竣工项目结算款(5) |  |  |  | 792.52 |  |  |  | 792.52 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0
（二） | 续建项目（2) |  |  |  | 14793.03 |  |  |  | 11950.63 | 7051.76 | 5330 | -1721.76 | 4771.76 | 4771.76 | 0 | 0 | 4771.76 | 4771.76 | 0 | 0 | 0
1 | 凤凰山防火通道工程 | 区住房和城乡建设局 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | 建设内容及规模包括: (一)新建森林防火道路系统，设计宽度1.2 米，总设计里程60 公里，水池( 500 立方米) 1 座， 2 类蓄水池( 200 立方米) 25 座、消防给水管60公里、室外消防栓240 个以及森林抚育取水点20 个等; (三)新建森林防火基础设施，包括每问约10 平方米的管理用房16 间和瞟望塔2 座等; (四)新建森林防火视频监控系统和标志标识系统等辅助设施等。 | 14212 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投〔2018〕228号 | 11369.6 | 6821.76 | 5100 | -1721.76 | 4521.76 | 4521.76 | 0 | 0 | 4521.76 | 4521.76 | 0 | 0 | 0
2 | 唐家消防中队水上训练设施暨综合安全体验馆工程 | 区应急管理局 | 区建管中心 | 新开工一栋建筑面积872.88㎡的两层水上训练设施暨综合安全体验馆及配套设施 | 581.03 | 2020-2021 | 续建 | 珠高发投〔2020〕50号 | 581.03 | 230 | 230 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
（三） | 新开工项目 （1） |  |  |  | 5109.21 |  |  |  | 2500 | 3500 | 2500 | -1000 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 200
1 | 高新区专业应急队伍训练基地建设工程 | 区应急管理局 | 区建管中心 | 总用地面积为5316.61㎡。建筑总面积为10800㎡，地下建筑面积（不计容）350㎡，地上建筑面积10450㎡；主要建设内容包括业务用房和辅助用房、三防办及森林防火物资储备库、室外训练场地等。总停车位24个。 | 5109.21 | 2020-2021 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕38号 | 2500 | 3500 | 2500 | -1000 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。
九、 | 信息化建设项目（2） |  |  |  | 3539.9 |  |  |  | 2545.77 | 1964.12 | 1964.12 | 0 | 1620.92 | 1620.92 | 0 | 0 | 2120.92 | 2120.92 | 0 | 0 | 500
（一） | 竣工项目结算款(1) |  |  |  | 581.65 |  |  |  | 581.65 | 0 | 0 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 0 | 156.8 | 156.8 | 0 | 0 | 0
（二） | 续建项目（0) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（三） | 新开工项目 （1） |  |  |  | 2958.25 |  |  |  | 1964.12 | 1964.12 | 1964.12 | 0 | 1464.12 | 1464.12 | 0 | 0 | 1964.12 | 1964.12 | 0 | 0 | 500
1 | 智慧教育平台建设工程 | 区社会事业局 |  | 高新区教育城域网SDN网络建设3600000元、区内中小学访客门禁系统2050000元、区内基础教育弱电系统改造与智能安防系统一体化（1所试点校）1683000元、区内基础教育无线网络全覆盖（1所试点校）945000元、宽带网络提速增智（1所试点校）480000元、智慧教育平台一期搭建2300000元。 | 2958.25 | 2021.-2022 | 新开工 | 珠高发投〔2021〕59号 | 1964.12 | 1964.12 | 1964.12 | 0 | 1464.12 | 1464.12 | 0 | 0 | 1964.12 | 1964.12 | 0 | 0 | 500 | 因财政收入计划影响，年初未足额安排全年资金。