## 政府投资项目计划
附件1
高新区2022年政府投资项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 立项批复文号 | 预计累计至2022年底完成投资额 | 2022年投资计划 | 2022年资金计划 |  |  |  | 备注
[11 empty] | 合计 | 区财政 | 债劵 | 市转移支付
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
合 计（409） |  |  |  |  | 1343589.13 |  |  |  | 991276.09 | 222135 | 232581.3951 | 215227.3951 | 0 | 17354.001
A | 竣工项目（197） |  |  |  | 659920.01 |  |  |  | 617463.1 | 0 | 78660.3951 | 64906.3951 | 0 | 13754.001
B | 续建项目（30） |  |  |  | 442021.9 |  |  |  | 292372.99 | 133035 | 99741 | 96741 | 0 | 3000
C | 新建项目 （27） |  |  |  | 241647.22 |  |  |  | 81440 | 81100 | 46180 | 45580 | 0 | 600
D | 储备库项目（54） | [7 empty] | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
E | 零星小额工程（101） | [7 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
一 | 农村基础设施项目（2） |  |  |  | 14519.93 |  |  |  | 12825.25 | 11500 | 8200 | 7600 | 0 | 600
（一） | 续建项目（1） |  |  |  | 3825.24 |  |  |  | 3825.25 | 2500 | 1200 | 1200 | 0 | 0
1 | 珠海市高新区会同那洲连片打造示范区—那洲旧村范围内项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 本工程涵盖的建设内容主要包括：道路工程、管线工程、景观工程、照明工程、房屋修缮等。 | 3825.24 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕74号 | 3825.25 | 2500 | 1200 | 1200 | 0 | 0
（二） | 新建项目（1） |  |  |  | 10694.69 |  |  |  | 9000 | 9000 | 7000 | 6400 | 0 | 600
1 | 淇澳红色美丽乡村建设项目 | 区党群工作部 | 高新基建 | 淇澳红色美丽乡村建设项目位于珠海市高新区淇澳岛，自淇澳岛入口起，沿主要道路环村域中心一圈，总体研究范围约为23.8平方公里，核心研究范围约为100公顷。工程建设主要内容包括：建筑工程、景观工程以及市政工程等。 | 10694.69 | 2021-2022 | 新建 | 珠高发投审〔2021〕10号 | 9000 | 9000 | 7000 | 6400 | 0 | 600
二 | 医疗卫生项目（1） |  |  |  | 22107.32 |  |  |  | 19000 | 12000 | 9600 | 9600 | 0 | 0
（一） | 续建项目（1） |  |  |  | 22107.32 |  |  |  | 19000 | 12000 | 9600 | 9600 | 0 | 0
1 | 金鼎敬老院地块系列项目工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 项目选址用地位于金峰中路南侧，建设用地面积约为28495.22㎡，一期用地面积19795㎡，二期用地面积8700.22㎡；一期建设内容主要含金鼎幼儿园、金鼎社区卫生服务中心、高新区社会福利中心三个单位工程，总建筑面积41720㎡，其中地上建筑面积约30870㎡，地下建筑面积10850㎡。机动停车位230个。 | 22107.32 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕51号 | 19000 | 12000 | 9600 | 9600 | 0 | 0
三 | 文化艺术和体育项目（2） |  |  |  | 1164.84 |  |  |  | 1164.84 | 380 | 220 | 220 | 0 | 0
（一） | 续建项目（2） |  |  |  | 1164.84 |  |  |  | 1164.84 | 380 | 220 | 220 | 0 | 0
1 | 上北村乔林邓公祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 833.6 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕28号 | 833.6 | 250 | 120 | 120 | 0 | 0
2 | 诚斋谭公祠修缮工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 331.24 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕17号 | 331.24 | 130 | 100 | 100 | 0 | 0
四 | 公共教育项目(11) |  |  |  | 110035.91 |  |  |  | 60140 | 36530 | 27870 | 24870 | 0 | 3000
（一） | 续建项目（6） |  |  |  | 75175.25 |  |  |  | 52890 | 29500 | 23000 | 20000 | 0 | 3000
1 | 中山大学珠海校区土木工程学院楼 | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 项目位于中山大学珠海校区白埔路以南、大气科学学院楼以北。项目基底面积:7175.54平方米,总建筑面积: 64771.80平方米,地上9层,地下1层,建筑高度42.75米;其中:地上建筑面积54575.65平方米,地下建筑面积10196.15平方米。 | 36229.08 | 2021-2023 | 续建 | 珠高发投〔2021〕15号 | 18000 | 16000 | 11200 | 8200 | 0 | 3000
2 | 珠海高新区礼和中学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 位于高新区科技创新海岸北围片区兴中路东、天星五路南侧，规划占地面积33633.82平方米,总建筑面积25721.81平方米，按36个教学班设计,每班50人，在校生1800人。预算总投资14104.65万元，建安费12711.86万元，工程建设其他费1116.23万元，预备费用256.56万元。 | 14104.65 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2020〕77号 | 12500 | 5500 | 5200 | 5200 | 0 | 0
3 | 珠海高新区永丰片区小学工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容为新开工一所办学规模为36教学班，总学生人数为1620人的小学。学校总用地面积为29317平方米，总建设面积为19280平方米，包括地下车库、 综合教学楼、食堂、体育馆、报告厅、门卫以及室外配套工程等。 | 10375.94 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2020〕61号 | 9340 | 4000 | 3200 | 3200 | 0 | 0
4 | 珠海高新区前环片区小学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 项目建设用地面积为21658.44㎡，总建筑面积为16876.31㎡,其中地下室2821.35㎡、地上14054.96㎡。办学规模为30个教学班（每班45人），总学生人数1350人. | 8774.19 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2020〕55号 | 7800 | 2000 | 1800 | 1800 | 0 | 0
5 | 珠海高新区金鼎第一小学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：包括新建报告厅及连廊2908平方米，正（南）门卫室拆除及重建232平方米，校内凝土路面提升约9739平方米，运动场改建约14000平方米，围墙及大门改造，校前广场改造，新建植物园和原有教学楼与食堂外立面翻新等。 | 3013.49 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕16号 | 2800 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0
6 | 珠海市金鼎中学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：运动舞台，1#教学楼，行政楼，风雨连廊四、五、六段，五人制足球场，报告厅等改造，改造面积约为6856平方面，包括土建工程（含基础、结构、建筑等），安装工程（含给排水、电气、智能化、空调等），电梯工程和抗震支架工程等。 | 2677.9 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕8号 | 2450 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0
（二） | 新建项目（5） |  |  |  | 34860.66 |  |  |  | 7250 | 7030 | 4870 | 4870 | 0 | 0
1 | 高新区东岸片区中学建设工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建规模为36个教学班的标准化初中、地下停车场和体育馆等配套设施。 | 17000 | 2022-2023 | 新建 | 珠高专题会纪〔2021〕17号 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 0 | 0
2 | 珠海市高新区海怡湾畔小学新建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建24个教学班的标准化小学及相关配套设施。 | 11000 | 2022-2023 | 新建 |  | 2200 | 2200 | 1800 | 1800 | 0 | 0
3 | 京珠高速西侧幼儿园（地块6）工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 京珠高速西侧幼儿园（地块6）工程位于珠海市高新区金鼎京珠高速公路西、金鼎东路东侧。项目总用地面积5767.24㎡，规划总建筑面积10805.32㎡，其中，计容建筑面积4906.04㎡，地上总建筑面积5085.75㎡，地下室建筑面积5719.57㎡。 | 5760.66 | 2021-2023 | 新建 | 珠高发投审〔2021〕8号 | 450 | 450 | 350 | 350 | 0 | 0
4 | 珠海中山大学附属中学学生食堂扩建工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 建设内容：食堂扩建总面积565.89平方米，其中一层面积430.47平方米，二层135.42平方。餐厅座位数量增加至823个。 | 550 | 2021-2022 | 新建 | 珠高会纪〔2021〕8号 | 550 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0
5 | 保利海上五月花配套幼儿园装修工程 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 回收保利海上五月花配套幼儿园，建筑面积1600多平方米，室外面积2000平方米，开展室内装修工程及室外配套工程。 | 550 | 2021-2022 | 新建 | 珠高会纪〔2021〕17号 | 550 | 480 | 400 | 400 | 0 | 0
五 | 公共安全项目（4） |  |  |  | 34169.85 |  |  |  | 21830.77 | 12700 | 7200 | 7200 | 0 | 0
（一） | 续建项目（2） |  |  |  | 18942.77 |  |  |  | 17330.77 | 8200 | 6400 | 6400 | 0 | 0
1 | 凤凰山防火通道工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | 建设内容及规模包括: (一)新建森林防火道路系统，设计宽度1.2 米，总设计里程60 公里，水池( 500 立方米) 2 座， 2 类蓄水池( 200 立方米) 33 座、消防给水管60公里、室外消防栓240 个以及森林抚育取水点2 个等; (三)新建森林防火基础设施，包括每问约10 平方米的管理用房15 间和瞟望塔2 座等; (四)新建森林防火视频监控系统和标志标识系统等辅助设施等。 | 14212 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投〔2018〕 167 号 | 12600 | 5500 | 4400 | 4400 | 0 | 0
2 | 高新区专业应急队伍训练基地建设工程 | 区应急管理局 | 区建管中心 | 主要工程内容为：新建应急队伍业务用房、辅助用房、三防办及森林防火物资储备库和室外训练场等，建筑面积10778平方米。 | 4730.77 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投(2021)37号 | 4730.77 | 2700 | 2000 | 2000 | 0 | 0
（二） | 新建项目 （2） |  |  |  | 15227.08 |  |  |  | 4500 | 4500 | 800 | 800 | 0 | 0
1 | 京珠高速金鼎派出所（地块8）项目 | 区住房城乡建设局 | 高新建投 | 地块面积8500平米，建筑面10396.65平方米，其中业务及附属用房建筑面积7934平方米，人防工程建筑面积2462.65平方米。 | 9228.8 | 2021-2023 | 新建 |  | 2500 | 2500 | 400 | 400 | 0 | 0
2 | 珠海高新区科创北消防新建项目 | 区应急管理局 | 区建管中心 | 本项目的总用地面积7673.07平方米，主要建设内容包括备勤楼建筑面积1755.45平方米，执情楼建筑面积3324.95平方米，地下室建筑面积3415平方米，训练楼建筑面积569.7平方米等。总建筑面积为5928.30平方米。 | 5998.28 | 2020-2022 | 新建 |  | 2000 | 2000 | 400 | 400 | 0 | 0
六 | 工业园区基础设施项目（24） |  |  |  | 352766.76 |  |  |  | 160537.08 | 92020 | 64370 | 64370 | 0 | 0
（一) | 续建项目(12) |  |  |  | 232056.01 |  |  |  | 122187.08 | 53750 | 41090 | 41090 | 0 | 0
1 | 金唐东路(二期)工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本工程起点接现状金唐东路（一期）、与哈工大延长线Ｔ型平面交叉，路线以隧道形式穿越小南山北路、同时穿越中大建设用地，于唐南路以西出洞，分别与唐南路、港湾大道平面交叉，建设规模为新建长约2.3公里双向4车道城市次干路，其中隧道长度约2.3公里，隧道预留双向6车道宽度。 | 100236.53 | 2020-2024 | 续建 | 珠高发投〔2019〕60号 | 42000 | 20000 | 16000 | 16000 | 0 | 0
2 | 金凤渠（南围段）东侧道路工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本工程位于珠海高新区金凤渠东侧，主要工程内容为新建三条市政道路，道路设计总长约2507米，其中科技一路至科技二路设计长度约490米，道路红线宽度为12米，道路等级为城市支路；科技二路至南围海堤设计长度约1375米，道路红线宽度为30米，道路等级为次干路；创意中路金凤渠桥梁设计长度约为307米，道路红线宽度为34米，道路等级为城市主干路。金凤北路设计长度约为336米，道路红线宽度规划为52米，道路等级为主干路。 | 24904 | 2021-2024 | 续建 | 珠高发投〔2021〕24号 | 8500 | 7000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
3 | 中珠渠北路工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海城建市政建设有限公司 | 建设道路长4606.975米，宽24米。道路等级为城市次干道，双向4车道，设计时速为40公里每小时，全线采用沥青混凝土路面结构。 | 23014.14 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投〔2017〕122号 | 18782 | 4530 | 3800 | 3800 | 0 | 0
4 | 南围海堤灾后重建工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本工程南围海堤、南围水闸、东岸水闸的防洪挡潮标准为50年一遇,加固南围海堤长1.8km，分旧南围水闸段、万科地产段、留诗路段及新建东岸海堤段，堤顶防汛抢险道路结合市政道路建设；重建南围水闸位于拟建的金凤排洪渠出海口，采用液压闸门挡水，净宽48m，设8孔，单孔净宽6m，设计过闸流量351m3/s；重建东岸水闸距离留诗山排渠出海口约100m处，采用液压闸门挡水，净宽18m，设3孔，单孔净宽6m，设计过闸流量120m3/s。 | 22836.25 | 2019-2022 | 续建 | 珠高发投〔2018〕198号 | 22836.25 | 1500 | 1200 | 1200 | 0 | 0
5 | 中珠渠南路工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海城建市政建设有限公司 | 本工程位于珠海高新区金鼎片区，西起金环路，东至京珠高速西辅道，道路全长约3426米，道路红线宽度为24米，道路等级为城市次干路，双向4车道，设计时速为40公里每小时。 | 16002.09 | 2019-2023 | 续建 | 珠高发投〔2018〕73号 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 0 | 0
6 | 淇澳红树林路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 本工程位于珠海高新区淇澳岛，道路呈南北走向，南起淇澳环岛路（东线），终点接在建的红林路（Ｘ588），设计全长约2020米，道路红线宽度为25米。 | 14265.16 | 2019-2023 | 续建 | 珠高发投〔2021〕56号 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
7 | 淇澳大澳路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 本工程位于珠海高新区淇澳岛，主要建设内容为新建一条全长约1560千米，路基宽度24米的城市次干路。 | 11711 | 2021-2024 | 续建 | 珠高发投〔2021〕43号 | 5000 | 4500 | 3600 | 3600 | 0 | 0
8 | 中珠渠工业一路、二路桥梁工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海城建市政建设有限公司 | 中珠渠工业一路桥梁采用3x16m预制空心板桥；中珠渠工业二路桥梁采用3 x 13预制空心板桥。道路跨越中珠副渠等其它排洪渠采用箱涵形式，并同步建设各类市政管线及配套设施。 | 7850.21 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2017〕60号 | 5900 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
9 | 金鼎工业园金永二路和金丰一路市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 本工程位于金永一路西侧，道路总长1077.705米，其中：金丰一路为城市主干路，长约196米，红线宽度34米；金永二路为城市次干路，长约638米，红线宽度32米；金丰三路为城市支路，长约243米，红线宽度18米。 | 6170.91 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕57号 | 6170.91 | 1500 | 1200 | 1200 | 0 | 0
10 | 创意南路（留诗山段）道路工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要内容为创意南路（留诗山段）道路建设，设计全长690米，道路宽度约为34米，包含道路、桥涵、管线、绿化、照明、交通安监等工程，跨越东岸排洪渠。 | 4099.98 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕32号 | 4099.98 | 1000 | 620 | 620 | 0 | 0
11 | 下村市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 按照市政道路标准建设长度约150.39m，宽24m，规划为城市次干道，设计速度为40km/h，双向4车道。按照临时路标准建设长度约73m，宽7.25m的双向两车道道路。 | 595.65 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕27号 | 527.94 | 350 | 300 | 300 | 0 | 0
12 | 珠海高新区唐家湾园区精神堡垒项目 | 区科技产业局 | 高华公司 | 本项目初定在唐家湾园区设置 11 个户外标牌点，分别为南软路口、珠海北站、兴北路交新湾七路路口、下栅检查站、南软办税服务厅门前、那洲路口、金凤路东侧、唐家湾站、大浪湾、淇澳红树林入口、金峰西路与岐关路交汇处，后续可根据实际情况增加相关点位。 | 370.09 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕79号 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0
（二） | 新建项目(12) |  |  |  | 120710.75 |  |  |  | 38350 | 38270 | 23280 | 23280 | 0 | 0
1 | 金凤排洪渠（凤凰山隧道北-南围海堤段）综合整治工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 项目起于凤凰山隧道北出口，止于南围海堤。全线景观提升改造，长约6,830米，总景观面积约230,000平方米，包含两侧慢性系统的贯通，驿站、活动场地等配套设施完善；修建道路共计约1,024米；新建2座桥梁，拆除3座，景观提升5座；排洪渠修建工程长5,350米，含挡墙重建或加固、渠底清淤、两岸步道建设等。 | 55359.99 | 2021-2024 | 新建 | 珠高发投审〔2021〕11号 | 8000 | 8000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
2 | 珠海高新区金鼎片区金环路南、金鼎西路东侧地块配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目新建两条规划道路，其中金鼎中路北起金环路，南至中珠渠北路，道路长691.50米，宽34米，道路规划等级为城市次干路；金瑞二路西起金鼎西路，东至金鼎中路，道路长1,023.98米，宽18米，道路规划等级为城市支路。修建排洪渠长约800米。新建桥涵2座，一号桥长34.5米，桥宽19米，二号桥长32.4米，桥宽19米。 | 15641.06 | 2021-2023 | 新建 | 珠高发投审〔2021〕7号 | 6000 | 6000 | 4500 | 4500 | 0 | 0
3 | 格力学院配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目项目包含两条支路以及一条排洪渠。金品四路道路等级为城市次干道，道路南起金唐西路，北至金鼎大道，道路设计全长832米，道路宽34米。金品一路，西起金洲四路，东至金洲三路，设计长度302.71米，道路宽18米。金洲排洪渠位于金洲四路东侧，呈南北走向，该排洪渠规划断面尺寸为10*3米。 | 14307.53 | 2020-2023 | 新建 | 珠高发投审〔2021〕12号 | 8000 | 8000 | 5600 | 5600 | 0 | 0
4 | 珠海市高新区金鼎东路新建工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于高新区金鼎片区，金鼎东路起点接中珠渠南路，设计终点接鸿新街，道路全长1067.32米，道路宽34米，规划道路等级为城市次干路；鸿新街起点接金鼎东路，设计终点接京珠高速西侧辅道相接，道路全长141.08米，道路宽15米，规划道路等级为城市支路。 | 11596.54 | 2021-2023 | 新建 | 珠高发投审〔2021〕6号 | 7000 | 7000 | 3000 | 3000 | 0 | 0
5 | 唐家油库搬迁新址及周边配套土地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于珠海市高新区金鼎组团永丰片区，二线公路西北侧，共有1块场地，场地面积约130171.25㎡。工程内容为1、场地土地清理工程，包含清理地块上现状植被、房屋、路面；2、场地土地平整工程，将场地平整至标高+47m，包含挖土方、挖石方、填土方；3、边坡支护绿化工程，山体开挖后坡面防护与绿化。 | 10005.63 | 2021-2023 | 新建 | 珠高发投〔2021〕67号 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0
6 | 拱星三巷道路改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 路按规划线位改造，规划道路宽24米，长约1161米，道路总用地面积约27864平方米，包括道路、管线、给排水管、强弱电等内容。 | 7800 | 2020-2022 | 新建 | 珠高党纪〔2021〕19 号 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 0 | 0
7 | 北师大珠海分校附属外国语学校西侧市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区会同村UIC学校旁，为城市支路。道路为柏叶林路，次干路，双向4车道，红线宽24m，设计总长约760m。建设内容包括：道路工程、给排水工程、缆线管沟工程、照明工程、道路绿化景观工程、交通设施等。 | 4200 | 2019-2022 | 新建 | 珠高发投〔2020〕32号 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 0 | 0
8 | UIC校园二期项目红线内高压电线迁改 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 拆除原架空线、杆塔、原有电缆，新建公用户外开关箱、新建架空线。 | 450 | 2021-2022 | 新建 | 珠高发投〔2021〕77号 | 400 | 320 | 300 | 300 | 0 | 0
9 | 原永丰猪场地块场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 清除地表构筑物及青苗等附着物。 | 400 | 2020-2022 | 新建 |  | 400 | 400 | 320 | 320 | 0 | 0
10 | 竹林埔环卫场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 工程位于金鼎那洲竹林铺，主要工程内容为土方回填及场地平整。 | 350 | 2020-2022 | 新建 |  | 350 | 350 | 280 | 280 | 0 | 0
11 | 金鼎片区香山路北、古元大道东侧区域15000.58平方米地块场地清理平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 平整面积约15000平方米，工程内容包括场地清表，土方挖运等。 | 300 | 2020-2022 | 新建 |  | 300 | 300 | 240 | 240 | 0 | 0
12 | 海岸宿舍区环境提升 | 区科技产业局 | 高华公司 | 本工程包含新开路口1个，新建停车位20个，修复翻新停车位52个，货运广场改造1560平方米，绿化提升改造3950平方米，放置分类垃圾桶两组，安装监控9组等。 | 300 | 2021-2022 | 新建 |  | 300 | 300 | 240 | 240 | 0 | 0
七 | 交通基础设施项目（1) |  |  |  | 41978.57 |  |  |  | 10600 | 10600 | 7000 | 7000 | 0 | 0
（一） | 续建项目（0） |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（二） | 新建项目（1） |  |  |  | 41978.57 |  |  |  | 10600 | 10600 | 7000 | 7000 | 0 | 0
1 | 珠海市金溪大道新建工程（高新区段一期） | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于金唐西路与金环路交叉路口，主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、照明工程、交通及安监工程、景绿化工程等。新建道路总长为2066米，红线宽45米；其中起点桥梁长380米，宽度27米。 | 41978.57 | 2020-2023 | 新建 | 珠高发投审〔2021〕3号 | 10600 | 10600 | 7000 | 7000 | 0 | 0
八 | 市政基础设施项目(8) |  |  |  | 23686.16 |  |  |  | 16669.2 | 13155 | 4671 | 4671 | 0 | 0
（一） | 续建项目（4） |  |  |  | 6800.69 |  |  |  | 6219.2 | 2705 | 2431 | 2431 | 0 | 0
1 | 东岸排洪渠（留诗山段）生态廊道工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 工程设计主要任务是东岸排洪渠及两岸景观的整体提升及配套管网，设计范围为港湾大道以北450m至中山公园二期规划范围，河道中心线长度约800m。 | 3214.2 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2020〕78号 | 3214.2 | 800 | 700 | 700 | 0 | 0
2 | 清华科技园二期公共配套绿化工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 建设范围为园内2Ａ区和2Ｃ区，建设内容为园建面积约为49374平方米和绿化工程约为7566平方米，包括园林工程、绿化工程、给排水工程、电气工程和其他专项工程等。 | 2962.44 | 2021-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕55号 | 2515 | 1515 | 1350 | 1350 | 0 | 0
3 | 高新区2020年度森林碳汇造林工程 | 区住房城乡建设局 | 高华公司 | 项目位于高新区唐家湾镇中山大学珠海校区内的林地和凤凰山隧道（高新区往香洲区方向左侧）附近。造林总面积约532800平方米，本项目主要内容包括补植套种、更新改造、林地清理等。 | 314.76 | 2021-2023 | 续建 | 珠高发投〔2021〕69号 | 250 | 200 | 195 | 195 | 0 | 0
4 | 高新区2021年高质量水源林造林工程 | 区住房城乡建设局 | 高华公司 | 本项目造林总面积约533333平方米，本项目主要内容套种补植套种约306360平方米、更新改造、林地清理、开设山路等。 | 309.29 | 2021-2023 | 续建 | 珠高发投〔2021〕72号 | 240 | 190 | 186 | 186 | 0 | 0
（二） | 新建项目（4） |  |  |  | 16885.47 |  |  |  | 10450 | 10450 | 2240 | 2240 | 0 | 0
1 | 二线公路外5处裸露山体复绿工程 | 区住房城乡建设局 | 高华市政 | 项目面积约52.18公顷，包含清理坡面、客土喷播、挡土堤、截水沟、排水沟、种植乔木、种植灌木等内容。 | 7961.64 | 2021-2024 | 新建 |  | 6000 | 6000 | 400 | 400 | 0 | 0
2 | 淇澳红树林湿地公园工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 建设面积约为 107万平方米。本项目主要设计内容为园路系统、集散广场、游船码头、科普基地、生态旱溪、观鸟台、景点介绍标识、景观照明等设施。 | 4896.82 | 2019-2022 | 新建 | 珠高发投〔2019〕111号 | 4000 | 4000 | 1600 | 1600 | 0 | 0
3 | 唐家古镇保护与发展项目—共乐园改造工程（一期） | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 改造面积共计112000平方米，针对鹅峰山进行山体修复，新建景亭2座，新建观景平台1处，修建登山步道1850米。针对共乐园3#停车场的山脚部分区域，建设入口广场、社区公园。本工程主要包含建筑工程、结构工程、绿化工程、景观工程、照明工程、给排水工程等。 | 2617.58 | 2021-2022 | 新建 | 珠高发投〔2019〕95号 | 400 | 400 | 200 | 200 | 0 | 0 | 青苗补偿未解决，项目暂缓
4 | 唐家古镇保护与发展项目—环山路及配套截洪沟工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 环山路登山步道长度约1.5千米、截洪沟工程长度约1.2千米及配套边坡治理工程等，工程包括：给排水工程、景观工程、水工结构工程、岩土工程等。 | 1409.43 | 2021-2022 | 新建 | 珠高发投〔2019〕67号 | 50 | 50 | 40 | 40 | 0 | 0 | 青苗补偿未解决，项目暂缓。
九 | 其他公共服务项目(4) |  |  |  | 83239.78 |  |  |  | 71045.85 | 25250 | 16790 | 16790 | 0 | 0
（一） | 续建项目（2） |  |  |  | 81949.78 |  |  |  | 69755.85 | 24000 | 15800 | 15800 | 0 | 0
1 | 银坑蚝场搬迁安置工程（银溪雅苑） | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 项目用地面积30242.89㎡，总建筑面积131778.30㎡，项目总投资79147.48万元。用地功能为土地用途为二类住宅，设两层地下室，地下室面积约为3.5万㎡ ；建设6栋住宅（1、3、4栋为25层；5、6栋为24层；2栋为20层）及1栋5层邻里中心。 | 79147.48 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投[2020]13号 | 67000 | 23000 | 15000 | 15000 | 0 | 0
2 | 智慧教育平台建设工程 | 区社会事业局 | 区社会事业局 | 高新区教育城域网SDN网络建设3600000元、区内中小学访客门禁系统2050000元、区内基础教育弱电系统改造与智能安防系统一体化（1所试点校）1683000元、区内基础教育无线网络全覆盖（1所试点校）945000元、宽带网络提速增智（1所试点校）480000元、智慧教育平台一期搭建2300000元。 | 2802.3 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投〔2021〕82号 | 2755.85 | 1000 | 800 | 800 | 0 | 0
（二） | 新建项目（2） |  |  |  | 1290 |  |  |  | 1290 | 1250 | 990 | 990 | 0 | 0
1 | 高新区银星花园老旧小区改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 1.小区基础类改造：楼梯间公共部位翻新并统一规划改造；2.小区环境整治：道路翻新为沥青路面、绿化修缮；3.小区配套改造：围墙局部修缮、增加停车位、增设垃圾房、道路新增路灯；4.小区室外管线整治：通讯管网（含广电）下地暗埋、雨污水管网（含化粪池）改造、疏通、修缮。 | 990 | 2021-2022 | 新建 | / | 990 | 990 | 790 | 790 | 0 | 0
2 | 永丰瓶装液化石油气临时集中供应站工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 拟在金鼎西路西、麒麟统一啤酒厂北侧约400m2 国有用地建设一座瓶装液化石油气（二级）集中供应站。 | 300 | 2021-2022 | 新建 | 珠高会纪〔2021〕5号 | 300 | 260 | 200 | 200 | 0 | 0
十 | 储备库项目（54） |  |  | 高新区前环3号排洪渠及社区公园工程、高新区人民医院北围院区（一期）、高新区综合体育馆、珠海市唐家中学综合改造工程、高新区应急科普体验馆及应急新装备实验基地、那洲绿道环线提升项目、东岸社区西侧配套市政道路工程、高新区人民医院信息化建设项目（数字化智慧医院项目）等54项。 |  |  |  |  | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0
十一 | 零星小额工程（101） | [7 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 0