## 政府投资项目计划
附件2
高新区2022年政府投资项目储备库
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 项目建议书完成时间 | 可行性研究报告完成时间 | 概算完成时间 | 预算完成时间 | 施工招标时间 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
项目储备库（54）
一、 | 农村基础设施项目（1）
1 | 那洲绿道环线提升项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 那洲绿道全线（大小环线）景观提升，增加照明设计、监控设计，沿线增设驿站，对休憩点、绿道及绿道两侧边坡绿化、水沟进行景观提升，对局部道路进行基层巩固修复，对沿路围墙外立面进行统一美化处理。 | 4000 | 2022 | 前期 | / | 2022年4月 | / | 2022年6月 | 2022年7月 | 已召开专题研究区乡村振兴工作会，会议纪要审批中。
二 | 医疗卫生项目（4）
1 | 高新区人民医院北围院区（一期） | 区社会事业局 | 待定 | 总规划1000张床位，分两期建设，一期建设500张，建筑面积约55000平方米，以满足高新区2025年辖区50万常住人口服务需求。 | 50000 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | / | / | 项目选址不明确。
2 | 唐家湾镇卫生院二期建设项目 | 区社会事业局 | 待定 | 在唐家湾镇卫生院用地上建设一栋面积40000平方米的住院用房（省中医院珠海医院合作共建骨科医院用房） | 40000 | 2022-2025 | 前期 | / | / | / | / | /
3 | 高新区人民医院三期建设项目 | 区社会事业局 | 待定 | 在医院现址建设一栋面积10000平方米的业务用房（影像科、感染科、体检科、医院食堂）。 | 10000 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | / | /
4 | 区疾控中心建设项目 | 区社会事业局 | 待定 | 建设一栋面积6000平方米的区疾控中心业务用房。 | 6000 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | / | / | 项目选址不明确。
三 | 文化艺术和体育项目（5）
1 | 高新区综合体育馆 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建高新区体育馆、游泳馆及相关配套设施。 | 7000 | 2022-2025 | 前期 | / | / | / | / | / | 已完成设计方案，用地需位置调整，项目暂停。
2 | 金鼎工业园优特文体公园项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 项目面积约6000㎡，依托原地形及功能结构的基础上，结合厂区需求设置驿站、商业零售、篮球场、乒乓球场、健身场地、游步道、停车场等。 | 900 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-05-01 | 2022-06-01
3 | 卢氏孖祠修缮工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 卢氏孖祠主座地面、墙壁、屋顶修缮。 | 265.03 | 2022 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | /
4 | 前环体育公园 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 配套邻里中心、地下停车场。 | / | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | /
5 | 高新区青少年文化宫 | 区社会事业局 | 区建管中心 | 新建高新区青少年文化宫及相关配套设施。 | / | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | / | / | 因土地规划调整暂停。
四 | 公共教育项目(10)
1 | 珠海市唐家中学综合改造工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 唐家中学原址拆除重建、新建地下负一层公用停车库及新建唐乐 2#泵站；其中唐家中学又包含多栋教学楼及地下负一层教工停车场，唐乐 2#泵站包含地下负二层的雨水调蓄池 1 座、地下 2 层的排涝排污泵站 1 座；公用停车库及泵站上部为学校操场。 | 32991.05 | 2021-2023 | 前期 | / | / | / | / | / | 项目暂停
2 | 金峰片区中学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所36班标准化初中 | 27000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 建设用地需要征拆
3 | 鸡山片区中学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所36班标准化初中 | 27000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 建设用地需要征拆
4 | 那洲片区中学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所36班标准化初中 | 27000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
5 | 那洲片区小学 | 区社会事业局 | 待定 | 那洲片区新建1所小学，建设规模36个班。 | 12000 | 2021-2023 | 前期 | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01
6 | 东岸片区小学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所24班标准化小学 | 10000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 建设用地需要征拆
7 | 北沙片区小学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所24班标准化小学 | 10000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 建设用地需要征拆
8 | 北沙片区幼儿园 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所12班规范化幼儿园 | 5000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 建设用地需要征拆
9 | 那洲片区幼儿园 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所12班规范化幼儿园 | 5000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
10 | 中山大学附属小学后环校区体育馆提升改造工程 | 区社会事业局 | 待定 | 回收远大美域体育馆，作为中山大学附属小学后环校区体育馆，拟对体育馆进行提升改造。 | 350 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-03-01 | 2022-04-01
五 | 公共安全项目（1）
1 | 高新区应急科普体验馆及应急新装备实验基地 | 区应急管理局 |  | 修建体验馆。 | 4400 | 2022-2025 | 前期 |  | / | / | / | / | 项目选址不明确。
六 | 工业园区基础设施项目(16)
1 | 高新区前环3号排洪渠及社区公园工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 建设3号水闸及排洪渠及周边环境整治。 | 12000 | 2021-2023 | 前期 | 2022-02-01 | 2022-04-01 | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
2 | 东岸社区西侧配套市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 道路起于金园路，终于现状软件园，道路总体呈南北走向，设计总长度约781.129m，宽24m。 | 9000 | 2019-2022 | 前期 | / | / | 2022-06-10 | 2022-07-13 | 2022-08-01
3 | 高新区强排设施南围泵站 | 区应急管理局 |  | 修建强排泵站。 | 4600 | 2022-2024 | 前期 |  | / | / | / | /
4 | 高新区强排设施后环泵站 | 区应急管理局 |  | 修建强排泵站。 | 4400 | 2022-2023 | 前期 |  | / | / | / | /
5 | 唐淇路（蔚海路至淇澳大桥南及淇澳大桥北约537米）道路修复改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于珠海高新区唐淇路，分两段实施。一是唐淇路（蔚海路至淇澳大桥南）段：为双向 2 车道，南起于蔚海路，北至淇澳大桥南桥头，道路改造设计总长为 1530.878m，本段道路改造内容包括道路工程：路基修复及路面结构翻新及侧石更换；交通工程：完善交通标志标线；排水工程：新建路面排水设施；景观绿化工程：道路两侧景观带及绿化带景观提升等；二是唐淇路（淇澳大桥北至 X588）段：为双幅路，双向 4 车道，单幅机动车道宽度为8m.道路改造设计总长约为 537m，该段道路改造内容包含：现状机动车道路面结构翻新及完善交通标志标线。 | 3200 | 2021-2022 | 前期 | / | 2022-06-10 | / | 2022-07-01 | 2022-08-01
6 | 科技一路污水整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 新建2条D1200的污水管道。 | 3000 | 2021-2022 | 前期 | / | 2022-06-01 | / | 2022-09-01 | 2022-11-01
7 | 北理工排洪渠岸墙修复及周边环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 对北理工排洪渠长约3.3公里的岸墙进行加固修复并完善周边岸坡绿化等环境提升。 | 3000 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | /
8 | 科技一路（金琴快线-金峰北路）污水管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 于科技一路新建两条D1400污水管，总长1.7KM。 | 2720 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | / | /
9 | 拱星街建设工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 拱星街建设工程位于珠海市高新区官塘片区。拱星街建设工程为城市支路，南起金园路，北至官塘路。规划红线宽度12m，建设长度约 650m。建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程，并按要求进行海绵城市设计等。 | 1700 | 2022-2022 | 前期 | / | / | / | / | / | 项目存在征地问题未解决，且与拱星三巷道路改造工程有部分内容有重合。
10 | 珠海市高新区科创路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 建设内容为新建科创路道路工程，道路长度约300米，道路宽度约12米，双向两车道，为城市支路。 | 990 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | / | 存在征地问题
11 | 留诗路（科技二路-创业路）水务管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 改造留诗路（科技二路-创业路）污水管网，新建两条D1400污水管，总长0.6KM。 | 960 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | / | /
12 | 下新街建设工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 下新街建设工程道路南起金园路，北至规划支路，设计长度为237.991m，实施长度为176.68m米。城市支路标准，双向两车道，道路红线宽度为18米。工程建设内容包含道路工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程、交通工程、安监工程等市政配套工程。计划工期1年。 | 800 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-06-13 | 2022-08-01
13 | 留诗路污水管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 新建1条D800的污水管道。 | 500 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | /
14 | 珠海市高新区金鼎片区金永二路东、金丰三路南侧地块土地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 地块土地平整。 | / | 2022-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01
15 | 珠海高新区金洲四路西侧、香山路北侧地块土地平整及配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 内容为地块土地平整、金洲五路（香山路-金品二路）建设、金品二路（金洲四路-金洲五路）建设。 | / | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01
16 | 珠海高新区潭井水库排洪渠（金环路至中珠渠北路段）临时改道及周边场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 为潭井水库排洪渠临时改道（金环路至中珠渠北路段）与周边场地平整。 | / | 2022-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01
七 | 交通基础设施项目（0)
八 | 市政基础设施项目(10)
2 | 后环公园（二期）工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 建设总面积约54800㎡，其中包括建筑面积约1000㎡、停车场约10441㎡、广场面积约6860㎡、道路面积约3742㎡、绿化面积约14336㎡、活动场地约18421㎡等。 | 3960 | 2020-2022 | 前期 |  |  |  |  | /
3 | 凤凰古道连接线工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 凤凰古道连接线项目，由长南迳聚贤亭至红花山登山道，其中聚贤亭至古道界碑段为山腰路径，较为平缓，长5.72公里；古道界碑至红花山段利用现状防火通道，需要连续攀爬山顶，长7.67公里。 | 900 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | / | 该项目要按照凤凰山总体规划要求，只能走山脊线，山脊线已由消防通道项目在实施，需等消防通道项目完工后，在消防通道上增加标识牌等。
4 | 珠海市高新区唐家派出所门前道路改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于珠海市高新区唐家派出所门前，主要工程内容包括：道路工程、给排水工程。总投资约580万。 | 580 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-06-13 | 2022-07-28
5 | 2021年度碧道建设工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目包括东岸排洪渠碧道、鸡山排洪渠碧道、淇澳排洪渠碧道、官塘水北排洪渠碧道、共乐大花园碧道等5条碧道建设任务，长约12.5KM。 | 450 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-06-01 | 2022-07-01
6 | 金峰北路人行道改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 工程内容包括金峰北路人行道改造，设计起点于南侧金峰北路交港湾大道路口，终点于北侧金峰北路交中珠渠南路路口，总长度约1.7km，项目总投资约450万元。 | 450 | 2020-2022 | 前期 |  | / | / | / | / | 项目准备取消与京珠高速快线有部分内容重合。
7 | 淇澳社区排洪渠清淤疏浚项目 | 区住房城乡建设局 | 珠海市高新基础建设有限公司 | 对淇澳西面排洪渠、淇澳大围排洪渠渠道进行清淤疏浚清理，确保行洪防涝安全。 | 400 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | /
8 | 2022年碧道建设工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目包括中珠排洪渠（中珠副渠水闸至入海口段3公里）、情侣路碧道高新区-1（神前路至华发绿洋湾11公里）等2条碧道建设任务，长约14KM。 | 400 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | /
9 | 高新区2022年高质量水源林造林工程 | 区住房和城乡建设局 | 高华公司 | 本项目造林总面积约913亩，本项目主要内容套种补种、更新改造、林地清理等。 | 400 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-06-01 | 2022-08-01
10 | 珠海高新区宝龙城红线外市政绿化工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于京珠高速快速化改造工程用地红线与高新区宝龙城广场（四期）购物中心用地红线之间市政设施用地和绿地组成的景观带。总面积约16189㎡。建设内容为景观带基础绿化（植草等）的建设。 | 280 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-06-01 | /
11 | 高新区建筑垃圾受纳场项目 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 场地平整、场区道路、大件垃圾破碎机场地硬化、场区给排水及电气安装工程、场地围蔽等。 | / | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01
九 | 其他公共服务项目(7)
1 | 高新区人民医院信息化建设项目（数字化智慧医院项目） | 区社会事业局 | 待定 | 珠海高新技术产业开发区人民医院数字化智慧医院项目总投资金额1983.2万元，其中信息化应用系统软件1499万元，配套基础设施418.2万元，第三方服务费66万元。建设内容涵盖就医服务、临床诊疗、临床护理、药事管理、医技业务、医疗管理和数据中心、网络系统、信息安全系统等配套基础设施。以信息平台建设为基础，搭建临床数据中心和运营数据中心，构建以诊疗为主线、电子病历为核心、患者服务为中心的医院信息化系统，推动移动护理、移动查房、电子签名、无纸化管理等系统的运用，实现系统间的互联互通，实现临床数据和运营数据的应用。通过本项目医院整体信息化可达到80%以上覆盖率的建设规模，基本建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息化系统。 | 2000 | 2022-2023 | 前期 | / | 2022-03-01 | / | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 目前已完成可研编制，待评审。
2 | 深珠合作示范区后环片区城市设计国际招标 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 后环6.63平方公里城市设计。 | 1490 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | / | 珠高会纪〔2021〕17号
3 | 高速公路超限监测站（卸货场）工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 用地面积约3000平方米，拟建建筑面积400平方米高速公路超限监测站（卸货场）。 | 400 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | / | 项目需要重新选址，项目暂缓。
4 | 中山大学博雅苑南区东侧唐家马山危险边坡地质灾害隐患点治理工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 对中山大学博雅苑南区东侧唐家马山危险边坡地质灾害点进行治理。 | 400 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-06-01 | /
5 | 珠海市高新区党工委党校装修工程 | 区党群工作部 | 区建管中心 | 位于金鼎 文化广场影视楼二楼，建筑面积约约2000平方米，由展览区、教学区、行政管理区三大部分组成，其中，展览区 将展示区党校及全区党建工作情况；教学区计划配备教室及讨论室 6－8 间、党史党性教育图书馆；行政管理区包括教学科研、行政后 勤和网络电教等办公场所。 | / | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | /
6 | 后环临时公交场站 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 配套公园及地下停车场。 | / | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | / | 方案和投资规模未确定。
7 | 珠海市高新区2021年5处地质风险隐患点治理工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 建设内容为珠海市高新区5处地质风险点（会同村栖霞仙馆顺行100M处边坡风险点；北师大香港浸会大学联合国际院西侧会同村柏叶林路口对面道路边坡风险点；淇奥村探险家户外营地门口西侧100M处边坡风险点；北沙社区二线公路河头埔水库段边坡风险点；永丰村佛迳二线公路旁山体边坡风险点）隐患整治。 | / | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-06-01 | /