## 政府投资项目计划
附件2
高新区2022年政府投资储备库项目调整计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 项目建议书完成时间 | 可行性研究报告完成时间 | 概算完成时间 | 预算完成时间 | 施工招标时间 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 项目储备库（80） |  |  |  | 1031046.0193
一、 | 农村基础设施项目（12） |  |  |  | 180229.9422
1 | 中珠渠及中珠副渠防洪排涝综合提升工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目起点位于竹林埔桥，终点至金星门出海口，全长9.15km。项目主要内容包括：将现状20~90m渠道拓宽至40-120m，对现有挡墙实施修复工程，修复长度约6公里，出海口新建1座中型水闸，过闸流量579.6m3/s，新建中珠排涝泵站1座，流量约40m3/s。 | 112390.64 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
2 | 二线公路沿线截洪沟建设工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目位于二线公路以北，沿二线公路北侧新建截洪沟约5.5km，横断面规模为1.2x1.0m-4.2x1.7m。 | 13023.29 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-07 | /
3 | 金星排洪渠改造工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目起点位于北围金星排洪渠南侧（下栅检查站至出海口），对金星排洪渠珠海侧进行河堤改造，改造长度3272m。 | 9542.49 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-02 | /
4 | 潭井排洪渠新建工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目起点位于二线公路，终点位于中珠渠，按100年一遇设计标准建设潭井排洪渠，长约2047m。 | 9392.03 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-03 | /
5 | 珠海市高新区留思山片区滞泄洪提升项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于留思山东侧，总占地面积约21.9公顷，其中水面积4.7公顷,陆域面积17.2公顷。项目主要建设内容包括：泄滞洪水道、6米宽主游路、2座水闸及5座人行桥等 | 9000 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
6 | 甲背坑排洪渠新建 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目起点位于二线公路，终点位于中珠渠，按100年一遇设计标准建设甲背坑排洪渠，总长2267m，其中新建规模6.0x3.0，951m；10x3.0，1316m。 | 5510.3 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-06 | /
7 | 潭井排洪渠上游支流 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目起点位于二线公路以北，终点位于金环路，对潭井排洪渠上游段进行新建，共包括2段，规模分别为6.0x3.0,783m,12x3.0,1039m。 | 5500.58 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-05 | /
8 | 佛迳排洪渠改建 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 项目起点位于二线公路，终点位于中珠渠，按100年一遇设计标准对潭井排洪渠进行提升改造，长约1164m。 | 4660.1 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-04 | /
9 | 淇澳岛中心河排洪渠新建工程 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 项目起点位于淇澳村五一路北侧，终点止于淇澳大围排洪渠，建设内容包含淇澳村外侧现状河道岸线规整、淇澳岛中心河改线（临时工程），碧道及人行桥等，建设长度约1070m。 | 3460.5122 | 2022-2023 | 前期 |  |  |  | 2022-10-01
10 | 杨寮新村微改造项目 | 唐家湾镇 | 待定 | 改造面积约2.5万㎡，改造主要包括雨污管网改造、弱电线下地、道路升级及部分景观提升等 | 500 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | /
11 | 会同营地+项目（含绿道环线停车场） | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 该项目地处会同南路北侧国有空地，近临会同古村、会同那洲绿道环线入口，总用地面积约81620.51㎡。其中包含三个地块，地块一为文化活动用地，面积约16652.02㎡，计划建设停车场、房车营地、游客服务中心；地块二为商业用地，面积约5081.14㎡，计划建设主题民宿及艺术中心；地块三为公园绿地用地，面积约59887.35㎡，计划建设公园，可考虑帐篷露营营地。 | 6750 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | / | / | 正在方案设计。文件依据：珠高专题会纪〔2022〕132 号
12 | 会同古村外围小公园建设 | 唐家湾镇政府 | 华昕公司 | 古村外围原4栋已拆除（2号停车场旁）的地块为UIC学校与古村联结地段，位置很重要。现状与古村周边环境不协调，拟对该地块进行美化提升建设小公园。建设面积约6350平方米，建设方向主要以休闲公园为主、配备相应停车位等必备配套设施。 | 500 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | / | / | 正在方案设计。文件依据：珠高专题会纪〔2022〕133 号
二 | 医疗卫生项目（3） |  |  |  | 99889.52
1 | 高新区人民医院北围院区（一期） | 区社会事业局 | 待定 | 总规划1000张床位，分两期建设，一期建设500张，建筑面积约55000平方米，以满足高新区2025年辖区50万常住人口服务需求。 | 72000 | 2021-2025 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
2 | 高新区托幼中心 | 区社会事业局 | 区社会事业局 | 在金鼎、唐家两片区各建设一所托幼中心，总建设规模30530平方米。 | 21889.52 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
3 | 区疾控中心建设项目 | 区社会事业局 | 待定 | 建设一栋面积6000平方米的区疾控中心业务用房。 | 6000 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
三 | 文化艺术和体育项目（9） |  |  |  | 86396.7376
1 | 会同古村文化旅游街区建设项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 依托会同深厚历史底蕴、山林生态优势，营造一个生态型、沉浸式、文旅与产业融合创新科技的“新会同”，街区可承办“会同电影节”“大学生艺术节”“美食文化节”等文化活动，形成消费集聚区。项目位于会同路南侧，正坑水库北侧。项目规划用地面积为40850.12平方米，总建筑面积63480平方米。将打造成集国潮文化街区、沉浸式体验、众创空间的综合项目，收益来源为租金收入、营业收入、节日活动门票收入等构成。 | 46900.47 | 2022-2024 | 前期 |  |  |  | 2022-10-01
2 | 珠海市高新区唐家古镇公共停车场及防涝配套新建工程 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 本项目位于珠海市高新区唐乐社区山房路，主要建设内容包括地下公用停车场及唐乐2#泵站，其中地下公用停车场建筑面积约10752.12方，停车位约300个。唐乐2#泵站泵站建筑面积约948.15方，调蓄池建筑面积约7272.80方。 | 23194.8132 | 2022-2024 | 前期 |  |  |  | 2022-10-01
3 | 唐家记忆—历史街区改建工程 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 为统一唐家古镇一阶段保护与发展项目街区风貌，确保高质量高水平建设唐家古镇一阶段项目的同时提升古镇居民幸福感、获得感、认同感。项目位于山房路港湾大道口至唐中路口段、龙岗街及边山直街，总长度约937米。拟建设升级山房路（港湾大道口至唐中路口段）、龙岗街及边山直街沿街房屋立面及配套工程。 | 11080.4321 | 2022-2024 | 前期 |  |  |  | 2022-10-01
4 | 原香山县政府礼堂活化利用及文化影院改建工程 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 为传承著名粤剧作家唐涤生的文化精神，发扬爱国主义精神，展示唐家古镇深厚的文化底蕴。项目位于山房路唐家小学对面，建筑面积2294.61㎡。拟打造为唐涤生影剧院，收益来源于活动举办收入、运营补贴收入。 | 1065.47 | 2022-2024 | 前期 |  |  |  | 2022-10-01
5 | 唐家古镇游客服务中心改建工程 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 为提升唐家古镇游客服务水平，充分展现“活着的古镇”，建立时光广场，打造成为唐家古镇游客服务中心。项目位于目前的指挥部及李医生诊所地块，占地面积约1278.86㎡，建筑面积约972.92㎡。项目收益来源于运营补贴。 | 914.5523 | 2022-2024 | 前期 |  |  |  | 2022-10-01
6 | 珠海市高新区不可移动文物（会同那洲片区）修缮项目 | 区社会事业局 | 高新基建 | 对会同那洲片区的不可移动文物：调梅祠、那洲炮楼、会同莫氏大宅、清晓古公祠进行修缮。文物本体面积合共1600平方米。对文物本体的墙面、屋面、地面、木石作构件、灰塑构件进行修缮。 | 893 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-30 | 2022-11-30
7 | 珠海市高新区不可移动文物（上栅永丰官塘片区）修缮项目 | 区社会事业局 | 高新基建 | 对上栅永丰官塘片区的不可移动文物：上栅易初卢公祠、增福卓公祠、陆文广宅等进行修缮。文物本体面积合共约1400平方米。对文物本体的墙面、屋面、地面、木石作构件、灰塑构件进行修缮。 | 863 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-30 | 2022-11-30
8 | 珠海市高新区不可移动文物（唐家鸡山淇澳片区）修缮项目 | 区社会事业局 | 高新基建 | 对唐家鸡山淇澳片区的不可移动文物：翠屏唐公祠、月奇梁公祠、淇澳文昌宫、唐家龙岗古庙、佩玉梁公祠、鸡山武侯庙、唐国安故居进行修缮。文物本体面积合共约1400平方米。对文物本体的墙面、屋面、地面、木石作构件、灰塑构件进行修缮。 | 749 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-30 | 2022-11-30
9 | 应急大喇叭系统建设项目 | 区社会事业局 | 待定 | 建设高新区1个区级应急广播管理平台、补充建设7个社区分平台（已建11个社区分平台）、163个应急广播点位，纳管高新区所有商场、学校、公园等公共区域广播系统。 | 736 | 2022-2023 | 前期 |  |  |  | 2022-10-01
四 | 公共教育项目(7) |  |  |  | 113435
1 | 金峰片区中学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所36班标准化初中 | 27000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
2 | 鸡山片区中学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所36班标准化初中 | 27000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
3 | 那洲片区中学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所36班标准化初中 | 27000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
4 | 那洲片区小学 | 区社会事业局 | 待定 | 那洲片区新建1所小学，建设规模36个班。 | 12000 | 2021-2023 | 前期 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-11-30
5 | 东岸片区小学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所24班标准化小学 | 10000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
6 | 北沙片区小学 | 区社会事业局 | 待定 | 建设1所24班标准化小学 | 10000 | 2022-2025 | 前期 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 2023-12-01
7 | 珠海高新区学校照明系统改造工程 | 区社会事业局 | 高华市政 | 2018年8月30日，教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，要求到2023年，力争实现全国儿童青少年总体近视率在2018年的基础上每年降低0.5个百分点以上，近视高发省份每年降低1个百分点以上。各地各学校要改善视觉环境，学校教室照明卫生标准达标率100％。2021年10月18日，广东省市场监督管理局发布了《中小学校教室照明技术规范》（DB44/T 2335—2021 ），对学校视觉环境和教室照明技术给予了明确规范。 为贯彻落实习近平总书记关于我国儿童青少年近视问题系列重要指示精神，持续扎实推进中央关于近视防控相关工作部署，广东省要求各地各学校在2022年开展学校视觉环境和教室照明设备改造。珠海市政府及高新区管委会将此项工作列入2022年民生实事工作。2022年5月，我局委托广东产品质量监督检验研究所对辖区12所公民办学校教室照明设备进行了抽样检测。经检测，我区12所公民办学校共有432间普通教室和277间功能室需要进行照明系统改造。其中，珠海市唐国安纪念学校已自行开展改造工作，现拟对其余11所学校424间教室和55间功能室进行改造。 | 435 | 2022-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-09-01 | 2022-10-01
五 | 公共安全项目（5） |  |  |  | 14300.6855
1 | 前环消防站 | 区应急管理局 | 待定 | 建设一座一级消防站，用地约7000m2，总建筑面积7751.93m2，其中地上建筑面积4751.93m2，地下建筑面积3000m2. | 5374.4455 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
2 | 应急指挥综合建设项目 | 区应急管理局 | 待定 | 项目建设区应急指挥中心场所，配置融合通信等信息化设备；对三防、森林防灭火系统进行本地化部署和适配；通过汇聚接入数字高新以及各部门已有城市安全数据，并针对三防、森火、燃气等重点领域，新增布设前端物联网传感器和移动监测设备；扩展强化现后方通讯手段，建设车载现场调度系统，增置泵车、设备运输车等应急处置系统，提高应急处置保障能力支撑；扩展建设增加燃气安全、海防、建筑施工、消防等安全板块，打造区级城市安全风险监测预警及应急指挥平台。 | 5285.34 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
3 | 消防民生实事综合建设项目 | 区应急管理局 | 待定 | 推广简易消防设施（烟感探测器和简易喷淋设施）、市政道路室外消火栓监测装置、消防主机联网装置、消控室在离岗监测设备、消防车通道占用监测设备、消防管网压力及液位监测设备、独立式智能烟感报警器、智慧微型断路器等案装和运维服务。 | 2266.41 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
4 | 唐家湾站小型消防站 | 区应急管理局 | 待定 | 项目用地面积2000㎡，建筑面积1000㎡，建设内容包括备勤值班室、消防车库、食堂、消防器材室等。 | 687.8 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
5 | 那洲小型消防站 | 区应急管理局 | 待定 | 项目用地面积2000㎡，建筑面积1000㎡，建设内容包括备勤值班室、消防车库、食堂、消防器材室等。 | 686.69 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
六 | 工业园区基础设施项目(27) |  |  |  | 350681.4539
1 | 珠海市高新区AI产业创新中心片区标准厂房新建工程（二期） | 区科技产业局 | 高新基建 | 项目位于珠海高新区金鼎片区金唐西路北侧，项目占地约5.06万平方米，容积率3.0，建设计容15.18万平方米标准厂房及生物医疗研发国家级实验室。 | 136212.45 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
2 | 珠海市高新区京珠西B组团产业连片新建工程 | 区科技产业局 | 高新建投公司 | 项目位于珠海高新区金鼎片区京珠西高速公路西侧，项目占地约3.2万平方米，容积率3.0，计容约9.6万平方米标准厂房及集成电路公共服务平台。 | 76228.99 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
3 | 珠海市高新区AI产业创新中心片区标准厂房新建工程（三期） | 区科技产业局 | 高新基建 | 项目位于珠海市高新区金鼎片区。项目占地约1.3万平方米，容积率3.0，计容建筑面积3.9万平方米标准厂房。 | 25468.15 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
4 | 五桂山高位水池及金鼎2#加压泵站工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 五桂山高位水池位于二线公路北侧，规划容积10000立方米，池底标高50米；金鼎2#加压泵站位于金环路以西，规划规模为2500立方米/小时，用地面积0.3公顷。新建泵站DN800吸水管约 987m， DN800压水管约1300m；新建高位水池DN1000出水管约210m，DN800出水管约275m，总建设长度约2.8km。 | 12493.46 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
5 | 珠海市高新区排水管网病害修复工程 | 区住房城乡建设局 | 水控集团 | 项目建设范围包括高新区北区污水处理厂服务范围内10个污水分区的市政道路排水管网普查、清淤、检测及修复。本项目进行普查、检测排水管网总长约112.9km，其中污水管约46.5km，雨水管约66.4km，管道修复包含雨污水管道，修复长度约10.49km。 | 12022.5 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
6 | 珠海市高新区港湾1号园区停车场新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 拟建设停车场紧邻唐家古镇。拟建设地下1层停车场，项目建筑面积17804m2，停车数量628个。 | 11443.2002 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
7 | 珠海高新区那洲小学周边配套道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 珠海高新区那洲小学周边配套道路位于金唐西路南侧、那洲村东侧，项目包括那东一路、那东二路、那洲东路（那东一路至纳水北环路段）等3条市政道路，总投资约4,998万元，其中那东一路为新建支路，规划宽度为18米，双向两车道，设计长度为229米；那东二路为新建支路，规划宽度为18米，双向两车道，设计长度为211米；那洲东路（那东一路至纳水北环路段）为新建次干路，规划宽度为24米，双向四车道，设计长度为396米。 | 4998.17 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
8 | 珠海高新那洲中学东侧道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 珠海高新区那洲中学道路新建工程位于金唐西路南侧、那洲村东侧，道路为新建次干路，规划宽度为24米，双向两车道，设计长度为714米。 | 4790.36 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
9 | 金园一路等3条市政道路提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 工程位于珠海高新区金鼎工业园内，其中金园一路为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约635米；金瑞二路为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约1213米；金园二路（麒麟啤酒公司段）为现状次干路，道路宽24米，提升设计总长度约272m，主要建设内容包括道路病害处理、道路面层提升、路沿石更换调整、慢行系统翻新、井盖翻新抬升、标志线恢复等。 | 4189.95 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
10 | 高新区金鼎工业园华冠路等4条市政道路提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 工程位于珠海高新区金鼎工业园内，其中金业一路为现状支路，道路宽15米，提升设计总长度约332m；金恒一路（金鸿六路-华冠路）为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约771m；金鸿三路为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约408m；华冠路为现状支路，道路宽15米，提升设计总长度约1,032m，主要建设内容包括道路病害处理、道路面层提升、路沿石更换调整、慢行系统翻新、井盖翻新抬升、标志线恢复等。 | 3528.22 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
11 | 珠海市高新区智慧停车服务平台及路内停车泊位建设工程 | 区国资办 | 高新发展 | 建设智慧停车管理平台，改造2275个泊位并加装高位视频相机，增设违停拍摄球约150套，在50条道路上增加车位引导屏和路面指示牌，建设运营中心等。 | 3364.81 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
12 | 金恒二路及金恒三路道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 金恒二路及金恒三路道路新建工程位于珠海高新区金鼎工业园，包括2条新建市政道路，其中金恒二路（金鸿四路-华冠路）为新建道路支路，规划宽18米，双向两车道，设计总长度约206m；金恒三路为新建支路，规划宽15米，双向两车道，设计总长度约540m。 | 3340.37 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
13 | 科技一路（金琴快线-金峰北路）污水管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 于科技一路新建两条D1400污水管，总长1.7KM。 | 2720 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
14 | 高新区应急物资中转接驳站 | 区发改重大办（筹） | 高华城资 | 项目位于京珠西高速公路西侧，用地面积约9700㎡，建筑面积约为3000㎡，主要建设内容为应急物资中转接驳站，包括消杀区（停车等待区、出口缓冲区、异常隔离区）、中转区（生鲜物资区、普通物资区、大件物资区、危险物资区）、临储区（常温库及冷库）及综合服务区（办公区、工作人员生活区、送货司乘人员休息区、接货司乘人员休息区及异常隔离区）等四个区域。 | 2510.49 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-07-01
15 | 高新区正坑、潭井、佛迳水库除险加固工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 对正坑水库、潭井、佛迳3座小型水库二类坝进行除险加固。 | 2184.28 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
16 | 珠海市高新区5G智能路灯改造工程 | 区住房城乡建设局 | 高新发展 | 在共乐园区域替换现有路灯，进行5G智能路灯改造工程，改造后的智慧路灯具有运行监测、AI透镜、城市服务、物联监测、智慧照明、业务联动、资产管理、系统管理等8大应用功能。 | 1168.1 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
17 | 高新区智慧水务工程 | 区住房城乡建设局 | 高新发展 | 通过污水监测智慧云平台对前端采集数据进行事件统计、趋势分析、实时可视化呈现；为管理和应急处置、安全防范提供支撑和依据。对15条排洪渠安装入河排口视频监控及河道水位检测设备52套，排水管网安装在线检测设施15套。 | 1069.29 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | 2022-10-01
18 | 留诗路（科技二路-创业路）水务管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 改造留诗路（科技二路-创业路）污水管网，新建两条D1400污水管，总长0.6KM。 | 960 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
19 | 唐中路延长段改造工程 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 建设长度约270m，道路宽度约8m。主要内容包含管网改造、病害处理、路面提升及泵站搬迁等内容。 | 510.9137 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
20 | 留诗路污水管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 新建1条D800的污水管道。 | 500 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01 | /
21 | 珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目内容包括金鼎西路（北环路-金环路）、金鼎中路（北环路-金环路）、其他规划路6条，建设长度约4.4km；修建排洪渠长约600米。 | 27727.75 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-12-01 | /
22 | 金园路（拱星三巷至金琴快线段）配套道路改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 新建一条次干路，西起拱星三巷，东止于金琴快线辅道，设计长度536米，双向四车道。 | 3000 | 2022-2023 | 前期 | / | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
23 | 珠海高新区纳水北环路及那东三路道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 主要建设内容：那东三路为新建支路，规划宽度为18米，双向两车道，设计长度为138米；纳水北环路为新建次干路，规划宽度为24米，双向四车道，设计长度为464米。 | 2860 | 2022-2023 | 前期 | / | 2022-09-01 | / | 2022-11-01 | 2022-12-01
24 | 珠海市高新区金洲四路西侧、金品二路北侧区域整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 平整场地约79000平方米，主要工程内容为清表及回填土方。 | 800 | 2022-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-09-01 | 2022-10-01
25 | 唐站环路（南段）市政道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团路桥公司 | 起点接唐站南路，终点与唐站前路平交，设计全长约320m。道路等级为城市支路，规划道路红线宽度18m，双向两车道布置，设计速度为30km/h。项目主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通、安监、照明工程和绿化景观工程。 | 2400 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-10 | 2022-11-11
26 | 珠海市高新区2022年大南山森林公园防火通道 地质灾害隐患点治理项目 | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 大南山森林公园防火通道地质灾害隐患点治理，共计8200平米（共计15个地灾治理点，包括3个较大地质点，12个较小点） | 990 | 2022-2023 | 前期 | / | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
27 | 珠海高新区霞南街及会南一街道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区会同社区，主要建设内容：霞南街及会南一街为新建2条支路，双向两车道，设计总长度约850米。 | 3200 | 2022-2023 | 前期 | / | 2022-10-01 | / | 2023-12-01 | 2023-01-01
七 | 交通基础设施项目（0)
八 | 市政基础设施项目(3) |  |  |  | 7400
1 | 淇澳社区排洪渠清淤疏浚项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目由大围排洪渠起，经淇澳红树林保护区，至红树林海堤西涌闸外海侧出海口为止，总清淤治理长度约3.91km。 该项目建设内容包含：清淤工程、支护工程、绿化工程等。 | 2000 | 2022-2023 | 前期 | / | 2020-08-01 | / | 2022-08-01 | 2022-09-01
2 | 珠海市高新区前环片区前岛环路北段（山海路至情侣路北路段）及其周边配套市政道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 项目位于高新区前环片区前岛环路北段附近，建设内容主要包括3条市政道路建设，分别为前岛环路（次干道）北段（山海路至情侣路北路段）、山海路（支路）北段（半岛六路至前岛环路段）、高新区专业应急队伍训练基地门前道路。 | 5000 | 2022-2024 | 前期 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
3 | 高新区2022年高质量水源林造林工程 | 区住房城乡建设局 | 高华公司 | 本项目造林总面积约913亩，本项目主要内容套种补种、更新改造、林地清理等。 | 400 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | 2022-06-01 | 2022-08-01
九 | 其他公共服务项目(14) |  |  |  | 178712.68
1 | 2022年度珠海市高新区老旧小区改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目主要位于唐家高新区片区，改造涉及 6 个小区基础类改造：路面、管线下地、雨污分流管道、绿化、消防管网、自来水管网、照明、环卫设施建设等建设改造，六个小区分别为：唐苑新村（建筑面积约 7500 ㎡、唐苑新村二期建筑面积约 6000 ㎡、唐家湾镇政府宿舍建筑面积约 7000 ㎡、唐家教师楼建筑面积约 9400 ㎡、华夏宿舍楼建筑面积约 7200 ㎡、金鼎干部职工宿舍楼建筑面积约 6647 ㎡。六个小区总建筑面积 43747 ㎡。 | 3387.35 | 2022-2024 | 前期 | / | 2022-07-01 | / | 2022-08-01 | /
2 | 珠海市高新区金鼎花园老旧小区改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 1.建筑本体修缮：楼梯和公共空间更新改造、建筑外立面改 造、屋面整修、节能改造、无障碍及适老化设施改造、建筑配套 设施改造等；2.基础设施改造：小区道路整治、给排水设施改造、供配电 和照明设施改造、智慧设施改造建设、燃气设施改造、垃圾分类与环卫设施改造、消防安全保障、无障碍设施改造等； 3.小区环境整治：小区风貌整治、公共空间改造、绿化环境 整治、停车设施整治、标识系统改造； 4.服务设施提升：文体活动设施改造、功能性服务设施改造 等。 | 480 | 2022-2022 | 前期 | / | / | / | 2022-08-01 | 2022-08-01
3 | 珠海市高新区老旧小区改造提升工程(第二批） | 区住房城乡建设局 | 区建管中心 | 本项目位于唐家高新片区，改造涉及龙珠花园、丁婶花园、渔村商住楼、唐家花园、唐家乐园、唐家供水楼等6个老旧小区基础类改造：1.建筑本体修缮：楼梯和公共空间更新改造、建筑外立面改 造、屋面整修、节能改造、无障碍及适老化设施改造、建筑配套 设施改造等；2.基础设施改造：小区道路整治、给排水设施改造、供配电 和照明设施改造、智慧设施改造建设、燃气设施改造、垃圾分类与环卫设施改造、消防安全保障、无障碍设施改造等； 3.小区环境整治：小区风貌整治、公共空间改造、绿化环境 整治、停车设施整治、标识系统改造； 4.服务设施提升：文体活动设施改造、功能性服务设施改造 等。 | 5000 | 2022-2024 | 前期 | / | / | / | / | /
4 | 高新区人民医院信息化建设项目（数字化智慧医院项目） | 区社会事业局 | 待定 | 珠海高新技术产业开发区人民医院数字化智慧医院项目总投资金额1983.2万元，其中信息化应用系统软件1499万元，配套基础设施418.2万元，第三方服务费66万元。建设内容涵盖就医服务、临床诊疗、临床护理、药事管理、医技业务、医疗管理和数据中心、网络系统、信息安全系统等配套基础设施。以信息平台建设为基础，搭建临床数据中心和运营数据中心，构建以诊疗为主线、电子病历为核心、患者服务为中心的医院信息化系统，推动移动护理、移动查房、电子签名、无纸化管理等系统的运用，实现系统间的互联互通，实现临床数据和运营数据的应用。通过本项目医院整体信息化可达到80%以上覆盖率的建设规模，基本建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息化系统。 | 2000 | 2022-2023 | 前期 | / | 2022-03-01 | / | 2022-05-01 | 2022-06-01
5 | 深珠合作示范区后环片区城市设计国际招标 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 后环6.63平方公里城市设计。 | 1490 | 2021-2022 | 前期 | / | / | / | / | /
6 | 区级智慧视觉存算平台项目 | 区党政办（政务数据局） | 待定 | 基于高新区视频平台，进行智慧视觉存算平台建设，底层使用基于国产自主研发芯片的TPU高性能算力服务器，打造统一的算力资源池。基于按需分配的资源，为各类应用提供AI计算能力及各种算法。 | 1147.87 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
7 | 重点企业全生命周期管理服务系统 | 区科技产业局 | 区科技产业局 | 项目包括工商登记数据采集与智能监测、全区产业用地定期巡航与产出效益监测、投资建设项目智能监测与智慧服务、企业自主化应用发送与模块定制。 | 1043.94 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
8 | 高新区“一网统管”基础服务平台 | 区党政办（政务数据局） | 待定 | 通过搭建“一网统管”基础能力平台，包括粤治慧基础平台、数据融合平台、指标能力平台、协同管理平台、监督管理平台等，打造基础平台支撑能力，实现与现有信息化系统的互融互通，并与省市一网统管平台实现数据互联互通；围绕社会综合治理应用领域先行建设疫情防控、网格化管理、态势感知、社区治理、政务舆情分析平台5个主题应用场景，并推动建立城市运行分析模型；通过建设协同管理标准、监督管理标准以及城市运行指标等标准框架，建立“一网统管”运维、运行管理体系及保障措施。 | 1040.74 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
9 | 高新区物联网统一管理平台 | 区党政办（政务数据局） | 待定 | 搭建统一物联网管理平台，将各单位物联网设备、以及未来将建设的物联网设备进行统一接入，实现物联信息的有效汇聚和整合，支持物联数据交换与信息共享，为公安、消防、环保、公路、交通、综合执法、市监局、各产业园区等单位提供智慧化应用以及决策数据支撑。 | 546.78 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
10 | 高新区海防双反预警系统 | 区综治局 | 待定 | 项目建设包含雷达光电复合场面监视系统、综合处理平台等，实现对目标海域、岸线区域全天时全天候的监视，主动发现海域内的各类船只、岸边人员车辆等目标，并具备自动告警，优化资源配置，确保监控区域安全。 | 500 | 2022-2023 | 前期 | / | / | / | 2022-10-01
11 | 珠海高新区前环保障性租赁住房新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目用地面积约为45223平方米 | 100000 | 2022-2024 | 前期 | 预计2022年8月 | 预计2022年8月 | 预计2022年9月 | 预计2022年10月 | 预计2022年11月
12 | 珠海高新区金珠路东侧保障性租赁住房新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目用地面积约为7351平方米 | 16800 | 2022-2024 | 前期 | 预计2022年8月 | 预计2022年8月 | 预计2022年9月 | 预计2022年10月 | 预计2022年11月
13 | 珠海高新区金园三路西侧保障性租赁住房新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目用地面积约为14826平方米 | 33800 | 2022-2024 | 前期 | 预计2022年8月 | 预计2022年8月 | 预计2022年9月 | 预计2022年10月 | 预计2022年11月
14 | 珠海高新区港湾一号园区保障性租赁住房新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目用地面积约为4782平方米 | 11476 | 2022-2024 | 前期 | 预计2022年8月 | 预计2022年8月 | 预计2022年9月 | 预计2022年10月 | 预计2022年11月