## 附件1
附件1
珠海市高新区新增专项债券资金用途调整明细表
单位（盖章）： | [42 empty] | 单位：万元
序号 | 地市代码 | 地市 | 债券全称 | 发行年度 | 原项目信息 | [14 empty] | 调整情形（项目短期内难以继续建设实施/项目实施过程重大变化导致资金需求减少/项目竣工债券资金结余/按照监督检查和审计等意见调整/其他需要调整情形） | 调整具体原因 | 拟调整项目信息
[5 empty] | 区划编码 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型 | 项目主管部门 | 项目建设单位 | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 已安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 以前年度是否发生债券资金用途调整（是/否） | 本次拟调整用途金额 | 其中：用于资本金金额 | 调整后原项目剩余未使用债券金额 | 调整后原项目剩余债券资金，预计使用完毕时间（年月） |  |  | 区划编码 | 拟调整项目序号 | 县区 | 项目名称 | 项目编码 | 项目类型 | 拟调整项目与原项目是否属于同一类型（是/否） | 如拟调整项目与原项目不属于同一类型，请解释说明 | 项目建设期限（预计至哪一年） | 项目运营周期（预计至哪一年） | 建设状态（未开工/在建/已竣工） | 预计竣工日期 | 以前年度已安排债券资金金额 | 是否通过2023年国家发改委审核（是/否） | 是否通过2023年财政部审核（是/否） | 省政府同意上报申报的2023年专项债券金额 | 2023年已发行债券资金金额 | 其中：用于资本金金额 | 本次拟安排债券金额 | 其中：用于资本金金额 | 预计使用完毕时间（年月） | 备注
1 | 603 | 珠海 | 2023年广东省政府专项债券（五期） | 2023 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套项目 | P22440400-0036 | 市政与产业园区基础设施项目 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新区政府投资建设工程管理中心 | 在建 | 7000 | 0 | 否 | 3000 | 0 | 0 | 2022-06-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目支出进度不快，调整用于成熟度更高、支出使用更快的项目。 | 440400 | 541 | 珠海市本级 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目 | P22440400-0040 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2025年 | 2046年 | 在建 | 2025-12-01 | 33900 | 是 | 是 | 169200 | 36000 | 0 | 3000 | 0 | 2023-10-01
2 | 603 | 珠海 | 2023年广东省政府专项债券（五期） | 2023 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区金鼎工业片区基础设施配套项目 | P22440400-0039 | 市政与产业园区基础设施项目 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新区政府投资建设工程管理中心 | 在建 | 21000 | 0 | 是 | 17000 | 0 | 0 | 2022-06-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目支出进度不快，调整用于成熟度更高、支出使用更快的项目。 | 440400 | 537 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目 | P22440400-0031 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2025年 | 2046年 | 在建 | 2025-12-01 | 65800 | 是 | 是 | 158000 | 103000 | 0 | 17000 | 0 | 2023-10-01
3 | 603 | 珠海 | 2023年广东省政府专项债券（五期） | 2023 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区AI产业创新园区及配套基础设施项目 | P22440400-0037 | 市政与产业园区基础设施项目 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新区政府投资建设工程管理中心 | 在建 | 10000 | 0 | 是 | 5000 | 0 | 0 | 2022-06-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目支出进度不快，调整用于成熟度更高、支出使用更快的项目。 | 440400 | 537 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目 | P22440400-0031 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2025年 | 2046年 | 在建 | 2025-12-01 | 65800 | 是 | 是 | 158000 | 103000 | 0 | 5000 | 0 | 2023-10-01
4 | 603 | 珠海 | 2023年广东省政府专项债券（五期） | 2023 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区产业园区基础设施提升完善项目 | P20440400-0173 | 市政与产业园区基础设施项目 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新区政府投资建设工程管理中心 | 在建 | 16000 | 0 | 否 | 2000 | 0 | 0 | 2022-06-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目支出进度不快，调整用于成熟度更高、支出使用更快的项目。 | 440400 | 537 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目 | P22440400-0031 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2025年 | 2046年 | 在建 | 2025-12-01 | 65800 | 是 | 是 | 158000 | 103000 | 0 | 2000 | 0 | 2023-10-01
5 | 603 | 珠海 | 2023年广东省政府专项债券（五期） | 2023 | 440400 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区生物医药谷园区基础设施配套项目 | P22440400-0038 | 市政与产业园区基础设施项目 | 珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局 | 珠海高新区政府投资建设工程管理中心 | 在建 | 23000 | 0 | 是 | 13000 | 0 | 0 | 2022-06-01 | 项目实施过程重大变化导致资金需求减少 | 部分子项目支出进度不快，调整用于成熟度更高、支出使用更快的项目。 | 440400 | 537 | 珠海市本级 | 广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目 | P22440400-0031 | 市政与产业园区基础设施项目 | 是 |  | 2025年 | 2046年 | 在建 | 2025-12-01 | 65800 | 是 | 是 | 158000 | 103000 | 0 | 13000 | 0 | 2023-10-01