## 按建设阶段汇总 (hidden)
附件1
高新区2024年政府投资项目计划（按建设阶段汇总）
单位：万元
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 项目总投资 | 投资计划 | 资金计划 |  |  |  | 资金落实 |  |  |  | 备注 |  |  | 专项债、专项债+国债
[5 empty] | 合计 | 财政资金 | 专项债资金 | 国债资金 | 合计 | 财政资金 | 专项债资金 | 国债资金
1 | 竣工项目 | 263 | 869280.4887 | 0 | 114383.0833 | 73575.3528 | 40807.7305 | 0 | 64822.0898 | 34848.15 | 29973.9398 | 0 |  |  | 28.6% |  |  | 40607
2 | 续建项目 | 36 | 933865.98 | 205241.8425 | 201383.5654 | 10535 | 190848.5654 | 0 | 195728.26 | 11837 | 183891.26 | 0 |  | 67.33% | 50.35% | 196139.7425 | 95.57% | 189198
3 | 新建项目 | 18 | 161259.86 | 98105.9512 | 82321.82 | 23130 | 55191.82 | 4000 | 41005.51 | 12700 | 24305.51 | 4000 |  | 32.18% | 19.58% | 87657 | 89.35% | 76636
4 | 储备库项目 | 78 | 1052382.7288 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 37129.2902 | 15300 | 21829.2902 | 0 |  |  | 1.25% |  |  | 306441
5 | 零星小额工程 | 125 | 17710 | 1500 | 880 | 880 | 0 | 0 | 880 | 880 | 0 | 0 |  | 0.492% | 0.22%
合计 |  | 520 | 3034499.0575 | 304847.7936 | 403968.4688 | 113120.3528 | 286848.1159 | 4000 | 339565.15 | 75565.15 | 260000 | 4000 |  |  |  | 283796.7425 | 93.09% | 306441 | 270.9%
|  |  |  | 495629.2556 | 资金计划 财政资金: 554225.8216
|  |  |  | 38.49% | 资金计划 财政资金: 27.83%
|  |  |  | 469170.5294 | 资金计划 财政资金: 456669.2093
|  |  |  | 35.02% | 资金计划 财政资金: 12.42%

## 按牵头责任部门汇总 (hidden)
附件2
高新区2024年政府投资项目计划（按牵头责任部门汇总）
单位：万元
序号 | 牵头责任部门 | 项目类别 | 项目个数 | 项目总投资 | 投资计划 | 资金计划 | 资金落实 | 备注
1 | 区住房城乡建设局 | 竣工项目 | 206 | 628678.9085 | 0 | 78723.48 | 50206.8144
2 |  | 续建项目 | 24 | 483005.64 | 86915 | 84824.5 | 102123.35
3 |  | 新建项目 | 12 | 86662.72 | 49500.97 | 41191.82 | 28305.51
4 |  | 储备库项目 | 53 | 649896.4 | 0 | 5000 | 32829.2902
5 |  | 零星小额工程 | 123 | 17630 | 1420 | 800 | 800
小计 |  |  | 418 | 1865873.6685 | 137835.97 | 210539.8 | 214264.9646 |  | 45.21% | 52.12%
1 | 区社会事业局 | 竣工项目 | 25 | 105686.9 | 0 | 13835.26 | 7887.15
2 |  | 续建项目 | 9 | 231637.23 | 80726.5765 | 72161.3 | 55123.1
3 |  | 新建项目 | 5 | 43600.82 | 28604.9812 | 23130 | 10700
4 |  | 储备库项目 | 19 | 388384.8688 | 0 | 0 | 3500
5 |  | 零星小额工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 58 | 769309.8188 | 109331.5576 | 109126.56 | 77210.25 |  | 35.86% | 27.01%
1 | 唐家湾镇政府 | 竣工项目 | 20 | 113704.47 | 0 | 18471.4463 | 4410.15
2 |  | 续建项目 | 1 | 3680 | 1500 | 1200 | 1865.5
3 |  | 新建项目 | 1 | 30996.32 | 20000 | 18000 | 2000
4 |  | 储备库项目 | 1 | 3500 | 0 | 0 | 500
5 |  | 零星小额工程 | 2 | 80 | 80 | 80 | 80
小计 |  |  | 25 | 151960.79 | 21580 | 37751.4463 | 8855.65 |  | 7.079% | 9.345%
1 | 区应急管理局 | 竣工项目 | 8 | 13917.6922 | 0 | 2497.62 | 2000
2 |  | 续建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 新建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 储备库项目 | 1 | 7413 | 0 | 0 | 0
5 |  | 零星小额工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 9 | 21330.6922 | 0 | 2497.62 | 2000 |  | 0% | 0.6183%
1 | 区科技产业局 | 竣工项目 | 1 | 370.09 | 0 | 20.8 | 16.6
2 |  | 续建项目 | 1 | 214880 | 35696 | 42793.4954 | 36616.31
3 |  | 新建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 储备库项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 零星小额工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 2 | 215250.09 | 35696 | 42814.2954 | 36632.91 |  | 11.71% | 10.6%
1 | 区党群工作部 | 竣工项目 | 1 | 5558.96 | 0 | 766 | 268.89
2 |  | 续建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 新建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 储备库项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 零星小额工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 1 | 5558.96 | 0 | 766 | 268.89 |  | 0% | 0.1896%
1 | 区党政办（政数局） | 竣工项目 | 1 | 684.89 | 0 | 36.05 | 0
2 |  | 续建项目 | 1 | 663.11 | 404.266 | 404.27 | 0
3 |  | 新建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 储备库项目 | 4 | 3188.46 | 0 | 0 | 300
5 |  | 零星小额工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 6 | 4536.46 | 404.266 | 440.32 | 300 |  | 0.1326% | 0.109%
1 | 区党政办 | 竣工项目 | 1 | 678.578 | 0 | 32.427 | 32.4854
2 |  | 续建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 新建项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | 储备库项目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 零星小额工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计 |  |  | 1 | 678.578 | 0 | 32.427 | 32.4854 |  | 0% | 0.008027%
合计 |  |  | 520 | 3034499.0575 | 304847.7936 | 403968.4688 | 339565.15

## 竣工项目
附件1
高新区2024年政府投资项目计划（竣工）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 立项批复文号 | 预计累计至2024年底完成投资额 | 投资计划 | 资金计划 |  |  | 上半年资金计划 | 下半年资金计划 | 资金落实 | 行业类别 | 备注
[11 empty] | 合计 | 区财政 | 其他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16
合计（263） |  |  |  |  | 869280.4887 |  |  |  | 866865.1338 | 0 | 114383.0833 | 112372.9333 | 2010.15 | 53458.29 | 60568.1663
1 | 中山大学珠海校区四号学院楼群项目 | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 本项目位于珠海高新区中山大学珠海校区内，本工程规划用地面积为52167平方米，总建筑面积为163720平方米，其中地上建筑面积为123800平方米、地下建筑面积为39920平方米，主要建设内容包括四号学院楼群的建筑、结构、给水排水、空调通风、建筑电气、室内装修、智能化及室外配套工程等。 | 85226.71 | 2018-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕31号 | 85226.71 | 0 | 13651.7 | 13651.7 | 0 | 6825.85 | 6825.85 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
2 | 珠海高新区2018-2019年水环境综合整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 新开工配套污水干管约8.9km（DN600-DN1500），改建污水干管约6.0km，社区管网接驳工程约2.6km，清淤检测修复管道约21km，新开工污水泵站9座（总规模约13.3万m³/d），新开工村居污水一体化处理设施站5座（总规模约5000 m³/d）。 | 44063.3 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕195号 | 44063.3 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 5500 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
3 | 中珠渠北路工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 建设道路长4606.975米，宽24米。道路等级为城市次干道，双向4车道，设计时速为40公里每小时，全线采用沥青混凝土路面结构。 | 19792.55 | 2019-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕122号 | 19792.55 | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 4758 | 3742 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
4 | 中山大学珠海校区土木工程学院楼 | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 项目位于中山大学珠海校区白埔路以南、大气科学学院楼以北。项目基底面积:7175.54平方米,总建筑面积:64771.80平方米,地上9层,地下1层,建筑高度42.75米;其中:地上建筑面积54575.65平方米,地下建筑面积10196.15平方米。 | 27438 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕15号 | 27438 | 0 | 3250 | 3250 | 0 | 2800 | 450 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
5 | 智能制造产业园配套项目1(金环路续建工程) | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 道路规划宽度为50m，道路长度约为5271m，规划等级为城市主干道，双向八车道（预留远期有轨电车车道）,本次工程将新建剩余路段，同时对现状路按照规划要求进行续建和改造，并同步建设各类市政管线及配套设施。 | 33441.57 | 2019-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕12号 | 33441.57 | 0 | 2518 | 2518 | 0 | 0 | 2518 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
6 | 珠海高新区金鼎片区金环路南、金鼎西路东侧地块配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要建设内容共包含金鼎中路与金瑞二路2条规划道路及周边地块场地平整，谭井排洪渠、1条临时土渠、2座桥涵，投资估算15603.88亿元。其中金鼎中路北起金环路，南至中珠渠北路，规划等级为城市次干路，道路红线宽度为34米，设计长度为691.496米，双向四车道，设计时速40km/h；金瑞二路西起金鼎西路，东至金鼎中路，规划等级为城市支路，道路红线宽度为20米，设计长度为1025.895米，双向两车道，设计时速30km/h。 | 9325.69 | 2021-2023 | 竣工 | 珠发高投〔2022〕35号 | 9325.69 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 650 | 1350 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
7 | 唐家湾后环海堤加固工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 唐家湾后环海堤加固工程主要建设内容：加固海堤4.5km（含防浪墙、堤身及堤顶路面），重建水闸2座（1号、2号水闸），新建水闸1座（3号水闸），配套工程管理设施。 | 5366.58 | 2019-2021 | 竣工 | 珠海市人民政府关于印发珠海市灾后重建项目计划的通知（珠府函[2017]376号） | 5366.58 | 0 | 1600 | 1000 | 600 | 0 | 1600 |  | 公共安全项目 |  | 市奖补资金6000万元 | 0
8 | 金山软件园二期公共配套工程（科创文化示范中心广场） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区情侣北路与前湾二路交汇处，建设面积约44784平方米，其中园建面积30718平方米，绿化面积14066平方米。 | 6162.19 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕26号 | 6162.19 | 0 | 1540 | 1540 | 0 | 1540 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
9 | 格力学院配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目包含两条支路以及一条排洪渠。金洲四路道路等级为城市次干道，道路南起金唐西路，北至金鼎大道，道路设计全长832米，道路宽34米。金品一路，西起金洲四路，东至金洲三路，设计长度302.71米，道路宽18米。金洲排洪渠位于金洲四路东侧，呈南北走向，该排洪渠规划断面尺寸为10*3米。 | 8361.94 | 2020-2023 | 续建 | 珠高发投审〔2021〕12号 | 8361.94 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 750 | 750 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
10 | 2022年度珠海市高新区城镇老旧小区改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 唐苑新村、唐苑二期、唐家教师楼、华夏宿舍、唐家湾镇政府宿舍、金鼎干部职工宿舍等6个城镇老旧小区改造工程。建设内容： 1.建筑本体修缮：楼梯和公共空间更新改造、建筑外立面改造、屋面整修、节能改造、无障碍及适老化设施改造、建筑配套设施改造等； 2.基础设施改造：小区道路整治、给排水设施改造、供配电和照明设施改造、智慧设施改造建设、燃气设施改造、垃圾分类与环卫设施改造、消防安全保障、无障碍设施改造等； 3.小区环境整治：小区风貌整治、公共空间改造、绿化环境整治、停车设施整治、标识系统改造； 4.服务设施提升：文体活动设施改造、功能性服务设施改造等。 | 1978.82 | 2022-2024 | 续建 | 文号珠高发投审〔2023〕5号 | 1978.82 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0
11 | 南围海堤灾后重建工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 本工程南围海堤、南围水闸、东岸水闸的防洪挡潮标准为50年一遇,加固南围海堤长1.8km，分旧南围水闸段、万科地产段、留诗路段及新建东岸海堤段，堤顶防汛抢险道路结合道路建设；重建南围水闸位于拟建的金凤排洪渠出海口，采用液压闸门挡水，净宽48m，设8孔，单孔净宽6m，设计过闸流量351m3/s；重建东岸水闸距离留诗山排渠出海口约100m处，采用液压闸门挡水，净宽18m，设3孔，单孔净宽6m，设计过闸流量120m3/s。 | 22836 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕132号 | 22836 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 800 | 700 |  | 公共安全项目 | 专项债 |  | 0
12 | 东岸排洪渠生态廊道工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 西起金凤渠，北至港湾大道下游约100米，河道中心约2.6公里，两侧绿地10米-30米之间，规划总面积约13公顷，主要工程内容包含河道疏浚、排洪蓄水、护坡护岸、道路工程、水环境治理、滨水景观营造以及沿线市政配套设施完善等。 | 14057.11 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕112号 | 14057.11 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 200 | 1100 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
13 | 金环东路南及金园三路东地块周边配套市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于金鼎工业园片区，项目场平总面积约17万平方米，道路全长2368.12米，宽24米及18米，新建次干路中珠渠北路、金园二路；新建支路金园三路、金瑞二路。 | 5579.33 | 2017-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2015〕44号 | 5579.33 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 1100 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
14 | 情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）-珠国土储2009-08地块 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于唐家湾前环片区，情总投资估算约3.24亿元，包括未建12条规划市政路，施工总长度6.533公里，本工程为该项目其中一个标段。4条规划市政道路[前岛环路（半岛二路至半岛五路段）、云海路（半岛二路至半岛五路段）、半岛三路、半岛四路]，施工总长1.97公里，施工合同价66147645.92元。 | 7227.71 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕15号 | 7227.71 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
15 | 清华科技园二期公共配套绿化工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海高新区清华科技园，建设范围为园内2A区及2C区，建设内容为园建面积约49374平方米和绿化工程约7566平方米，包括园林工程、绿化工程、给排水工程、电气工程及其他专项工程等。 | 2962.44 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕55号 | 2962.44 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 500 | 500 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
16 | 拱星三巷道路改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 道路宽24米，长约1261米，道路总用地面积约30000平方米，包括道路、管线、给排水管、强弱电等内容。 | 8170.26 | 2020-2022 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕22号 | 8170.26 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
17 | 东岸排洪渠（留诗山段）生态廊道工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 工程设计主要任务是东岸排洪渠及两岸景观的整体提升及配套管网，设计范围为港湾大道以北450m至中山公园二期规划范围，河道中心线长度约800m。 | 3214.2 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕29号 | 3214.2 | 0 | 912 | 912 | 0 | 888.5 | 23.5 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
18 | 共乐路工程 | 区住房城乡建设局 | 高新建投 | 新建道路实施长度约580m，总体走向为东西走向，道路等级为城市支路，红线宽度为17m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 3310.97 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕101号 | 3310.97 | 0 | 906 | 906 | 0 | 6 | 900 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
19 | 创意南路（留诗山段）道路工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目主要内容为创意南路（留诗山段）道路建设，设计全长690米，道路宽度约为34米，包含道路、桥涵、管线、绿化、照明、交通安监等工程，跨越东岸排洪渠。 | 3131 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投[2021]30号 | 3131 | 0 | 893 | 893 | 0 | 889 | 4 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
20 | 淇澳大澳路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目位于珠海高新区淇澳岛，主要建设内容为新建一条全长约1560千米，路基宽度24米的城市次干路。 | 7802.75 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审[2021]23号 | 7802.75 | 0 | 800 | 800 | 0 | 500 | 300 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
21 | 大南山森林公园防火通道及森林防火气象观测与观景平台工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 道路全长约7766米，主要建设内容包括：道路工程、涵洞工程、交通工程、安监工程、绿化景观工程、附属工程（物资仓库与消防水池）等。 | 10675.85 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发投（2016）139号 | 10463 | 0 | 765 | 765 | 0 | 500 | 265 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
22 | 金鼎西路（南、北段）工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本道路为城市主干路，主要工程内容包含道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通设施工程、安监工程等。 | 5726.16 | 2018-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕86号 | 5726.16 | 0 | 725 | 725 | 0 | 100 | 625 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
23 | 珠海高新区金洲四路西侧、香山路北侧地块配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设内容包含金洲五路、金品二路两条市政道路，以及场地平整，两条市政道路等级均为城市支路，金洲五路道路设计长度为208.047m，道路红线宽度为18m，双向两车道；金品二路道路设计长度为331.504m，道路红线宽度为18m，双向两车道。 | 4325.98 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2022〕50号 | 4325.98 | 0 | 700 | 700 | 0 | 350 | 350 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
24 | 智能制造产业园配套项目4（工业一路桥梁工程）、5（工业二路桥梁工程） | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 本工程位于珠海市唐家湾金鼎组团，工业一路为城市主干路，北起中珠渠北路，南至中珠渠南路，道路设计长度约为225m，道路规划宽度为40m；工业二路为城市次干路，北起中珠渠北路，南至中珠渠南路，道路设计长度约为199m，道路规划宽度为40.5m。本项目除道路外，还包含两座桥梁，三座箱涵及管线、照明及景观等内容。 | 7850.21 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投[2017]60号 | 7800 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 600 | 1200 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
25 | 智能电网装备制造产业园配套项目1、2（科技二路延长和科技四路） | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 本工程位于高新区后患片区，科技二路延长段为城市主干路，西起金凤排洪渠，东至留诗路，道路设计长度为907米，宽度为34米；科技四路延长段为城市次干路，西起金凤排洪渠，东至留诗路，道路设计长度为895米，宽度为24米。 | 10914.03 | 2017-2020 | 竣工 | 珠高发投[2016]146号 | 10914.03 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
26 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目——场平及围蔽工程（中心园区及A、B、D地块） | 区住房城乡建设局 | 华发集团 | 本项目场地填土整平总面积738490.32m² ，其中中心园区场平面积493095.14m²，A区场平面积50206.03m²，B区场平面积53349.26m²，D区场平面积126893.15m²。 | 9431 | 2022-2022 | 竣工 | 珠高发投审[2022]25号 | 9431 | 0 | 500 | 500 | 0 | 250 | 250 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
27 | 翠湖香山配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 翠湖香山小区周边配套道路。 | 3168 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕185号 | 3168 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 475 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
28 | 金永一路及金丰二路道路工程 | 区住房城乡建设局 | 高新建投 | 工程包含两条道路，道路总长度约为950m，其中金永一路长度为约505.9m，总体呈南北走向；金丰二路长度约443.8m，道路呈东西走向。两条道路等级均为城市支路，道路红线宽度均为18m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 2283.22 | 2019-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕37号 | 2283.22 | 0 | 465 | 465 | 0 | 0 | 465 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
29 | 后环公园景观提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区后环公园，主要工程内容为对后环公园景观提升，建设面积约24000平方米，建设内容包括园建工程、绿化工程、电气工程及给排水工程。 | 924.72 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕39号 | 924.72 | 0 | 461 | 461 | 0 | 461 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
30 | 金鼎科技工业园产业用地（金环东路南、金园三路东地块）场地排水改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对金鼎工业园周边排水渠进行改造。 | 871.9 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕123号 | 871.9 | 0 | 433 | 433 | 0 | 0 | 433 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
31 | 软件园路等市政道路路面改造工程（二期） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 二期工程实际共包含5条市政道路，其中2条城市次干路，3条城市支路，设计总长度3488.813m，实施总长度3065m。其中，前岛环路、前湾二路现状为双向4车道单幅路，其余道路为双向2车道单幅路。 | 3096.21 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕181号 | 3096.21 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
32 | 红花山公园工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为建设面积约68519.7㎡，其中包括建筑面积约270㎡（包括公园管理用房、服务用房和1处公共洗手间），园路建设面积约9518㎡，广场建设面积约1660㎡，绿化面积约15000㎡，公共停车场面积约3600㎡，木栈道面积约428㎡，景亭约50㎡等。 | 1101.54 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投（2018）84号 | 1101.54 | 0 | 410 | 410 | 0 | 410 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
33 | 北师大珠海分校附属外国语学校西侧市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区会同村UIC学校旁，新建一条市政道路。道路为柏叶林路，次干路，双向4车道，红线宽24m，设计总长约710m。建设内容包括：道路工程、给排水工程、缆线管沟工程、照明工程、道路绿化景观工程、交通设施等。 | 4023.66 | 2019-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕32号 | 4023.66 | 0 | 400 | 400 | 0 | 30 | 370 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
34 | 金鸿六路延长段工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 城市次干道，道路北起金峰西路，途经金恒一路，岐关路（省道S268），金品二路，终于金唐西路。全长786.31m，，道路规划宽度为34米。 | 2593.06 | 2018-2020 | 竣工 | 珠高发投[2017]71号 | 2593.06 | 0 | 400 | 400 | 0 | 50 | 350 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
35 | 港湾大道(银坑段)西侧区域环境综合整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要建设内容为银星社区体育公园及配套地下停车库（包含银星住宅小区围墙改造）、体育及休闲设施、高新区社区活动中心（规划公众参与基地）原址改造、1-2号楼外立面改造、公路局住宅外立面改造、周边地段环境风貌改造等。 | 3296.96 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕90号 | 3296.96 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
36 | 惠景和园项目配套市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于金鼎圣皇头街，主要包括2条城市支路，设计总长741米。其中15米宽规划一路515米，24米宽规划二路227米。 | 1440.34 | 2018-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕105号 | 1440.34 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
37 | 蔚海路道路改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于后环片区，包括蔚海路半幅（原远大北一路）道路长772.72米，及蔚蓝路长301.26米。 | 3476.89 | 2019-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕88号 | 3476.89 | 0 | 380 | 380 | 0 | 380 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
38 | X588县道（淇澳大桥桥头至淇澳北站）路面及景观提升改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 城市支路，从淇澳大桥桥头至淇澳北站。全长4.25km，道路宽度12~19.5米。 | 2490.84 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投[2020]79号 | 2490.84 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
39 | 软件园路等市政道路路面改造工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 软件园路等市政道路路面改造工程(一期)位于位于珠海市高新区，软件园路，施工总长度1893.000m。华夏路，施工总长度1193184m。唐乐路(西段)，施工总长度997.297m。施工总长度412m。 | 3192.27 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕181号 | 3192.27 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
40 | 科技创新海岸园区及前环片区设置交通信号灯设施工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区南围片区和前环片区，工程包括12个道路交叉口，其中南围片区7个、前环片区5个包含：碧云路-情侣北。工程内容包括新增信号灯工程，包含对交叉口进行信号灯系统及电子警察系统的完善。 | 1209.78 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕45号 | 1209.78 | 0 | 355.74 | 355.74 | 0 | 355.74 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
41 | 珠海市高新区东岸留诗山片区人居环境整治续建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于东岸村社区留诗山片区，设计面积约4公顷，主要建设内容包括入口门阙、上山道路提升，旧船厂拆迁后区域修复及游步道建设。 | 1458.87 | 2022-2022 | 竣工 | 珠高发投审〔2022〕12号 | 1458.87 | 0 | 338 | 338 | 0 | 11 | 327 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
42 | 唐家湾后环海堤 K2+365～K2+495 段滑移段抢险工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 130米海堤发生滑移事故，包括：堤防后方场地堆土卸载，堤防内侧钢板桩加固，修建临时便道及堤防外海侧反压平台及港池回填。 | 337.8851 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高专题会纪〔2021〕237（2021年高新区第九次城建联席会议纪要 | 337.8851 | 0 | 337.89 | 337.89 | 0 | 337.89 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
43 | 后环公园工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为建设面积约55388㎡。其中包括建筑面积约214㎡，停车场约1910㎡，道路面积约4468㎡，绿化面积约23847㎡等。 | 2341.48 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投（2018）100号 | 2341.48 | 0 | 333.3 | 333.3 | 0 | 333.3 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
44 | 清华科技园二期公共配套工程（园区绿化等配套改造一期工程） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 园区绿化等配套。 | 963.5 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投（2017）81号 | 963.5 | 0 | 320 | 320 | 0 | 0 | 320 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
45 | 珠海市高新区金鼎东路新建工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于高新区金鼎片区，金鼎东路起点接中珠渠南路，设计终点接鸿新街，道路全长1067.32米，道路宽34米，规划道路等级为城市次干路；鸿新街起点接金鼎东路，设计终点接京珠高速西侧辅道相接，道路全长141.08米，道路宽15米，规划道路等级为城市支路。 | 5474.9 | 2021-2023 | 续建 | 珠高发投审〔2021〕9号 | 5474.9 | 0 | 311 | 311 | 0 | 41 | 270 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
46 | 中珠渠南路综合整治及景观提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为建筑面积约420㎡，其中包括公园管理用房、设备房、服务站和5处公共洗手间，建设园路约13882㎡、广场面积约12303㎡、公共停车场面积约2307㎡，绿化面积约47410㎡，建设球场面积约4220㎡，其中1个足球场、2个篮球场、3个羽毛球场等。 | 2595.21 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发投（2017）91号 | 2595.21 | 0 | 307.24 | 307.24 | 0 | 307.24 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
47 | 金唐东路提升改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 城市主干道，西起金凤路交叉口，东与金唐东路二期相接。全长1.60km，道路宽度50米。 | 1622.08 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投[2021]31号 | 1622.08 | 0 | 300 | 300 | 0 | 10 | 290 |  | 交通基础设施项目 |  |  | 0
48 | 信息港项目配套市政道路及桥梁工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设一条次干路（含一座跨金凤排洪渠桥梁以及两座跨留诗山排洪渠箱涵），道路西与金凤路相接，东至东港街，道路红线宽度24米，设计长度267.269米，跨金凤排洪渠桥梁为3*18米预应力砖空心板桥，跨留诗山排洪渠箱涵为6.5*3米箱涵。 | 2749.84 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投(2018)7号 | 2749.84 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
49 | 科技创新海岸南围片区市政道路提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海高新区科技创新海岸，主要工作内容为改造提升长度约为16.48km市政道路20条。 | 11217.65 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕111号 | 11217.65 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
50 | 红花山森林公园（二期） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 花山森林公园（二期）工程位于珠海市香洲区唐家湾镇红花山，东面邻近港珠湾山庄、凤凰山一号、银泉山庄别墅等高端社区。项目主要建设内容有篮球场、足球场、网球场、儿童乐园、登山道等。 | 2534.49 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕93号 | 2534.49 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
51 | 金鼎工业园金永二路和金丰一路市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于金永一路西侧，道路总长1077.705米，其中：金丰一路为城市主干路，长约196米，红线宽度34米；金永二路为城市次干路，长约638米，红线宽度32米；金丰三路为城市支路，长约243米，红线宽度18米。 | 5402.5 | 2020-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕57号 | 5402.5 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
52 | 银坑小学配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 银坑小学周边配套道路。 | 2782.59 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕118号 | 2782.59 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 273 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
53 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目——产业园区配套工程（C片区防洪减灾工程） | 区住房城乡建设局 | 华发集团 | 新建潭井水库排洪渠，C地块配套截洪沟、雨水渠及边坡防护。 | 4416.78 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审〔2022〕66号 | 4416.78 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 | 0 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
54 | 省道S268线（金唐西路交叉口至金峰西路交叉口段）路面改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程(2018-440402-48-01-8845059)位于珠海高新区，本项目南起金唐西路，北至金峰路，全长38千米，现状为双向两车道，路面宽度75米，主要工程内容为道路工程、交通工程等。 | 1667.9 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕76号 | 1667.9 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
55 | 珠海市高新区工业园区交通组织优化提升基础设施项目(一期) | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 本工程位于高新区金鼎工业园及科创海岸南围片区，实施内容包括对两个园区内的66座公交站台进行新建、改造，其中金鼎片区25座，科创海岸南围片区31座。改造内容为：新建港湾巴士站或现有直线式巴士站改造为港湾式巴士站，相应调整人行道与非机动车道线型，并对范围内管线、路灯及行道树进行迁移。工程建设内容包括：道路工程、交通工程、管线工程、照明工程、景观工程等。 | 2439.5 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审（2022）60号 | 2439.5 | 0 | 460 | 460 | 0 | 460 | 0 |  | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0
56 | 珠海市高新区2022年大南山森林公园防火通道地质灾害隐患点治理工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 本工程位于高新区大南山，主要建设内容为大南山森林公园防火通道下方边坡水土流失点2处，上方边坡崩塌（滑坡）点14处，主要对边坡水土流失点及边坡崩塌（滑坡）点进行边坡治理（含清表、挡墙砌筑、铺设三维土工网、锚杆及注浆加固、表面客土喷播等施工内容）。 | 600 | 2022-2023 | 竣工 | / | 600 | 0 | 250 | 250 | 0 | 30 | 220 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
57 | 珠海市情侣北路（南段）排洪水系建设工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 本工程位于高新区情侣北路（南段），主要内容包括新建两条排洪渠，1#排洪渠全长2034米；2#排洪渠长约886米。 | 6918.7 | 2016-2019 | 竣工 | 珠高发改〔2015〕235号 | 6918.7 | 0 | 242.76 | 242.76 | 0 | 242.76 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
58 | 信息港项目配套市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | A、B号路两条支路，其中，A号路为城市支路，道路红线宽度18m，道路设计长度380.316m，施工长度304.316m；B号路为城市支路等级，道路红线宽度12m，双向两车道，设计长度263.901m，施工长度197.867m。 | 1106.27 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投(2016)55号 | 1106.27 | 0 | 240 | 240 | 0 | 50 | 190 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
59 | 高新区金鼎片区生物医药产业园配套基础设施新建工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 本项目工程内容为金峰路-中珠渠北路段跨线桥及两端交叉口，总长约165m，道路等级为次干路，跨线桥范围双向6车道，标准桥宽40.5m。南侧衔接金峰路，道路等级为主干路，双向6车道，道路红线宽度36m；北侧与中珠渠北路衔接，道路等级为次干路，双向4车道，道路红线宽度24m。 | 2138.83 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审（2022）44号 | 2138.83 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 | 0 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
60 | 凤凰山防火通道工程 | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 本工程位于珠海高新区辖区内凤凰山山脉，具体包括杨寮水库周边、南山、小南山、大迳顶、凤凰山、白竹岭、正坑水库周边等。主要工程内容包括森林防火道路系统、简易森林扑火通道、森林消防供水系统、森林防火基础设施系统、森林防火视频监控和标志标识等辅助系统。 | 16999.59 | 2020-2023 | 竣工 | 珠高发投[2018]228号 | 16999.59 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 1000 | 1000 |  | 公共安全项目 | 专项债 |  | 0
61 | 高新区银星花园老旧小区改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 1.小区基础类改造：楼梯间公共部位翻新并统一规划改造；2.小区环境整治：道路翻新为沥青路面、绿化修缮；3.小区配套改造：围墙局部修缮、增加停车位、增设垃圾房、道路新增路灯；4.小区室外管线整治：通讯管网（含广电）下地暗埋、雨污水管网（含化粪池）改造、疏通、修缮。 | 887.87 | 2022-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2022〕44号 | 887.87 | 0 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 |  | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0
62 | 华发蔚蓝堡幼儿园东侧配套市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 为城市次干道，北起情侣北路，南至远大北一路，道路规划宽度为24米，设计长度约为304.698m。 | 950.41 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕144号 | 950.41 | 0 | 230 | 230 | 0 | 180 | 50 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
63 | 情侣北路南段海堤修复工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 设计内容主要包括情侣北路南段海堤修复约4.8km，设计标准100年一遇。 | 1653.15 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕159号 | 1653.15 | 0 | 220 | 220 | 0 | 20 | 200 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
64 | 珠海市高新区金鼎片区金鸿六路西侧、岐关路南侧区域整治工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 优特用地场平项目 | 996.12 | 2022-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2022〕43号 | 996.12 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203 | 0 |  | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0
65 | 淇澳红树林海堤加固达标工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 工程等级2级，960米海堤加固及重建西涌水闸一座。 | 2091.83 | 2016-2017 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕155号 | 2091.83 | 0 | 200 | 200 | 0 | 20 | 180 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
66 | 鸡山排洪渠截污整治工程(二期) | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要工程内容为截污18处，新建D300-D500截污管约2.0千米等。 | 1140.82 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕72号 | 1140.82 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
67 | 唐淇路(蔚海路至淇澳大桥南及淇澳大桥北约537米)道路修复改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对道路修复改造约2000米，包括道路工程、排水工程、绿化景观工程、交通工程。 | 2120 | 2022-2022 | 竣工 | 珠高发投(2022)45号 | 2120 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
68 | 情侣北路（南段）片区（珠国土储2012-13地块）市政道路工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于情侣北路(南段)片区，本项目规模为建设总长度约为590米、宽18米市政道路，工程主要内容包括道路(含软基处理)、管线、交通安全、照明、绿化、景观、电力及通讯管沟(排管)等其它附属设施。 | 2574.83 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发改高新〔2015〕85号 | 2574.83 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
69 | 广东省珠海市大湾区智造产业园规划三路、规划四路及周边市政配套设施项目 | 区住房城乡建设局 | 华发集团 | 本工程位于珠海市高新区金鼎片区，本工程建设规模包括2条支路、1条截洪沟。其中市政道路包括规划三路、规划四路，设计总长约374m，实施总长约392m;截洪沟总长约211m。项目建设内容包括道路工程、管线工程、照明工程、安监工程、交通工程、景观工程、海绵城市、截洪沟工程、管线(铁塔)迁改以及戒毒所围墙及门岗还建等。 | 2100 | 2023-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕11号 | 2100 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
70 | 水环境综合整治2.0项目（排洪渠及正本清源工程第一批） | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 本工程位于高新区，北理工排洪渠岸墙修复及周边环境整治工程作为高新区水环境综合整治2.0项目（排洪渠及正本清源工程第一批），项目主要建设建设内容包括：对排洪渠现状破损边坡进行修复，修复面积约500m2；现状排污口截留1处；现状水土流失严重的边坡采用种植土+绿化进行修复，修复面积约24000m2；排洪渠沿线打造亲水碧道。 | 2895 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审〔2022〕113号 | 2895 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
71 | 唐家共乐大花园工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为建设公园管理用房、书吧、公厕、服务中心和驿站面积约740㎡，公园广场面积约6900㎡，公共停车场约3340㎡，园路共10400㎡，绿化景观改造约42190㎡等。 | 2032.43 | 2016 | 竣工 | 珠高发投（2017）39号 | 2032.43 | 0 | 182.94 | 182.94 | 0 | 182.94 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
72 | 高新区“四好农村路”改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对那洲社区村道进行提升改造，总长度约3km | 2506.69 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕11号 | 2506.69 | 0 | 220 | 220 | 0 | 220 | 0 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
73 | 下新街建设工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区金园路北，恒大云锦花园东侧，为城市支路，双向2车道，红线宽18m，设计总长约176m。建设内容包括：道路工程、给排水工程、缆线管沟工程、照明工程、道路绿化景观工程、交通设施等。 | 712.9 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2022〕40号 | 712.9 | 0 | 150 | 150 | 0 | 40 | 110 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
74 | 鸡山排洪渠一河两岸工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要工程内容为整治鸡山排洪渠两岸景观，设计长度约1116米，设计范围约5.2公顷，包括绿化工程、景观工程、建筑工程、给排水工程、桥梁工程及电气工程等。 | 1753.4 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕121号 | 1753.4 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
75 | 金凤路排洪渠东侧修建污水主干管工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区金凤排洪渠东侧，主要工程内容为新建D600~D1000污水管长约2453米。 | 1802.69 | 2016-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕79号 | 1802.69 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
76 | 2019年度高新区地质灾害点治理工程（港湾大道美丽湾东北侧约100米和400米处道路旁地质灾害点） | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为坡面总面积约为5081平方米，坡面修整挖土方约3450立方米，喷射混泥土1488.38平方米，客土喷播1303.75平方米，新建水沟94.55米，铺设挂网6721.13平方米，种植灌木及爬藤约3436株等。 | 484.66 | 2020 | 竣工 | 珠高发投（2020）1号 | 484.66 | 0 | 140.76 | 140.76 | 0 | 140.76 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
77 | 下村市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于珠海高新区下村中海星筑旁，新建道路长度约212.48米，起点与港湾大道接驳，终点与中海星筑地库出入口相连，为中海星筑目前唯一的市政配套道路工程，道路至起点起至桩号150.39为双向4车道，宽24米，桩号150.39至212.48为双向2车道，宽7.25米。包括道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、通信电缆沟等。 | 595.65 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕27号 | 595.65 | 0 | 137.26 | 137.26 | 0 | 59 | 78.26 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
78 | 港湾大道（金鼎红绿灯路口至金凤路口段）架空线下地工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程(项目编码:2017-440402-48-01-818845)位于珠海高新区港湾大道(金鼎红绿灯路口至金凤路口段)工程主要内容为架空线下地约1250米，包括拆除架空线杆、新增开关箱、提升检查井等。 | 791.31 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕4号 | 791.31 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
79 | 金唐D路（北段及延长段）市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 全长约760米，其中北段长度486.70m，路幅宽度12m，延长段长度270.57m，路幅宽度18m。 | 1039 | 2016-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕15号 | 1039 | 0 | 6.9 | 6.9 | 0 | 5.3 | 1.6 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
80 | 那洲后朗排洪渠综合整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于那洲后朗排洪渠，将排入渠道的污水截污纳管，并对现状排洪渠约400米的渠道清淤，新增暗涵水闸等，综合改造范围全长约0.92千米。 | 429.97 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕87号 | 429.97 | 0 | 110 | 110 | 0 | 0 | 110 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
81 | 大南山森林公园防火通道边坡加固覆绿工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 工程位于中山大学珠海校区内，工程主要建设内容包括：防护工程、绿化工程及排水工程等。 | 3225.27 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投（2020）17号 | 2500 | 0 | 292 | 292 | 0 | 292 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
82 | 淇澳大桥污水提升泵站配套管网工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 淇澳大桥污水提升泵站配套管网建设，包括进水管及出水管，总长约1000m。 | 376.66 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投（2017）120号 | 376.66 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
83 | 留诗山排洪渠（东岸片区段）截污整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区东岸社区，工程主要内容为留诗山排洪渠（东岸片区段）截污管道的敷设，规模为新建污水截流干管DN400-DN600,主管总长约1345米。 | 1029.74 | 2015-2016 | 竣工 | 珠发改高新（2014）74号 | 1029.74 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
84 | UIC校园二期项目红线内高压电线迁改 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 拆除原架空线、杆塔、原有电缆，新建公用户外开关箱、新建架空线。 | 320.45 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕77号 | 320.45 |  | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
85 | 中珠渠南路（南围段）及港湾北路路灯安装工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于金鼎，主要建设内容为路灯及路灯箱变安装，道路全长约为1852米，路灯113杆，箱变一个，预算资金209.63万，施工合同价178.13万。 | 209.63 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕226号 | 209.63 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
86 | 珠海市高新区金鼎花园老旧小区改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设范围：高新区金鼎花园小区。建设内容：1.建筑本体修缮：楼梯和公共空间更新改造、建筑外立面改造、屋面整修、节能改造、无障碍及适老化设施改造、建筑配套 设施改造等； 2.基础设施改造：小区道路整治、给排水设施改造、供配电 和照明设施改造、智慧设施改造建设、燃气设施改造、垃圾分类与环卫设施改造、消防安全保障、无障碍设施改造等； 3.小区环境整治：小区风貌整治、公共空间改造、绿化环境 整治、停车设施整治、标识系统改造； 4.服务设施提升：文体活动设施改造、功能性服务设施改造等。 | 426 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2023〕31号 | 426 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0
87 | 唐南路延长段工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目位于高新区，整体呈南北走向，北起华夏学校（北师大珠海附中）路，沿马山山脚绕唐家老村外围，南与已建唐南路相连，接至港湾大道，道路设计全长约1130.466米。主要建设内容包括道路工程、交通工程、安监工程、管线工程、照明工程、绿化景观工程等。 | 7708.68 | 2017-2022 | 竣工 | 珠高发投[2017]61号 | 7708.68 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
88 | 金凤排洪渠（南围段）及场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目位于高新区南围及后环片区，上游接已建成的金凤排洪渠防洪墙，下游接预留的南围水闸位置。本工程拟进行整治河长1.483km,新建护岸2.966km,滩地平整0.35km2，主要建设内容包括渠道工程、河道整治工程、清淤疏浚工程、滩地平整工程、景观防护工程等。 | 14169.31 | 2018-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕70号 | 14169.31 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
89 | UIC新校区道路北延段工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目位于高新区，共有市政道路2条，次干路等级，设计总长度2948.142 mm。项目起点接“UIC新校区项目市政配套路工程（在建）”，终点与现状金唐西路相交。道路等级为城市次干路，道路红线宽度为24 m，设计行车速度：30km/h。主要建设内容包括道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、预留沟工程、电缆沟工程、照明工程、通信管沟工程、交通设施、安监设施、绿化景观工程等，并预留燃气管位。 | 16098.3 | 2017-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕80号 | 16098.3 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
90 | 宁堂村口环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 工程位于珠海高新区金凤路东侧，主要建设内容为对宁堂村口进行环境整治，整治面积约10793平方米，包括景观工程、绿化工程、给排水工程和电气工程等。 | 362.9 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕49号 | 362.9 | 0 | 97.96 | 97.96 | 0 | 97.96 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
91 | 高新区垃圾分类宣传教育基地工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 项目位于珠海市高新区唐淇路垃圾收纳场垃圾分拣中心。设计总面积约877平方米，设有科普区、互动体验区和手工科普教室。主要建设内容包括新建门窗，室内墙面、天花制作，安装成品柜、垃圾降解周期沙盘、垃圾分类魔法墙、垃圾利用率宣教电子书等装饰装修工程。 | 276.88 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投（2021）47号 | 276.88 | 0 | 95.77 | 95.77 | 0 | 95.77 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
92 | 京珠高速辅道污水主干管改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区京珠高速辅道，主要工程内容：(1)新建管径为D1500污水干管约586米，采用顶管工艺进行施工；(2)对京珠高速辅道起点至珠海华熙大众亚洲旗舰店前的现状污水干管进行清淤和检测。 | 1108.55 | 2016-2018 | 竣工 | 珠高发投[2017]5号 | 1108.55 | 0 | 94 | 94 | 0 | 10 | 84 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
93 | 淇澳红树林景观改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对淇澳红树林周边景观改造。 | 429.17 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕80号 | 429.17 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
94 | 唐中支路工程 | 区住房城乡建设局 | 高新建投 | 新建道路实施长度约208m，总体走向为南北走向，道路等级为城市支路，红线宽度为15m。建设内容包括：道路工程、管线综合工程、交通工程、照明工程、景观工程等。 | 392.61 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕12号 | 392.61 | 0 | 87 | 87 | 0 | 86 | 1 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
95 | 金凤排洪渠东侧环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 工程位于珠海高新区金凤排洪渠东侧，主要建设内容为对金凤排洪渠东侧进行环境整治，整治面积约15412平方米，包括景观工程、绿化工程、给排水工程和电气工程等。 | 310.88 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕48号 | 310.88 | 0 | 84.94 | 84.94 | 0 | 84.94 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
96 | 鸡山排洪渠截污整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 修建D400-500截污长约660米污水管道及1600米渠道清淤。 | 576.76 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新（2014）79号 | 576.76 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
97 | 淇澳社区污水处理工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 1座生态处理池、污水管网约700米、绿道面积约2358㎡、绿化面积约1469㎡。 | 757.41 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕15号 | 757.41 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
98 | 金鼎中学后门道路改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 该项目位于金鼎片区，接金唐东路跟歧关路，长度380米，双向两车道，工程内容为路面提升改造。 | 630.03 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕97号 | 630.03 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
99 | 金鼎敬老院南侧配套道路金文路西延段工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 该项目为新建道路，设计长度237.12米，规划为城市支路，宽20米。新建市政道路，包括交通工程、绿化工程、照明工程、通信工程、给排水工程、预留燃气管道等。 | 735.75 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕22号 | 735.75 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
100 | 淇澳水文塔周边环境改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于淇澳岛东南面，临珠海国家学校，工程主要以小区域内的环境整治为主，设计面积约8100㎡，实施范围基本处于现有海堤平台上，沥青面积约296㎡，铺装面积约2951㎡（其中花岗岩2596.53㎡），绿化面积约4385㎡，海绵城市面积约304㎡，其主要建设内容：在海堤平台新建步道；新建海堤栏杆；新建给排水及照明系统；新建海绵城市；新建绿化；翻新水文塔外立面及其附属连桥等。 | 462.17 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕42号 | 462.17 | 0 | 77.55 | 77.55 | 0 | 22.55 | 55 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
101 | 金峰西路路面提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目位于珠海高新区金峰西路，道路全场2.7km，道路等级为城市次干路，双向4车道，主要工程内容包括道路路面加铺沥青、交通设施工程、治安监控设施、管线工程、绿化工程、以及增设金峰西路交金鸿六路路口设置等。 | 2897.38 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕132号 | 2897.38 | 0 | 70 | 70 | 0 | 10 | 60 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
102 | 下栅社区公园（二期）工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于高新区港湾大道官塘巴士站区域，占地面积7060平方米，其中绿化面积约1992平方米。设计内容包括篮球场、羽毛球场、儿童活动区、广场等。 | 438.59 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕33号 | 438.59 | 0 | 65.58 | 65.58 | 0 | 65.58 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
103 | 北京师范大学（珠海）附属高级中学人行过街设施工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于北京师范大学（珠海）附属高级中学正门前，本工程新建1座钢箱梁人行天桥，天桥长度29.8m，桥面款4.3m，净宽4.0m，桥面面积335㎡，祝桥中心线与华夏路正交，跨越现状车行道，桥下净空不小于5m等。 | 281.63 | 2016-2017 | 竣工 | 珠高发投[2016]101号 | 281.63 | 0 | 65 | 65 | 0 | 5 | 60 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
104 | 区生活垃圾分拣中心 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目建设内容为生活垃圾分拣中心，主要为一层轻钢结构，项目位于唐家垃圾填埋场一侧，建筑物地上1 层，地下 0 层，建筑一总高度5.3米，建筑二总高度4.5米，总用地面积约3739.41㎡，总建筑面积约1647.86㎡； | 455.18 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投[2020]86号 | 455.18 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
105 | 金凤桥西侧防风林环境整治（二期）工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对金凤桥周边环境整治工程。 | 320 | 2019-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕4号 | 320 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
106 | 科技创新海岸园区文体公园工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目位于高新区科技创新海岸，附近工厂较多，项目以完善区域活动空间为主，主要建设内容包括运动场地、活动广场、驿站、休闲观景区等。 | 800 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕87号 | 800 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
107 | 高新区2019年森林碳汇工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要内容包括治理面积约532800平方米，其中套种补植套种326340平方米、更新改造206460平方米、永久性宣传牌1个等 | 315.06 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投（2019）91号 | 315.06 | 0 | 59.42 | 59.42 | 0 | 59.42 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
108 | 那洲涌景观及水质整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 后朗沟下游900米及那溪河整治长度约为下游850米清淤整治、水质处理。 | 151.94 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新[2014]6号 | 151.94 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
109 | 原永丰猪场地块场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要工程内容为场地平整、附着物拆除，树木清理4.5万平方，挖运土方约6万方。 | 408.38 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2022〕32号 | 408.38 | 0 | 56 | 56 | 0 | 10 | 46 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
110 | 会同村道路面提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为铺设沥青罩面16214平方米，混凝土仿花岗岩侧石5886米，水泥板块病害处理约2159平方米等。 | 443.79 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕106号 | 443.79 | 0 | 54.52 | 54.52 | 0 | 54.52 | 0 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
111 | 金凤路凤凰山隧道北侧中央隔离带等改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 金凤路凤凰山隧道北侧中央隔离带等改造提升工程位于金凤路。北起金凤路交港湾大道路口，南至北师大隧道出口，总长约4060米，实施内容包括金凤路中央隔离带新建绿化及改造绿化、北师大隧道上方导流岛新建绿化、绿化给水安装等。 | 400.84 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕71号 | 400.84 | 0 | 51.23 | 51.23 | 0 | 51.23 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
112 | 高新区2020年度森林碳汇造林工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 项目位于高新区唐家湾镇中山大学珠海校区内的林地和凤凰山隧道（高新区往香洲区方向左侧）附近。造林总面积约532800平方米，本项目主要内容包括补植套种、更新改造、林地清理等。 | 314.76 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕69号 | 314.76 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
113 | 高新区2021年高质量水源林造林工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 本项目造林总面积约533333平方米，本项目主要内容套种补植套种约306360平方米、更新改造、林地清理、开设山路等。 | 309.29 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕72号 | 309.29 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
114 | 上栅社区污水处理工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程整治渠道全长约为350米，在排水渠上驾设1座500m3/d的一体化污水处理设施等工程。 | 477.89 | 2016-2016 | 竣工 | 珠发改高新〔2015〕101号 | 477.89 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10 | 40 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
115 | 辖区台风受损海堤挡墙及护栏等修复工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 受山竹台风影响的美丽湾至淇澳岛范围内受损海堤挡墙、步道、护栏及绿化进行修复。 | 424.72 | 2019-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕36号 | 424.72 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
116 | 淇澳红树林公共停车场工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 增加淇澳红树林公共停车场。 | 378 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕76号 | 378 | 0 | 50 | 50 | 0 | 10 | 40 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
117 | 京珠高速西辅道主干管清淤及普查工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海高新区，主要建设内容为 DN400管道清淤约 33米、DN1500 管道清淤约967米，淤泥弃运共约 1160 立方米。 | 58.6 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投[2019]6号 | 58.6 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 48 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
118 | 高新区公路安全生命防护工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为改善行车安全实施的标志线约5230㎡、护栏约580m、警示桩约1024个、减速设施、完善边沟排水设施、警示设施等。 | 350.74 | 2016 | 竣工 | 珠高发投 (2017)65号 | 350.74 | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 47.5 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
119 | 留诗山排洪渠（下栅下村段）截污整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区下栅下村，工程主要内容为新建长度约为656米、管径为D400的截污管，安装一体化污水处理设施1台（日处理量为500m³）等。 | 469.22 | 2016-2016 | 竣工 | 珠发改高新〔2015〕57号 | 469.22 | 0 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
120 | 下栅防风林场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 港湾大道与金凤路交接路口西北侧，主要工程内容为场地清理、新开工围挡、场地挖填土方。 | 278.05 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕3号 | 278.05 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
121 | 淇澳五一路路面提升及白石街广场周边临时排水工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对五一路周边排水官网改造及清淤。 | 302 | 2019-2019 | 竣工 | 珠高发投{2019}86号 | 302 | 0 | 45 | 45 | 0 | 10 | 35 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
122 | 珠海市香山（岐澳）古驿道（唐家湾段）工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为登山步道7740㎡，古驿道修复1500㎡，驿亭2个。主要建设内容包括登山道、驿亭、景观平台、景观配套设施、古驿道标识系统、古驿道文化保护等广场铺砖、环境整治、绿化景观提升等。 | 796.83 | 2015 | 竣工 | 珠高发投(2017)73号 | 796.83 | 0 | 44.44 | 44.44 | 0 | 44.44 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
123 | 92311部队军机使用房周边环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区港湾大道华策帝景湾与海军七处间，占地面积约13609平方米，工程内容包括绿化、景观、给排水工程等。 | 236.23 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕70号 | 236.23 | 0 | 41.87 | 41.87 | 0 | 0 | 41.87 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
124 | 远大美域市政公园提升改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 远大美域市政公园提升改造工程位于珠海高新区港湾大道与唐淇路交叉口东侧，本工程建设面积约1.09万平方米，本项目主要根据公园定位的转换，为后环社区服务中心增加配套设施，如：新建石材步道、社区舞台、社区宣传栏以及树池和绿化改造提升等。 | 326.79 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕75号 | 326.79 | 0 | 40.93 | 40.93 | 0 | 40.93 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
125 | 宁堂社区排水管（渠）配套工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 新建污水管（渠）约100米、污水管约65米。 | 170.8 | 2017-2017 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕7号 | 170.8 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
126 | 淇澳海堤周边环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 淇澳海堤周边的绿化及美化工作。 | 239.03 | 2015-2016 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕11号 | 239.03 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
127 | 前环海岸线绿带景观及配套工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区前岛环路南侧，其中新建部分18.6万平方米，改造部分24.4万平方米，主要工程内容：景观工程、绿化工程、道路工程、管线工程等。 | 10732.72 | 2010-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕102号 | 10732.72 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
128 | 前岛环路（泰盈.泰盈玖悦湾段）北侧绿地景观提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 清理现场长势不良的乔灌木及地被，塑造微地形景观，铺种草皮约32440平方米，新建给水喷灌设施。 | 296.42 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕70号 | 296.42 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
129 | 情侣北路延长段海岸线配套工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 该项目为前环海岸线绿带景观及配套工程试验段，内容为景观提升及配套工程，造价374.82万元。 | 374.82 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕75号 | 374.82 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
130 | 2017年度高新区地质灾害点治理工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为治理山体边坡约75m，面积约2340㎡，包括边坡修整、支挡加固措施（坡面采用锚杆+方形格构梁支架）、坡脚现有排水沟修整、边坡绿化等。 | 184 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投（2018）101号 | 184 | 0 | 39.02 | 39.02 | 0 | 39.02 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
131 | 高新区兴北路至金唐东路轻轨桥美化工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市高新区，项目为广珠城际铁路高新区兴北路至金唐东路范围。主要建设内容包括：桥体、桥墩以及附属构筑物的表面清洗和喷刷漆体。 | 203.24 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕62号 | 203.24 | 0 | 35.22 | 35.22 | 0 | 35.22 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
132 | 官塘社区及红花山森林公园配套公厕建设工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目包含两个公厕，分别位于官塘社区官塘三村公园内以及红花山森林公园内。建设内容为新建公厕。 | 218.89 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕10号 | 218.89 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
133 | 宝智项目南侧产业用地场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于珠海市唐家湾片区，为场地填土、平整工程，平整标高 2.7m，面积约 1.8万平米。 | 238.39 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕125号 | 238.39 | 0 | 32.51 | 32.51 | 0 | 0 | 32.51 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
134 | 后环社区及后环公园公厕建设工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目含有两个公厕；均位于高新区后环社区，后环公园内新建公厕，占地面积：127.19平米，建筑面积102.65平米。后环社区新建公厕：占地面积约80平米。 | 194.89 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕44号 | 194.89 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
135 | 2018年社区文体公园工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为整理绿化用地4824㎡、种植乔木56棵、铺设台湾草1327.1㎡、灯类安装37盏等。 | 450 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投（2018）206号 | 450 | 0 | 31.74 | 31.74 | 0 | 31.74 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
136 | 警备区路灯改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海高新区警备区现状小区道路，主要工程内容为拆除现状多头庭院灯后对道路沿线两侧绿化带设置8m及6m五头LED中华灯124套，沿线改造长度约2155m等。 | 201.51 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕51号 | 201.51 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
137 | 高新区金鼎文化广场公共地下人防工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设于高新区金鼎市场后，金峰路170米，金鼎文化广场地下一层，总建筑面积约为11003.92平方米，其中设二等人员掩蔽所单元三个，设人防综合物资库单元一个，人防区域电站一个（防护等级为核6级、常6级）。 建设内容包括：基坑支护、土建工程、给排水工程、消防工程、喷淋工程、电气工程、防雷工程、通风工程。 | 4879.18 | 2016-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕173号 | 4879.18 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
138 | 情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）-珠国土储2012-13、2011-20地块 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 工程的设计规模及项目组成:本项项目位于珠海市唐家湾的石坑山填海区。珠国土储2012-13地块实施范围共包含含5条市政道路，分别为前湾二路、明海路、前湾四路、前湾五路、环海路，设设计总长度2103.097m，其中次干路总长度220m，支路总长度1883.097m。珠国土储2011-20地块实施范围共包含3条市政道路，分别为半岛六路、山海路 前岛环路~半岛六路)、云海路(半岛五 路~半岛六路),实施总长度 1253m,其中次干路总长度380m，支路总长度873m。 | 11936.0174 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕15号 | 11936.0174 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
139 | 唐乐路至唐淇路段行道树亮化工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 目位于高新区唐家湾镇，线路总长3.5公里，主要工作内容：唐乐路口至唐琪路段景观照明。 | 215.19 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕40号 | 215.19 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
140 | 广珠城际轨道（宁堂至港湾大道段）高架桥外观美化工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 广珠城际轨道（宁堂至港湾大道段）高架桥清除爬山虎、桥体高压枪喷洗及喷涂外墙漆等美化。 | 246.7 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕41号 | 246.7 | 0 | 29.91 | 29.91 | 0 | 29.91 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
141 | 金峰中路沿线公交站改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于金峰中路（下栅至金鼎医院段），该段一共有六个公交站台，其中两个为港湾式公交站台（不改造），四个为直线式公交站台（改造）。 | 216.43 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕64号 | 216.43 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
142 | 高新区D级桥梁维修加固工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 工程内容包括歧关路中珠渠桥和港湾大道南方软件园桥维修，裂缝处理、修补桥面增加护栏。 | 78.8 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕41号 | 78.8 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
143 | 港湾大道（银海湾至鸡山段）山坡绿化美化工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海高新区，主要建设内容为山体边坡种植绿化植物共约 6587 平方米及喷灌新建DN25-DN80的PE100给水管共约828米等。 | 97.33 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投[2019]3号 | 97.33 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
144 | 2016年度高新区地质灾害点治理工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为设计面积约7716㎡，其中包括公路局银坑办公楼旁长约150m，治理面积约1353㎡；美丽湾东北侧取水点长度约235m，治理面积约6363㎡等。 | 342.02 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发投（2017）82号 | 342.02 | 0 | 24.96 | 24.96 | 0 | 24.96 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
145 | 香山（岐澳）古驿道（唐家湾段）本体段提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容包括新建登山步道、修复古驿道、修建驿亭、修建景观平台等。 | 106.45 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投（2019）161号 | 106.45 | 0 | 24.95 | 24.95 | 0 | 24.95 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
146 | 正坑水库段路面提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目位于会同社区正坑水库旁，建设内容包括长度约1175m现有混凝土路面提升，新建排水沟、电缆沟。 | 246.7 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕47号 | 246.7 | 0 | 22.09 | 22.09 | 0 | 22.09 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
147 | 关于情侣北路（南段）片区两座污水提升泵站工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 主要工程内容为新建1#污水提升泵站和2#污水提升泵站，配套建设DN500~DN800污水管约1100米。 | 2069.711 | 2016-2017 | 竣工 | 珠高发投【2015】236号 | 2069.711 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
148 | 金唐东路（赛车场侧）环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 该项目位于珠海唐家湾高新区，道路总体呈东西走向，东起金唐东路北段，西至哈工大路，工程主要内容包括人行道外侧至赛车场围墙绿化带景观提升。 | 367.5 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕119号 | 367.5 | 0 | 20.58 | 20.58 | 0 | 20.58 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
149 | 前环海堤防御台风临时加固及围挡工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 海堤临时加固及围挡等。 | 138 | 2018-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕26号 | 138 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
150 | 会同社区体育公园工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设场地总面积70000平方米，主要工程内容包括水吧和运动驿站（含管理用房）511平方米、广场、园路、林荫停车场、绿化景观、照明、健身设施、篮球场、田径运动场、配套、小品和排水渠等。 | 3931.92 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕23号 | 3931.92 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
151 | 原疗养院至银坑海岸线行道树亮化工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于珠海市唐家湾镇，全长3.2公里，主要工作内容：美丽湾至叠石驿站，实施情况是在靠海一侧的榕树安装鸟巢灯，在靠海一侧的椰树安装照树灯。 | 217.35 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕5号 | 217.35 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
152 | 丁婶园水浸整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设内容主要包括建设内容为新建长度约为375米的管涵，开挖临时排水沟438米等。 | 521.5 | 2016-2016 | 竣工 | 珠发改高新〔2015〕52号 | 521.5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
153 | 鸡山社区路灯电缆改造工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为埋设路灯电缆332m、C40砼面层22cm厚125.94㎡、6%水泥稳定石屑20cm厚125.94㎡、电缆接线井11座、破除现状水泥路面125.94㎡等。 | 40 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投（2018）205号 | 40 | 0 | 17.27 | 17.27 | 0 | 17.27 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
154 | 唐家湾镇文化站改造二期工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于唐家湾镇山房路，主要建设内容包括建筑物，预算资金137.50万元，施工合同价69.77万元。 | 137.5 | 2015-2016 | 竣工 | 珠高发改高新〔2015〕34号 | 137.5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
155 | 唐淇路生态菜园景观工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为总用地面积约17200㎡，其中包括管理服务建筑面积为约406㎡，公共停车场约1208㎡，种植大乔木约109株，种植地被约6334㎡，回填种植土及微地形约4800m³等。 | 692.64 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投（2018）81号 | 692.64 | 0 | 14.96 | 14.96 | 0 | 14.96 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
156 | 唐家共乐园林分林相改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于唐家共乐园。工程主要内容包括对共乐园区内的林分林相改造区进行林地清理、整地挖穴、下基肥、种植观赏性较强的乡土阔叶树种，改造面积约 93 亩等。 | 66.62 | 2014-2015 | 竣工 | 珠高发改[2014]20号 | 66.62 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
157 | 那溪河景观提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要内容工程量包括：拆除现状混凝土栏杆40m、拆除现状金属栏杆50m、新安装花岗岩栏杆91m、铺设22cm厚C40水泥混凝土204㎡、加铺沥青混凝土363㎡等。 | 44.18 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕153号 | 44.18 | 0 | 12.42 | 12.42 | 0 | 12.42 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
158 | 金永一路附近高压电缆下地工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 金永一路附近高压电缆下地工程现状架空线位于广东医谷（珠海）医疗产业加速基地、宝莱特血液净化厂、永丰村万泽珠海生物医药等多个市挂图作战重点项目范围内。 | 225.05 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕66号 | 225.05 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
159 | 情侣北路景观照明工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区唐家湾镇，线路总长3.4公里，主要工作内容：叠石路至鸡山路口靠海一侧的榕树安装鸟巢灯，鸡山路口至白埔路口情侣北沿线的葵树和椰树安装照树投光灯，叠石停车场与叠石小品安装LED投光灯。 | 265.39 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕58号 | 265.39 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
160 | 泵站改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为改造提升5座泵站，包括外墙面清晰6748平方米，室内墙面及顶棚翻新，新砌墙面103平方米、地面贴装、线槽、LED路灯等。 | 54.47 | 2018 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕64号 | 54.47 | 0 | 8.85 | 8.85 | 0 | 8.85 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
161 | 淇澳游艇会配套市政工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于淇澳岛东南，南芒湾北侧。主要建设内容为修建一条长约414米，宽24米双向车道的城市支路，包括道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、电缆沟工程、预留沟工程、照明工程、景观工程、交通工程和预留通讯工程等。 | 1202.09 | 2013-2014 | 竣工 | 珠发改高新〔2012〕37号 | 1202.09 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
162 | 唐南路市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目建设范围北起拟建的唐家古镇居民安置房，南与现状白埔路相连，接至港湾大道，道路全长311米，道路设计等级为城市次干路和城市支路，其中城市次干路约169米,城市支路约92米，中间渐变过渡段约50米。工程主要内容包括道路工程、给排水工程、通信工程、电缆沟工程、路灯工程和交通安监工程等。 | 1438.83 | 2014-2017 | 竣工 | 珠发改高新[2014]46号 | 1438.83 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
163 | 东岸社区（东南侧）村道工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区东岸社区，主要工程内容包括修建一条长约407米，宽约8.5米村道。包括道路工程、排水工程、路灯工程和绿化工程。 | 237.82 | 2013-2014 | 竣工 | 珠发改高新〔2014〕43号 | 237.82 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
164 | 港湾大道（下栅段）公共绿化带环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于珠海高新区港湾大道（下栅段），主要建设内容包括场地清理约39708平方米、开挖土方约571立方米、回填土方约21933立方米等。 | 133.83 | 2019-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕39号 | 133.83 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
165 | 潭井水库西副坝坝体除险加固工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 副坝防渗灌浆处理等。 | 135.53 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新（2014）16号 | 135.53 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
166 | UIC配套污水集中处理工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要工程内容为安装半地埋式一体化污水处理设施2台，新建设备基础及部分管网等。 | 346.66 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕66号 | 346.66 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
167 | 正坑水库坝体除险加固工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 包括挡水建筑物、泄水建筑物、防汛建筑物、泄洪道交通桥、金属结构及大坝观测设施除险加固。 | 747.21 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新（2014）41号 | 747.21 | 0 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 | 5.7 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
168 | 火炬中心南方基地用地南侧箱涵 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 新增火炬中心南侧排水箱涵。 | 39.1 | 2014-2015 | 竣工 | 珠高发改〔2015〕12号 | 39.1 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
169 | 远大美域排洪渠综合整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程（2019-440402-48-01-000129）位于珠海高新区远大美域小区和华发蔚蓝堡小区之间，工程主要建设内容为新建D300截污管300米，排洪渠内清淤及土方换填，整治范围自金云路至军事警备区围墙，涉及渠道长度约300米。 | 73.06 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕20号 | 73.06 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
170 | 那洲涌（后朗沟）截污整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目位于那洲社区，工程主要内容为截污整治约900米河涌，其中部分河段采取水体生态修复系统，部分采取收集沿途污水进入一体化污水处理设施（300m³/天）进行处理等，其中新建污水管（D400~D500）632米。 | 605.67 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新（2014）68号 | 605.67 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
171 | 港湾大道休闲坐椅安装工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容是港湾大道金凤路口至鸡山巴士站段和滨海绿道段安装休闲坐椅315张。 | 49.47 | 2018 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕182号 | 49.47 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 | 4.36 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
172 | 港湾大道桥梁护栏改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于港湾大道，主要建设内容为拆除金凤桥、南软桥及鸡山原有栏杆，并新建花岗岩栏杆约304米等。 | 58.49 | 2019-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕31号 | 58.49 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
173 | 金官路综合整治提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于金官路，主要工程内容包括道路整治提升管线整治提升、交通设施整治提升、景观绿化整治提升、路灯整治提升等。 | 450 | 2014-2016 | 竣工 | 珠发改高新[2014]62号 | 450 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
174 | 雅迪高压电缆迁移工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目位于高新区。本工程主要内容包括对雅迪公司原有穿过准备施工的金宏威工业、客运站用地的电缆线路进行改造更换路段，电缆总长约 2380 米，其中新增电缆约 1381米。 | 131.59 | 2014-2014 | 竣工 | 珠发改高新[2014]33号 | 131.59 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
175 | 解放万山群岛烈士纪念碑周边环境整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对解放万山群岛烈士纪念碑的绿化及美化。 | 39.45 | 2015-2016 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕188号 | 39.45 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
176 | 淇澳村口广场改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 主要工程内容为改造提升面积约8636㎡，包括广场铺装、环境整治、绿化景观提升等。 | 265.42 | 2016 | 竣工 | 珠高发投 （2016）136号 | 265.42 | 0 | 3.22 | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
177 | 淇澳东涌闸排水系统改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于淇澳岛东涌闸旁，主要建设内容有：填塘基、修涵管和建节制闸等工程。 | 37.84 | 2017-2017 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕53号 | 37.84 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
178 | 淇澳海堤东涌闸重建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 重建东涌闸1座，为双孔闸，单孔净宽4米；新建管理房80平方米，加固东涌闸至白角头山段海堤120米。 | 749.91 | 2013-2014 | 竣工 | 珠发改高新〔2013〕23号 | 749.91 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.9 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
179 | 后环社区居委会新办公场所装修工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于珠海高新区后环社区，主要工程内容为装修面积约448平方米的居委会办公室等。 | 64.71 | 2016-2017 | 竣工 | 珠高发投[2016]172号 | 64.71 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
180 | 中珠副渠水闸变压器安装工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于科技创新海岸中珠副渠，主要工程内容包括建设箱式变压器一台、10KV分界户外开关箱1个、电力电缆等。 | 58.97 | 2015-2015 | 竣工 | 珠高发改（2015）142号 | 58.97 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
181 | 蓉镜湖周边绿化改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 蓉镜胡周边景观绿化。 | 45.95 | 2015-2016 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕186号 | 45.95 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
182 | 唐家共乐园配套设施改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 唐家共乐园的绿化及美化。 | 40.93 | 2015-2016 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕187号 | 40.93 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
183 | 科技二路及创新三路污水管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 位于珠海高新区科技二路及创新三路，主要建设内容为对D1000、D600污水管进行改造，改建污水管网长度约80米，其中D1000污水管约50米，D600污水管约30米。 | 83.15 | 2019-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕21号 | 83.15 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
184 | 南围1号闸基础加固工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对水闸出海口基础实施抛石防冲以及修复防浪墙。 | 18 | 2014-2015 | 竣工 | 珠高发改〔2015〕14号 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
185 | 永丰社区污水处理工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 修复生态水池，增加污水处理设备，种植水池植物、恢复周边绿化等。 | 48.05 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕68号 | 48.05 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
186 | 广珠城际轨道（珠海北站至港湾大道段）高架桥外观美化工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 广珠城际轨道（珠海北站至港湾大道段）高架桥清除爬山虎、桥体高压枪喷洗及喷涂外墙漆等美化。 | 424.94 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕71号 | 424.94 | 0 | 1.86 | 1.86 | 0 | 1.86 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
187 | 银星社区污水处理工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设内容主要包括1039米污水管、1230米雨水管。 | 1007.46 | 2016-2017 | 竣工 | 珠高发改〔2016〕31号 | 1007.46 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
188 | 唐家第二工业区配套道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区唐家第二工业区周边，包括规划A路和唐中路，总长约为621米，其中规划A路约为288米，道路等级为区内道路，唐中路约为333米，道路等级为城市支路，工程主要内容包括道路、软基处理、管网、电缆沟、照明、安监、绿化等。 | 1881.6 | 2016-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕82号 | 1881.6 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
189 | 会同社区污水处理工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 增加会同社区污水处理设施及周边管网。 | 101.41 | 2015-2016 | 竣工 | 珠发改高新（2015）51号 | 101.41 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
190 | 金凤排洪渠修复工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对现有渠道进行修复。 | 41.4 | 2014-2015 | 竣工 | 珠高发改〔2014〕196号 | 41.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
191 | 金峰北路（南围段）慢行系统改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于金峰北路，道路全长约1650米，工程主要内容为新建自行车道等慢行系统专用通道，包括绿化迁移、行路砖铺装、铺设沥青绿道等。 | 462.82 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新[2014]56号 | 462.82 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
192 | 金鸿四路及金峰北路污水管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区金鼎工业园金鸿四路、科技创新海岸园区金峰北路，改造污水管约110m。 | 20.08 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕18号 | 20.08 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
193 | 港湾大道银坑原疗养院泵站周边环境提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目总面积约6000平方米，主要包括地下管道设置、场地平整、休闲广场、廊架、户外设施、种植绿化等。 | 289.26 | 2020-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕103号 | 289.26 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
194 | 金星垦区南围2号闸岸墙坍塌修复工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 挡墙拆除重建约14米，启闭设备更换。 | 19 | 2014-2015 | 竣工 | 珠高发改〔2014〕154号 | 19 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
195 | 东岸水闸加固工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对现有水闸基础进行加固，前后抛石防冲。 | 20.5 | 2014-2015 | 竣工 | 珠高发改（2015）13号 | 20.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
196 | 淇澳白石街广场公厕改建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 澳白石街广场公厕改建，公厕基底面积101.26平方米，建筑面积71.25平方米。 | 110 | 2018-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕27号 | 110 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
197 | 官塘社区综合服务中心装修工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对官塘社区服务中心装修。 | 44.13 | 2015-2016 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕148号 | 44.13 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
198 | 珠海市军队离休退休干部服务中心高新区服务站环境整治提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高新建投 | 军休所小区占地面积约7345m2，本次环境整治提升面积约5189m2。提升内容包括：小区道路改造、场地内部排水管网改造、景观绿化提升、照明提升等环境配套工程。 | 230.57 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕94号 | 230.57 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
199 | 金鼎官塘水北排洪渠截污整治工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要对官塘水北排洪渠进行渠底清淤及敷设截污管，整治长度约1057米。 | 725.6 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新（2013）28号 | 725.6 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
200 | 官塘商业街路及鸡山桥垃圾房改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区鸡山桥旁，主要为原垃圾房拆除重建。建一个压缩机位，建筑面积约60平方米。 | 57.9 | 2018-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕220号 | 57.9 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
201 | 智能制造产业园配套项目3(金唐西路剩余配套工程) | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 规划道路长度为6630.847m，规划等级为城市主干道，双向六车道，将建设规划路幅的剩余部分（路滑袋、慢行通道、电缆沟、通信管沟等） | 4740.85 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投（2017）12号 | 4740.85 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
202 | 东岸南路三超公司段道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 道路长180米，宽12米。包括道路、给水、雨水、污水、电缆沟、预留沟、照明、绿化景观工程和交通实施工程等。 | 404.91 | 2013-2014 | 竣工 | 珠发改高新[2013]15号 | 404.91 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
203 | 高新区行政服务大厅装修工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 装修面积约680平方米，主要建设内容为室内精装修，包括墙砖、地砖、隔断、吊顶、定制桌椅等。 | 259.98 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新[2014]61号 | 259.98 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
204 | 会同驿站西侧场地平整工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程项目位于高新区会同村会同驿站西侧，主要工程内容为场地平整，平整面积约1.6万平方米，填土量约为9600立方米。 | 42 | 2019-2019 | 竣工 | 珠高建环〔2018〕458号 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
205 | 珠海市高新区5处高压（10kV）下地改造工程 | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 主要建设内容包括将原有10KV创新甲线（#1-#15杆）、10KV创新乙线（#1-#13杆）、山房乙线-公园支线（#28-#34杆）、港湾乙线-珍珠乐园支线（#2-#3杆）及东堡分支线（#1-#6杆）、台园甲线-冶炼厂分支线（#4-#8杆、#22-#24杆及快达分支线#1-#11杆）架空下地后，拆除现有架空线，改为电缆沿现有市政电缆沟或埋管敷设；户外开关箱12台，用户箱变4台。 | 1544.97 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审〔2022〕20号 | 250 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债
206 | 高新区2022年高质量水源林造林工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 本项目造林总面积约533333平方米，本项目主要内容套种补植套种约306360平方米、更新改造、林地清理、开设山路等。 | 394.345 | 2021-2024 | 竣工 | / | 394.34 | 0 | 120 | 120 | 0 |  |  |  | 其他公共服务项目
207 | 金鼎敬老院地块系列项目工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 本项目位于高新区金鼎片区金峰路南，金府路西侧，项目用地面积19795㎡，总建筑面积41865.63㎡，其中，地下总建筑面积10637.11㎡，地上总建筑面积31228.52㎡，主要包括三个单体金鼎幼儿园、高新区社会福利中心和金鼎社区卫生服务中心。 | 19700 | 2020-2024 | 续建 | 珠高发投〔2021〕51号 | 19700 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 1600 | 2000 |  | 其他公共服务项目 | 专项债 | 项目结算资金 | 0
208 | 珠海高新区永丰片区小学工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 建设内容为新开工一所办学规模为36教学班，总学生人数为1620人的小学。学校总用地面积为29317平方米，总建设面积为19280平方米，包括地下车库、 综合教学楼、食堂、体育馆、报告厅、门卫以及室外配套工程等。 | 10375.94 | 2020-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕61号 | 10375.94 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 800 | 400 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
209 | 珠海高新区前环片区小学建设工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 占地面积21656.94平方米,建筑面积约为16872.14平方米，按30个教学班设计,每班45人，在校生1350人；建设的内容包括各功能校舍及其他配套用房(建筑面积暂定13000平方米)、风雨操场(建筑面积暂定2000平方米)、运动场、室外配套工程（校门、校内道路、围墙、绿化及广场等）。 | 8774.19 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投【2020】55号 | 8774.19 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 1200 | 150 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
210 | 唐家湾镇卫生院改扩建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 项目占地面积7743㎡，规划病床数96床，总建筑面积11300.73㎡（其中地上建筑面积6924.92㎡，地下建筑面积4375.81㎡）。建设内容包括：土石方、基坑支护、桩基础、土建及装饰、水电安装等。 | 5860 | 2017-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕92号 | 5860 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 |  | 医疗卫生项目 |  |  | 0
211 | 珠海高新区礼和中学建设工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 位于高新区科技创新海岸北围片区兴中路东、天星五路南侧，规划占地面积33633.82平方米,总建筑面积25721.81平方米，按36个教学班设计,每班50人，在校生1800人。预算总投资14104.65万元，建安费12711.86万元，工程建设其他费1116.23万元，预备费用256.56万元。 | 12650 | 2020-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕77号 | 12650 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 200 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
212 | 京珠高速西侧幼儿园（地块6）工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 项目建设用地面积5767.24平方米。建设规模为15班教学班，提供450个幼儿学位。本项目建设内容包括幼儿园建筑工程、总平工程。园舍建筑包括幼儿活动用房及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房、地下建筑用房；总平工程包括绿化工程、道路及硬质铺装工程、安装管网工程等。总建筑面积7961.39平方米，其中：地上3层，建筑面积5085.75平方米；地下1层，建筑面积2875.64平方米。 | 5538.91 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审〔2021〕8号 | 5538.91 | 0 | 935.15 | 935.15 | 0 | 92 | 843.15 |  | 公共教育项目 | 专项债 |  | 0
213 | 珠海高新区永丰片区幼儿园工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 永丰片区新开工幼儿园1所，建设规模15个教学班，总学生人数为450人。本项目规划用地面积为5577.13㎡。建设总建筑面积约8926.58㎡：其中地上面积约5889.84㎡，地下建筑面积约3036.74㎡。 | 4454.65 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕89号 | 4454.65 | 0 | 590 | 590 | 0 | 450 | 140 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
214 | 珠海高新区金鼎第一小学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 建设内容：包括新建报告厅及连廊2908平方米，正（南）门卫室拆除及重建232平方米，校内凝土路面提升约9739平方米，运动场改建约14000平方米，围墙及大门改造，校前广场改造，新建植物园和原有教学楼与食堂外立面翻新等。 | 3013.49 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕16号 | 3013.49 | 0 | 750 | 750 | 0 | 700 | 50 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
215 | 唐家湾博物馆工程（陈展部分） | 区社会事业局 | 高新建投 | 本工程的建设范围包含：土建部分所占区域以及瑞芝唐公祠所占区域。陈展部分的施工范围为地上建筑面积合计：2674.16m2，包括瑞芝唐公祠（原有）727.1m2和唐家湾博物馆（新建）1947.06 m2。 | 1383.39 | 2021-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕19号 | 1383.39 | 0 | 729.1 | 729.1 | 0 | 728.5 | 0.6 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
216 | 珠海市金鼎中学改扩建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 建设内容：运动舞台，1#教学楼，行政楼，风雨连廊四、五、六段，五人制足球场，报告厅等改造，改造面积约为6856平方面，包括土建工程（含基础、结构、建筑等），安装工程（含给排水、电气、智能化、空调等），电梯工程和抗震支架工程等。 | 2677.9 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕8号 | 2677.9 | 0 | 600 | 600 | 0 | 550 | 50 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
217 | 珠海高新区银星片区小学及幼儿园工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 本项目建设用地面积为18980.06平方米，总建筑面积为20259.60平方米，其中银星小学办学规模为24个教学班，总学生人数1080人，建筑面积16408.8平方米；银星幼儿园办学规模为9个教学班，总学生人数为270人，建筑面积3850.80平方米。工程主要建设内容包括：教学校舍、体育馆、室外运动场地以及配套园林绿化和道路建设等。 | 9219.45 | 2020-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕46号 | 9219.45 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 200 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
218 | 唐家湾博物馆工程（土建部分） | 区社会事业局 | 高新建投 | 建设内容分为土建部分和展陈部分，其中的土建部分主要包括：拆除工程、景观工程、建筑工程、室外工程、室内工程、附属工程。建筑面积：2079M2。 | 1393.19 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕41号 | 1393.19 | 0 | 327 | 327 | 0 | 320 | 7 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
219 | 唐家梁氏大宗祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容包括封堵后开窗洞、屋面揭顶重铺、墙面及地面清理修补、更换破损木构件并重做油漆、灰塑、墀头修复、疏通排水等。 | 832.57 | 2019-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕37号 | 832.57 | 0 | 170.2 | 170.2 | 0 | 170.2 | 0 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
220 | 珠海高新区保利五月花小区配套幼儿园装修工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 回收保利海上五月花配套幼儿园，建筑面积1600多平方米，室外面积2000平方米，开展室内装修工程及室外配套工程。建成6个班标准幼儿园。 | 439.52 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2022〕133号 | 439.52 | 0 | 100 | 100 | 0 | 80 | 20 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
221 | 珠海高新区金鼎第一小学食堂改扩建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 工程主要内容为改造原食堂二、三层宿舍为备餐间和餐厅，新建门卫二、风雨连廊，其中食堂改建面积约为2523平方米，门卫二建筑面积约20平方米，风雨连廊建筑面积约258平方米等。 | 392.9 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投（2019）98号 | 392.9 | 0 | 39.74 | 39.74 | 0 | 39.74 | 0 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
222 | 珠海中山大学附属中学学生食堂扩建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 该项目位于珠海高新区前湾五路499号。项目建设内容为装修改造规模6个班，建筑面积1600多平方米，室外面积2000平方米，室内装修工程及室外配套工程。 | 396.14 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕8号 | 396.14 | 0 | 70 | 70 | 0 | 60 | 10 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
223 | 礼和小学绿色建筑及安全防护工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 绿建、防护等。 | 115.66 | 2017-2017 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕32号 | 115.66 | 0 | 40 | 40 | 0 | 30 | 10 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
224 | 珠海中山大学附属小学工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 本项目总建筑面积13569平方米。包括建筑、结构、给排水、建筑电气（强电，弱电）、空调、通风、消防、防雷、绿化、道路、景观及管线等等。 | 5292.61 | 2016-2017 | 竣工 | 珠高发投﹝2016﹞125号 | 5292.61 | 0 | 40 | 40 | 0 | 30 | 10 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
225 | 唐家小学原址改造工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 本项目位于唐家湾山房路17号，规划建设总用地面积为14649.20平方米，总建筑面积为13051.86平方米，包括新建教学综合楼13051.86平方米和加固修缮现状办公楼建筑面积699.95平方米。建设的内容包括各功能校舍、风雨操场、其他配套用房、运动场、室外配套工程（校门、校内道路、围墙、绿化及广场等），保留原县政府楼历史建筑（现状办公楼），并进行加固修缮处理。主要工程内容包括建筑、结构、给排水、建筑电气、智能化、空调、通风、消防、电梯、防雷、绿化、景观及管线等。 | 5175.69 | 2017-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕76号 | 5175.69 | 0 | 30 | 30 | 0 | 20 | 10 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
226 | 高新区2014年度社区卫生站工程（一期）-下栅下村社区卫生站工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 项目位于下栅社区下村内，主要建设内容为室内装修等工程，装修面积约683.52平方米。 | 109 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新〔2014〕76号 | 109 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 医疗卫生项目 |  |  | 0
227 | 高新区人民医院公共卫生（感染性疾病、发热）门诊工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 建设高新区人民医院公共卫生（感染性疾病、发热）门诊。 | 468.22 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕50号 | 468.22 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 |  | 医疗卫生项目 |  |  | 0
228 | 广达唐公祠维修工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 主要工程内容为对广达唐公祠屋面、梁架、墙体和门窗等构件的风化磨损进行修缮，对天井、地面后期加建问题进行整治等。 | 298.05 | 2020 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕15号 | 298.05 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7.5 | 0.5 |  | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
229 | 淇澳兆征广场优化升级项目 | 区社会事业局 | 高华城资 | 主要工程内容为改造苏兆征广场约3700平方米，包括广场地面铺装、原有舞台改造，新建景墙和树池、周边绿化景观提升等。 | 168.53 | 2018 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕25号 | 168.53 | 0 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 4.07 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
230 | 唐家湾镇共乐幼儿园工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 用地面积4700㎡，总建筑面积3525㎡，建设规模为12个班。 | 1616.8 | 2012-2015 | 竣工 | 珠发改高新[2012]45号 | 1616.8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
231 | 金鼎中学改扩建工程（一期） | 区社会事业局 | 区公建中心 | 食堂1343.18平方米、4#教学实验楼4170平方米、3#教学楼3693.21平方米、风雨操场4896.55平方米、风雨连廊（一段）166.4平方米。 | 5340.1 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新[2014]12号 | 5340.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 公共教育项目 |  |  | 0
232 | 银坑蚝场搬迁安置工程（银溪雅苑） | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 项目用地面积30242.89㎡，总建筑面积131778.30㎡，项目总投资79147.48万元。用地功能为土地用途为二类住宅，设两层地下室，地下室面积约为3.5万㎡ ；建设6栋住宅（1、3、4栋为25层；5、6栋为24层；2栋为20层）及1栋5层邻里中心。 | 67000 | 2020-2022 | 竣工 | 珠高发投[2020]13号 | 67000 | 0 | 10803 | 10803 | 0 | 151.5 | 10651.5 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
233 | 唐家古镇保护与发展项目---山房路改造工程（二期） | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 道路改造长度 985.298m，改造宽度3～18m；其中山房路(CK0+460.7～985.298 路段)按市政道路标准改造，山房路(CK0+000～CK0+460.7 路段)按步行街标准改造。 | 4318.95 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕72号 | 4318.95 | 0 | 1707.52 | 1707.52 | 0 | 629 | 1078.52 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
234 | 实施乡村振兴战略-会同那洲社区连片提升项目 | 唐家湾镇政府 | 格力建投 | 本工程位于珠海高新区唐家湾镇会同社区和那洲社区，那洲社区美丽乡村治理范围约681.25公顷，会同社区美丽乡村治理范围980.61公顷。 | 6490.18 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕77号 | 6490.18 | 0 | 950 | 950 | 0 | 950 | 0 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
235 | 珠海高新区会同那洲绿道环线提升项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 那洲绿道全线（大小环线）景观提升，增加照明设计、监控设计，沿线增设驿站，对休憩点、绿道及绿道两侧边坡绿化、水沟进行景观提升，对局部道路进行基层巩固修复，对沿路围墙外立面进行统一美化处理。 | 2477.37 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审〔2022〕19号 | 2477.37 | 0 | 900.13 | 542.3 | 357.83 | 22.5 | 877.63 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
236 | 高新区东岸社区微改造项目 | 唐家湾镇政府 | 格力建投 | 雨污水管网改造、弱电下地、社区入口广场改造、路灯亮化、道路升级等。 | 5628.11 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕78号 | 5628.11 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
237 | 唐家古镇保护与发展项目---唐乐路改造工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 道路改造长度 640.749m，红线宽度 24m，全线按市政道路标准改造。 | 4318.95 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕73号 | 4318.95 | 0 | 567.5 | 567.5 | 0 | 0 | 567.5 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
238 | 珠海市高新区会同那洲连片打造示范区—那洲旧村范围内项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 本工程涵盖的建设内容主要包括：道路工程、管线工程、景观工程、照明工程、房屋修缮等。 | 3391.19 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕74号 | 3295.19 | 0 | 549.65 | 0 | 549.65 | 16.5 | 533.15 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
239 | 珠海市高新区会同那洲连片打造示范区—那洲旧村范围内项目（二期） | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 项目位于高新区唐家湾镇那洲社区内，项目总建筑面积约为27004.78平方米，主要建设内容包括景观工程、道路工程、建筑工程、管线工程、强弱电迁改工程等。其中景观工程约为13000平方米；道路工程巷道宽约 4-6米，总长度约为 2200米；建筑工程有村内5栋老屋修缮、那洲艺术中心提升改造约3600平方米；管线工程总长约为2200米，七个广场给排水提升改造，约13000平方米；强弱电迁改工程，强电总长约为400米，那洲社区整村弱电下地及规整。 | 3127 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审〔2022〕32号 | 3127 | 0 | 502.67 | 0 | 502.67 | 26.5 | 476.17 |  | 城乡区域协调发展项目 |  |  | 0
240 | 唐家古镇保护与发展项目---大同路改造工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 道路改造长度 532.308m，改造宽度 3～9m，大同路全路段按步行街标准改造。 | 2442.78 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕71号 | 2442.78 | 0 | 419.52 | 419.52 | 0 | 282 | 137.52 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
241 | 唐家古镇保护与发展项目---唐中路改造工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 道路整体呈南北走向，南起山房路，北接唐乐路，道路改造长度 377.777m，红线宽度 18m，全线按市政道路标准改造。 | 3990.35 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕66号 | 3990.35 | 0 | 418.5 | 418.5 | 0 | 0 | 418.5 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
242 | 淇澳农贸市场（含干货街）工程 | 唐家湾镇政府 | 区公建中心 | 工程内容包括土建工程、电气工程、电梯工程、给排水工程、景观绿化工程等。 | 971.4 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕66号 | 971.4 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
243 | 唐家古镇保护与发展项目—环山路及配套截洪沟工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 环山路登山步道长度约1.5千米、截洪沟工程长度约1.2千米及配套边坡治理工程等，工程包括：给排水工程、景观工程、水工结构工程、岩土工程等。 | 1093.28 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕67号 | 1093.28 | 0 | 187.5305 | 187.5305 | 0 | 13.5 | 174.0305 |  | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
244 | 淇澳社区综合服务中心及生态停车场工程 | 唐家湾镇政府 | 区公建中心 | 本项目位于珠海高新区淇澳社区，总用地面积为8407平方米，其中建筑占地面积1270平方米，生态停车场面积1017平方米，周边环境及社区中心广场面积6120平方米，主要工程内容为新建1栋3层淇澳社区综合服务中心大楼和社区中心广场景观及停车场等。 | 1438.14 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投〔2017〕145号 | 1438.14 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
245 | 唐家古镇市政基础设施改造项目---山房路改造工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 本工程位于珠海高新区唐家古镇，北起华夏路，南至龙庆街，建设为古镇步行街，设计总长度526米，主要建设内容包括绿化工程、景观工程、管线工程、水工结构工程、照明工程、临时交通工程等。 | 1471.44 | 2019-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2018〕189号 | 1471.44 | 0 | 55.6276 | 55.6276 | 0 | 55.63 | -0.002362 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
246 | 唐家古镇保护与发展项目—唐乐社区3号泵站及周边环境提升工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 工程位于珠海市高新区山房路与华夏路交界，包含污水提升泵站一处、景观廊亭一座、山房路口及路靠原明园酒楼一侧的景观提升工程等。 | 352.69 | 2020-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕20号 | 352.69 | 0 | 41.47 | 41.47 | 0 | 36.5 | 4.97 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
247 | 唐家古镇保护与发展项目---建设指挥部配套工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 本工程位于珠海高新区山房路主要建设内容为旧楼房翻新装修，配套室外景观绿化、安防监控设施等。 | 146.08 | 2018-2019 | 竣工 | 珠高发投[2018]227号 | 146.08 | 0 | 34.42 | 34.42 | 0 | 33.5 | 0.92 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
248 | 会同宅基地周边环境提升及配套设施工程 | 唐家湾镇政府 | 区公建中心 | 项目位于会同社区，主要建设内容为地面铺装，给排水工程，电气工程，周边绿化种植及配套活动场地等，地面铺装和绿化面积约10000平方米。 | 628.05 | 2019-2020 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕57号 | 628.05 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
249 | 唐家古镇市政基础设施改造项目--龙庆街道路改造工程 | 唐家湾镇政府 | 高新建投 | 本工程位于珠海高新区唐家古镇，南起唐南路，北至山房路，建设为古镇步行街，设计总长度239米，主要建设内容包括绿化工程、景观工程、管线工程、水工结构工程、照明工程、临时交通工程等。 | 738.79 | 2019-2021 | 竣工 | 珠高发投〔2019〕24号 | 738.79 | 0 | 23.4082 | 23.4082 | 0 | 23.41 | -0.001806 |  | 市政基础设施项目 |  |  | 0
250 | 高新区社区综合服务中心工程 | 唐家湾镇政府 | 区公建中心 | 本项目占地面积约3116㎡， 总建筑面积6248㎡，其中地上建筑面积约为4441平方米，地下建筑面积约为1807.18平方米，项目总投资约3329.01万元。建设内容主要为方型建筑一栋，设置有内庭院，建筑主体地上7层，地下1层。主要工程内容建筑、结构、给排水、建筑电气(强电，弱电)、空调、通风、消防、人防、防雷、绿化、景观及管线等。 | 3392 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕80号 | 3392 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
251 | 高新区社区集体经济三资监管交易中心工程 | 唐家湾镇政府 | 区公建中心 | 位于高新区金峰中路208号金鼎镇政府大院内，新建一栋两层高，建筑面积约700平方米的三资交易中心，包括土建、安装、室内装修、室外配套等。 | 287.72 | 2014-2015 | 竣工 | 珠发改高新〔2014〕75号 | 287.72 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  |  | 0
252 | 珠海高新区科创北消防新建项目 | 区应急管理局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区新沙五路北、新湾七路西侧，项目用地面积约7,673.07平方米，项目总建筑面积9,343.30平方米，其中地上建筑面积为5,928.30平方米，主要包括一级消防站、消防救援站、及配套架空层；地下建筑面积3,415平方米，主要包括人防地下车库、地下消防救援训练场、消防水池及水泵房等。主要建设内容包括修建备勤楼、执勤楼、训练楼。 | 5651.85 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高发投审〔2022〕11号 | 5651.85 | 0 | 1350 | 1350 | 0 | 1350 | 0 |  | 公共安全项目 | 专项债 |  | 0
253 | 消防民生实事综合建设项目 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 推广简易消防设施（烟感探测器和简易喷淋设施）、市政道路室外消火栓监测装置、消防主机联网装置、消控室在离岗监测设备、消防车通道占用监测设备、消防管网压力及液位监测设备、独立式智能烟感报警器、智慧微型断路器等案装和运维服务。 | 1632.6612 | 2022-2023 | 竣工 | 珠高会纪〔2022〕23 号 | 1632.6612 | 0 | 371 | 371 | 0 | 333.9 | 37.1 |  | 公共安全项目 | 专项债 |  | 0
254 | 银星小型消防站 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 项目用地面积2000㎡，建筑面积1000㎡，建设内容包括备勤值班室、消防车库、食堂、消防器材室等。 | 379.461 | 2023-2024 | 竣工 |  | 379.461 | 0 | 265.62 | 265.62 | 0 | 265.62 | 0 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
255 | 高新区专业应急队伍训练基地建设工程 | 区应急管理局 | 区公建中心 | 本工程位于高新区唐家油库南侧，石坑山山脚。总用地面积为5316.61㎡。建筑总面积为10800㎡，地下建筑面积（不计容）350㎡，地上建筑面积10450㎡；主要建设内容包括业务用房和辅助用房、三防办及森林防火物资储备库、室外训练场地等。总停车位24个。 | 4730.77 | 2019-2022 | 竣工 | 珠高发投〔2020〕70号 | 4730.77 | 0 | 200 | 200 | 0 | 90 | 110 |  | 公共安全项目 | 专项债 |  | 0
256 | 区应急指挥综合建设项目——高新区城市安全风险监测预警平台及区应急指挥中心建设项目 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 项目建设区应急指挥中心场所，配置融合通信等信息化设备；对三防、森林防灭火系统进行本地化部署和适配；通过汇聚接入数字高新以及各部门已有城市安全数据，并针对三防、森火、燃气等重点领域，新增布设前端物联网传感器和移动监测设备；扩展强化现后方通讯手段，建设车载现场调度系统，增置泵车、设备运输车等应急处置系统，提高应急处置保障能力支撑。 | 935.87 | 2023-2024 | 竣工 | 2022.12.12批复文件 | 935.87 | 0 | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 |  | 公共安全项目 | 专项债 |  | 0
257 | 2017年高新区防火林带抚育及新建消防设施工程 | 区应急管理局 | 区公建中心 | 对高新区防火林带进行抚育。 | 360 | 2017-2018 | 竣工 | 珠高发投[2018]173号 | 360 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
258 | 2016年珠海高新区新建高位蓄水池及生物防火林带幼林抚育工程 | 区应急管理局 | 区公建中心 | 清理林带周边灌木及补种苗木等及增加高位水池。 | 175 | 2017-2017 | 竣工 | 珠高发投[2018]12号 | 175 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 45 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
259 | 2016年春季生物防火林带维护工程 | 区应急管理局 | 区公建中心 | 清理林带周边灌木及补种苗木等。 | 52.08 | 2016-2016 | 竣工 | 珠高发投〔2016〕76号 | 52.08 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |  | 公共安全项目 |  |  | 0
260 | 珠海高新区唐家湾园区精神堡垒项目 | 区科技产业局 | 高华城资 | 本项目初定在唐家湾园区设置 11 个户外标牌点，分别为南软路口、珠海北站、兴北路交新湾七路路口、下栅检查站、南软办税服务厅门前、那洲路口、金凤路东侧、唐家湾站、大浪湾、淇澳红树林入口、金峰西路与岐关路交汇处，后续可根据实际情况增加相关点位。 | 370.09 | 2021-2023 | 竣工 | 珠高发投〔2021〕79号 | 370.09 | 0 | 20.8 | 20.8 | 0 | 16.6 | 0 |  | 其他公共服务项目 |  | 根据施工合同，质保金待2024年2月质保期到期后支付，金额为154103.27元；根据代建管理合同，10%的代建管理费在工程质保期满后支付，金额为7401.80元；根据监理合同，在质保期到期后支付5%的监理费，金额为4160.79元。三项合计为165665.86元。 | -4.2
261 | 高新区“一网统管”基础服务平台 | 区党政办（政数局） | 区党政办（政数局） | 通过搭建“一网统管”基础能力平台，包括粤治慧基础平台、数据融合平台、指标能力平台、协同管理平台、监督管理平台等，打造基础平台支撑能力，实现与现有信息化系统的互融互通，并与省市一网统管平台实现数据互联互通；推动建立城市运行分析模型；通过建设协同管理标准、监督管理标准以及城市运行指标等标准框架，建立“一网统管”运维、运行管理体系及保障措施。 | 684.89 | 2022-2023 | 竣工 | / | 648.84 | 0 | 36.05 | 36.05 | 0 | 0 | 36.05 |  | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0
262 | 珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会党政办公室电子公文系统国产化改造工程 | 区党政办 | 区党政办 | 主要内容包括高新区办公自动化系统和干部人事档案管理系统进行国产化改造。 | 678.578 | 2020-2022 |  | 区主任办公会议决定事项通知〔2020〕4号 | 678.578 | 0 | 32.427 | 32.427 | 0 |  |  |  | 其他公共服务项目
263 | 淇澳红色美丽乡村建设项目 | 区党群工作部 | 高新基建 | 淇澳红色美丽乡村建设项目位于珠海市高新区淇澳岛，自淇澳岛入口起，沿主要道路环村域中心一圈，总体研究范围约为23.8平方公里，核心研究范围约为100公顷。工程建设主要内容包括：建筑工程、景观工程以及市政工程等。 | 5558.96 | 2021-2022 | 竣工 | 珠高发投审〔2021〕10号 | 5558.96 | 0 | 766 | 766 | 0 | 58 | 708 |  | 城乡区域协调发展项目 | 专项债 |  | 0

## 续建项目
附件2
高新区2024年政府投资项目计划（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 立项批复文号 | 预计累计至2024年底完成投资额 | 投资计划 | 资金计划 |  |  | 上半年资金计划 | 下半年资金计划 | 项目紧迫性排序（1，2..） | 资金落实 | 行业类别 | 备注
[11 empty] | 合计 | 区财政 | 其他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16
合计(36) |  |  |  |  | 933865.98 |  |  |  | 664507.114 | 205241.8425 | 201383.5654 | 201383.5654 | 0 | 142456.4154 | 55373.15 |  | 11837
1 | 珠海市金溪大道新建工程（高新区段一期） | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于金唐西路与金环路交叉路口，主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、管线工程、照明工程、交通及安监工程、景绿化工程等。新建道路总长为2066米，红线宽45米；其中起点桥梁长380米，宽度27米。 | 33995.63 | 2021-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕3号 | 26256 | 2200 | 1904 | 1904 | 0 | 1744.5 | 159.5 | 16 | 0 | 交通基础设施项目 | 专项债 |  | 0
2 | 珠海市高新区金溪大道（高新区段二期）新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 建设长度约1.8km，红线宽度45m。 | 25587.78 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕46号 | 15364 | 11194 | 9741.5 | 9741.5 | 0 | 4406 | 5335.5 | 1 | 0 | 交通基础设施项目 | 专项债 |  | 0
3 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程 | 区住房城乡建设局 | 华发集团 | 包括3条道路、3条排洪渠及3段电力隧道；市政道路包括次干路二线公路、主干路金丰一路以及支路550kv金鼎站配套路，设计总长约7.92km；排洪渠包括甲背坑排洪渠、谭井排洪渠、谭井水库排洪渠共3条排洪渠，总长约1.0km；电力隧道包括金鼎站进站路、二线公路段（金园五路~金园二路）电力隧道，设计总长约1.47km。 | 74540 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕68号 | 30500 | 8000 | 9500 | 9500 | 0 | 6400 | 3100 | 2 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
4 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-五桂山高位水池及金鼎2#泵站 | 区住房城乡建设局 | 华发集团 | 新建一座五桂山高位水池，规划容积10000立方米，池底高程50米；新建一座加压泵站，规划规模2500立方米/小时，已经配建管道总长约2.8千米 | 11700 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕76号 | 5000 | 2400 | 2520 | 2520 | 0 | 1320 | 1200 | 3 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
5 | 二线公路外5处裸露山体复绿工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 项目面积约55.24公顷，包含清理坡面、客土喷播、挡土堤、截水沟、排水沟、种植乔木、种植灌木等内容。 | 4499.17 | 2021-2025 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕56号 | 4499.17 | 1020 | 2500 | 2500 | 0 | 600 | 250 | 4 | 700 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | -1650
6 | 珠海市高新区500kV金鼎站配套市政电缆隧道新建工程 | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 本工程（项目编码：2205-440400-04-01-331945）位于珠海市高新区金鼎片区，新建220KV电缆隧道，起点二线公路，终点接金溪珠海高新技术产业开发区发展改革和财政金融局文件大道电缆隧道，采用单舱、双舱结合形式，全长约3.96km，其中二线公路-金环路段新建十二回路220KV双舱电缆隧道，长度约0.84km，断面外尺寸B*H=6.7*4.0，局部顶管段为2个Ф3.5m内径圆形电缆隧道；金环路段新建六回路220KV单舱电缆隧道，长度约3.12km，断面外尺寸B*H=3.6*4.0m；项目建设主要内容包括基坑支护工程、主体结构工程、工艺工程、通风工程、保护及拆除恢复工程。 | 25700 | 2023-2025 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕75号 | 17000 | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 5000 | 3000 | 5 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
7 | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 本工程一期实施二线公路、金鼎西路、金环路、中珠渠北路、中珠渠南路。一期建设内容包括新建 220kV 四回路电力隧道约 3.28km，采用单舱形式，断面尺寸B×H=2.80m×2.60m；新建 110kV 六回路电缆沟，约 5.39km，断面尺寸 B×H=2.06m×2.68m。 | 46450 | 2023-2025 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕10号 | 11000 | 9000 | 7200 | 7200 | 0 | 3000 | 4200 | 6 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
8 | 金唐东路（二期）工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目起点接现状金唐东路（一期）、与哈工大延长线Ｔ型平面交叉，路线以隧道形式穿越小南山北路、同时穿越中大建设用地，于唐南路以西出洞，分别与唐南路、港湾大道平面交叉，建设规模为新建长约2.3公里双向4车道城市次干路，其中隧道长度约2.3公里，隧道预留双向6车道宽度。 | 62380.17 | 2020-2024 | 续建 | 珠高发投审〔 2019〕60号 | 62380.17 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 7 | 0 | 交通基础设施项目 | 专项债 |  | 0
9 | 珠海市高新区京珠西B组团配套市政基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本片区位于中珠排洪渠与金鼎东路交界北侧，地块总面积约40ha，建设内容包括5条道路（2.19km)及场地平整。 | 7013.32 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕34号 | 2131.49 | 140 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
10 | 珠海市高新区排水管网病害修复工程一期工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海供排水管网有限公司 | 珠海市高新区排水管网病害修复工程一期工程共修复北围、金鼎、唐家、前环、鸡山、后环等片区内市政道路约28条，其中开挖修复污水管长度约3.75km;开挖修复雨水管长度约为3.2km;CIPP紫外线光固化整修长度约0.9km;CIPP点状原位固化修复约337环。 | 8388.14 | 2023-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕72号 | 6500 | 4000 | 3200 | 3200 | 0 | 1200 | 2000 | 9 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
11 | 淇澳红树林路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市高新区唐家湾片区淇澳岛，线路总体呈北西走向，项目起点位于淇澳环岛路（东线），项目终点接在建的红林路（X588），路线全长2020.17m。本项目工作范围含道路工程、管线工程、箱涵工程、交通工程、景观工程、照明工程等。 | 14265 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投〔2020〕25号 | 14265 | 3500 | 3400 | 3400 | 0 | 3400 | 0 | 10 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
12 | 珠海市高新区金鼎东路（金环路-中珠渠南路段）配套道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于珠海高新区的金鼎片区，工程建设内容包含1条市政道路、1座桥梁和1条市政排洪渠和1座临时钢便桥。项目实施内容包括道路工程、污水工程、雨水工程、桥涵工程、排洪渠工程、给水工程、预留沟工程、缆线管廊工程、照明工程、绿化景观工程、安监工程、交通设施、海绵城市工程、预留燃气管位等。 | 8438.77 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕117号 | 8438.77 | 4000 | 4600 | 4600 | 0 | 2700 | 1900 | 11 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
13 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-ABCD片区市政配套工程 | 区住房城乡建设局 | 华发集团 | 包括9条道路、2条排洪渠及4条截洪沟；市政道路包括规划一路、规划二路等9条支路，设计总长约4.60km；排洪渠包括五桂山2#排洪渠、河屋坑排洪渠共2条排洪渠，总长约1.23km；截洪沟共4条，设计总长约1.20km。 | 25873 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕77号 | 6000 | 1700 | 1800 | 1800 | 0 | 1200 | 600 | 12 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
14 | 高新区智慧水务工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 1.智慧水务管理平台； 2.30个污水管网监测点； 3.27处河涌水系监测点 4.3处内涝监测点； 5.11处水闸监测点； 6.7处海堤监测点； 7.3个水库监测点。 | 1315.88 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕2号 | 1315.88 | 1250 | 1200 | 1200 | 0 | 1000 | 200 | 13 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 完成结算 | 0
15 | 珠海市高新区东岸留思山片区滞泄洪提升项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于留思山东侧，总占地面积约21.9公顷，其中水面积4.7公顷,陆域面积17.2公顷。项目主要建设内容包括：泄滞洪水道、6米宽。 | 6111.69 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕1号 | 5721.32 | 4336 | 3547 | 3547 | 0 | 3039 | 508 | 14 | 2000 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
16 | 珠海市高新区金鼎山南片区配套基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本工程（项目编码：2201-440402-04-01-920537）位于高新区金鼎片区，新建4条道路，道路总长1820米。其中金园路长约500米，宽34米；规划一路长约307米，宽20米；规划二路长约550米，宽20米；规划三路长约463米，宽20米。场地平整面积约108,385.78平方米，修建排洪渠长575.64米,断截面6*3米。建设内容包括道路工程、配套市政给水、污水和雨水、照明电缆沟及通信沟设计等。 | 10066.24 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕48号 | 10022.98 | 2800 | 1771 | 1771 | 0 | 1738 | 33 | 15 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
17 | 2023年度珠海市高新区老旧小区改造提升工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 龙珠花园、丁婶花园、 唐家花园、唐家乐园、唐家供水楼等个城镇老旧小区改造工程。5个城镇老旧小区改造工程。建设内容： 1.建筑本体修缮：楼梯和公共空间修缮； 2.基础设施改造：小区道路整治、给排水设施改造、供配电和照明设施改造、智慧设施改造建设、燃气设施改造、垃圾分类与环卫设施改造、消防安全保障、无障碍设施改造等； 3.小区环境整治：小区风貌整治、公共空间改造、绿化环境整治、停车设施整治、标识系统改造； 4.服务设施提升：文体活动设施改造、功能性服务设施改造等。 | 2376.09 | 2023-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕12号 | 2376.09 | 1250 | 1000 | 1000 | 0 | 970 | 30 | 17 | 0 | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0
18 | 珠海市高新区会同集配套市政基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于北师大西侧，建设内容包括5条配套道路约2km，3条排洪渠及场地平整。 | 9612.78 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕51号 | 9578 | 1760 | 712 | 712 | 0 | 679 | 33 | 18 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
19 | 高新区正坑、潭井、佛迳水库除险加固工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 对正坑、潭井、佛迳水库进行坝体加固及清淤。 | 1268.36 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕7号 | 1268.36 | 50 | 300 | 300 | 0 | 100 | 200 | 19 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债、国债 |  | 0
20 | 金凤渠（南围段）东侧道路工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目位于珠海高新区金凤渠东侧，主要工程内容为新建三条市政道路，道路设计总长约2507米，其中科技一路至科技二路设计长度约490米，道路红线宽度为12米，道路等级为城市支路；科技二路至南围海堤设计长度约1375米，道路红线宽度为30米，道路等级为次干路；创意中路金凤渠桥梁设计长度约为307米，道路红线宽度为34米，道路等级为城市主干路。金凤北路设计长度约为336米，道路红线宽度规划为52米，道路等级为主干路。 | 17466.62 | 2021-2024 | 续建 | 珠高发投审〔 2020〕39号 | 17466.62 | 800 | 600 | 600 | 0 | 500 | 100 | 20 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
21 | 高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目建设内容包含前环3号排洪渠、截洪沟、水闸、调蓄湖、碧道及其他配套市政工程等，改造3号排洪渠断面尺寸3.0~7.0m（渠底宽）×3.0m，采用梯形断面形式，生态植草坡面，渠道纵坡为0.5‰~3.6‰，设计长度约为1.5km；新建大海饲料厂过路单孔箱涵一处，断面尺寸1-5.0m×2.0m，长度约15m；渠道末端下穿情侣北路及海堤新建双孔箱涵，断面尺寸2-5.0m×3.0m，长度约77m，涵前新建单孔水闸宽8m，设计闸底标高-0.30m，设计过闸流量31.6m³/s；新建环石坑山新建截洪沟长度约337m，断面尺寸2.5m×1.5m；改造现状调蓄湖一处面积约1.5ha，调蓄容积约 2.7万m³。 | 3839.58 | 2022-2024 | 续建 | 珠发高投〔2022〕68号 | 3789.58 | 50 | 1100 | 1100 | 0 | 100 | 1000 | 21 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债、国债 |  | 0
22 | 珠海市高新区湾区智造AI产业创新中心片区配套基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 建设内容包括一条排洪渠新建工程；金鸿六路以东、岐关路以南地块土地平整工程；五条道路基础设施：金鸿四路（岐关路-金唐西路段）、金鸿五路（岐关路-金唐西路段）、金鸿七路（岐关路-金唐西路段）、金品二路（岐关路-金鼎西路段）。 | 13468.29 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕42号 | 13468.29 | 1215 | 1209 | 1209 | 0 | 1163.5 | 45.5 | 22 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 |  | 0
23 | 金凤排洪渠（凤凰山隧道北-南围海堤段）综合整治工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目起于凤凰山隧道北出口，止于南围海堤。包含两侧慢性系统的贯通，驿站、活动场地等配套设施完善；修建道路共计约1,024米；新建2座桥梁，拆除3座，提升5座；排洪渠修建工程长5,350米，含挡墙重建或加固、渠底清淤、两岸步道建设等。 | 52647.13 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔 2021〕 11号 | 42000 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 3000 | 7000 | 23 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债、国债 |  | 0
24 | 中珠渠南路工程 | 区住房城乡建设局 | 城建市政 | 本工程位于珠海高新区金鼎片区，西起金环路，东至京珠高速西辅道，道路全长约3426米，道路红线宽度为24米，道路等级为城市次干路，双向4车道，设计时速为40公里每小时。 | 16002 | 2019-2024 | 续建 | 珠高发投〔2018〕73号 | 8000 | 6250 | 5000 | 5000 | 0 | 2520 | 2480 | 24 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 企业围墙、征拆、垃圾、电力迁改 | 0
25 | 珠海高新区东岸中学及景阳小学配套设施建设工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市高新区科技四路北侧、万科红树东岸西侧，项目占地面积约42,756.89平方米，总建筑面积约39679.29平方米。工程内容包括基坑支护工程、土建工程（含基础、 结构、建筑等）、人防工程、安装工程（含给排水、电气、智能化、消防、通风等）、电梯工程、抗震支架工、室外工程（含景观、绿化、道路、围墙、室外电器、室外给排水等）、海绵城市等。 | 21559.66 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕10号 | 21559.66 | 6000 | 7000 | 7000 | 0 | 4800 | 2200 | 1 | 5000 | 公共教育项目 |  |  | 0
26 | 珠海高新区海怡湾畔小学及配套市民停车场新建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 项目规划暂定用地面积：13232.83平方米，建设规模为24班完全小学，提供1080个小学学位。项目总建筑面积约为27499.50平方米,其中地上建筑面积18532.25平方米，主要功能包括教学楼、体育馆及配套设施综合楼；地下室建筑面积8967.25平方米，主要功能包括人防地下车库、消防水池及水泵房等。 | 16751 | 2021-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2022〕16号 | 16751 | 2000 | 2600 | 2600 | 0 | 1600 | 1000 | 2 | 2600 | 公共教育项目 |  |  | 0
27 | 珠海高新区北沙片区幼儿园新建工程 | 区社会事业局 | 九洲建投 | 项目建设用地面积5178平方米，建设内容为建设1所15班规范化幼儿园，可提供450个学位。建设内容包括教学综合楼、室外运动场地等。 | 5562.55 | 2023-2024 | 续建 | 珠高发投审[2022]58号 | 5562.55 | 782 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 3 | 617 | 公共教育项目 | 专项债 | 总包760万，监理22万 | 0
28 | 珠海高新区那洲片区幼儿园新建工程 | 区社会事业局 | 九洲建投 | 项目建设用地面积5000平方米，建设内容为建设1所15班规范化幼儿园，可提供450个学位。建设内容包括教学综合楼、室外运动场地等。 | 5499.62 | 2023-2024 | 续建 | 珠高发投审[2022]57号 | 5499.62 | 779 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 4 | 0 | 公共教育项目 | 专项债 | 总包760万，监理19万 | 0
29 | 珠海市人民医院医疗集团高新医院（珠海高新区人民医院）信息化建设项目 | 区社会事业局 | 区社会事业局/区人民医院 | 本工程位于珠海市高新区，项目建设内容涵盖就医服务、临床诊疗、临床护理、药事管理、医技业务、医疗管理和数据中心、网络系统、信息安全系统等配套基础设施。以信息平台建设为基础，搭建临床数据中心和运营数据中心，构建以诊疗为主线、电子病历为核心、患者服务为中心的医院信息化系统，推动移动护理、移动查房、电子签名无纸化管理等系统的运用，实现系统间的互联互通，实现临床数据和运营数据的应用。通过本项目医院整体信息化可达到 80%以上覆盖率的建设规模,基本建成智慧服务、智慧医疗、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息化系统。 | 1605.89 | 2023-2025 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕8号 | 957.815 | 482.3 | 482.3 | 482.3 | 0 | 206.7 | 275.6 | 5 | 0 | 医疗卫生项目 | 专项债 |  | 0
30 | 珠海高新区人民医院北围院区新建工程（一期） | 区社会事业局 | 高新建投 | 项目位于珠海市高新区北围片区新湾八路西、新沙六路北侧。本项目按照1000张床位规模规划建设，占地面积为57009.82㎡，总建筑面积为203530.68㎡，地上建筑面积为123060.00㎡，地下建筑面积为80470.68㎡。主要建设内容包括新建1栋门急诊医技住院综合楼、1栋健康管理中心及科研行政综合楼、液氧站、污水处理站、地下室、配套公用工程、室外工程等。 | 178973.23 | 2022-2026 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕13号 | 70299.06 | 69581.1765 | 59144 | 59144 | 0 | 45572 | 13572 | 6 | 0 | 医疗卫生项目 | 专项债 | 一标段预算22794.40。二标段预算报审中，待完成招标后，数据会有变动。 | 0
31 | 卢氏孖祠修缮工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 卢氏孖祠主座地面、墙壁、屋顶修缮。 | 458.34 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投〔2023〕27号 | 458.34 | 440 | 375 | 375 | 0 | 374 | 1 | 7 | 370 | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
32 | 珠海市高新区不可移动文物（上栅那洲片区）修缮项目 | 区社会事业局 | 高新基建 | 本工程主要对上栅那洲片区的不可移动文物：上栅易初卢公祠、那洲炮楼、清晓古公祠（详见下表）进行修缮。文物本体面积合共约1400平方米。包括但不限于墙体、地面、屋面、木构件、石作构件、砖作构件、灰塑。本项目总投资约863万。 | 459.22 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投[2023]15号 | 379.3 | 340 | 288 | 288 | 0 | 286.5 | 1.5 | 8 | 280 | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
33 | 珠海市高新区不可移动文物（唐家鸡山淇澳片区）修缮项目 | 区社会事业局 | 高新基建 | 对唐家鸡山淇澳片区的不可移动文物：翠屏唐公祠、月奇梁公祠、淇澳文昌宫、唐家龙岗古庙、佩玉梁公祠、鸡山武侯庙、唐家古围墙进行修缮。文物本体面积合共约1380平方米。对文物本体的墙面、屋面、地面、木石作构件、灰塑构件进行修缮。 | 767.72 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投[2023]16号 | 622.1 | 322.1 | 272 | 272 | 0 | 270 | 2 | 9 | 270 | 文化艺术和体育项目 |  |  | 0
34 | 珠海市高新区AI产业创新中心片区标准厂房项目 | 区科技产业局 | 高新基建 | 项目占地面积为152273.54㎡，总建筑面积为570334.34㎡。其中，地上建筑面积为475342.76平方米，地下建筑面积为94991.58平方米。工程建设包含5栋生物制药厂房，2栋高标准厂房，3栋医疗器械厂房，8栋研发厂房，1栋甲类库房，1栋废水处理站，其中 1、2、4 号地块带地下室，3号地块无地下室。项目主要建设内容包括厂房、宿舍及食堂、开关房等，项目以生物医药、医疗器械产业为核心，建成后主要用于智能医疗器 械设备、生物医药、生物制剂等产品的生产。 | 214880 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审[2022]63号 | 214880 | 35696 | 42793.4954 | 42793.4954 | 0 | 42124.4954 | 669 | 1 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 1、根据实际情况预估，预计24年上半年完工进行测算。 2、24年一类费投资额预计34596万，二类费投资额预计1100万，合计35696万。 3、24年资金计划包括：进度款(23年12月份+24年1-5月) 预计41456万，二类费预计1337万，合计42793万(未含结算款、质保金)。 | 0
35 | 珠海市高新区淇澳岛中心河排洪渠项目改建工程 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 本项目位于珠海市高新区淇澳岛，总长度约1.17km。主要建设内容包含：照明工程、绿化工程、支护工程等。 | 3680 | 2022-2024 | 续建 | 珠高发投审〔2023〕6号 | 2595.325 | 1500 | 1200 | 1200 | 0 | 1021 | 179 | 1 | 0 | 市政基础设施项目 | 专项债、国债 |  | 0
36 | 珠海市高新区实景三维数据建设项目 | 区党政办（政数局） | 区党政办（政数局） | 建成基础数据库，构建城市数字底座与数据呈现工具，具体可概括为： （1）通过收集、整理高新区三维数据等城市信息，全力推进珠海高新区覆盖约175平方公里的城市实景三维成果，模型精度整体优于5cm，重点区域优于3cm，实现高新区实景三维模型全覆盖，满足城市各类智慧应用对实景三维数据的需求。 （2）建设数据呈现工具，嵌入时空信息管理平台，构建城市数字底座，形成面向政府部门、内容全面、更新及时、权威准确的城市基础信息平台。 实现高新区实景三维模型全覆盖，满足城市各类智慧应用对实景三维数据的需求。 | 663.11 | 2023-2024 | 续建 | / | 600.624 | 404.266 | 404.27 | 404.27 | 0 | 156.22 | 248.05 | 1 | 0 | 其他公共服务项目 | 专项债 |  | 0

## 新建项目
附件3
高新区2024年政府投资项目计划（新建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 总投资 | 预计开工时间 | 建设起止年限 | 建设性质 | 立项批复文号 | 预计累计至2024年底完成投资额 | 投资计划 | 资金计划 |  |  | 上半年资金计划 | 下半年资金计划 | 项目紧迫性排序（1，2..） | 项目建设必要性（概括一下） | 资金落实 | 行业类别 | 项目进度 | 备注
[12 empty] | 合计 | 区财政 | 其他
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 16 | 19 | 17
合计(18) |  |  |  |  | 161259.86 |  |  |  |  | 100783.5212 | 98105.9512 | 82321.82 | 64321.82 | 18000 | 34762 | 38924.82 |  |  | 12700
1 | 淇澳环岛路（东线）改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市高新区淇澳岛，本项目概况如下：道路南起淇澳大桥衔接段，北至淇澳大道，道路设计长度为4522.183m，道路红线宽度为40～50m，双向四车道，设计时速60km/h。其中道路右半幅为现状，本次新建左幅机动车道及慢行道并新建（KK3+746.210～K4+522.183）段右半幅新建2m宽人行道。工程建设内容包括：道路工程、管线工程、桥涵工程、照明工程、景观工程、海绵城市、交通设施、安监设施等，其中管线工程近期保留现状管线，按规划预留给水、雨水、污水、缆线管廊（电力及通信）、110kV及燃气管位。本次管线工程主要对道路改造范围内管线检查井、雨水口、消火栓进行改造，并完善道路海绵城市建设。 | 9320.92 | 2023-12-01 | 2023-2024 | 新建 | 珠高发投审〔2023〕23号 | 9320.92 | 9320.92 | 7000 | 7000 | 0 | 6000 | 1000 | 1 | 已完成施工招标，解决节假日进出淇澳岛堵塞问题。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在做施工准备，施作围挡。 | 专项债 | 正在做施工准备，施作围挡。 | 0
2 | 珠海高新区北沙幼儿园周边道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 项目位于高新区北沙社区，主要建设内容：新建3条支路，双向两车道，设计总长度约930米。主要工程内容：道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、照明工程、绿化景观工程、交通设施、缆线管廊工程等。 | 3500 | 2024-04-01 | 2023-2024 | 新建 | / | 1600 | 1600 | 1360 | 1360 | 0 | 700 | 900 | 2 | 北沙幼儿园预计明年9月开学，本项目解决幼儿园师生、家长通行问题。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在调设计方案 | 专项债 | 正在调设计方案 | 240
3 | 珠海高新区那洲中学东侧道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市唐家湾镇那洲村，道路北起金唐西路（X=1013329.535，Y=395437.446），南至纳水北环路（（X=1012867.829，Y=395843.758）。道路设计全长738.53米，为城市次干路，道路宽度为24m，双向四车道。主要工程内容：道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、电缆沟工程、通信管沟工程、照明工程、海绵城市、交通工程、安监工程、燃气预留及绿化工程。 | 4504.42 | 2024-05-01 | 2023-2024 | 新建 | / | 2613.5 | 2613.5 | 2134.32 | 2134.32 | 0 | 800 | 1334.32 | 3 | 那洲幼儿园、那洲小学预计明年9月开学，解决学校师生、家长通行问题。 | 0 | 市政基础设施项目 | 报前期转新建会议中 | 专项债 | 报前期转新建会议中 | 0
4 | 珠海高新区那洲小学周边配套道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 建设内容主要包括那东一路、那东二路、那洲东路（那东一路至纳水北环路段）等3条新建市政道路，其中那东一路为新建支路，规划宽度为18米，双向两车道，设计长度为229米；那东二路为新建支路，规划宽度为18米，双向两车道，设计长度为211米；那洲东路（那东一路至澳科大西路段）为新建次干路，规划宽度为24米，双向四车道，设计长度为396米。 | 4566.55 | 2024-04-01 | 2023-2024 | 新建 | / | 4566.55 | 4566.55 | 3800 | 3800 | 0 | 1200 | 2600 | 4 | 那洲幼儿园、那洲小学预计明年9月开学，解决学校师生、家长通行问题。 | 0 | 市政基础设施项目 | 报前期转新建会议中 | 专项债 | 报前期转新建会议中 | 0
5 | 高新区金唐西路北侧、官塘村西侧地块区域整治工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目为场地平整工程，位于高新区金唐西路北侧、官塘村西侧，面积为16万平方米。已完成用地规划调整工作，近期拟对该地块挂牌出让，主要建设内容包括清表(包括用地范围内高压线、配电站、信号塔等的清理)、场地平整、挖方填方工程等。 | 3084.9 | 2024-03-01 | 2023-2024 | 新建 | / | 2850 | 2850 | 2422.5 | 2422.5 | 0 | 1500 | 922.5 | 5 | 该地块已挂牌出让，现状用地范围内存在高压线、配电站、信号塔等建筑影响项目建设，需进行清理、迁改。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在审批绩效 |  | 正在审批绩效 | 0
6 | 珠海高新区那洲片区小学新建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 珠海高新区那洲片区小学新建工程项目位于珠海市高新区那洲东路（次干路）以东，那东一路（支路）以南。项目用地面积：29378.97平方米，建设规模为36班完全小学，提供1620个小学学位。项目总建筑面积约为27197平方米,其中地上建筑面积23041平方米，主要功能包括教学楼、体育馆及配套设施综合楼；地下室建筑面积4156平方米，主要功能包括人防地下车库、消防水池及水泵房等。 | 15948.78 | 2024-01-01 | 2023-2024 | 新建 | 珠高发投审〔2023〕20号 | 12000 | 12000 | 9600 | 9600 | 0 | 4500 | 5100 | 6 | 区管委会要求明年9月份开学，本项目解决那洲、永丰片区学生入学问题。 | 6000 | 公共教育项目 | 已完成招标，正在办理施工许可证。 |  | 已完成招标，正在办理施工许可证。 | 0
7 | 珠海市高新区中山东部外环（二期）南延段管线迁改工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 项目实施内容结合中山东部外环（二期）南延段设计范围（中珠渠以南），对受桥墩影响的管线进行迁改，主要包括给水管线、电力、通信、国防光缆等迁改工程以及配套附属设施（人行道及绿化拆除恢复）等。 | 3000 | 2024-06-01 | 2024-2025 | 新建 | / | 2100 | 2100 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 7 | 中山东部外环高速公路项目，为深中通道重要连接线工程，纳入省重点项目。本项目管线迁改工程为该项目先行工程。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在编制可研 | 专项债 | 正在编制可研 | 0
8 | 珠海市金鼎中学学生宿舍楼新建工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 新建2栋学生宿舍楼及连廊，总建筑面积约为16500 ㎡，含学生宿舍楼学生宿舍 (2-6F):10400 ㎡，食堂(1F)3000 m2，1600 床，地下建筑面积3100㎡。层数6层2栋，建筑高度 23.95M，设置地下停车位50个。 | 8000 | 2024-05-01 | 2023-2024 | 新建 | / | 2952.9412 | 2952.9412 | 2510 | 2510 | 0 | 575 | 1935 | 8 | 区领导督办事项，要在高新区打造寄宿制初中试点，提高初中综合水平。 | 1000 | 公共教育项目 | 正在审批绩效 |  | 正在审批绩效 | 0
9 | 珠海高新区礼和小学运动场改建工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 项目位于珠海北站西侧、金业南路北侧，计划将原礼和小学运动场改建，增加停车场配套，同时增加部分功能 室并加装电梯。 | 2997.24 | 2024-05-01 | 2023-2024 | 新建 | / | 2997.24 | 2997.24 | 2500 | 2500 | 0 | 1067.5 | 1432.5 | 9 | 礼和小学场地凹凸不平，部分地方存在下陷问题，安全隐患大。 | 1900 | 公共教育项目 | 正在审批绩效 |  | 正在审批绩效 | 0
10 | 中山大学附属小学后环校区体育馆提升改造工程 | 区社会事业局 | 高华城资 | 项目位于珠海市高新区中山大学附属小学后环校区内，建筑主体为室内体育馆，地上一层，塔楼三层，建筑高度为13.5米，建筑面积2802.65平方米，二级耐火等级，单多层建筑。首层设体育馆、游泳馆，塔楼二层设舞蹈室、三层设设备控制室。主要建设内容为：新建游泳池工程、室内装饰装修工程、电气工程、给排水工程、暖通工程等。 | 654.8 | 2024-06-01 | 2022-2024 | 新建 | / | 654.8 | 654.8 | 520 | 520 | 0 | 260 | 260 | 10 | 中山大学附属小学后环校区运动场场地不足，体育馆移交后，一直处于漏水、失修状态，需要改造提升。 | 300 | 公共教育项目 | 正在审批预算 |  | 正在审批预算 | 0
11 | 珠海市高新区金珠路东侧保障性租赁住房新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于珠海市高新区南围片区中珠渠南路南侧、金珠路东侧。用地面积约7351㎡，总建筑面积30059.96平方米，计容建筑面积22053㎡。拟建设邻里中心及保障性租赁住房。 | 17848.36 | 2024-01-01 | 2023-2025 | 新建 | / | 11000 | 10500 | 9900 | 9900 | 0 | 4459.5 | 5440.5 | 11 | 根据珠海高新技术产业开发区住房和城乡建设局提供数据，高新区2021-2022年底筹集公共租赁住房共1200套，保障性租赁住房1943套，共有产权住房493个，人才住房2222套。根据《珠海市住房保障专项规划（2021-2035）》、《珠海市住房发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》中规划2025年高新区新增保障性租赁住房1万套，目前缺口8057套。 | 0 | 其他公共服务项目 | 已完成招标，正在办理施工许可证。 | 专项债 | 已完成招标，正在办理施工许可证。 | 0
12 | 会同乡创文化中心及配套空间项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 该项目地处会同南路北侧国有空地，近临会同古村、会同那洲绿道环线入口，总用地面积约52000㎡。其中包含三个地块，地块一为文化活动用地，面积约16000㎡，计划建设游客服务中心、艺术中心等文化项目及配套停车场；地块二为商业用地，面积约5000㎡，拟调整村集体用地覆盖建设主题民宿及美食小街，增加村集体收益；地块三为公园绿地用地，面积约31000㎡，计划建设公园，可考虑帐篷露营营地。 | 30996.32 | 2023-12-01 | 2023-2025 | 新建 | / | 22000 | 20000 | 18000 | 0 | 18000 | 9000 | 9000 | 12 | 项目的实施符合相关规划政策的要求,是贯彻落实乡村振兴战略的重要抓手,是破解城乡发展不平衡难题的重要举措,也是落实珠海市高新区唐家湾镇“大学小镇”文教艺术乡村振兴示范带规划的重要节点。项目的实施具有很好的社会效益,也具有间接的经济效益,能够有效地促进当地社会经济发展,也将为当地民俗、信仰、技艺、人文环境等非物质文化遗产的传承和发展提供重要的载体,促进当地积极探索以文化产业赋能乡村人文资源和自然资源保护利用,形成在活化中有坚守,在坚守中求发展的良性循环和发展新格局。因此,本项目建设是必要且迫切的。 | 2000 | 文化艺术和体育项目 | 正在挂网招标（市绩效审批时间长，推迟了截标时间） | 专项债（市） | 正在挂网招标（市绩效审批时间长，推迟了截标时间） | 0
13 | 珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套新建工程（一期） | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本工程位于珠海市高新区金鼎片区，包括四条市政道路及配套基础设施：金鼎西路（金环路~横二路）为主干路，红线宽度为34m，双向四车道；金鼎中路（金环路~横二路）为次干路，红线宽度为34m，双向四车道；纵一路（金环路~横二路）为支路，红线宽度为20m，双向四车道；横二路（金鼎西路~上下北村）为支路，红线宽度为20m，双向两车道。以及一个地块的场地平整。建设内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、预留沟工程、电缆沟工程、通信管沟工程、燃气工程、桥涵工程、照明工程、景观工程、交通设施、安监设施及场平工程。 | 3485 | 2024-05-01 | 2024-2025 | 新建 | / | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 0 | 500 | 1200 | 13 | 因北沙三生产业园（一期）正在筹备建设中，周边无配套道路通行，建设生产得不到出行保证。本项目的建设是完善规划路网建设，方便沿线居民、厂区的生产、生活活动，可有效提升区域路网通行能力，优化片区道路交通布局，进一步为地区基础设施建设创造有利条件，对促进片区经济发展具有十分重要的意义。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在审批绩效 | 专项债 | 正在审批绩效 | 0
14 | 珠海高新区仁恒滨海湾配套市政道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市唐家湾东岸片区。工程包含包括东岸北路、东岸南路及田馆二路，道路等级均为城市支路，设计总长931.552m，本次实施长度803.183m，其中东岸南路(BK0+000-BK0+180)为现状改造道路，东岸北路、田馆二路、东岸南路（BK0+180-BK0+552.272）为新建道路。 | 3400 | 2024-02-01 | 2023-2024 | 新建 | / | 1500 | 1500 | 1275 | 1275 | 0 |  |  | 14 | 本项目为仁恒滨海湾小区配套市政道路，解决小区出行问题。 | 0 | 市政基础设施项目 | 报前期转新建会议中 | 专项债 | 报前期转新建会议中
15 | 向海一路、创意南路( 裕华聚酯段) 和裕华路北段部分建设工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 项目位于珠海市高新区后环片区，项目包含3条市政道路，分别为向海一路、创意南路( 裕华聚酯段) 和裕华路北段部分建设工程，总长约1.30km。本项目建设内容包括道路工程、管线工程、照明工程、安监工程、交通工程、景观工程、海绵城市、管线迁改等。 | 18021 | 2024-03-01 | 2024-2025 | 新建 | / | 3000 | 3000 | 2400 | 2400 | 0 | 1200 | 1200 | 15 | 完善华发裕华聚酯旧改房地产项目周边交通路网。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在编制可研 | 专项债 | 正在编制可研 | 0
16 | 珠海高新区情侣北路东段新建雨水渠及病害修复工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 情侣北路东段新建雨水渠、管道病害修复，完善雨水收集设施及闸门等配套设施。 | 11304 | 2024-06-01 | 2023-2025 | 新建 | 珠高发投〔2023〕49号 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 0 |  |  | 16 | 1.本工程是收集和输送片区雨水至3号泵闸，强排雨水入海，提升片区排涝能力的关键。 2.本工程对病害管网进行开挖修复，是解决前环片区雨水系统的瓶颈、提升片区管网排水能力的关键。 3.本项目已申报国债，要求明年6月份前开工。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在审批绩效 | 专项债、国债 | 正在审批绩效
17 | 珠海高新区东岸片区小学新建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 用地面积1.54万平方米，规划总建面2.75万平方米，其中地上建面2.35万平方米，地下建面0.4万平方米，拟建1所规模为36个教学班的标准化小学，提供学位1620个，建设内容主要包括教学楼、行政办公楼、报告厅、食堂、体育馆、运动场、人防地下室车库等。 | 16000 | 2024-06-01 | 2024-2026 | 新建 | / | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 0 | 3000 | 5000 | 17 | 缓解东岸、下村片区学位紧张问题。 | 1500 | 公共教育项目 | 正在编制可研 |  | 正在编制可研 | 0
18 | 高新区智慧环保工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 1.大气环境智慧在线监测：VOCs在线监测设备99套，恶臭异味在线监测设备12套，气象仪3台，走航监测车1辆等； 2.重点监控企业废水在线监测：集成式水质在线监测站7套； 3.AI视频项目:在辖区域内黑烟、扬尘、河涌及排放口等污染防控点位布置AI识别摄像头； 4.无人机配套采购服务； 5.一套智慧环保平台。 | 4627.57 | 2024-04-01 | 2023-2025 | 新建 | / | 4627.57 | 4450 | 3600 | 3600 | 0 | 2000 | 1600 | 18 | 本项目符合珠海智慧高新建设规划及“一网统管”建设要求，是落实国家、省、市生态文明建设和生态环境监测专项规划的需要，项目有助于提升涉VOCs重点监管企业及敏感点管理能力，实现涉水排放企业在线监测全覆盖，提升生态环境感知能力助力精准高效执法，推动生态环境治理数字化转型，实现和省、市生态环境数据的对接，形成区级生态环境领域“一网统管”管理能力。根据《珠海高新区数字政府改革建设2023年工作要点暨落实“实体经济为本，制造业当家”工作方案》（珠高数改领〔2023〕3号）工作部署，应加快推进高新区智慧环保工程。 | 0 | 市政基础设施项目 | 正在审批绩效 | 专项债 | 正在审批绩效 | 0

## 储备库项目
附件4
高新区2024年政府投资项目计划（储备库）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 牵头责任单位 | 建设 单位 | 建设内容及规模 | 项目总投资 | 建设起止年限 | 建设性质 | 项目建议书完成时间 | 可行性研究报告完成时间 | 概算完成时间 | 预算完成时间 | 施工招标时间 | 行业类别 | 备注
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13
合计80（20） |  |  |  |  | 1052382.7288
1 | 珠海市高新区中珠渠及中珠副渠防洪排涝综合提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于中珠渠珠海段，起于竹林埔桥，终点至金星门出海口。建设内容包括水环境综合整治、河道清淤、护岸修复、截污工程、水闸、环境提升工程、桥梁工程等。总长度约9.15公里。 | 100000 | 2023-2026 | 前期 | / | 2024-08-01 | 2024-10-01 |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债、国债
2 | 高新区水环境综合整治2.0项目（第二批） | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 高新区水环境综合整治2.0项目（第二批）建设内容包括正本清源和排洪渠工程。其中，正本清源工程包括上下北村、下栅下村、罗村、幸村、外沙村、上栅村等旧村的雨污分流和山水入流整治工程。排洪渠工程包括谭井排渠改建工程和佛迳排洪渠改建工程。谭井排渠改建工程，设计起于西部沿海高速，终至佳能排洪渠，设计长度约1.1km，防洪标准为100年一遇；佛迳排洪渠改建工程，设计起于西部沿海高速，终至中珠排洪渠，设计长度约1.03km，防洪标准为100年一遇。 | 23842.08 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-03-01 | 2024-05-01 |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债、国债
3 | 珠海高新区金星路及科技一路（东段）管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 工程包含金星路及科技一路两条道路，金星路为次干道，长约1555.05米，道路宽36米，科技一路为城市支路长约877.48m，道路宽18米。 工程建设内容包括新建D1400~D1800污水管约1793m、D600~B×H=2.6×1.0m雨水管渠约670m及金星路、科技一路道路升级改造。 | 4300 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-03-01 | 2024-05-01 |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债、国债
4 | 高新区前环片区3号排涝泵闸新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 主要建设内容包括排水工程、电气工程、水工结构等，具体建设内容及规模如下： 1）设置水闸1座，1孔，单宽8.0m，总净宽8m，闸底板顶高程-0.70m，顶高程5.5m，设计流量36.55m3/s。 2）新建排涝泵站1座，设计流量25m3/s。 3）泵闸上游排洪渠衔接段、下游箱涵衔接段及泵站厂区道路、绿化景观工程、管线迁改工程等。 | 7320 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-03-01 | 2024-05-01 |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债、国债
5 | 珠海市高新区防灾减灾指挥通信和应急处置能力提升项目 | 区应急管理局 | / | 该项目符合《广东省应急管理“十四五”规划》，项目主要提升区域应急救援能力，建设内容包括储备应急物资约2万件，采购2辆应急通讯指挥车、2台无人机、5辆特种专业技术用车、1套高扬程便携式潜水泵、1台排涝机器人，建设室内外两用天通卫星应急通信系统各1套、空地一体应急指挥调度系统3套等。 | 7413 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-03-01 | 2024-05-01 |  |  | 公共安全项目 | 专项债、国债
6 | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（二期） | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 本项目二期路由暂定为港湾大道、金凤路、金唐东路、前湾二路、情侣北路。 工程总体建设内容包括新建 220kV 四回路电力隧道约 9.2km，采用单舱形式，断面尺寸B×H=2.80m×2.60m；新建 110kV 六回路电缆沟，约 14.8km，断面尺寸 B×H=2.06m×2.68m；新建110kV 四回路电缆沟约 5.7km，断面尺寸 B×H=1.86×1.78m。 | 47000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-01-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
7 | 珠海市高新区湾区智造AI产业创新中心片区配套市政基础设施新建工程（二期） | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于高新区金唐西路以北、金峰路以南，本期需新建2条市政道路以及两处地块场平，道路设计总长约1.521km，其中主干路约1.038km，支路约0.483km；地块场平面积约为50800㎡；110kV架空线缆迁改约1450m。 | 23836 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
8 | 珠海市高新区唐家古镇公共停车场停车场及2#泵站新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于现状唐家中学，建设内容为利用现状操场新建地下停车场和泵站，包括地上及地下两部分，总建筑面积约11771.26㎡；其中，地上2层合建综合楼建筑面积约586.50㎡，为泵站配套管理用房与停车场配套设施用房；地下两层总建筑面积约11184.76㎡，为泵站主体（762.00㎡）、调蓄池（3299.32㎡）与停车场主体（7123.44㎡，约200个车位） | 23000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
9 | 珠海高新区那洲布匹城配套市政基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本工程位于珠海市高新区那洲，包括四条市政道路及配套基础设施：外环街北段（金唐西路~那西三街），道路长度约800m；那西一街（外环街北段~那洲西路），道路长度约370m；那西二街（外环街北段~那洲西路），道路长度约190m；那洲西路（金唐西路~那西二街），道路长度约520m；修建排洪渠1条，长度约870m。建设内容包括：道路工程、给水工程、雨水工程、污水工程、预留沟工程、电缆沟工程、通信管沟工程、桥涵工程、照明工程、景观工程、交通设施、安监设施等。 | 9200 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
10 | 珠海高新区金鼎山人居环境整治项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目范围约38.25万㎡，建设内容主要包括：山体截洪沟约3800m、排洪渠约88m、边坡治理约7000㎡、过路箱涵2座及项目范围内的基础设施及配套建设等。 | 8020 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 其他公共服务项目
11 | 珠海市高新区人民医院北围院区配套市政基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 珠海市高新区人民医院北围院区配套市政基础设施新建工程，本工程位于京珠高速公路（港湾大道）东侧，新湾八路西侧，人民医院北围院区南、北侧。主要包括两条市政道路及配套基础设施：鼎兴路（港湾大道～新湾八路段）、新沙六路（港湾大道～新湾八路段），道路总长度约450m。建设内容包括：道路工程、桥涵工程、管线工程、照明工程、交通工程、安监工程、海绵城市、景观工程等。 | 3433.68 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | / | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
12 | 珠海市高新区凤凰山防火通道电力配套项目 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 杨寮水库泵房，位于杨寮水库旁，用电容量需125KVA。大坑水库泵房，位于大坑水库旁，用电容量需50KVA，两个配套泵房因为周边没有电力设施，且远超出低压供电半径范围，为满足两个配套泵房的用电需采用高压10KV供电电力设施。 | 1500 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | / | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 公共安全项目 | 专项债
13 | 高新区下栅检查站公交首末站新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 项目位于金鼎片区京珠高速西、金沙路北侧，用地面积约4400㎡，主要建设内容包括综合楼一栋及室外配套公交停车场，综合楼建筑面积约300㎡，包括土建工程、电气工程、给排水工程、高低压配电工程、充电桩工程及室外配套工程等。 | 830 | 2023-2025 | 前期 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 其他公共服务项目
14 | 高新区中山公园公交首末站新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 项目位于高新区后环片区留诗路东南侧，用地面积约5096㎡，主要建设内容包括综合楼一栋及室外配套公交停车场，综合楼建筑面积约350㎡，包括土建工程、电气工程、给排水工程、高低压配电工程、充电桩工程及室外配套工程等。 | 852 | 2023-2025 | 前期 | / | / | / | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 其他公共服务项目
15 | 高新区石坑山隧道工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目起点为港湾大道与唐淇路交汇处西侧，终点为情侣北路与前岛环交汇处东侧，全长约4.6公里，双向4车道。 | 94000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
16 | 高新区水环境综合整治2.0项目（第三批） | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目位于高新区，包括旧村雨污分流改造、山水截流工程、排洪渠整治工程、新建污水泵站、山塘调蓄等。 | 38000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 2023-09-01 | 2024-11-29 | 市政基础设施项目 | 专项债
17 | 珠海市高新区金园三路西侧保障性租赁住房新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于高新区金园三路西侧西侧、金瑞二路北侧，项目用地面积14826.06平方米，总建筑面积60311.20㎡，计容建筑面积44478.18平方米。拟建设一级邻里中心及保障性租赁住房。 | 35065.34 | 2023-2025 | 前期 | / | 2023-11-01 | 2024-01-01 | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 其他公共服务项目 | 专项债 | 项目暂缓推进
18 | 高新区金鼎片区生物医药产业园配套基础设施新建工程（二期） | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 珠海市高新区金鼎片区生物医药产业园配套基础设施新建工程（二期）位于珠海市唐家湾金鼎片区，本次建设内容包含金峰路等共8条市政道路，道路总长约3.7km | 17000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
19 | 珠海高新区再生资源及垃圾综合利用设施工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 拟建设位置位于珠海高新区金鼎片区二线公路西侧、竹林埔村东侧。建设内容为新建再生资源利用中心项目,包含大件垃圾拆解中心(大件垃圾拆解、处理)、可回收物分拣中心、有害垃圾转运中心、园林垃圾处理中心,项目用地面积约为 15000 平方米,建设日分拣能力为420.5 吨/天。建设内容为新建垃圾转运站及环卫停车场,转运规模为 210 吨/天,项目用地总面积约为 5495 平方米。 | 15000 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 其他公共服务项目 | 专项债
20 | 珠海市高新区滞泄洪周边区域生态改造续建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于高新区留思山东南侧，项目面积约15.8公顷，建设内容主要包括：盐碱地改良、边坡处理、绿地修复、检修通道、管网系统、配套构筑物及其它设施等。其建设内容及投资额以区发改财政局立项批复为准。 | 15000 | 2023-2024 | 前期 | / | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
21 | 珠海市高新区东岸留思山周边配套市政道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于高新区东岸留思山片区周边，包括创意中路、创意南路、向海十一路，道路总长度约2.2千米。建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、交通工程、安监工程、海绵城市、绿化工程等。 | 15000 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-29 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 新增
22 | 珠海市高新区前环片区前岛环路北段（山海路至情侣路北路段）及其周边配套市政道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程建设范围含市政道路3条（前岛环路、山海路、基地连接线），道路全长约1.1km，其中前岛环路长约493米，规划断面宽度24米，为次干路；山海路长约392米，规划断面宽度18米，为支路；基地连接线长约218米，设计断面宽度为12米，为支路。本项目含道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、景观工程等建设内容。 | 11000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 受油库搬迁影响，未明确实施方案。
23 | 东岸社区西侧配套市政道路工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 道路起于金园路，终于现状软件园，道路总体呈南北走向，设计总长度约781.129m，宽24m。 | 9000 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 暂缓
24 | 珠海市高新区工业园区交通组织优化提升基础设施项目(二期) | 区住房城乡建设局 | 格力建投 | 本工程位于珠海市高新区金鼎片区和科创海岸片区范围内，位于中珠渠南路南侧、创新八路西侧，建设内容为新建地面公交场站及新建地下社会停车场，用地面积约4000㎡ | 8000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-04-01 | 2024-07-01 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
25 | 珠海市高新区甲背坑排洪渠新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 珠海高新区甲背坑排洪渠新建工程，设计渠道起点为西部沿海高速现状箱涵，穿过阳春铺村、已建金环路及官村，最终汇入中珠副渠，渠道尺寸6~10×3.0m，长度约2.1km。 | 7500 | 2023-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | 2024-04-01 | 2024-08-01 | 2024-10-01 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 暂缓
26 | 珠海市高新区滞泄洪周边区域生态改造工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目位于高新区留思山东南侧，项目面积约 10.3 公顷。建设内容主要包括：盐碱地改良、边坡处理、绿地修复、检修通道、管网系统、配套构筑物及其它设施等以立项批复为准。 | 6974 | 2023-2024 | 前期 | / | 2023-12-01 | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
27 | 京珠高速金鼎派出所（地块8）项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目用地面积8500.59平方米，建筑面积9178.64平方米，其中：综合业务楼共6层，地上5层，建筑面积为5239.74平方米；地下1层，建筑面积3938.9平方米。 | 5836.87 | 2023-2025 | 前期 | / | 2023-06-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 其他公共服务项目
28 | 珠海高新区金星排洪渠改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 金星排洪渠珠海侧岸墙进行改造修复。 | 4800 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | / | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 暂缓
29 | 金发工业园侧公园绿地 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 本项目设计范围北侧紧邻港湾大道，东侧接金琴立交，西侧与金发工业园东北侧市政路相接，工程设计总面积约6.86万平方米，为防护绿地。主要包括入口及休憩广场、小品构筑物、园路、停车场及整体景观提升等内容。 | 4315.5 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-10-01 | / | 2024-12-01 | 2024-12-01 | 市政基础设施项目
30 | 科技一路污水管网改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 创新一路交科技一路以北部分采用顶管敷设一条D1800污水管，全长约410米；创新一路交科技一路路口涉铁段采用顶管敷设一条DN1800污水管，全长约100米；创新一路交科技一路以南顶管敷设一条D1800污水管，全长约480米。 | 4200 | 2024-2024 | 前期 | / | 2023-10-01 | / | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
31 | 珠海高新区纳水北环路及那东三路道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市高新区那洲社区，共包含2条市政道路。纳水北环路：道路等级为城市次干路，规划道路红线宽24米，双向4车道，西起那洲东路，东至澳科大西路（暂定），道路设计总长为466.711m。那东三路：道路等级为城市支路，规划道路红线宽18米，双向2车道，北起澳科大西路（暂定），南至纳水北环路，道路设计总长为137.870m。主要工程内容：道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、照明工程、绿化景观工程、交通设施、缆线管廊工程等，并预留燃气管位。 | 4080.47 | 2023-2024 | 前期 | / | 2023-10-01 | / | 2023-12-01 | 2024-01-29 | 市政基础设施项目 | 专项债
32 | 珠海高新区星辰路及金园路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程选址位于珠海高新区下栅社区下村，包含星辰路和金园路两条城市次干路的待建区段。星辰路长约510米，从港湾大道延伸至金园路，道路宽度24米，现状已建成约150米；金园路长约1200米，从金凤路延伸至哈工大路，道路宽度24米，现状已建成约650米；星辰路和金园路的待建区段共计约 910米，均穿越了下村大批民房，涉及民房征拆面较广。 | 4000 | 2023-2025 | 前期 | / | 2024-12-01 | / | 2025-02-01 | 2025-06-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
33 | 珠海高新区金园路（拱星三巷至金琴快线段）配套道路改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市唐家湾官塘片区，西至拱星三巷，东接金凤路。 | 2856.86 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-04-01 | / | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
34 | 珠海高新区歧关路（金沙段）改造工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 道路改造提升约1.5公里，主要工程内容为道路白加黑，增设非机动车道等。 | 2800 | 2023-2024 | 前期 | / | 2023-12-01 | / | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
35 | 珠海高新区金恒二路及金恒三路道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本工程位于珠海市位于高新区唐家湾金鼎片区，建设内容包含2条支路。分别为：金恒二路设计长度206.454m，道路规划等级为城市支路，双向2车道，道路红线宽18m，设计车速为30Km/h；金恒三路设计长度540.172m，道路规划等级为城市支路，双向2车道，道路红线宽15m，设计车速为30Km/h。工程内容主要包括：道路工程、污水工程、雨水工程、给水工程、电缆沟工程、通信管沟工程、照明工程、海绵城市、交通工程、安监工程、燃气预留及绿化工程。 | 2700 | 2024-2024 | 前期 | / | 2023-03-01 | / | 2023-12-01 | 2024-04-07 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 完成预算后先暂停。
36 | 高新区金鼎工业园华冠路等4条市政道路提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 工程位于珠海高新区金鼎工业园内，其中金业一路为现状支路，道路宽15米，提升设计总长度约332m；金恒一路（金鸿六路-华冠路）为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约771m；金鸿三路为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约408m；华冠路为现状支路，道路宽15米，提升设计总长度约1,032m，主要建设内容包括道路病害处理、道路面层提升、路沿石更换调整、慢行系统翻新、井盖翻新抬升、标志线恢复等。 | 2596.19 | 2023-2025 | 前期 | / | 2022-12-07 | / | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 项目已完成全部前期工作，根据《专题研究重点项目和政府投资项目会议纪要》（珠高专题会纪〔2023〕29号），项目暂缓实施。
37 | 拱星街建设工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 拱星街建设工程位于珠海市高新区官塘片区。拱星街建设工程为城市支路，南起金园路，北至官塘路。规划红线宽度12m，建设长度约 650m。建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程，并按要求进行海绵城市设计等。 | 2500 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-10-01 | / | 2023-12-01 | 2024-05-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
38 | 唐站环路（南段）市政道路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 交通集团 | 项目起点接唐站南路，终点与唐站前路平交，设计全长约320m。道路等级为城市支路，规划道路红线宽度18m，双向两车道布置，设计速度为30km/h。项目主要建设内容包括：道路工程、给排水工程、电力通信工程、交通、安监、照明工程和绿化景观工程等。同时唐站南路以及唐站环路（中段）沥青罩面等提升改造内容纳入本项目统筹实施，设计长度约497m。 | 2275.65 | 2024-2024 | 前期 | / | 2022-12-07 | / | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 市政基础设施项目 | 专项债
39 | 港湾大道（裕华聚酯段）人行天桥工程 | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 本项目拟建设人行天桥一座，横跨港湾大道，连接裕华聚酯与港湾一号地块，兼顾市政人行过街与商业联通功能。天桥主桥全长约95米，桥面净宽4米，桥下净空5米。工程内容包含桥梁工程、电气照明工程、管线迁改工程等。 | 1700 | 2024-2025 | 前期 | / | 2022-12-07 | / | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 市政基础设施项目 |  |  | 暂未收到代建任务。
40 | 金园一路等3条市政道路提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 工程位于珠海高新区金鼎工业园内，其中金园一路为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约635米；金瑞二路为现状支路，道路宽18米，提升设计总长度约1213米；金园二路（麒麟啤酒公司段）为现状次干路，道路宽24米，提升设计总长度约272m，主要建设内容包括道路病害处理、道路面层提升、路沿石更换调整、慢行系统翻新、井盖翻新抬升、标志线恢复等。 | 1445.46 | 2023-2025 | 前期 | / | 2022-12-07 | / | 2024-03-07 | 2024-04-07 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 项目已完成全部前期工作，根据《专题研究重点项目和政府投资项目会议纪要》（珠高专题会纪〔2023〕29号），项目暂缓实施。
41 | 珠海高新区金鼎1#垃圾转运站及环卫停车场新建项目 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 建设内容为新建垃圾转运站及环卫停车场,转运规模为 210 吨/天,项目用地总面积约为 5495 平方米。 | 1021.46 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-04-01 | / | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 市政基础设施项目 | 专项债
42 | 珠海高新区鸡山村联络通道新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本次设计范围为珠海市高新区山村联络通道新建工程，设计总长度212.897m，道路等级为城市支路。设计内容包括：道路工程、桥梁工程、给排水工程、电力通讯工程、照明工程、海绵城市、交通工程、安监工程、道路绿化景观工程。 | 980 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2023-12-01 | 2024-03-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
43 | 高速公路超限监测站（卸货场）工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 用地面积约3000平方米，拟建建筑面积400平方米高速公路超限监测站（卸货场）。 | 950 | 2021-2023 | 前期 | / | / | / | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 交通基础设施项目
44 | 官塘路内公交换乘站工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 本项目位于港湾大道两侧，新建两座公交换乘枢纽站，总用地面积约7433.23㎡，建筑面积约3656.95㎡，新增公交泊位16个。 | 800 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 其他公共服务项目 | 专项债
45 | 珠海高新区金鼎山东片区周边配套市政基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 本项目位于珠海市唐家湾金鼎东片区。本期实施范围共包含5条市政道路，道路总设计长度为1.8km。包括金府路、金园路、规划一横路、规划环路、金官路。项目建设内容包含：道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、照明工程、绿化景观工程、海绵城市、交通设施、桥涵工程、缆线管廊工程等，并预留燃气管位。 | 9500 | 2023-2025 | 前期 | / | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 市政基础设施项目 | 专项债
46 | 珠海市高新区慢行立体过街设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目主要建设内容包括：在香山路增设立体过街设施5处、平面过街设施1处，调整平面过街设施1处,取消平面过街设施2处(感应式信号过街设施9处)，在港湾大道增设立体过街设施4处、新增信号过街设施1处，调整平面过街设放海4处（感应式信号过街设施4处) | 17190.1 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-29 | 市政基础设施项目 | 专项债 | 新增
47 | 珠海高新区红花山森林公园入口提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 工程涉及景观工程、绿化工程、结构工程、建筑工程、给排水工程、电气工程等。建设内容主要包括景观铺装，土方工程，党建LOGO等其他小品及配套设施；绿化提升；排洪渠加盖停车；停车楼1座等给排水、照明以及安监配套设施。 | 4284.74 | 2023-2025 | 前期 | / | 2023-12-01 | / | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 文化艺术和体育项目 | 专项债
48 | 珠海高新区排水户污水管网全覆盖达标攻坚工程 | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 本工程位于高新区，主要建设内容为对室外合流系统进行分流改造以及现状排水设施的清淤、病害治理；建筑外墙新建一套排水立管或末端增设溢流设施。 | 18700 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2028-08-31 | 2023-09-30 | 市政基础设施项目
49 | 珠海高新区排水户污水管网全覆盖达标攻坚工程（第一批） | 区住房城乡建设局 | 高华城资 | 本工程位于高新区，主要建设内容为5个机关事业单位排水管网新改扩建及病害修复等。 | 690 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-05-30 | / |  |  | 市政基础设施项目
50 | 2023年度珠海市高新区城镇老旧小区改造提升工程（第一批） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 唐家商业广场、唐家裕华小区、港湾中心、正圆花园、邮政宿舍、供销社大楼（高新）、唐家食品楼、华盛豪苑、广海楼、畔海花园、唐家军休所、金泰园、警备区部队家属二号院、税所宿舍、财所宿舍、海军大院等16个老旧小区。改造内容：雨污分流、消防改造、供水改造、“三线”整治、智能管道改造。 | 1170 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-05-01 | / |  |  | 其他公共服务项目 | 专项债
51 | 2023年度珠海市高新区城镇老旧小区改造提升工程（第二批） | 区住房城乡建设局 | 区公建中心 | 金景豪园、金晖苑、银泉阁、星光源、疗养院原单位宿舍楼。改造内容：雨污分流、消防改造、供水改造、“三线”整治、智能管道改造。 | 830 | 2024-2025 | 前期 | / | / | / |  |  | 其他公共服务项目 | 专项债
52 | 珠海裕华东侧公园项目(暂定名) | 区住房城乡建设局 | 珠海华昕开发建设有限公司 | 占地面积约30000平方米，拟将原有公园进行拆除，并新建配套公园。 | 2300 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-03-01 | / |  |  | 其他公共服务项目
53 | 珠海市高新区赤北街新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于高新区那洲会同片区，为城市支路，西起会同北路，北至金唐西路。规划红线宽度18m，建设长度约650m。建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程，海绵城市设计等。 | 2500 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-04-01 | / |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债 | 未放专项债
54 | 珠海市高新区港湾新城周边配套市政基础设施新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于高新区金鼎片区，主要建设内容包括三条市政道路及配套基础设施：金官路（金园路～金文路段）、规划环路（岐关路段）、金府路（金府路与金文路衔接段）。金官路（金园路～金文路段）为城市支路，南起金园路，北至金文路，规划红线宽度24m，建设长度约88m；规划环路（岐关路段）为城市支路，起终点与岐关路衔接，规划红线宽度14m，建设长度约342m；金府路（金府路与金文路衔接段）为城市次干路，南起已建金府路路，北至金文路，规划红线宽度34m，建设长度约10m.建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程，海绵城市设计等。 | 1800 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-04-01 | / |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债 | 未放专项债
55 | 珠海市高新区金焕路新建工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目位于高新区金鼎片区，为城市支路，西起金环路，东至金鸿七路。规划红线宽度18m，建设长度约360m。建设内容包括：道路工程、管线工程、照明工程、景观工程、交通工程、安监工程，海绵城市设计等。 | 1400 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024-04-01 | / |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债 | 未放专项债
56 | 高新区金鼎工业污水处理厂 | 区住房城乡建设局 | 待定 | 新建一座工业污水处理厂，一期设计处理能力1.0万m³/d。 | 15000 | 2024-2026 | 新建 | / | 2024-07-01 | 2024-09-01 |  |  | 市政基础设施项目 | 专项债
57 | 广东省珠海市高新区后环片区产业园配套基础设施项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海市高新区后环片区，主要建设内容包括：新建产业用房总建筑面积约 62.88 万㎡，其中地上建筑面积约 48.22 万㎡，地下建筑面积约14.66 万㎡；新建停车场约 1.34 万㎡；新建或改造提升金恒二路、金恒三路、那东三路等 23 条园区道路约 19.69km；新建园区配套电缆隧道约 5.70km、电缆沟约 2.60km 等。 | 516552.96 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
58 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区高端医疗器械产业集聚区配套基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目主要建设内容包括：计容面积约28.68万平方米的标准厂房；新建配套水质争化厂（8万t/d)；建设长度约7.8千米的园区配套道路等。 | 427618.17 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
59 | 广东省珠海市高新区“数字高新、智慧园区”基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括:配套建设建筑面积约2.8万平方米的地下停车场、周边道路等。挖掘历史文化旅游资源，修缮唐家湾古镇 17处历史建筑，保护修复山房路、龙岗街等历史，街区风貌。打造会同历史文化街区文旅走廊，建设包括国潮文化街区、旅游厕所等消费集聚区设施，总建筑面积约6.3万平方米。项目建成后将促进历史文化遗产保护与活化利用，提升文化旅游消费。 | 398034.48 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
60 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区深珠融合发展示范区基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括:新建计容面积约20.3万平方米的园区保障性租赁用房;配套建设站和调蓄池等；建设3处停车场等配套设施。 | 297972.05 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
61 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区"创新海岸"标准厂房及配套基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 新建园区标准厂房，厂房占地面积 5.17万平方米，建筑面积约20.7万平方米;配套建设周边社区停车场;更新改造园区老旧雨污管网;改建防洪排设施、加固河堤、新建站等。 | 286474.38 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
62 | 广东省珠海市高新区后环片区科技城园区基础设施项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海市高新区后环片区，主要建设内容包括：新建及改造道路约30km、隧道2.10km、排洪渠0.87km，配套建设道路排水、电力通信、交通、安监、照明工程等；新建220kV四回路电力隧道5.7km、110kV六回路电力隧道2.6km，管线迁改约3.24km，新建水库泵房电容量175kVA及配套线缆工程等。 | 279533.88 | 2024-2026 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
63 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区集成电路设计创新中心配套设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括建设保障性租赁用房约8.0万平方米;建设标准厂房约20 万平方米;普查、检测排水管网总长约112.9公里;修复雨污水管道约10.49公里;新建配套道路8条，约2.8公里;改造配套道路8条，约4.9公里。 | 278250.33 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
64 | 广东省珠海市国家高新技术产业开发区银坑半岛海洋工程装备产业园配套基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海国家高新技术产业开发区银坑片区银悦路以东，银海路以北，规划用地面积约139128.4m²，总建筑面积约52.5万m²，其中产业用房建筑面积约29.2万m²，研发用房建筑面积约4.2万m²，配套设施用房和功能用房8.3万m²，地下建筑约10.8万m²。主要建设内容为建设产业用房、研发用房、办公用房、宿舍、地下建筑、室外工程及周边配套道路等。 | 275232.57 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
65 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区保障性安居工程建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要新建保障性租赁住房工程6项，用地面积约9.9万平方米，建筑面积约33万平方米。建设内容包括保障性租赁用房及配套公 共服务设施、地下停车场、以及配套室外工程等。 | 252857.88 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
66 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区半导体产业园水利基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括:配套建设8万吨/日污水处理厂;室外排水工程约9km;以及配套建设园区道路等。 | 251555.72 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
67 | 广东省珠海市高新区 AI 产业创新园区（二期）基础设施配套建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海市高新区金鼎片区，金唐西路以北，岐关路以南，金鸿四路西侧，金洲二路东侧。总建筑面积约43.04万m²，其中地上建筑面积约35.28 万平方米，地下建筑面积约7.76 万m² ；计容建筑面积约 35.73万m²，包括研发厂房约9.82万m²，高标准厂房约14.53万m²，配套设施用房和功能用房约3.27万m² ，宿舍约8.11万m²，主要建设内容包括新建金品二路长约1.85km，完善AI产业创新园区（二期）配套广场、停车等基础设施。 | 225426.48 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
68 | 广东省珠江口西岸都市圈--珠海国家高新技术产业开发区前环产城融合基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括新建产业载体用房 20万平方米，配套建设公共服务设施等;新建及整治排洪渠长4.97公里;新建截洪沟2公里，新建2座水闸、1处调蓄池，改建道路及雨雾分流管网，配套建设公共服务设施等。 | 217962.69 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
69 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区光电信息技术产业园基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括:新建计容建筑面积13.5万平方米的标准厂房;配套建设计容建筑面 积2.4万平方米的园区保障性租赁住房;配套建设园区管网等设施。 | 187847.02 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
70 | 广东省珠海市高新区防洪排涝基础设施综合提升工程 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海市高新区中珠渠两侧，项目主要建设内容包括：新建、改造排洪渠和截洪沟约25.44km,新建雨水管渠约2.3km,新建水闸泵站9座，对3座水库进行除险加固，以及雨水箱涵、排涝泵站、雨水调蓄池等配套工程的建设。 | 182345.15 | 2024-2026 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
71 | 广东省珠海市高新区城镇污水垃圾处理基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海市高新区金鼎片区，主要建设内容包括：新建污水厂1座（污水处理能力为8万t/d），新建再生资源及垃圾综合利用设施1座（日分拣能力为420.5t/d），新建垃圾转运站及环卫停车场1处（转运规模为210t/d），新建污水管0.99km，修复28个路段雨污水管道共计约8.2km，配套道路提升约7.096km。 | 137853.81 | 2024-2026 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
72 | 中国历史文化名镇——珠海唐家古镇文旅走廊消费集聚区基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括:配套建设建筑面积约2.8万平方米的地下停车场、周边道路等。挖掘历史文化旅游资源，修缮唐家湾古镇 17处历史建筑，保护修复山房路、龙岗街等历史，街区风貌。打造会同历史文化街区文旅走廊，建设包括国潮文化街区、旅游厕所等消费集聚区设施，总建筑面积约6.3万平方米。项目建成后将促进历史文化遗产保护与活化利用，提升文化旅游消费。 | 98547.94 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
73 | 广东省珠海市高新技术产业开发区教育公共服务均等化发展建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 主要建设内容包括新建2所中学，建筑面积6.5万平米;新建2所小学，建筑面积 4.6万平米;新建2所幼托中心，建筑面积3万平米;改扩建小学和中学各1所。 | 93764.67 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
74 | 广东省珠海国家高新技术产业开发区新型基础设施建设示范项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 项目建设内容主要为构建智慧视觉存算平台、城市信息管理 CI平台及实景三维数据底座、物联网平台，围绕教育、健 康、消防、民生、应急管理、疫情防控、水务、海防、5G 智能路灯、智慧停车等场景，实现智慧园区一网统管。项目建成后，形成 28 个充电桩站、2992个公共充电桩、2275 个智慧停车泊位、多杆 5G 智能路灯和多个公共智能应用平台，推动广东省珠海市高新区的城市治理精准度、民生服务可及性和产业经济发展质量不断提升，打造低碳、绿色、健康的宜业宜居环境。 | 36433.88 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
75 | 广东省珠海市高新区综合停车场及公共交通基础设施建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海市高新区唐家湾镇，本项目新建停车楼及配套用房建筑面积约4090.99㎡，新增停车位132个；新建公交换乘枢纽站两座，用地面积约7433.23㎡，建筑面积约3656.95㎡，新增公交泊位16个；新建地下停车场及配套用房等建筑面积约15486.67㎡，新增停车位180个；配套建设金府路、金园路、规划横一路和规划环路等4条道路总长约1.29km。 | 35394.33 | 2024-2026 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
76 | 广东省珠海市高新区北围幼托中心建设项目 | 区住房城乡建设局 | 高新基建 | 位于珠海市高新区北围片区，金峰北路西侧、金业北路北侧、科创纵三路东侧、兴中路南侧，规划用地面积 5431m²，主要建设规模为新建一所托幼中心，总建筑面积 10354m²，其中地上建筑面积为7300m²，地下建筑面积为3054 m²，建设内容包括:托育服务用房、托育从业人员培训用房、托育产品研发和标准设计用房、婴幼儿早期发展用房、监督管理用房和设备辅助用房、地下车库、室外工程等。 | 8325.75 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | / | / |  | 大可研项目 | 大可研项目
77 | 唐家湾镇卫生院（二期） | 区社会事业局 | 待定 | 与省中医院珠海医院合作共建，建设有中医特色“小而精”的专科医院，将中医骨科、中西医结合科打造为市级重点专科，床位200张。 | 20000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年6月 | 2024年8月 | 2024年10月 | 2025年3月 | 医疗卫生项目 | 专项债 | 项目用地未完成房改房征收。
78 | 唐家中学新建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 建设内容主要包括教学楼、行政办公楼、报告厅、食堂、体育馆、运动场、人防地下室车库等。 | 20000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年6月 | 2024年8月 | 2024年10月 | 2025年3月 | 公共教育项目
79 | 区疾控中心建设项目 | 区社会事业局 | 高新建投 | 本项目用地位于港湾大道与哈工大交接处，用地面积约7180平方米，总建筑面积约9400平方米。 | 6251 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 医疗卫生项目 | 专项债 | 用地未落实，项目。
80 | 大同幼儿园重建工程 | 区社会事业局 | 区公建中心 | 本项目属于80年代砖混结构，三层，面积约2000平方米，现计划将幼儿园拆除，并就地重建6班幼儿园，学位180个。 | 4000 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024年5月 | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 公共教育项目
81 | 珠海高新区金鼎仙人阁原址扩建工程 | 区社会事业局 | 高新建投 | 对珠海高新区金鼎仙人阁进行原址扩建，项目用地面积约为9251.18平方米，建成规模为6万个阁位，层高为2-3层。 | 3000 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024年5月 | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 其他公共服务项目
82 | 东澳湾考古遗址公园 | 区社会事业局 | 待定 | 对东澳湾沙丘遗址进行活化利用，进行考古挖掘、建设文物遗址展示陈列馆，将其改造为遗址公园 | 1800 | 2024-2025 | 前期 | / | 2024年5月 | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 文化艺术和体育项目
83 | 北京理工大学珠海学院东门入口迁移工程 | 区社会事业局 | 高新基建 | 本项目位于金琴快线西侧，北京理工大学珠海学院东门，项目面积约10134.3㎡。 | 853.6 | 2023-2024 | 前期 | / | / | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 公共教育项目
84 | 高新区中小学未来课堂建设项目 | 区社会事业局 | 高新基建 | 响应国家“第十四个五年规划和2035年远景目标纲要”，建设高质量教育体系，积极推进我区信息技术与教育教学深度融合，探索面向未来的教学模式，计划全区15所公办中小学开展未来课堂建设项目，提高我校教学管理能力和教学质量，成为引领全市的样板区，为全国基础教育发展贡献样本与智慧。 | 800 | 2024-2025 | 前期 | / | / | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 公共教育项目
85 | 唐国安纪念馆改造提升项目 | 区社会事业局 | 待定 | 占地面积5000平方米，建筑面积2700平方米。拟对一楼外广场、文旅服务中心、唐国安故居、接待室、序厅、临展厅、办公区、影像播放区等；二楼主题展览；三楼接待室、走廊、会议室、户外露台等进行提升改造。 | 600 | 2024-2025 | 前期 | / | / | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 文化艺术和体育项目
86 | 唐家古镇门楼建设 | 区社会事业局 | 高新建投 | 在山房路与港湾大道交叉路口，修建唐家古镇门楼，树立国家级历史文化名镇的良好形象。门楼初步拟设计宽17.4米，高10.75米，将唐家湾历史建筑特色元素融入，拟选用荔枝面黄金麻石材，建造“唐家”独有的昭示性门楼。 | 600 | 2024-2026 | 前期 | / | / | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 文化艺术和体育项目
87 | 唐家古围墙保护 | 区社会事业局 | 高新发展 | 对唐家古围墙进行修复和活化利用， | 400 | 2024-2024 | 前期 | / | / | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 文化艺术和体育项目
88 | 珠海高新技术产业开发区婚姻登记处场所装修工程 | 区社会事业局 | 区社会事业局 | 对望慈山房现状周边进行整改提升，对部分建筑及构筑物进行拆除清理，并在建筑周边设置婚嫁打卡点，打造高新区特色的婚姻登记处。 | 80.2688 | 2024-2024 | 前期 | / | / | / | 2024年9月 | 2024年10月 | 其他公共服务项目
89 | 全区景区打造提升项目 | 区社会事业局 | 待定 | 根据国家旅游局《旅游景区质量等级的划分与评定》等文件，针对高新区内罗西尼、巧克力工坊、红花山4A景区、会同、淇澳岛等高新区内4A级景区进行改造提升。 | 100000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 其他公共服务项目
90 | 高新区全民健身中心 | 区社会事业局 | 待定 | 1.金鼎文化广场西侧用地约2万平方米，建设一座区综合性健身中心和区级图书馆。 2.东岸留诗山地块约1万平方米，建设一座区全民健身分中心 | 70000 | 2024-2027 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 文化艺术和体育项目
91 | 高新区健身步道 | 区社会事业局 | 待定 | 根据《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》以及《全民健身计划（2021—2025年）》等国家、省相关部门规划。 1.淇澳岛上设20km长步道，预计投资3亿元 2.石坑山上设10km长步道，预计投资2亿元 | 50000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 文化艺术和体育项目
92 | 高新区文博场馆和历史遗迹保护和改造提升项目 | 区社会事业局 | 待定 | 对唐国安纪念馆等场馆提升改造，进一步维修、活化利用全区名人故居、文物，建设文博场馆。 | 45000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 文化艺术和体育项目
93 | 全区心理健康设施 | 区社会事业局 | 待定 | 在国务院办公厅印发《“十四五”国民健康规划》中提出要不断完善心理健康和精神卫生服务。 在高新区内新建一所心理健康中心和18个社区、4所高校、17所中小学的心理健康服务站，合计建设规模2万平方米。 | 30000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 医疗卫生项目
94 | 高新区养老康复设施 | 区社会事业局 | 待定 | 根据国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》、《关于促进养老托育服务健康发展的意见》以及民政部办公厅《关于做好“十四五”期间养老服务体系建设相关发展指标跟踪调度工作的通知》等部门规划，在高新区内新建一所区级养老医护转化中心和18个社区的养老医护转化站。合计建设规模约1万平方米。 | 20000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 医疗卫生项目
95 | 高新区托幼机构 | 区社会事业局 | 待定 | 根据国家发展改革委等部门印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》、《关于促进养老托育服务健康发展的意见》等部门规划。在高新区内建立3所托幼机构，服务高新区产业人才和辖区居民。 1.唐家片区建立1所托幼机构，托位100个。 2.北围片区建立1所托幼机构，托位100个。 3.金鼎片区建立1所托幼机构，托位100个。 | 15000 | 2024-2026 | 前期 | / | 2024年5月 | 2024年7月 | 2024年9月 | 2024年10月 | 公共教育项目
96 | 会同养云山馆复建项目 | 唐家湾镇政府 | 高新基建 | 养云山馆位于会同村西侧村口，历史街区核心保护范围内，原先后作为会同小学、会同画家村之用。整体占地面积约6700㎡，总建筑面积约1700㎡，花园面积约2400㎡，山林面积约3200㎡。拟按照原有建筑尺度和体量进行复建，建筑面积约1700㎡，集文化、非遗展厅、戏台、林下休憩园、精品民宿等功能，建成后作为香山文化会客厅运营。 | 3500 | 2023-2025 | 前期 | / | 2024-01-01 | / | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 文化艺术和体育项目
97 | 高新区智慧视觉视频监控(二期) | 区党政办（政数局） | 区党政办（政务数据局） | 建设内容包括针对重点公共区域、重点行业领域的重要部位以及其他重点区域的公共安全视频监控点位建设不足，存在公共区域视频覆盖盲区增加前端感知设备点位。完成视频管理存储的建设。建设城市视频专网，为前端感知设备、视频存储节点、数字高新提供高效、快捷、安全、稳定的信息传输通道，实现各单位视频监控网络对接。 | 1850 | 2024-2025 | 前期 | / | 2023-01-01 | / | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 其他公共服务项目 | 专项债
98 | 区级智慧视觉存算平台项目 | 区党政办（政数局） | 区党政办（政务数据局） | 基于高新区视频平台，进行智慧视觉存算平台建设，底层使用基于国产自主研发芯片的TPU高性能算力服务器，打造统一的算力资源池。基于按需分配的资源，为各类应用提供AI计算能力及各种算法。 | 758.65 | 2024-2025 | 前期 | / | / | / | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 其他公共服务项目 | 专项债
99 | 高新区物联网统一管理平台 | 区党政办（政数局） | 区党政办（政务数据局） | 搭建统一物联网管理平台，将各单位物联网设备、以及未来将建设的物联网设备进行统一接入，实现物联信息的有效汇聚和整合，支持物联数据交换与信息共享，为公安、消防、环保、公路、交通、综合执法、市监局、各产业园区等单位提供智慧化应用以及决策数据支撑。 | 382.81 | 2024-2025 | 前期 | / | / | / | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 其他公共服务项目 | 专项债
100 | 珠海高新区数字政府软件安全态势感知平台建设项目 | 区党政办（政数局） | 区党政办（政务数据局） | 数字政府软件安全态势感知平台能实现软件安全检测和威胁预警，精准识别软件组件的安全性、代码及许可合规性，实时展示应用的代码安全状况和对第三方组件的安全管控，提供软件资产跟踪定位和管控、新漏洞的自检和预警，以及自研组件组件和程序代码的许可合规性进行检测。进一步提升软件安全可知、可见、可控的态势感知能力和基于工具、人、制度、流程全维度可闭环的安全运营能力。 | 197 | 2024-2024 | 前期 | / | / | / | 2023-03-01 | 2023-06-01 | 其他公共服务项目 | 专项债

## Sheet2 (hidden)
序号 | 行业类别 | 竣工项目 |  |  |  | 续建项目 |  |  |  | 新建项目 |  |  |  | 储备库项目 |  |  |  | 合计
|  | 项目个数 | 总投资 | 投资计划 | 资金计划 | 项目个数 | 总投资 | 投资计划 | 资金计划 | 项目个数 | 总投资 | 投资计划 | 资金计划 | 项目个数 | 总投资 | 投资计划 | 资金计划 | 项目个数 | 总投资 | 投资计划 | 资金计划
1 | 交通基础设施项目 | 1 | 0.16221 | 0 | 0.03 | 3 | 12.1964 | 1.8394 | 1.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.095 | 0 | 0.5 | 5 | 12.4536 | 1.8394 | 2.0945 | 6.034% | 5.185%
2 | 公共教育项目 | 18 | 18.8139 | 0 | 2.4653 | 4 | 4.9373 | 0.9561 | 1.16 | 5 | 4.3601 | 2.8605 | 2.313 | 5 | 4.0654 | 0 | 0 | 32 | 32.1766 | 3.8166 | 5.9383 | 12.52% | 14.7%
3 | 医疗卫生项目 | 3 | 0.64372 | 0 | 0.1246 | 2 | 18.0579 | 7.0063 | 5.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7.6251 | 0 | 0 | 9 | 26.3267 | 7.0063 | 6.0872 | 22.98% | 15.07%
4 | 公共安全项目 | 23 | 7.9356 | 0 | 0.99633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.8913 | 0 | 0 | 25 | 8.8269 | 0 | 0.99633 | 0% | 2.466%
5 | 文化艺术和体育项目 | 15 | 2.1765 | 0 | 0.36742 | 3 | 0.16853 | 0.11021 | 0.0935 | 1 | 3.0996 | 2 | 1.8 | 9 | 17.6185 | 0 | 0 | 28 | 23.0631 | 2.1102 | 2.2609 | 6.922% | 5.597%
6 | 城乡区域协调发展项目 | 9 | 2.4829 | 0 | 0.40877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.4829 | 0 | 0.40877 | 0% | 1.012%
7 | 市政基础设施项目 | 98 | 39.0231 | 0 | 4.6927 | 22 | 57.7226 | 10.4467 | 11.2172 | 11 | 6.8814 | 3.9001 | 3.1292 | 42 | 57.2457 | 0 | 0 | 173 | 160.8729 | 14.3468 | 19.0391 | 47.06% | 47.13%
8 | 其他公共服务项目 | 96 | 15.6902 | 0 | 2.3532 | 2 | 0.30392 | 0.16543 | 0.14043 | 1 | 1.7848 | 1.05 | 0.99 | 17 | 17.6973 | 0 | 0 | 116 | 35.4762 | 1.2154 | 3.4836 | 3.987% | 8.624%
9 | 零星小额工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1.771 | 0.15 | 0.088 | 0.492% | 0.2178%
| 合计 | 263 | 86.928 | 0 | 11.4383 | 36 | 93.3866 | 20.5242 | 20.1384 | 18 | 16.126 | 9.8106 | 8.2322 | 80 | 105.2383 | 0 | 0.5 | 522 | 303.4499 | 30.4848 | 40.3968
0.0032427

## Sheet1 (hidden)
序号 | 项目名称 | 总投资 | 建设性质 | 投资计划 | 资金计划
1 | 珠海市人民医院医疗集团高新医院（珠海高新区人民医院）信息化建设项目 | 1605.89 | 续建 | 482.3 | 482.3
2 | 珠海高新区那洲片区小学新建工程 | 15948.78 | 续建 | 12000 | 9600
3 | 卢氏孖祠修缮工程 | 458.34 | 续建 | 358.34 | 375.43
4 | 珠海市高新区不可移动文物（唐家鸡山淇澳片区）修缮项目 | 767.72 | 续建 | 322.1 | 271.94
5 | 珠海市高新区不可移动文物（上栅那洲片区）修缮项目 | 459.22 | 续建 | 229.3 | 288.24
6 | 珠海高新区人民医院北围院区新建工程（一期） | 178973.23 | 续建 | 50450 | 44093.6536
7 | 珠海高新区东岸中学及景阳小学配套设施建设工程 | 21559.66 | 续建 | 5000 | 4000
8 | 珠海高新区海怡湾畔小学及配套市民停车场新建工程 | 16751 | 续建 | 2000 | 1600
9 | 珠海高新区北沙片区幼儿园新建工程 | 5562.55 | 续建 | 782 | 782
10 | 珠海高新区那洲片区幼儿园新建工程 | 5499.62 | 续建 | 779 | 779
11 | 珠海市高新区500kV金鼎站配套市政电缆隧道新建工程 | 36309.08 | 续建 | 10000 | 8000
12 | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（一期） | 46450 | 续建 | 9000 | 7200
13 | 珠海市高新区排水管网病害修复工程一期工程 | 8388.14 | 续建 | 4000 | 4000
14 | 中珠渠南路工程 | 16002 | 续建 | 6250 | 5000
15 | 二线公路外5处裸露山体复绿工程 | 4499.17 | 续建 | 1020 | 830
16 | 高新区智慧水务工程 | 1315.88 | 续建 | 1250 | 1200
17 | 淇澳红树林路工程 | 14265 | 续建 | 5500 | 4400
18 | 高新区前环3号排洪渠及周边配套市政建设工程 | 3839.58 | 续建 | 50 | 1726
19 | 高新区正坑、潭井、佛迳水库除险加固工程 | 1268.36 | 续建 | 50 | 300
20 | 2023年度珠海市高新区老旧小区改造提升工程 | 2376.09 | 续建 | 1250 | 1000
21 | 珠海市高新区金鼎东路（金环路-南路段）配套道路新建工程 | 8438.77 | 续建 | 4000 | 3800
22 | 珠海市高新区湾区智造 AI 产业创新中心片区配套基础设施新建工程 | 14632.1 | 续建 | 1215 | 1208.6
23 | 珠海市高新区金鼎山南片区配套基础设施新建工程 | 10066.24 | 续建 | 2000 | 2380.12
24 | 珠海市高新区会同集配套市政基础设施新建工程 | 9612.78 | 续建 | 2400 | 2829.6
25 | 珠海市高新区京珠西B组团配套市政基础设施新建工程 | 7013.32 | 续建 | 100 | 120
26 | 珠海市金溪大道新建工程（高新区段一期） | 33995.63 | 续建 | 1864.3 | 1903.6962
27 | 珠海市高新区金溪大道（高新区段二期）新建工程 | 25587.78 | 续建 | 11194 | 9741.7
28 | 珠海市高新区东岸留思山片区滞泄洪提升项目 | 6111.69 | 续建 | 4336 | 3547.13
29 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-二线公路改造提升及衔接通道工程 | 74540 | 续建 | 8000 | 8800
30 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-ABCD片区市政配套工程 | 25873 | 续建 | 1700 | 2000
31 | 广东省珠海市大湾区智造产业园及配套服务设施项目-五桂山高位水池及金鼎2#泵站 | 11700 | 续建 | 2400 | 2520
32 | 珠海市高新区淇澳岛中心河排洪渠项目改建工程 | 3680 | 续建 | 1545.325 | 1277.94
33 | 珠海市高新区AI产业创新中心片区标准厂房项目 | 214880 | 续建 | 35696 | 42793.4954
34 | 珠海市高新区实景三维数据建设项目 | 670 | 续建 | 404.23 | 404.23
35 | 珠海高新区东岸片区小学新建工程 | 16000 | 新建 | 10000 | 8000
36 | 珠海高新区礼和小学运动场改建工程 | 2997.24 | 新建 | 1935 | 1935
37 | 珠海市金鼎中学学生宿舍楼新建工程 | 8000 | 新建 | 5960.17 | 5960.17
38 | 高新区前环3号排洪渠强排泵站工程 | 4627.57 | 新建 | 4450 | 3600
39 | 高新区智慧环保工程 | 654.8 | 新建 | 654.8 | 630
40 | 中山大学附属小学后环校区体育馆提升改造工程 | 5836.87 | 新建 | 3860 | 3199.76
41 | 京珠高速金鼎派出所（地块8）项目 | 17848.36 | 新建 | 10500 | 9918.9
42 | 珠海市高新区金珠路东侧保障性租赁住房新建工程 | 904 | 新建 | 904 | 780
43 | 珠海市高新区六组排洪渠（人民医院北围院区段）改造工程 | 3084.9 | 新建 | 2850 | 2422.5
44 | 高新区金唐西路北侧、官塘村西侧地块区域整治工程 | 9509.57 | 新建 | 2000 | 1700
45 | 珠海市高新区新一代信息技术产业园基础设施配套新建工程（一期） | 9200 | 新建 | 1500 | 1275
46 | 珠海高新区那洲布匹城配套市政基础设施新建工程 | 18021 | 新建 | 3000 | 2400
47 | 向海一路、创意南路( 裕华聚酯段) 和裕华路北段部分建设工程 | 2300 | 新建 | 500 | 400
48 | 珠海裕华聚酯东侧公园项目(暂定名) | 1700 | 新建 | 100 | 100
49 | 港湾大道（裕华聚酯段）人行天桥工程 | 3000 | 新建 | 1000 | 800
50 | 珠海市高新区中山东部外环（二期）南延段管线迁改工程 | 39365 | 新建 | 20000 | 17880
51 | 会同乡创文化中心及配套空间项目 | 600 | 前期
52 | 唐国安纪念馆改造提升项目 | 20000 | 前期
53 | 唐家湾镇卫生院（二期） | 0.6251 | 前期
54 | 区疾控中心建设项目 | 3000 | 前期
55 | 珠海高新区金鼎仙人阁原址扩建工程 | 80.2688 | 前期
56 | 珠海高新技术产业开发区婚姻登记处场所装修工程 | 400.00 | 前期
57 | 大同幼儿园加固改造工程 | 1000.00 | 前期
58 | 大同幼儿园装修工程 | 853.6 | 前期
59 | 北京理工大学珠海学院东门入口迁移工程 | 20000 | 前期
60 | 唐家中学新建工程 | 800 | 前期
61 | 高新区中小学未来课堂建设项目 | 400 | 前期
62 | 唐家古围墙保护 | 1800 | 前期
63 | 东澳湾考古遗址公园 | 600 | 前期
64 | 唐家古镇门楼建设 | 47000 | 前期
65 | 珠海市高新区220kV永丰站配套市政电缆隧道新建工程（二期） | 8000 | 前期
66 | 珠海市高新区工业园区交通组织优化提升基础设施项目(二期) | 17000 | 前期
67 | 高新区金鼎片区生物医药产业园配套基础设施新建工程（二期） | 800 | 前期
68 | 官塘路内公交换乘站工程 | 15000 | 前期
69 | 珠海高新区再生资源及垃圾综合利用设施工程 | 1021.46 | 前期
70 | 珠海高新区金鼎1#垃圾转运站及环卫停车场新建项目 | 4284.74 | 前期
71 | 珠海高新区红花山森林公园入口提升工程 | 11304 | 前期
72 | 珠海高新区情侣北路东段新建雨水渠及病害修复工程 | 1445.46 | 前期
73 | 金园一路等3条市政道路提升工程 | 2596.19 | 前期
74 | 高新区金鼎工业园华冠路等4条市政道路提升工程 |  | 前期
75 | 下栅公交站场新建工程 |  | 前期
76 | 中山公园公交站场新建工程 | 4080.47 | 前期
77 | 珠海高新区纳水北环路及那东三路道路新建工程 | 3500 | 前期
78 | 珠海高新区北沙幼儿园周边道路新建工程 | 2700 | 前期
79 | 珠海高新区金恒二路及金恒三路道路新建工程 | 1500 | 前期
80 | 珠海市高新区凤凰山防火通道电力配套项目 | 4200 | 前期
81 | 科技一路污水管网改造工程 | 4300 | 前期
82 | 珠海高新区金星路及科技一路（东段）管网改造工程 | 7320 | 前期
83 | 珠海高新区那洲小学周边配套道路新建工程 | 4566.55 | 前期
84 | 珠海高新区歧关路（金沙段）改造工程 | 2800 | 前期
85 | 珠海高新区鸡山村联络通道新建工程 | 1000 | 前期
86 | 珠海高新区那洲中学东侧道路新建工程 | 4504.42 | 前期
87 | 珠海高新区金星排洪渠改造工程 | 4800 | 前期
88 | 珠海高新区星辰路及金园路新建工程 | 4000 | 前期
89 | 珠海市高新区甲背坑排洪渠新建工程 | 7500 | 前期
90 | 淇澳环岛路（东线）改造工程 | 9998.51 | 前期
91 | 高速公路超限监测站（卸货场）工程 | 1000 | 前期
92 | 东岸社区西侧配套市政道路工程 | 9000 | 前期
93 | 珠海高新区仁恒滨海湾配套市政道路新建工程 | 3400 | 前期
94 | 珠海高新区南围片区幼儿园建设工程 | 4321.64 | 前期
95 | 珠海市高新区前环片区前岛环路北段（山海路至情侣路北路段）及其周边配套市政道路新建工程 | 11000 | 前期
96 | 珠海高新区金园路（拱星三巷至金琴快线段）配套道路改造工程 | 2856.86 | 前期
97 | 珠海市高新区金园三路西侧保障性租赁住房新建工程 | 35065.34 | 前期
98 | 珠海市高新区人民医院北围院区配套市政基础设施新建工程 | 3433.68 | 前期
99 | 珠海市高新区唐家古镇公共停车场停车场及2#泵站新建工程 | 23000 | 前期
100 | 珠海市高新区中珠渠及中珠副渠防洪排涝综合提升工程 | 100000 | 前期
101 | 珠海高新区金鼎山人居环境整治项目 | 8020 | 前期
102 | 拱星街建设工程 | 2,500.00 | 前期
103 | 珠海市高新区湾区智造AI产业创新中心片区配套市政基础设施新建工程（二期） | 23,836.00 | 前期
104 | 金发工业园侧公园绿地 | 4,315.50 | 前期
105 | 珠海市高新区滞泄洪周边区域生态改造工程 | 6974 | 前期
106 | 珠海市高新区滞泄洪周边区域生态改造续建工程 | 15000 | 前期
107 | 珠海市高新区东岸留思山周边配套市政道路新建工程 | 15000 | 前期
108 | 珠海市高新区慢行立体过街设施新建工程 | 17190.1 | 前期
109 | 会同养云山馆复建项目 | 3500 | 前期
110 | 高新区智慧视觉视频监控(二期) | 2450 | 前期
111 | 区级智慧视觉存算平台项目 | 793.39 | 前期
112 | 高新区物联网统一管理平台 | 398.16 | 前期
113 | 珠海高新区数字政府软件安全态势感知平台建设项目 | 197 | 前期